Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПАСПОРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СЕМЬЯ"

# 1. Основные положения

| 1. | Краткое наименование национального проекта | Семья | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цель национального проекта | Увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, укрепление семейных ценностей |  |  |  |
| 3. | Куратор национального проекта | Голикова Т.А. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |
| 4. | Руководитель национального проекта | Котяков А.О. | Министр труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |
| 5. | Администратор национального проекта | Баталина О.Ю. | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |
| 6. | Целевые группы национального проекта | Все население 18+, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Семьи с 1 и более детьми, Студенты, Молодые люди 18 - 35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, Инвалиды, Все население РФ, Молодежь 14 - 35 лет, Граждане в возрасте 50 лет и старше, пенсионеры |  |  |  |

# 2. Показатели национального проекта

| N п/п | Показатели национального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение | Целевая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| ## 1 | Обеспечена поддержка семьи при рождении ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень бедности среди многодетных семей | Указ 309 | Процент | 27,2000 | 2023 | - | 22,9000 | 20,7000 | 18,5000 | 16,4000 | 14,2000 | 12,0000 | Баталина О.Ю., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека; Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми |
| 1.2. | Суммарный коэффициент рождаемости | Указ 309 | Единица | 1,4100 | 2023 | - | 1,4430 | 1,4730 | 1,5030 | 1,5330 | 1,5630 | 1,5930 | Баталина О.Ю., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Все население 18+; Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; Молодые люди 18 - 35; Отцы или матери детей до 3-х лет; Семьи с 1 и более детьми; Семьи с проблемами зачатия; Студенты |
| ## 2 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | Указ 309 | Единица | 0,3720 | 2023 | - | 0,3990 | 0,4140 | 0,4280 | 0,4430 | 0,4590 | 0,4750 | Баталина О.Ю., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми |
| ## 3 | Поддержка старшего поколения семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | - | Процент | 10,3700 | 2023 | - | 10,5000 | 11,2000 | 11,2000 | 17,5000 | 23,9000 | 30,3000 | Баталина О.Ю., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Граждане в возрасте 50 лет и старше; Инвалиды |
| ## 4 | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | - | Процент | 53,7000 | 2023 | - | 56,5000 | 58,0000 | 59,5000 | 60,0000 | 61,5000 | 63,0000 | Алексеева Ж.В., Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Все население 18+ |
| 4.2. | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 40,0000 | 180,0000 | 410,0000 | 570,0000 | 735,0000 | 900,0000 | Алексеева Ж.В., Заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Все население РФ; Молодежь 14 - 35 лет |

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 4. Структура национального проекта

| N п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта |  | Сроки реализации |  | Куратор федерального проекта |  | Руководитель федерального проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный проект "Поддержка семьи" | Поддержка семьи | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Баталина Ольга Юрьевна | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 2 | Федеральный проект "Многодетная семья" | Многодетная семья | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Баталина Ольга Юрьевна | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3 | Федеральный проект "Охрана материнства и детства" | Охрана материнства и детства | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Котова Евгения Григорьевна | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 4 | Федеральный проект "Старшее поколение" | Старшее поколение | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Баталина Ольга Юрьевна | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 5 | Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | Семейные ценности и инфраструктура культуры | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Голикова Татьяна Алексеевна | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Алексеева Жанна Владимировна | Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации |

# 5. Общественно значимые результаты и задачи, предусмотренные

в рамках реализации национального проекта

| N п/п | Наименование ОЗР и задачи в рамках реализации национального проекта | Параметр Указа | Связь с показателем(-ями) национального проекта | Целевые группы ОЗР/Задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | Федеральный проект "Поддержка семьи" |  |  |  |
| 1.1. | ОЗР: Обеспечена поддержка семьи при рождении ребенка | Да | Суммарный коэффициент рождаемости; Уровень бедности среди многодетных семей | Все население 18+; Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; Молодые люди 18 - 35; Отцы или матери детей до 3-х лет; Семьи с 1 и более детьми; Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека; Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми; Семьи с проблемами зачатия; Студенты |
| ## 2 | Федеральный проект "Многодетная семья" |  |  |  |
| 2.1. | ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | Да | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми |
| ## 3 | Федеральный проект "Охрана материнства и детства" |  |  |  |
| ## 4 | Федеральный проект "Старшее поколение" |  |  |  |
| 4.1. | ОЗР: Поддержка старшего поколения семьи | Да | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | Граждане в возрасте 50 лет и старше; Инвалиды |
| ## 5 | Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" |  |  |  |
| 5.1. | ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга | Да | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии; Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | Все население 18+; Все население РФ; Молодежь 14 - 35 лет |

# 6. Финансовое обеспечение национального проекта

| N п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Федеральный проект "Федеральный проект "Поддержка семьи"", в том числе: | 0,00 | 2 924 749 802,14 | 2 962 168 102,68 | 2 942 381 179,83 | 3 063 187 466,09 | 3 172 582 268,69 | 3 278 313 320,88 | 18 343 382 140,31 |
| 1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 2 602 095 791,60 | 2 602 111 462,70 | 2 551 627 576,80 | 2 656 293 995,00 | 2 749 484 196,70 | 2 838 133 577,20 | 15 999 746 600,00 |
| 1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 1 965 013 791,60 | 2 147 929 462,70 | 2 193 245 576,80 | 2 297 595 566,10 | 2 407 846 159,00 | 2 526 560 014,10 | 13 538 190 570,30 |
| 1.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 15 959 546,90 | 30 720 381,70 | 31 005 027,70 | 31 188 454,60 | 31 378 776,70 | 34 387 694,70 | 174 639 882,30 |
| 1.1.1.2. | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 1 949 054 244,70 | 2 117 209 081,00 | 2 162 240 549,10 | 2 266 407 111,50 | 2 376 467 382,30 | 2 492 172 319,40 | 13 363 550 688,00 |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.. |
| 1.1.1.2.4. | бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 0,00 | 1 949 054 244,70 | 2 117 209 081,00 | 2 162 240 549,10 | 2 266 407 111,50 | 2 376 467 382,30 | 2 492 172 319,40 | 13 363 550 688,00 |
| 1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 2 271 092 413,90 | 2 475 725 406,60 | 2 551 163 303,40 | 2 670 977 400,00 | 2 797 220 436,20 | 2 929 755 587,80 | 15 695 934 547,90 |
| 1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 16 575 388,24 | 32 260 696,08 | 32 835 876,43 | 33 511 637,19 | 33 723 794,79 | 36 984 169,98 | 185 891 562,71 |
| 1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Федеральный проект "Федеральный проект "Многодетная семья"", в том числе: | 0,00 | 158 253 831,70 | 168 067 474,96 | 175 954 869,30 | 192 647 592,12 | 207 631 686,12 | 217 456 486,12 | 1 120 011 940,32 |
| 2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 148 259 626,10 | 157 344 172,10 | 162 192 057,70 | 178 656 048,00 | 191 956 048,00 | 201 056 048,00 | 1 039 463 999,90 |
| 2.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 53 869 007,30 | 58 400 429,20 | 58 300 429,20 | 69 700 429,20 | 77 600 429,20 | 81 000 429,20 | 398 871 153,30 |
| 2.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 53 869 007,30 | 58 400 429,20 | 58 300 429,20 | 69 700 429,20 | 77 600 429,20 | 81 000 429,20 | 398 871 153,30 |
| 2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 63 863 212,90 | 69 123 732,06 | 72 063 240,80 | 83 691 973,32 | 93 276 067,32 | 97 400 867,32 | 479 419 093,72 |
| 2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Федеральный проект "Федеральный проект "Охрана материнства и детства"", в том числе: | 0,00 | 35 876 995,50 | 35 989 850,00 | 36 394 968,90 | 56 983 560,40 | 35 981 269,00 | 11 374 634,40 | 212 601 278,20 |
| 3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 25 600 000,00 | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 45 800 000,00 | 24 700 000,00 | 0,00 | 146 700 000,00 |
| 3.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 22 800 000,00 | 21 200 000,00 | 21 300 000,00 | 40 200 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 126 800 000,00 |
| 3.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 22 800 000,00 | 21 200 000,00 | 21 300 000,00 | 40 200 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 126 800 000,00 |
| 3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 10 276 995,50 | 10 689 850,00 | 11 094 968,90 | 11 183 560,40 | 11 281 269,00 | 11 374 634,40 | 65 901 278,20 |
| 3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 22 800 000,00 | 21 200 000,00 | 21 300 000,00 | 40 200 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 126 800 000,00 |
| 3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Федеральный проект "Федеральный проект "Старшее поколение"", в том числе: | 0,00 | 34 621 261,94 | 43 714 999,33 | 45 141 804,60 | 68 869 565,20 | 80 826 086,90 | 88 434 782,60 | 361 608 500,57 |
| 4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 32 874 437,50 | 41 046 901,70 | 42 066 202,20 | 64 000 000,00 | 75 000 000,00 | 82 000 000,00 | 336 987 541,40 |
| 4.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 32 874 437,50 | 41 046 901,70 | 42 066 202,20 | 64 000 000,00 | 75 000 000,00 | 82 000 000,00 | 336 987 541,40 |
| 4.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 32 874 437,50 | 41 046 901,70 | 42 066 202,20 | 64 000 000,00 | 75 000 000,00 | 82 000 000,00 | 336 987 541,40 |
| 4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 34 621 261,94 | 43 714 999,33 | 45 141 804,60 | 68 869 565,20 | 80 826 086,90 | 88 434 782,60 | 361 608 500,57 |
| 4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Федеральный проект "Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"", в том числе: | 0,00 | 42 157 187,81 | 67 413 284,21 | 72 764 209,43 | 75 722 523,80 | 75 672 523,80 | 77 717 395,30 | 411 447 124,35 |
| 5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 28 817 703,90 | 59 709 813,70 | 64 646 566,50 | 69 290 023,80 | 70 070 023,80 | 74 549 895,30 | 367 084 027,00 |
| 5.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 11 920 934,60 | 27 996 856,10 | 29 151 806,10 | 29 400 000,00 | 29 140 000,00 | 32 779 871,50 | 160 389 468,30 |
| 5.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 11 920 934,60 | 27 996 856,10 | 29 151 806,10 | 29 400 000,00 | 29 140 000,00 | 32 779 871,50 | 160 389 468,30 |
| 5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 25 260 418,51 | 35 700 326,61 | 37 269 449,03 | 35 832 500,00 | 34 742 500,00 | 35 947 371,50 | 204 752 565,65 |
| 5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 3 195 659 079,09 | 3 277 353 711,18 | 3 272 637 032,06 | 3 457 410 707,61 | 3 572 693 834,51 | 3 673 296 619,30 | 20 449 050 983,75 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 0,00 | 2 837 647 559,10 | 2 885 512 350,20 | 2 845 832 403,20 | 3 014 040 066,80 | 3 111 210 268,50 | 3 195 739 520,50 | 17 889 982 168,30 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 2 281 369 409,40 | 2 486 415 256,60 | 2 562 258 272,30 | 2 682 160 960,40 | 2 808 501 705,20 | 2 941 130 222,20 | 15 761 835 826,10 |
| консолидироанные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 163 120 281,59 | 201 999 754,08 | 208 610 370,86 | 262 105 675,71 | 263 868 449,01 | 258 767 191,40 | 1 358 471 722,65 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных государственных фондов обязательно медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: средства Фонда национального благосостояния |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 7. Дополнительная информация

|  | Цель национального проекта "Семья": увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, укрепление семейных ценностей. Национальный проект направлен на достижение показателей и задач национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", "Комфортная и безопасная среда для жизни", предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - Указ N 309), отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Национальный проект представляет собой комплекс системных мер, направленных на совершенствование целостной системы поддержки семей с детьми, создание условий для дальнейшего их развития с учетом необходимых потребностей. В рамках национального проекта предусмотрена реализация пяти федеральных проектов: "Поддержка семьи", "Многодетная семья", "Охрана материнства и детства", "Старшее поколение", "Семейные ценности и инфраструктура культуры", направленных на достижение шести показателей национальных целей. Основные показатели, на которые направлен национальный проект: - Повышение суммарного коэффициента рождаемости (пп. "а" п. 2 Указа N 309); - Повышение суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей (пп. "а" п. 2 Указа N 309); - Снижение уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году (пп. "к" пункта 2 Указа N 309); - Увеличение доли пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан (пп. "ж" п. 2 Указа N 309); - Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества (пп. "з" п. 3 Указа N 309); - Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии (пп. "р" п. 4 Указа N 309). |
| --- | --- |