| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Жилье" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование национального проекта | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование федерального проекта | Жилье |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |
| 3. | Цель федерального проекта | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |  |  |  |  |
| 4. | Куратор федерального проекта | Хуснуллин М.Ш. |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |  |
| 5. | Руководитель федерального проекта | Стасишин Н.Е. |  | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |  |  |  |
| 6. | Администратор федерального проекта | Корниенко О.В. |  | Директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |  |  |  |
| 7. | Целевые группы федерального проекта | Все граждане РФ |  |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте РФ |  | Ответственный за достижение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. |  |  |  | НП,ГП, Указ 309 |  | Процент |  |  | 0,0000 |  | 2019 |  |  | - |  |  |  | 13,3000 |  |  | 15,2000 |  |  |  | 17,1000 |  |  |  | 19,0000 |  |  |  | 21,0000 | 23,0000 | Да |  | Стасишин Н.Е. - Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.2. | Объем жилищного строительства |  |  |  | НП |  | Миллион квадратных метров |  |  | 92,6000 |  | 2021 |  |  | - |  |  |  | 92,8000 |  |  | 93,8000 |  |  |  | 98,9000 |  |  |  | 104,8000 |  |  |  | 112,6300 | 120,0000 | Да |  | Стасишин Н.Е. - Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  |  |  | НП,ГП, Указ 309 |  | Квадратных метров на человека |  |  | 29,4000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 30,0000 |  |  | 30,5000 |  |  |  | 31,1000 |  |  |  | 31,7000 |  |  |  | 32,3000 | 33,0000 | Да |  | Стасишин Н.Е. - Заместитель Министра строительства и жилищно- |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте РФ |  | Ответственный за достижение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.4. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Тысяча человек |  |  | 681,9000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 788,1900 |  |  | 839,5300 |  |  |  | 891,6100 |  |  |  | 954,3700 |  |  |  | 1 017,6200 | 1 125,2800 | Да |  | Ересько А.В. - Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.5. | Повышение доступности жилья на первичном рынке |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  |  | 100,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 101,0000 |  |  | 102,0000 |  |  |  | 103,0000 |  |  |  | 104,0000 |  |  |  | 105,0000 | 106,0000 | - |  | Стасишин Н.Е. - Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬН |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте РФ |  | Ответственный за достижение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.6. | Индекс доступности жилья |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  |  | 100,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 101,0000 |  |  | 102,0000 |  |  |  | 103,0000 |  |  |  | 104,0000 |  |  |  | 105,0000 | 106,0000 | - |  | Стасишин Н.Е. - Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.7. | Доля строительства объектов индивидуального жилищного строительства по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу в общем объеме строительства таких объектов |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 0,3000 |  |  | 1,6000 |  |  |  | 3,3000 |  |  |  | 8,2000 |  |  |  | 14,8000 | 23,5000 | - |  | Стасишин Н.Е. - Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.8. | Количество подключенных домовладений к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации населения |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Миллион единиц |  |  | 0,7600 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 0,8500 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 1,3000 |  |  |  | 1,4500 | 1,6000 | - |  | Сорокин П.Ю. - Первый заместитель Министра энергетики |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте РФ |  | Ответственный за достижение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. | фев. |  | мар. |  | апр. |  | май |  | июнь | июль |  | авг. | сен. |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Объем жилищного строительства |  |  |  |  | Миллион квадратных метров |  |  | 7,61 | 14,05 |  | 20,94 |  | 26,47 |  | 31,43 |  | 37,55 | 43,97 |  | 51,98 | 60,27 |  | 64,87 | 76,81 |  | 92,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 13,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |  |  |  |  | Квадратных метров на человека |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Доля строительства объектов индивидуального жилищного строительства по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу в общем объеме строительства таких объектов |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,05 |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) |  |  |  |  | Тысяча человек |  |  | 781,00 | 781,30 |  | 781,50 |  | 781,90 |  | 782,00 |  | 784,00 | 784,50 |  | 784,90 | 785,00 |  | 786,00 | 787,20 |  | 788,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Количество подключенных домовладений к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации населения |  |  |  |  | Миллион единиц |  |  | 0,77 | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,79 | 0,80 |  | 0,81 | 0,81 |  | 0,83 | 0,84 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Повышение доступности жилья на первичном рынке |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Индекс доступности жилья |  |  |  |  | Процент |  |  | 100,08 | 100,17 |  | 100,25 |  | 100,33 |  | 100,42 |  | 100,49 | 100,58 |  | 100,67 | 100,75 |  | 100,83 | 100,92 |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия (результаты) федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечен ввод индивидуального жилищного строительства |  | - |  | Миллион квадратных метров |  |  | 39,8000 |  | 2020 |  | - |  |  |  | 48,0000 |  |  |  | 49,0000 |  |  |  | 51,0000 |  |  | 54,0000 |  |  |  |  | 58,0000 |  | 60,0000 |  | Утверждение документа |  | - |  |
| К 2030 году ежегодный совокупный объем ввода индивидуального жилищного строительства в субъектах Российской Федерации составляет не менее 60,0 млн кв. метров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечено развитие и эксплуатация суперсервиса "Цифровое строительство" для индивидуальных жилых домов |  | - |  | Условная единица |  |  | 1,0000 |  | 2023 |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | - |  |
| 1.2.1 |  | Количество созданных и развиваемых сервисов и/или их компонентов (модулей) |  | - |  | Единица |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | - |  | - |  |
| Обеспечено развитие функциональных возможностей сервиса, позволяющего осуществлять предоставление гражданам и юридическим лицам услуг на различных этапах строительства индивидуального жилого дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет развития сектора индивидуального жилищного строительства |  | - |  | Тысяча семей |  |  | 298,7000 |  | 2020 |  | - |  |  |  | 343,8000 |  |  |  | 349,3000 |  |  |  | 370,8000 |  |  | 376,0000 |  |  |  |  | 406,5000 |  | 416,7000 |  | Утверждение документа |  | - |  |
| К 2030 году более 2 млн семей улучшат свои жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Проведена градостроительная подготовка земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства |  | - |  | Гектар |  |  | 15 300,6000 |  | 2023 |  | - |  |  |  | 25 000,0000 |  |  |  | 30 000,0000 |  |  |  | 40 000,0000 |  |  | 50 000,0000 |  |  |  |  | 60 000,0000 |  | 75 000,0000 |  | Утверждение документа |  | - |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| Субъектами Российской Федерации осуществлены мероприятия, направленные на градостроительную подготовку земельных участков общей площадью не менее 75 тыс. га, на которых планируется строительство индивидуальных домов для жителей субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Проведение профильной программы повышения квалификации Архитекторы.рф |  | - |  | Единица |  |  | 100,0000 |  | 2023 |  | - |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |  | - |  |
| Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализации программ по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Запущено массовое индустриальное строительство ИЖС |  | - |  | Миллион квадратных метров |  |  | 0,9000 |  | 2023 |  | - |  |  |  | 0,7600 |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 3,5000 |  |  | 5,1000 |  |  |  |  | 7,3000 |  | 9,8000 |  | Утверждение документа |  | - |  |
| К 2030 году обеспечено строительство индустриального ИЖС для населения Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Обеспечена методологическая поддержка и информационно-аналитическое сопровождение реализации федерального проекта "Жилье" |  | - |  | Условная единица |  |  | 1,0000 |  | 2023 |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  | - |  |
| Обеспечены функции по управлению и сопровождению федерального проекта "Жилье". Достигнуты результаты федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд. Нарастающий итог |  | - |  | Тысяча квадратных метров |  |  | 11 489,0900 |  | 2023 |  | - |  |  |  | 13 452,0500 |  |  |  | 14 382,2900 |  |  |  | 15 319,7400 |  |  | 16 449,4600 |  |  |  |  | 17 587,8500 |  | 19 519,4600 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Да |  |
| 1.8.1 |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  | - |  | Тысяча человек |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 7,6900 |  |  |  | 51,3400 |  |  |  | 52,0800 |  |  | 62,7600 |  |  |  |  | 63,2500 |  | 107,6600 |  | - |  | - |  |
| Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Обеспечено исполнение договоров о |  | - |  | Миллион единиц |  |  | 1,1700 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 1,8000 |  |  | 2,0000 |  |  |  |  | 2,2000 |  | 2,4000 |  | Оказание услуг (выполнение |  | - |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | подключении до границ земельных участков граждан в рамках программы социальной газификации. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ) |  |  |  |
| К 2030 году обеспечено подключение к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн домовладений в рамках программы социальной газификации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Осуществлено подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов комплексного развития территорий |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 9,0000 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Да |  |
| Создание условий для повышение градостроительного потенциала земельных участков в субъектах Российской Федерации через механизм осуществления подключения объектов капитального строительства к инженерным сетям в целях реализации проектов комплексного развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Обеспечено строительство необходимой инфраструктуры |  | - |  | Штука |  |  | 133,0000 |  | 2023 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 13,0000 |  |  |  |  | - |  | - |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  | Да |  |
| 1.11.1 |  | Протяженность инженерных сетей |  | - |  | Километр; тысяча метров |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| 1.11.2 |  | Протяженность объектов транспортной инфраструктуры |  | - |  | Километр; тысяча метров |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | - |  | - |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| Созданы стимулы для развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за счет реализации механизмов обеспечения объектами инфраструктуры проектов по развитию территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Обеспечено улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей |  | - |  | Тысяча семей |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 412,8000 |  |  |  | 828,6000 |  |  |  | 1 244,5000 |  |  | 1 683,9000 |  |  |  |  | 2 147,1000 |  | 2 610,3000 |  | Утверждение документа |  | - |  |
| 1.12.1 |  | Количество многодетных семей, получивших выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита |  | - |  | Тысяча семей |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 71,4000 |  |  |  | 138,0000 |  |  |  | 204,7000 |  |  | 276,1000 |  |  |  |  | 347,5000 |  | 418,9000 |  | - |  | - |  |
| 1.12.2 |  | Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших жилье по договору социального найма |  | - |  | Тысяча семей |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  | 4,0000 |  |  |  |  | 5,0000 |  | 6,0000 |  | - |  | - |  |
| 1.12.3 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках льготной ипотечной программы "Семейная ипотека" |  | - |  | Тысяча семей |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 330,7000 |  |  |  | 669,0000 |  |  |  | 1 007,3000 |  |  | 1 364,3000 |  |  |  |  | 1 745,1000 |  | 2 125,9000 |  | - |  | - |  |
| 1.12.4 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках программы "Молодая семья" |  | - |  | Тысяча семей |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 9,7000 |  |  |  | 19,6000 |  |  |  | 29,6000 |  |  | 39,6000 |  |  |  |  | 49,6000 |  | 59,6000 |  | - |  | - |  |
| Осуществлен мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 13,0000 |  |  |  | 27,0000 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  | Да |  |
| 1.13.1 |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  | - |  | Единица |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 20,0000 |  |  |  | 9,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.13.2 |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  | - |  | Тысяча квадратных метров |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 624,0000 |  |  |  | 656,0000 |  |  |  | 705,0000 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий, в субъектах Российской Федерации за счет строительства объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжение водоотведения и теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Обеспечено информировани |  | - |  | Условная единица |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | Проведение информационн |  | - |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | е населения Российской Федерации о возможностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о-коммуникационной кампании |  |  |  |
| В субъектах Российской Федерации проведена информационная кампания, целью которой является повышение информированности населения о реализации механизма строительства жилых домов подрядчиками с использованием счетов эскроу, утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2024 г. № 186-ФЗ "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Обеспечено информирование подрядных организаций об особенностях строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу счетов |  | - |  | Условная единица |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | Проведение информационно-коммуникационной кампании |  | - |  |
| В субъектах Российской Федерации проведена информационная кампания, в рамках которой подрядные организации (юридические лица и индивидуальные предприниматели) ознакомлены с особенностями реализации норм Федерального закона от 22 июля 2024 г. № 186-ФЗ "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечена методологическая поддержка и информационно-аналитическое сопровождение реализации федерального проекта "Жилье", всего | 0,00 | 135 928,70 | 140 500,00 | 146 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 628,70 |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 135 928,70 | 140 500,00 | 146 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 628,70 |  |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, всего | 0,00 | 55 978 322,00 | 95 700 000,00 | 95 700 000,00 | 95 700 000,00 | 95 700 000,00 | 101 721 678,00 | 540 500 000,00 |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 29 678 322,00 | 57 400 000,00 | 57 400 000,00 | 57 400 000,00 | 57 400 000,00 | 61 021 678,00 | 320 300 000,00 |  |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 26 300 000,00 | 38 300 000,00 | 38 300 000,00 | 38 300 000,00 | 38 300 000,00 | 40 700 000,00 | 220 200 000,00 |  |
| 1.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1.4 | Осуществлено подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов комплексного развития территорий, всего | 0,00 | 712 171,20 | 2 004 094,68 | 2 456 790,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 173 056,08 |  |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 232 310,40 | 1 984 032,20 | 2 435 472,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 815,50 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 232 310,40 | 1 984 032,20 | 2 435 472,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 815,50 |  |
| 1.4.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 232 310,40 | 1 984 032,20 | 2 435 472,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 815,50 |  |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 712 171,20 | 2 004 094,68 | 2 456 790,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 173 056,08 |  |
| 1.4.4. | Бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Обеспечено строительство необходимой инфраструктуры, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 403 522,30 | 0,00 | 0,00 | 36 403 522,30 |  |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 793 469,30 | 0,00 | 0,00 | 31 793 469,30 |  |
| 1.5.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 793 469,30 | 0,00 | 0,00 | 31 793 469,30 |  |
| 1.5.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 793 469,30 | 0,00 | 0,00 | 31 793 469,30 |  |
| 1.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 403 522,30 | 0,00 | 0,00 | 36 403 522,30 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий, всего | 0,00 | 3 281 214,87 | 9 715 889,80 | 9 273 107,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 270 212,10 |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет, | 0,00 | 3 719 529,30 | 9 615 967,80 | 9 164 527,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 024,20 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 3 719 529,30 | 9 615 967,80 | 9 164 527,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 024,20 |  |
| 1.6.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 3 719 529,30 | 9 615 967,80 | 9 164 527,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 024,20 |  |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 3 281 214,87 | 9 715 889,80 | 9 273 107,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 270 212,10 |  |
| 1.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 2 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 066 467,60 | 26 600 000,00 | 31 600 000,00 | 34 014 452,00 | 119 280 919,60 |  |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 60 107 636,77 | 107 560 484,48 | 134 642 565,23 | 158 703 522,30 | 127 300 000,00 | 135 736 130,00 | 724 050 338,78 |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 0,00 | 33 766 090,40 | 69 140 500,00 | 96 212 667,60 | 115 793 469,30 | 89 000 000,00 | 95 036 130,00 | 498 948 857,30 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 30 293 386,07 | 50 019 984,48 | 50 029 897,63 | 74 703 522,30 | 38 300 000,00 | 40 700 000,00 | 284 046 790,48 |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: средства Фонда национального благосостояния |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |  |
| 1 | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена методологическая поддержка и информационно-аналитическое сопровождение реализации федерального проекта "Жилье" |  | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |  |  |
| 1.2. | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 8 000 000,00 | 29 678 322,00 | 29 678 322,00 |  |  |
| 1.3. | Осуществлено подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов комплексного развития территорий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 969,80 | 227 969,80 | 227 969,80 | 477 969,80 | 783 370,50 | 1 338 771,30 | 1 338 771,30 |  |  |
| 1.4. | Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 774,80 | 560 140,80 | 870 758,90 | 1 153 501,70 | 1 474 908,20 | 3 246 776,70 | 3 246 776,70 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 617 244,60 | 923 110,60 | 1 233 728,70 | 4 766 471,50 | 10 393 278,70 | 34 398 870,00 | 34 398 870,00 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Обоснование необходимости разработки федерального проекта. Паспорт федерального проекта «Жилье» будет направлен на достижение целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»: • обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году; • обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года; • устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; • повышение доступности жилья на первичном рынке. 2. В части реализации инициативы «Мой частный дом». В паспорт федерального проекта включены результаты, направленные на достижение социально-экономической инициативы «Мой частный дом»: Обеспечен ввод индивидуального жилищного строительства; Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет развития сектора индивидуального жилищного строительства; Проведена градостроительная подготовка земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства; Запущено массовое индустриальное строительство ИЖС. 3. Риски реализации федерального проекта: Рост стоимости строительных ресурсов (материалы, оборудование, рабочая сила); Отсутствие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства; Удорожание заемного финансирования под проекты жилищного строительства. 4. Информация в части включения прокси-показателей. Ежемесячный расчет показателей «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года», «Повышение доступности жилья на первичном рынке» не представляется возможным в связи с тем, что официальная статистическая информация, используемая для расчета вышеуказанных показателей не предоставляется с ежемесячной периодичностью, а именно «Численность постоянного населения», «Общая площадь жилых помещений», «Начисленная заработная плата работников организаций», а также «Индекс цен на первичном рынке жилья». В этой связи с паспорт включены прокси-показатели «Объем жилищного строительства» и «Индекс доступности жилья». 5. Расчет показателей по субъектам Российской Федерации. В связи с отсутствием официальной статистической информации по компоненту «Общая площадь жилых помещений в субъекте Российской Федерации» в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской области, Запорожской области расчет показателей «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» и «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года» осуществляется в отношении 85 субъектов Российской Федерации. При этом расчет показателя «Объем жилищного строительства» осуществляется по 89 субъектам Российской Федерации. 6. Финансовое обеспечение федерального проекта. В паспорте также будет предусмотрено мероприятие «Обеспечено строительство необходимой инфраструктуры» с финансированием 27 066 467,6 тыс. рублей на 2027 год. В настоящее время указанные средства зарезервированы на главе Минфина России. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кроме того, Минфином России в настоящее время зарезервированы средства на реализацию мероприятия «Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий» на 2028-2030 годы в объеме 92 214 452,0 тыс. рублей (2028 год - 26 600 000,0 тыс. рублей, 2029 год – 31 600 000,0 тыс. рублей, 2030 год – 34 014 452,0 тыс. рублей). 7. Мероприятия, оказывающие влияние на поддержку семей, имеющих детей, в том числе многодетных. В настоящее время Правительством Российской Федерации реализуются меры, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей, в том числе многодетных, которые оказывают влияние на достижение цели данного федерального проекта: «Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья»: 1. В рамках национального проекта «Семья» предусмотрена реализация льготной ипотечной программы «Семейная ипотека», которая направлена на улучшение жилищных условий большего числа граждан Российской Федерации, имеющих детей, а также оказывает влияние на повышение качества жизни семей и повышение рождаемости в Российской Федерации. 2. В рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, реализуется мероприятие по обеспечению жильем молодых семей, в соответствии с которым молодым семьям, в том числе многодетным семьям, предоставляются социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Многодетные семьи обеспечиваются социальными выплатами в первоочередном порядке. 3. В порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, а также с учетом особенностей, определенных Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий», предусмотрена реализация механизма жилищно-строительной кооперации для многодетных семей, которая является неипотечной мерой поддержки. 4. Осуществляется реализация программы материнского (семейного) капитала. В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлено, что материнский (семейный) капитал может направляться на улучшение жилищных условий. 5. В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется земельный участок в собственность бесплатно, который может быть использован для строительства индивидуального жилого дома. 6. В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2019 г. № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» гражданам, у которых после 2019 г. родился третий или последующий ребенок, предоставляется выплата в размере до 450 тыс. рублей на цели погашения ипотечного кредита. 7. В рамках реализации региональных программ расселения аварийного жилищного фонда Минстроем России организован мониторинг расселения семей из аварийного жилья. 8. Информация в части расселения аварийного жилищного фонда. 8.1. Обоснование необходимости разработки федерального проекта. Указ Президента Российской Федерации № 309 от 7 мая 2024 г. (пп. «г» пункта 4). Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию (п. 10 «м» № Пр-616). Работа по расселению аварийных домов является одной из приоритетных для регионов Российской Федерации. Она направлена на повышение комфорта и безопасности проживания, а также улучшение жилищных условий граждан России. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается расселение половины объема признаваемого ежегодно аварийного жилья. Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются: - жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу и реконструкции, дома блокированной застройки и объекты индивидуального жилищного строительства (далее совместно жилые дома), признанные непригодными для проживания, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; - жилые помещения в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными и которые соответствуют критериям, определенным нормативным правовым актом, принятым субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации и жилые дома, которые не признаны непригодными для проживания и которые соответствуют установленным субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации критериям, характеризующим их высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения (при реализации в рамках программ переселения проектов комплексного развития территорий жилой застройки). 8.2. Мероприятия и результаты. Предполагается, что с учетом применения всех механизмов, с 2025 г. по 2030 г. будет расселено порядка 345 тыс. человек из 6,2 млн м2 аварийного жилья. Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех субъектов Российской Федерации, в которых имеется непригодный для проживания жилищный фонд (за исключением г. Москвы, где непригодный для проживания жилфонд отсутствует), включая новые регионы (Херсонская область, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика) АЖФ которых обследуется в 2024 году и будет признан аварийным. 8.3. Достижение целевого показателя осуществляется за счет: - средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - средств бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках программ, утвержденных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении непригодного для проживания жилищного фонда, не включенного в вышеуказанные программы переселения, внепрограммных мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет средств внебюджетных источников. Предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета осуществляется через публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» на условиях долевого финансирования субъектами Российской Федерации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Лимиты финансовой поддержки распределяются между регионами пропорционально потребности для расселения АЖФ, признанного до 01.01.2024, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | включая АЖФ, признанный до 01.01.2017 в части, превышающей федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», расселение которого не обеспечено финансированием в 2019-2024 годах. 8.4. Возможные риски и вызовы реализации федерального проекта. Ключевые факторы, влияющие на достижение поставленной цели: усовершенствование порядка признания домов непригодными для проживания; обеспечение гарантий прав граждан на жилище и государственной поддержки для семей с низкими доходами; расширение применения субъектами Российской Федерации механизмов комплексного развития территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту федерального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Жилье |  |  |  |
| План реализации федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Обеспечен ввод индивидуального жилищного строительства" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2024 год" |  | - | 31.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2024 год в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2 месяца 2025 года" |  | - | 20.03.2025 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2 месяца 2025 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 4 месяца 2025 года" |  | - | 20.05.2025 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 4 месяца 2025 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2025 года" |  | - | 20.07.2025 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 6 месяцев 2025 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 20.07.2025 |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 8 месяцев 2025 года" |  | - | 20.09.2025 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 8 месяцев 2025 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 10 месяцев 2025 года" |  | - | 20.11.2025 | 09 | 11 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 10 месяцев 2025 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2025 |  | - | 31.12.2025 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Прочий тип документа Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2025 год |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | год" |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2025 год" |  | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2025 год в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2 месяца 2026 года" |  | - | 20.03.2026 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2 месяца 2026 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 4 месяца 2026 года" |  | - | 20.05.2026 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 4 месяца 2026 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2026 года" |  | - | 20.07.2026 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 6 месяцев 2026 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 8 месяцев 2026 года" |  | - | 20.09.2026 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 8 месяцев 2026 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 10 месяцев 2026 года" |  | - | 20.11.2026 | 09 | 11 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 10 месяцев 2026 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2026 год" |  | - | 31.12.2026 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2026 год |  |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2026 год" |  | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2026 год в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2 месяца 2027 года" |  | - | 20.03.2027 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2 месяца 2027 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 4 месяца 2027 года" |  | - | 20.05.2027 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 4 месяца 2027 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2027 года" |  | - | 20.07.2027 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 6 месяцев 2027 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 8 месяцев 2027 года" |  | - | 20.09.2027 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 8 месяцев 2027 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 10 месяцев 2027 года" |  | - | 20.11.2027 | 09 | 11 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 10 месяцев 2027 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2027 |  | - | 31.12.2027 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Прочий тип документа Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2027 год |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | год" |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2027 год" |  | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2027 год в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2 месяца 2028 года" |  | - | 20.03.2028 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2 месяца 2028 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 4 месяца 2028 года" |  | - | 20.05.2028 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 4 месяца 2028 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2028 года" |  | - | 20.07.2028 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 6 месяцев 2028 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 8 месяцев 2028 года" |  | - | 20.09.2028 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 8 месяцев 2028 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 10 месяцев 2028 года" |  | - | 20.11.2028 | 09 | 11 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 10 месяцев 2028 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2028 год" |  | - | 31.12.2028 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2028 год |  |  |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2028 год" |  | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2028 год в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2 месяца 2029 года" |  | - | 20.03.2029 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2 месяца 2029 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 4 месяца 2029 года" |  | - | 20.05.2029 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 4 месяца 2029 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2029 года" |  | - | 20.07.2029 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 6 месяцев 2029 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 8 месяцев 2029 года" |  | - | 20.09.2029 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 8 месяцев 2029 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 10 месяцев 2029 года" |  | - | 20.11.2029 | 09 | 11 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 10 месяцев 2029 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2029 |  | - | 31.12.2029 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Прочий тип документа Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2029 год |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | год" |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2029 год" |  | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2029 год в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2 месяца 2030 года" |  | - | 20.03.2030 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 2 месяца 2030 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.38 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 4 месяца 2030 года" |  | - | 20.05.2030 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 4 месяца 2030 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 6 месяцев 2030 года" |  | - | 20.07.2030 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 6 месяцев 2030 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.40 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 8 месяцев 2030 года" |  | - | 20.09.2030 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 8 месяцев 2030 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 1.1.41 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 10 месяцев 2030 года" |  | - | 20.11.2030 | 09 | 11 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального |  | Исходящее письмо Направлена информация о вводе жилья за 10 месяцев 2030 года в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.1.42 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг объема ввода жилищного строительства в субъектах Российской Федерации за 2030 год" |  | - | 31.12.2030 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Осуществлен сбор информации об оперативном вводе жилья в субъектах Российской Федерации за 2030 год |  |  |
| 1.2 | Результат "Обеспечено развитие и эксплуатация суперсервиса "Цифровое строительство" для индивидуальных жилых домов" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Произведена доработка функционала, связанного с выполнением требований ФЗ от 22.07.2024 № 186-ФЗ" |  | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Направлен доклад в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации о реализации суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 28.04.2025 | 05 | 07 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в Аппарат Правительства Российской Федерации о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Проведен анализ нормативно-правовых актов с целью оптимизации строительства индивидуальных жилых |  | - | 25.08.2025 | 06 | 08 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии предложений по необходимости внесения изменений в |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | домов" |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | нормативно-правовые акты с целью оптимизации строительства индивидуальных жилых домов |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Реализовано раскрытие информации застройщиками МЖК по аналогии с застройщиками МКД " |  | - | 25.12.2025 | 08 | 10 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо от АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии суперсервиса "Цифровое строительство" |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Реализованы возможности получения структурированной аналитики о предложении на рынке ИЖС" |  | - | 25.12.2025 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии суперсервиса "Цифровое строительство" дополнительных сервисов. |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Увеличен трафик посещений суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 25.12.2025 | 07 | 09 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России об увеличении посещаемости сайта строим.дом.рф |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | в информационной-телекоммуникационной сети интернет |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Проведен анализ расширения функциональных возможностей суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 27.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии потребности в создании в рамках суперсервиса "Цифровое строительство" дополнительных сервисов |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Направлен доклад в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации о реализации суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 26.06.2026 | 05 | 07 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в Аппарат Правительство Российской Федерации о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Реализовано упрощение клиентского пути граждан по |  | - | 25.09.2026 | 06 | 08 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | получению информации и услуг, связанных со строительством частного дома " |  |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Проведен анализ расширения функциональных возможностей суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 25.12.2026 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии потребности в создании в рамках суперсервиса "Цифровое строительство" дополнительных сервисов. |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Реализован функционал по упрощению взаимодействия с финансовыми организациями " |  | - | 25.12.2026 | 08 | 10 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Увеличено количество |  | - | 25.12.2026 | 07 | 09 | Михайлик К. А. Заместитель |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | организаций, предоставляющих услуги посредством суперсервиса «Цифровое строительство»" |  |  |  |  |  | Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Минстрой России о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Направлен доклад в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации о реализации суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в Аппарат Правительства Российской Федерации о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Проведен анализ потребительских предпочтений в области строительства индивидуальных жилых домов с целью расширения услуг, предоставляемых суперсервисом «Цифровое строительство»" |  | - | 28.06.2027 | 05 | 07 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии потребительских предпочтений в области строительства индивидуальных жилых домов |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка |  | - | 27.09.2027 | 06 | 08 | Михайлик К. А. |  | Исходящее письмо |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 5 | "Направлен доклад в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации о реализации суперсервиса «Цифровое строительство»" |  |  |  |  |  | Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Письмо Минстроя России в Аппарат Правительства Российской Федерации о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Проведен анализ расширения функциональных возможностей суперсервиса «Цифровое строительство» для улучшения клиентского опыта пользователей" |  | - | 27.12.2027 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии потребности в создании в рамках суперсервиса "Цифровое строительство" дополнительных сервисов. |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Развиты дополнительные клиентские сервисы на ЕИСЖС в рамках суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 27.12.2027 | 08 | 10 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо от АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии в суперсервисе "Цифровое строительство" |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Реализован функционал по получению гражданами дополнительных услуг, связанных со строительством частного дома" |  | - | 27.12.2027 | 07 | 09 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Направлен доклад в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации о реализации суперсервиса «Цифровое строительство" |  | - | 28.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в Аппарат Правительства Российской Федерации о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Проведен анализ нормативно-правовых актов с целью оптимизации строительства индивидуальных жилых домов" |  | - | 28.06.2028 | 05 | 07 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии предложений по необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты с целью оптимизации строительства индивидуальных жилых домов |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Направлен доклад в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации о реализации суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 27.09.2028 | 06 | 08 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в Аппарат Правительства Российской Федерации о развитии суперсервиса «Цифровое строительство |  |  |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Проведен анализ расширения функциональных возможностей суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 25.12.2028 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии потребности в создании в рамках суперсервиса "Цифровое строительство" дополнительных сервисов. |  |  |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Расширены аналитические сервисы в рамках суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 25.12.2028 | 08 | 10 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Входящее письмо Письмо от АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии в суперсервисе "Цифровое строительство" |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Увеличена доля граждан, предпочитающих использование суперсервиса «Цифровое строительство» для решения задач, связанных со строительством индивидуального дома" |  | - | 25.12.2028 | 07 | 09 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России об увеличении доля граждан, предпочитающих использование суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Направлен доклад в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации о реализации суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 28.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в Аппарат Правительства Российской Федерации о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Проведен анализ нормативно-правовых актов с целью развития суперсервиса «Цифровое строительство» " |  | - | 27.06.2029 | 05 | 07 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии предложений по необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты с целью оптимизации строительства индивидуальных жилых домов |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Направлен доклад в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации о реализации суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 26.09.2029 | 06 | 08 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в Аппарат Правительства Российской Федерации о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Оптимизирован клиентский путь по получению услуг в рамках суперсервиса «Цифровое строительство» " |  | - | 25.12.2029 | 08 | 10 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо от АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии суперсервиса "Цифровое строительство" |  |  |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Проведен анализ расширения функциональных возможностей суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 25.12.2029 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии потребности в создании в рамках суперсервиса "Цифровое строительство" дополнительных сервисов. |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Увеличен трафик посещений суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 25.12.2029 | 07 | 09 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России об увеличении посещаемости сайта строим.дом.рф в информационной-телекоммуникационной сети интернет |  |  |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Направлен доклад в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации о реализации суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 27.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в Аппарат Правительства Российской Федерации о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Проведен анализ нормативно-правовых актов с целью оптимизации строительства индивидуальных жилых домов" |  | - | 26.06.2030 | 05 | 07 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии предложений по необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты с |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | целью оптимизации строительства индивидуальных жилых домов |  |  |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Направлен доклад в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации о реализации суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 26.09.2030 | 06 | 08 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в Аппарат Правительства Российской Федерации о развитии суперсервиса «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.2.34 | Контрольная точка "Проведен анализ расширения функциональных возможностей суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 26.12.2030 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о наличии потребности в создании в рамках суперсервиса "Цифровое строительство" дополнительных сервисов. |  |  |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Развиты сервисы на ЕИСЖС в рамках суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 26.12.2030 | 08 | 10 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Входящее письмо Письмо от АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии сервисов в суперсервисе "Цифровое строительство" |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Увеличен перечень услуг, доступных пользователям суперсервиса «Цифровое строительство»" |  | - | 26.12.2030 | 07 | 09 | Михайлик К. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АО "ДОМ.РФ" в Минстрой России о развитии сервисов в суперсервисе «Цифровое строительство» |  |  |
| 1.3 | Результат "Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет развития сектора индивидуального жилищного строительства" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2025 года" |  | - | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2025 года" |  | - | 20.05.2025 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2025 года" |  | - | 20.07.2025 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 1 полугодие 2025 года |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2025 года" |  | - | 20.09.2025 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2025 года" |  | - | 20.11.2025 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2025 год" |  | - | 31.12.2025 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2025 год |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2025 год" |  | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2025 год |  |  |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2026 года" |  | - | 20.03.2026 | 11 | 13 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2026 года" |  | - | 20.05.2026 | 12 | 14 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2026 года" |  | - | 20.07.2026 | 13 | 15 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 1 полугодие 2026 года |  |  |
| 1.3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2026 года" |  | - | 20.09.2026 | 14 | 16 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2026 года" |  | - | 20.11.2026 | 15 | 17 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2026 год" |  | - | 31.12.2026 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2026 год |  |  |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2026 год" |  | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2026 год |  |  |
| 1.3.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2027 года" |  | - | 20.03.2027 | 18 | 20 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2027 года" |  | - | 20.05.2027 | 19 | 21 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2027 года" |  | - | 20.07.2027 | 20 | 22 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 1 полугодие 2027 года |  |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2027 года" |  | - | 20.09.2027 | 21 | 23 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2027 года" |  | - | 20.11.2027 | 22 | 24 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2027 год" |  | - | 31.12.2027 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2027 год |  |  |
| 1.3.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2027 год" |  | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 26 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2027 год |  |  |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2028 года" |  | - | 20.03.2028 | 25 | 27 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2028 года" |  | - | 20.05.2028 | 26 | 28 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2028 года" |  | - | 20.07.2028 | 27 | 29 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 1 полугодие 2028 года |  |  |
| 1.3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2028 года" |  | - | 20.09.2028 | 28 | 30 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2028 года" |  | - | 20.11.2028 | 29 | 31 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2028 год" |  | - | 31.12.2028 | 30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2028 год |  |  |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2028 год" |  | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 33 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2028 год |  |  |
| 1.3.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2029 года" |  | - | 20.03.2029 | 32 | 34 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2029 года" |  | - | 20.05.2029 | 33 | 35 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2029 года" |  | - | 20.07.2029 | 34 | 36 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 1 полугодие 2029 года |  |  |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2029 года" |  | - | 20.09.2029 | 35 | 37 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2029 года" |  | - | 20.11.2029 | 36 | 38 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.34 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2029 год" |  | - | 31.12.2029 | 37 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2029 год |  |  |
| 1.3.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2029 год" |  | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 40 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2029 год |  |  |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2030 года" |  | - | 20.03.2030 | 39 | 41 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2030 года" |  | - | 20.05.2030 | 40 | 42 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.38 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2030 года" |  | - | 20.07.2030 | 41 | 43 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 1 полугодие 2030 года |  |  |
| 1.3.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2030 года" |  | - | 20.09.2030 | 42 | 44 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.40 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2030 года" |  | - | 20.11.2030 | 43 | 45 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств |  |  |
| 1.3.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, улучшивших жилищные условия, за 2030 год" |  | - | 31.12.2030 | 44 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, построивших индивидуальный жилой дом, за счет собственных или привлеченных средств, за 2030 год |  |  |
| 1.4 | Результат "Проведена градостроительная подготовка земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2024 году" |  | - | 31.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2024 год |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2024 году" |  | - | 28.02.2025 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2024 год |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, за 3 месяца 2025 года" |  | - | 31.05.2025 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 3 месяца 2025 года |  |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2025 года" |  | - | 31.07.2025 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2025 года |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2025 году" |  | - | 15.12.2025 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2025 год |  |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2025 году" |  | - | 31.12.2025 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2025 год |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2025 году" |  | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2025 год |  |  |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2025 году" |  | - | 28.02.2026 | 11 | 13 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2025 год |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в I полугодии 2026 года" |  | - | 15.07.2026 | 12 | 14 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2026 года |  |  |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2026 года" |  | - | 31.07.2026 | 13 | 15 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2026 года |  |  |
| 1.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2026 году" |  | - | 15.12.2026 | 14 | 16 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2026 год |  |  |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2026 году" |  | - | 31.12.2026 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2026 год |  |  |
| 1.4.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2026 году" |  | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2026 год |  |  |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2026 году" |  | - | 28.02.2027 | 17 | 19 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2026 год |  |  |
| 1.4.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в I полугодии 2027 года" |  | - | 15.07.2027 | 18 | 20 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2027 года |  |  |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2027 года" |  | - | 31.07.2027 | 19 | 21 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2027 года |  |  |
| 1.4.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2027 году" |  | - | 15.12.2027 | 20 | 22 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2027 год |  |  |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2027 году" |  | - | 31.12.2027 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2027 год |  |  |
| 1.4.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2027 году" |  | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 24 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2027 год |  |  |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2027 году" |  | - | 28.02.2028 | 23 | 25 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2027 год |  |  |
| 1.4.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в I полугодии 2028 года" |  | - | 15.07.2028 | 24 | 26 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2028 года |  |  |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2028 года" |  | - | 31.07.2028 | 25 | 27 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2028 года |  |  |
| 1.4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2028 году" |  | - | 15.12.2028 | 26 | 28 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2028 год |  |  |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2028 году" |  | - | 31.12.2028 | 27 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2028 год |  |  |
| 1.4.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2028 году" |  | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 30 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2028 год |  |  |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2028 году" |  | - | 28.02.2029 | 29 | 31 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2028 год |  |  |
| 1.4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в I полугодии 2029 года" |  | - | 15.07.2029 | 30 | 32 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2029 года |  |  |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2029 года" |  | - | 31.07.2029 | 31 | 33 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2029 года |  |  |
| 1.4.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2029 году" |  | - | 15.12.2029 | 32 | 34 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2029 год |  |  |
| 1.4.30 | Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2029 году" |  | - | 31.12.2029 | 33 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2029 год |  |  |
| 1.4.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2029 году" |  | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 36 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2029 год |  |  |
| 1.4.32 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2029 году" |  | - | 28.02.2030 | 35 | 37 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2029 год |  |  |
| 1.4.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в I полугодии 2030 года" |  | - | 15.07.2030 | 36 | 38 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 6 месяцев 2030 года |  |  |
| 1.4.34 | Контрольная точка "Минстроем России проведен анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 1 полугодии 2030 года" |  | - | 31.07.2030 | 37 | 39 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2030 года |  |  |
| 1.4.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлена предварительная информация о градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2030 году" |  | - | 15.12.2030 | 38 | 40 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2030 год |  |  |
| 1.4.36 | Контрольная точка "Минстроем России проведен предварительный анализ мероприятий субъектов Российской Федерации по градостроительной подготовке земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства, в 2030 году" |  | - | 31.12.2030 | 39 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2030 год |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Результат "Проведение профильной программы повышения квалификации Архитекторы.рф" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Мероприятие включено в финансовый план Фонда ДОМ.РФ" |  | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо В Минстрой России представлено письмо АО "ДОМ.РФ" о наличии необходимого финансового обеспечения для проведения профильной программы повышения квалификации Архитекторы.рф. |  |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Подготовлена программа обучения " |  | - | 01.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 41 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |  | Прочий тип документа Предоставлена программа, и перечень мероприятий по проведению программы |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "ДОМ.РФ" |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Проведен отбор специалистов на конкурсной основе для прохождения программы" |  | - | 01.07.2025 | 06 | 07 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен отчет об проведении конкурса на отбор специалистов |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Проведение первого модуля программы" |  | - | 01.08.2025 | 41 | 08 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения первого модуля программы |  |  |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Проведение второго модуля программы" |  | - | 01.11.2025 | 07 | 42 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения второго модуля программы |  |  |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Проведение онлайн модуля программы" |  | - | 31.12.2025 | 08 | 43 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения онлайн |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | модуля программы |  |  |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Проведение третьего модуля программы" |  | - | 31.12.2025 | 42 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения третьего модуля программы |  |  |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении программы" |  | - | 01.03.2026 | 44 | 11 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен итоговый отчет по результатам проведения программы |  |  |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Проведение итогового модуля программы" |  | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения итогового модуля программы |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Подготовлена программа обучения" |  | - | 01.05.2026 | 16 | 45 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен итоговый отчет по результатам проведения программы |  |  |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Проведен отбор специалистов на конкурсной основе для прохождения программы" |  | - | 01.06.2026 | 11 | 13 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен отчет об проведении конкурса на отбор специалистов |  |  |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Проведение первого модуля программы" |  | - | 01.08.2026 | 45 | 14 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения первого модуля программы |  |  |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Проведение второго модуля программы" |  | - | 01.11.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения второго модуля программы |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отсутствует | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  |  |  |  |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Представлен итоговый отчет по результатам проведения программы " |  | - | 01.03.2027 | 46 | 18 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен итоговый отчет по результатам проведения программы |  |  |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Проведение итогового модуля программы" |  | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения итогового модуля программы |  |  |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Подготовлена программа обучения" |  | - | 01.05.2027 | 17 | 47 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Предоставлена программа, и перечень мероприятий по проведению программы |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Проведен |  | - | 01.06.2027 | 18 | 19 | Филиппов Д. С. |  | Прочий тип документа |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 7 | отбор специалистов на конкурсной основе для прохождения программы" |  |  |  |  |  | Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Представлен отчет об проведении конкурса на отбор специалистов |  |  |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Проведение первого модуля программы" |  | - | 01.08.2027 | 47 | 20 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения первого модуля программы |  |  |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Проведение второго модуля программы" |  | - | 01.11.2027 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения второго модуля программы |  |  |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении программы" |  | - | 01.03.2028 | 49 | 24 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ |  | Прочий тип документа Представлен итоговый отчет по результатам проведения программы |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  |  |  |  |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Проведение итогового модуля программы" |  | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 23 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения итогового модуля программы |  |  |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Подготовлена программа обучения" |  | - | 01.05.2028 | 23 | 48 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Предоставлена программа, и перечень мероприятий по проведению программы |  |  |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Проведен отбор специалистов на конкурсной основе для прохождения программы" |  | - | 01.06.2028 | 24 | 25 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен отчет об проведении конкурса на отбор специалистов |  |  |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Проведение первого модуля |  | - | 01.08.2028 | 48 | 26 | Филиппов Д. С. Заместитель |  | Прочий тип документа Проведен первый модуль |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | программы" |  |  |  |  |  | генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | программы |  |  |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Проведение второго модуля программы" |  | - | 01.11.2028 | 25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения второго модуля программы |  |  |
| 1.5.26 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении программы" |  | - | 01.03.2029 | 50 | 32 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен итоговый отчет по результатам проведения программы |  |  |
| 1.5.27 | Контрольная точка "Проведение итогового модуля программы" |  | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 29 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения итогового модуля программы |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "ДОМ.РФ" |  |  |  |  |
| 1.5.28 | Контрольная точка "Подготовлена программа обучения" |  | - | 01.05.2029 | 29 | 51 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Предоставлена программа, и перечень мероприятий по проведению программы |  |  |
| 1.5.29 | Контрольная точка "Проведен отбор специалистов на конкурсной основе для прохождения программы" |  | - | 01.06.2029 | 32 | 33 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен отчет об проведении конкурса на отбор специалистов |  |  |
| 1.5.30 | Контрольная точка "Проведение первого модуля программы" |  | - | 01.08.2029 | 51 | 34 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения первого модуля программы |  |  |
| 1.5.31 | Контрольная точка "Проведение второго модуля программы" |  | - | 01.11.2029 | 33 | Взаимосвязь с иными результатами и | Филиппов Д. С. Заместитель генерального |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения второго |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | модуля программы |  |  |
| 1.5.32 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении программы" |  | - | 01.03.2030 | 52 | 31 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен итоговый отчет по результатам проведения программы |  |  |
| 1.5.33 | Контрольная точка "Проведение итогового модуля программы" |  | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 30 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения итогового модуля программы |  |  |
| 1.5.34 | Контрольная точка "Подготовлена программа обучения" |  | - | 01.05.2030 | 30 | 53 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Предоставлена программа, и перечень мероприятий по проведению программы |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.5.35 | Контрольная точка "Проведен отбор специалистов на конкурсной основе для прохождения программы" |  | - | 01.06.2030 | 31 | 37 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен отчет об проведении конкурса на отбор специалистов |  |  |
| 1.5.36 | Контрольная точка "Проведение первого модуля программы" |  | - | 01.08.2030 | 53 | 38 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения первого модуля программы |  |  |
| 1.5.37 | Контрольная точка "Проведение второго модуля программы" |  | - | 01.11.2030 | 37 | 40 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения второго модуля программы |  |  |
| 1.5.38 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении программы" |  | - | 31.12.2030 | 38 | 54 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ |  | Прочий тип документа Представлен итоговый отчет по результатам проведения программы |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  |  |  |  |
| 1.5.39 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении программы" |  | - | 31.12.2030 | 54 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен итоговый отчет по результатам проведения программы |  |  |
| 1.5.40 | Контрольная точка "Проведение итогового модуля программы" |  | - | 31.12.2030 | 40 | 55 | Филиппов Д. С. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Представлен промежуточный отчет по итогу проведения итогового модуля программы |  |  |
| 1.6 | Результат "Запущено массовое индустриальное строительство ИЖС" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2024 год" |  | - | 31.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2024 год |  |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2024 год"" |  | - | 15.02.2025 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2024 год |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Предоставлена информации о строительстве ИЖС индустриальным способом за 3 месяца 2025 года" |  | - | 31.05.2025 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 3 месяца 2025 года |  |  |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2025 года" |  | - | 31.07.2025 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2025 года |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2025 год" |  | - | 15.12.2025 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2025 год |  |  |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2025 год" |  | - | 31.12.2025 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2025 год |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2025 год" |  | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2025 год |  |  |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2025 год" |  | - | 15.02.2026 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2025 год |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Предоставлена информации о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2026 года" |  | - | 15.07.2026 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2026 года |  |  |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2026 года" |  | - | 31.07.2026 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2026 года |  |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2026 год" |  | - | 15.12.2026 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2026 год |  |  |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2026 год" |  | - | 31.12.2026 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2026 год |  |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2026 год" |  | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2026 год |  |  |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2026 год" |  | - | 15.02.2027 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2026 год |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Предоставлена информации о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2027 года" |  | - | 15.07.2027 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2027 года |  |  |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2027 года" |  | - | 31.07.2027 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2027 года |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2027 год" |  | - | 15.12.2027 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2027 год |  |  |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2027 год" |  | - | 31.12.2027 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2027 год |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2027 год" |  | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2027 год |  |  |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2027 год" |  | - | 15.02.2028 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2027 год |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Предоставлена информации о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2028 года" |  | - | 15.07.2028 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2028 года |  |  |
| 1.6.22 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2028 года" |  | - | 31.07.2028 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2028 года |  |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.23 | Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2028 год" |  | - | 15.12.2028 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2028 год |  |  |
| 1.6.24 | Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2028 год" |  | - | 31.12.2028 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2028 год |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.25 | Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2028 год" |  | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2028 год |  |  |
| 1.6.26 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2028 год" |  | - | 15.02.2029 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2028 год |  |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.27 | Контрольная точка "Предоставлена информации о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2029 года" |  | - | 15.07.2029 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2029 года |  |  |
| 1.6.28 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2029 года" |  | - | 31.07.2029 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2029 года |  |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.29 | Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2029 год" |  | - | 15.12.2029 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2029 год |  |  |
| 1.6.30 | Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2029 год" |  | - | 31.12.2029 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2029 год |  |  |
| 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.31 | Контрольная точка "Предоставлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2029 год" |  | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация субъектами Российской Федерации за 2029 год |  |  |
| 1.6.32 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2029 год" |  | - | 15.02.2030 | 05 | 07 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 2029 год |  |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.33 | Контрольная точка "Предоставлена информации о строительстве ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2030 года" |  | - | 15.07.2030 | 06 | 08 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 6 месяцев 2030 года |  |  |
| 1.6.34 | Контрольная точка "Проведен анализ строительства ИЖС индустриальным способом в 1 полугодии 2030 года" |  | - | 31.07.2030 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Исходящее письмо Направлена информация в Аппарат Правительства Российской Федерации за 6 месяцев 2030 года |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.6.35 | Контрольная точка "Предоставлена предварительная информация о строительстве ИЖС индустриальным способом за 2030 год" |  | - | 15.12.2030 | 08 | 10 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Представлена предварительная информация субъектами Российской Федерации за 2030 год |  |  |
| 1.6.36 | Контрольная точка "Проведен предварительный анализ строительства ИЖС индустриальным способом за 2030 год" |  | - | 31.12.2030 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Прочий тип документа Подготовлен предварительный анализ за 2030 год |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.7 | Результат "Обеспечена методологическая поддержка и информационно-аналитическое сопровождение реализации федерального проекта "Жилье"" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Проектным офисом предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2 месяца 2025 года |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 30.04.2025 | 07 | 12 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 1 квартал 2025 года |  |  |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 15.07.2025 | 08 | 09 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  | Отчет Промежуточный отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за первое полугодие 2025 года |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.07.2025 | 12 | 10 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2 квартал 2025 года |  |  |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.10.2025 | 09 | 11 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 3 квартал 2025 года |  |  |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.12.2025 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2025 год |  |  |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Соглашение Соглашение о предоставлении федеральному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |
| 1.7.8 | Контрольная точка |  | - | 31.01.2026 | 05 | 07 | Сафиуллина Д. Р. |  | Отчет |  |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | "Предоставлен итоговый отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  |  |  | Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год |  |  |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 01.04.2026 | 06 | 08 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен итоговый отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2025 год |  |  |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по |  | - | 30.04.2026 | 07 | 12 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа |  |  |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  |  |  |  |  | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 1 квартал 2026 года |  |  |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 15.07.2026 | 08 | 09 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Промежуточный отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за первое полугодие 2026 года |  |  |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере |  | - | 31.07.2026 | 12 | 10 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в |  |  |
| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  |  |  |  |  | "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2 квартал 2026 года |  |  |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.10.2026 | 09 | 11 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 3 квартал 2026 года |  |  |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в |  | - | 31.12.2026 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | рамках федерального проекта "Жилье"" |  |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | 2026 год |  |  |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Соглашение Соглашение о предоставлении федеральному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.01.2027 | 05 | 07 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Отчет Итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год |  |  |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  |  |  |  |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 01.04.2027 | 06 | 08 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен итоговый отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2026 год |  |  |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 30.04.2027 | 07 | 12 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 1 квартал 2027 года |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  |  |  |  |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 15.07.2027 | 08 | 09 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Промежуточный отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за первое полугодие 2027 года |  |  |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.07.2027 | 12 | 10 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Отчет Промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2 квартал 2027 года |  |  |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ" |  |  |  |  |
| 1.7.21 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.10.2027 | 09 | 11 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 3 квартал 2027 года |  |  |
| 1.7.22 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.12.2027 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2027 год |  |  |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.7.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Соглашение Соглашение о предоставлении федеральному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |
| 1.7.24 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.01.2028 | 05 | 07 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год |  |  |
| 1.7.25 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет |  | - | 01.04.2028 | 06 | 08 | Сафиуллина Д. Р. Директор, |  | Отчет Предоставлен итоговый отчет по |  |  |
| 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2027 год |  |  |
| 1.7.26 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 30.04.2028 | 07 | 12 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 1 квартал 2028 года |  |  |
| 1.7.27 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о |  | - | 15.07.2028 | 08 | 09 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ |  | Отчет Промежуточный отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за первое |  |  |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  |  |  | УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | полугодие 2028 года |  |  |
| 1.7.28 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.07.2028 | 12 | 10 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2 квартал 2028 года |  |  |
| 1.7.29 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в |  | - | 31.10.2028 | 09 | 11 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках |  |  |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  |  |  |  |  | ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | федерального проекта "Жилье" за 3 квартал 2028 года |  |  |
| 1.7.30 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.12.2028 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2028 год |  |  |
| 1.7.31 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр |  | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА |  | Соглашение Соглашение о предоставлении федеральному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | соглашений)" |  |  |  |  |  | СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  |  |  |  |
| 1.7.32 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 31.01.2029 | 05 | 07 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год |  |  |
| 1.7.33 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 01.04.2029 | 06 | 08 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- |  | Отчет Предоставлен итоговый отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2028 год |  |  |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  |  |  |  |
| 1.7.34 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 30.04.2029 | 07 | 12 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 1 квартал 2029 года |  |  |
| 1.7.35 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 15.07.2029 | 08 | 09 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  | Отчет Промежуточный отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за первое полугодие 2029 года |  |  |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  |  |  |  |
| 1.7.36 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.07.2029 | 12 | 10 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2 квартал 2029 года |  |  |
| 1.7.37 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.10.2029 | 09 | 11 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 3 квартал 2029 года |  |  |
| 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.7.38 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.12.2029 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2029 год |  |  |
| 1.7.39 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Соглашение Соглашение о предоставлении федеральному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |
| 1.7.4 | Контрольная точка |  | - | 31.01.2030 | 05 | 07 | Сафиуллина Д. Р. |  | Отчет |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 0 | "Предоставлен итоговый отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  |  |  | Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год |  |  |
| 1.7.41 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 01.04.2030 | 06 | 08 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен итоговый отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 2029 год |  |  |
| 1.7.42 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по |  | - | 30.04.2030 | 07 | 12 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа |  |  |
| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  |  |  |  |  | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 1 квартал 2030 года |  |  |
| 1.7.43 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 15.07.2030 | 08 | 09 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Промежуточный отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за первое полугодие 2030 года |  |  |
| 1.7.44 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере |  | - | 31.07.2030 | 12 | 10 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в |  |  |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  |  |  |  |  | "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за первое полугодие 2030 года |  |  |
| 1.7.45 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье"" |  | - | 31.10.2030 | 09 | 11 | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за 3 квартал 2030 года |  |  |
| 1.7.46 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в |  | - | 31.12.2030 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сафиуллина Д. Р. Директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ |  | Отчет Предоставлен промежуточный отчет по результатам анализа основных показателей в сфере жилищного строительства в Российской Федерации в рамках федерального проекта "Жилье" за |  |  |
| 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | рамках федерального проекта "Жилье"" |  |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |  | 2030 год |  |  |
| 1.8 | Результат "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд" |  | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Прочий тип документа Заключено соглашение с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на предоставление имущественного взноса Российской Федерации |  |  |
| 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Проведен мониторинг контрактации" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» направлена информация о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на реализацию региональных программ |  |  |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 15.05.2025 | 10 | 07 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 15.07.2025 | 08 | 10 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Распределены лимиты финансовой поддержки для субъектов Российской Федерации" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 27.08.2025 | 06 | 09 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Входящее письмо публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» направлена информация о согласовании лимитов финансовой поддержки субъектов Российской Федерации |  |  |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Всеми субъектами Российской Федерации направлены заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 24.10.2025 | 09 | 11 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» представлена информация о заявках субъектов Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки |  |  |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг кассового освоения средств" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о кассовом освоении субъектами Российской Федерации средств, предусмотренных на реализацию региональных программ |  |  |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 30.12.2025 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Реестр соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта , обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта |  |  |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 26.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Предоставлен отчет о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия |  |  |
| 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Мероприятия предусмотренные соглашением проведены " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 03.02.2026 | 08 | 06 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации |  |  |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 10.02.2026 | 09 | 10 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Соглашение Заключено соглашение с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на предоставление имущественного взноса Российской Федерации |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг контрактации" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» направлена информация о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на реализацию региональных программ |  |  |
| 1.8.13 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 15.05.2026 | 10 | 07 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 15.07.2026 | 06 | 11 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг кассового освоения средств" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о кассовом освоении субъектами Российской Федерации средств, предусмотренных на реализацию региональных программ |  |  |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 30.12.2026 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Реестр соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта , обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта |  |  |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Реестр соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта , обеспечивающего достижение показателей и результатов |  | - | 25.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Предоставлен отчет о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия |  |  |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | федерального проекта" , значение: 1,0000 , Условная единица |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.18 | Контрольная точка "Мероприятия предусмотренные соглашением проведены " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 03.02.2027 | 08 | 06 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации |  |  |
| 1.8.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | - | 10.02.2027 | 09 | 10 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Соглашение Заключено соглашение с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на предоставление имущественного взноса Российской Федерации |  |  |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.20 | Контрольная точка "Проведен мониторинг контрактации" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» направлена информация о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на реализацию региональных программ |  |  |
| 1.8.21 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 14.05.2027 | 10 | 07 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.22 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 15.07.2027 | 06 | 11 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 1.8.23 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг кассового освоения средств" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о кассовом освоении субъектами Российской Федерации средств, предусмотренных на реализацию региональных программ |  |  |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.24 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 30.12.2027 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Реестр соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта , обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта |  |  |
| 1.8.25 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 25.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Предоставлен отчет о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия |  |  |
| 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.26 | Контрольная точка "Мероприятия предусмотренные соглашением проведены " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 03.02.2028 | 08 | 06 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации |  |  |
| 1.8.27 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 03.03.2028 | 09 | 10 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Соглашение Заключено соглашение с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на предоставление имущественного взноса Российской Федерации |  |  |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.28 | Контрольная точка "Проведен мониторинг контрактации" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» направлена информация о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на реализацию региональных программ |  |  |
| 1.8.29 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ " |  | - | 15.05.2028 | 10 | 07 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.30 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 17.07.2028 | 06 | 11 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 1.8.31 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг кассового освоения средств" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о кассовом освоении субъектами Российской Федерации средств, предусмотренных на реализацию региональных программ |  |  |
| 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.32 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 29.12.2028 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Реестр соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта , обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта |  |  |
| 1.8.33 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 25.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Предоставлен отчет о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.34 | Контрольная точка "Мероприятия предусмотренные соглашением проведены " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 05.02.2029 | 08 | 06 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации |  |  |
| 1.8.35 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 09.02.2029 | 09 | 10 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Соглашение Заключено соглашение с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на предоставление имущественного взноса Российской Федерации |  |  |
| 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.36 | Контрольная точка "Проведен мониторинг контрактации" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» направлена информация о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на реализацию региональных программ |  |  |
| 1.8.37 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 15.05.2029 | 10 | 07 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.38 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 16.07.2029 | 06 | 11 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 1.8.39 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг кассового освоения средств" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о кассовом освоении субъектами Российской Федерации средств, предусмотренных на реализацию региональных программ |  |  |
| 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.40 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 28.12.2029 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Реестр соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта , обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта |  |  |
| 1.8.41 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 25.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Предоставлен отчет о расходах источником финансового обеспечения которых является субсидия |  |  |
| 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.42 | Контрольная точка "Мероприятия предусмотренные соглашением проведены " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 04.02.2030 | 08 | 06 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации |  |  |
| 1.8.43 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 08.02.2030 | 09 | 10 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Соглашение Заключено соглашение с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на предоставление имущественного взноса Российской Федерации |  |  |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.44 | Контрольная точка "Проведен мониторинг контрактации" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» направлена информация о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на реализацию региональных программ |  |  |
| 1.8.45 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ" , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 15.05.2030 | 10 | 07 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.46 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 15.07.2030 | 06 | 11 | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ |  |  |
| 1.8.47 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг кассового освоения средств" , значение: 1,0000 , Документ |  | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской |  | Отчет Отчет о кассовом освоении субъектами Российской Федерации средств, предусмотренных на реализацию региональных программ |  |  |
| 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.8.48 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта " , значение: 1,0000 , Условная единица |  | - | 30.12.2030 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ересько А. В. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Реестр соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта , обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта |  |  |
| 1.9 | Результат "Обеспечено исполнение договоров о подключении до границ земельных участков граждан в рамках программы социальной газификации" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ |  |  |  |  |
| 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 3 месяца 2025 года" |  | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 3 месяца 2025 года |  |  |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2025 года" |  | - | 25.05.2025 | 04 | 06 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2025 года |  |  |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках |  | - | 25.07.2025 | 05 | 07 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках |  |  |
| 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | программы социальной газификации, за 6 месяцев 2025 года" |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | программы социальной газификации, за 6 месяцев 2025 года |  |  |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2025 года" |  | - | 25.09.2025 | 06 | 08 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2025 года |  |  |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2025 года" |  | - | 25.11.2025 | 07 | 09 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2025 года |  |  |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому |  | - | 25.12.2025 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2025 года" |  |  |  |  |  | ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2025 года |  |  |
| 1.9.7 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2025 год" |  | - | 01.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2025 год |  |  |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2 месяца 2026 года" |  | - | 20.03.2026 | 04 | 06 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2 месяца 2026 года |  |  |
| 1.9.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому |  | - | 20.05.2026 | 05 | 07 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому |  |  |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2026 года" |  |  |  |  |  | ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2026 года |  |  |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 6 месяцев 2026 года" |  | - | 20.07.2026 | 06 | 08 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 6 месяцев 2026 года |  |  |
| 1.9.11 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2026 года" |  | - | 20.09.2026 | 07 | 09 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2026 года |  |  |
| 1.9.12 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков |  | - | 20.11.2026 | 08 | 10 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных |  |  |
| 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2026 года" |  |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2026 года |  |  |
| 1.9.13 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2026 года" |  | - | 20.12.2026 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2026 года |  |  |
| 1.9.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2026 год" |  | - | 01.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2026 год |  |  |
| 1.9.15 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков |  | - | 20.03.2027 | 04 | 06 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных |  |  |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2 месяца 2027 года" |  |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2 месяца 2027 года |  |  |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2027 года" |  | - | 20.05.2027 | 05 | 07 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2027 года |  |  |
| 1.9.17 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 6 месяцев 2027 года" |  | - | 20.07.2027 | 06 | 08 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 6 месяцев 2027 года |  |  |
| 1.9.18 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до |  | - | 20.09.2027 | 07 | 09 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о |  |  |
| 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2027 года" |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2027 года |  |  |
| 1.9.19 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2027 года" |  | - | 20.11.2027 | 08 | 10 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2027 года |  |  |
| 1.9.20 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2027 года" |  | - | 20.12.2027 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2027 года |  |  |
| 1.9.21 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных |  | - | 01.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и | 05 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества |  |  |
| 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2027 год" |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  | Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2027 год |  |  |
| 1.9.22 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2 месяца 2028 года" |  | - | 20.03.2028 | 04 | 06 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2 месяца 2028 года |  |  |
| 1.9.23 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2028 года" |  | - | 20.05.2028 | 05 | 07 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2028 года |  |  |
| 1.9.24 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных |  | - | 20.07.2028 | 06 | 08 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества |  |  |
| 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 6 месяцев 2028 года" |  |  |  |  |  | Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 6 месяцев 2028 года |  |  |
| 1.9.25 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2028 года" |  | - | 20.09.2028 | 07 | 09 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2028 года |  |  |
| 1.9.26 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2028 года" |  | - | 20.11.2028 | 08 | 10 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2028 года |  |  |
| 1.9.27 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг |  | - | 20.12.2028 | 09 | Взаимосвязь с иными | Сорокин П. Ю. Первый заместитель |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен |  |  |
| 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2028 года" |  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2028 года |  |  |
| 1.9.28 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2028 год" |  | - | 01.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2028 год |  |  |
| 1.9.29 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2 месяца 2029 года" |  | - | 20.03.2029 | 04 | 06 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2 месяца 2029 года |  |  |
| 1.9.30 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг |  | - | 20.05.2029 | 05 | 07 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен |  |  |
| 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2029 года" |  |  |  |  |  | Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2029 года |  |  |
| 1.9.31 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 6 месяцев 2029 года" |  | - | 20.07.2029 | 06 | 08 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 6 месяцев 2029 года |  |  |
| 1.9.32 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2029 года" |  | - | 20.09.2029 | 07 | 09 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2029 года |  |  |
| 1.9.3 | Контрольная точка |  | - | 20.11.2029 | 08 | 10 | Сорокин П. Ю. |  | Прочий тип документа |  |  |
| 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 3 | "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2029 года" |  |  |  |  |  | Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2029 года |  |  |
| 1.9.34 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2029 года" |  | - | 20.12.2029 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2029 года |  |  |
| 1.9.35 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2029 год" |  | - | 01.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2029 год |  |  |
| 1.9.3 | Контрольная точка |  | - | 20.03.2030 | 04 | 06 | Сорокин П. Ю. |  | Прочий тип документа |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 6 | "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2 месяца 2030 года" |  |  |  |  |  | Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 2 месяца 2030 года |  |  |
| 1.9.37 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2030 года" |  | - | 20.05.2030 | 05 | 07 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 4 месяца 2030 года |  |  |
| 1.9.38 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 6 месяцев 2030 года" |  | - | 20.07.2030 | 06 | 08 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 6 месяцев 2030 года |  |  |
| 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.9.39 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2030 года" |  | - | 20.09.2030 | 07 | 09 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 8 месяцев 2030 года |  |  |
| 1.9.40 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2030 года" |  | - | 20.11.2030 | 08 | 10 | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 10 месяцев 2030 года |  |  |
| 1.9.41 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2030 года" |  | - | 20.12.2030 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сорокин П. Ю. Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Минэнерго России проведен мониторинг количества исполненных договоров о подключении до границ земельных участков граждан к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации, за 11 месяцев 2030 года |  |  |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Результат "Осуществлено подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов комплексного развития территорий" |  | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 18.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение с субъектами Российской Федерации |  |  |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал " |  | - | 30.04.2025 | 08 | 10 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  | Отчет предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал " |  | - | 24.07.2025 | 09 | 11 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал " |  | - | 31.10.2025 | 10 | 12 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 1.10.5 | Контрольная точка "Мониторинг кассового освоения субсидии КРТ" |  | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО |  | Отчет Отчет (светофор о кассовом исполнении) |  |  |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.10.6 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 15.12.2025 | 11 | 14 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утверждение федерального закона о федеральном бюджете на очередной и плановый период |  |  |
| 1.10.7 | Контрольная точка "Доклад об обеспечении субъектами Российской Федерации проектов комплексного развития территорий " |  | - | 30.12.2025 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Доклад |  |  |
| 1.10.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- |  | Отчет Реестр отчетов об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.10.9 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Реестр соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |  |
| 1.10.10 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации |  |  |
| 1.10.11 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Прочий тип документа Утвержденные правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных |  |  |
| 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  |  | отсутствует | отсутствует | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | трансфертов |  |  |
| 1.10.12 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал " |  | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 1.10.13 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 17.03.2026 | 08 | 10 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации |  |  |
| 1.10.14 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании |  | - | 30.04.2026 | 09 | 11 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО |  | Отчет предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетных трансфертов за 1 квартал " |  |  |  |  |  | СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.10.15 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал " |  | - | 31.07.2026 | 10 | 12 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 1.10.16 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал " |  | - | 30.10.2026 | 11 | 13 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 1.10.17 | Контрольная точка "Мониторинг кассового освоения субсидии КРТ" |  | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, |  | Отчет Отчет (светофор) |  |  |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.10.18 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 15.12.2026 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период |  |  |
| 1.10.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Реестр отчетов об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |
| 1.10.20 | Контрольная точка "С субъектами Российской |  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Ломакин А. Н. Первый заместитель |  | Соглашение Реестр соглашений о |  |  |
| 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |  |
| 1.10.21 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации |  |  |
| 1.10.22 | Контрольная точка " Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал " |  | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 1.10. | Контрольная точка "С |  | - | 15.03.2027 | 08 | 10 | Ломакин А. Н. |  | Соглашение |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 23 | субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  |  |  |  | Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации |  |  |
| 1.10.24 | Контрольная точка " Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал " |  | - | 30.04.2027 | 09 | 11 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 1.10.25 | Контрольная точка " Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал " |  | - | 30.07.2027 | 10 | 12 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.10.26 | Контрольная точка " Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал " |  | - | 29.10.2027 | 11 | 13 | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет |  |  |
| 1.10.27 | Контрольная точка "Мониторинг кассового освоения субсидии КРТ" |  | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет (светофор КРТ) |  |  |
| 1.10.28 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 15.12.2027 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.10.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Реестр отчетов об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |
| 1.10.30 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Реестр соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |  |
| 1.10.31 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации |  |  |
| 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.11 | Результат "Обеспечено строительство необходимой инфраструктуры" |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 17.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Соглашение В ГИИС Электронный бюджет с субъектами Российской Федерации подписаны соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |  |  |
| 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.11.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 28.04.2028 | 16 | 17 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за I квартал 2028 года |  |  |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 21.07.2028 | 15 | 18 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за I полугодие 2028 года |  |  |
| 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.11.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 20.10.2028 | 17 | 19 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Направлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за III квартал 2028 года |  |  |
| 1.11.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении результата федерального проекта" |  | - | 31.12.2028 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлена информация о вводе объектов в эксплуатацию |  |  |
| 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.11.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 31.12.2028 | 18 | 20 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлен предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2028 году |  |  |
| 1.12 | Результат "Обеспечено улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2025 года" |  | - | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2025 года |  |  |
| 1.12.2 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2025 года" |  | - | 20.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2025 года |  |  |
| 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.3 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2025 года" |  | - | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 1 полугодие 2025 года |  |  |
| 1.12.4 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2025 года" |  | - | 20.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2025 года |  |  |
| 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.5 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2025 года" |  | - | 20.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2025 года |  |  |
| 1.12.6 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2025 год" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2025 год |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.7 | Контрольная точка "Осуществлен итоговый мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2025 год" |  | - | 28.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена итоговая информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2025 год |  |  |
| 1.12.8 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2026 года" |  | - | 20.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2026 года |  |  |
| 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.9 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2026 года" |  | - | 20.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2026 года |  |  |
| 1.12.10 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2026 года" |  | - | 20.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 1 полугодие 2026 года |  |  |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.11 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2026 года" |  | - | 20.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2026 года |  |  |
| 1.12.12 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2026 года" |  | - | 20.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2026 года |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.13 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2026 год" |  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2026 год |  |  |
| 1.12.14 | Контрольная точка "Осуществлен итоговый мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2026 год" |  | - | 28.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена итоговая информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2026 год |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.15 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2027 года" |  | - | 20.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2027 года |  |  |
| 1.12.16 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2027 года" |  | - | 20.05.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2027 года |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.17 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2027 года" |  | - | 20.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 1 полугодие 2027 года |  |  |
| 1.12.18 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2027 года" |  | - | 20.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2027 года |  |  |
| 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.19 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2027 года" |  | - | 20.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2027 года |  |  |
| 1.12.20 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2027 год" |  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2027 год |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.21 | Контрольная точка "Осуществлен итоговый мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2027 год" |  | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена итоговая информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2027 год |  |  |
| 1.12.22 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2028 года" |  | - | 20.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2028 года |  |  |
| 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.23 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2028 года" |  | - | 20.05.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2028 года |  |  |
| 1.12.24 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2028 года" |  | - | 20.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 1 полугодие 2028 года |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.25 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2028 года" |  | - | 20.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2028 года |  |  |
| 1.12.26 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2028 года" |  | - | 20.11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2028 года |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.27 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2028 год" |  | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2028 год |  |  |
| 1.12.28 | Контрольная точка "Осуществлен итоговый мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2028 год" |  | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена итоговая информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2028 год |  |  |
| 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.29 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2029 года" |  | - | 20.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2029 года |  |  |
| 1.12.30 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2029 года" |  | - | 20.05.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2029 года |  |  |
| 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.31 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяцев 2029 года" |  | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 1 полугодие 2029 года |  |  |
| 1.12.32 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2029 года" |  | - | 20.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2029 года |  |  |
| 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.33 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2029 года" |  | - | 20.11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2029 года |  |  |
| 1.12.34 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2029 год" |  | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2029 год |  |  |
| 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.35 | Контрольная точка "Осуществлен итоговый мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2029 год" |  | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена итоговая информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2029 год |  |  |
| 1.12.36 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2030 года" |  | - | 20.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2 месяца 2030 года |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.37 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2030 года" |  | - | 20.05.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 4 месяца 2030 года |  |  |
| 1.12.38 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 6 месяца 2030 года" |  | - | 20.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 1 полугодие 2030 года |  |  |
| 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.39 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 8 месяцев 2030 года" |  | - | 20.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные |  |  |
| 1.12.40 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2030 года" |  | - | 20.11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 10 месяцев 2030 года |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.12.41 | Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг количества семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2030 год" |  | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлена предварительная информация о количестве семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, улучшивших жилищные условия, за 2030 год |  |  |
| 1.13 | Результат "Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития |  | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал" |  | - | 24.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Реестр отчетов за квартал |  |  |
| 1.13.2 | Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, реализуемым в рамках мероприятия" |  | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Представлен реестр о заключении контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, реализуемым в рамках мероприятия |  |  |
| 1.13.3 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал" |  | - | 30.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  | Отчет Реестр отчетов за квартал |  |  |
| 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.13.4 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утверждение федерального закона о федеральном бюджете на очередной и плановый период |  |  |
| 1.13.5 | Контрольная точка "Мониторинг кассового освоения субсидии КРТ" |  | - | 23.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет (светофор о кассовом исполнении) |  |  |
| 1.13.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО |  | Отчет Реестр отчетов |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.13.7 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал" |  | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Реестр отчетов за квартал |  |  |
| 1.13.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 17.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Реестр заключенных соглашений с субъектами Российской Федерации |  |  |
| 1.13.9 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал" |  | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- |  | Отчет Реестр отчетов за квартал |  |  |
| 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.13.10 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал" |  | - | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Реестр отчетов за квартал |  |  |
| 1.13.11 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал " |  | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Реестр отчетов за квартал |  |  |
| 1.13.12 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным |  | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  | Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период |  |  |
| 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | образованиям)" |  |  |  | отсутствует | отсутствует | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.13.13 | Контрольная точка " Мониторинг кассового освоения субсидии КРТ" |  | - | 22.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет (светофор о кассовом исполнении) |  |  |
| 1.13.14 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Реестр заключенных соглашений с субъектами Российской Федерации |  |  |
| 1.13.15 | Контрольная точка " Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за |  | - | 29.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО |  | Отчет Реестр отчетов за квартал |  |  |
| 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | 1 квартал" |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует | СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.13.16 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал" |  | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Реестр отчетов за квартал |  |  |
| 1.13.17 | Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал" |  | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Реестр отчетов за квартал |  |  |
| 1.13.18 | Контрольная точка "Мониторинг кассового освоения субсидии КРТ" |  | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, |  | Отчет Отчет (светофор КРТ) |  |  |
| 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.13.19 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  | - | 22.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ломакин А. Н. Первый заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утвержден федеральный закон о федеральном бюджете на очередной и плановый период |  |  |
| 1.14 | Результат "Обеспечено информирование населения Российской Федерации о возможностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу" |  | 01.09.2025 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО |  |  |  |  |
| 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Контрольная точка "Сформированы информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации " |  | - | 15.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Исходящее письмо АО «ДОМ.РФ» направлены в Минстрой России разработанные информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 1.14.2 | Контрольная точка "Информационные и графические материалы направлены в субъекты Российской Федерации для публикации на информационных ресурсах " |  | - | 30.09.2025 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Минстроем России в адрес субъектов Российской Федерации направлено письмо, содержащее информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 1.14.3 | Контрольная точка "Разработка и размещение в информационно- |  | - | 30.09.2025 | 08 | 10 | Ниденс А. В. Заместитель генерального |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлен отчет о размещении в информационно- |  |  |
| 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | телекоммуникационной сети Интернет видеоматериалов об особенностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу " |  |  |  |  |  | директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | телекоммуникационной сети Интернет видеоматериалов об особенностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу |  |  |
| 1.14.4 | Контрольная точка "Обеспечено проведение исследования об уровне информированности населения Российской Федерации о возможностях использования при строительстве индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда счетов эскроу" |  | - | 31.10.2025 | 09 | 11 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлен отчет о проведении исследования об уровне информированности населения Российской Федерации о возможностях использования при строительстве индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда счетов эскроу |  |  |
| 1.14.5 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлен отчет о размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации" |  | - | 31.10.2025 | 10 | 12 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО |  | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлена информация о проведении информационной кампании и размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации за III квартал 2025 года |  |  |
| 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.14.6 | Контрольная точка "Обеспечена разработка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет электронной библиотеки для населения Российской Федерации с информацией об особенностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу " |  | - | 30.11.2025 | 11 | 13 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлен отчет о разработке и размещении в информационно-телекоммуникационной сети Интернет электронной библиотеки для населения Российской Федерации с информацией об особенностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу |  |  |
| 1.14.7 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлен отчет о размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлена информация о проведении информационной кампании и размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации за 2025 год |  |  |
| 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.14.8 | Контрольная точка "Сформированы информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации " |  | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Исходящее письмо АО «ДОМ.РФ» направлены в Минстрой России разработанные информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 1.14.9 | Контрольная точка "Информационные и графические материалы направлены в субъекты Российской Федерации для публикации на информационных ресурсах " |  | - | 13.02.2026 | 14 | 16 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Минстроем России в адрес субъектов Российской Федерации направлено письмо, содержащее информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 1.14.10 | Контрольная точка "Обеспечена разработка и размещение в информационно- |  | - | 01.04.2026 | 15 | 17 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлен отчет о разработке и размещении в информационно- |  |  |
| 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | телекоммуникационной сети Интернет интерактивного теста для граждан об особенностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу " |  |  |  |  |  | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | телекоммуникационной сети Интернет интерактивного теста для граждан об особенностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу |  |  |
| 1.14.11 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлен отчет о размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации" |  | - | 31.07.2026 | 16 | 18 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлена информация о проведении информационной кампании и размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации за 1 полугодие 2026 года |  |  |
| 1.14.12 | Контрольная точка "Обеспечено проведение исследования об уровне информированности населения Российской Федерации о возможностях использования при |  | - | 31.10.2026 | 17 | 19 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлен отчет о проведении исследования об уровне информированности населения Российской Федерации о возможностях использования при строительстве индивидуальных |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | строительстве индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда счетов эскроу " |  |  |  |  |  | "ДОМ.РФ" |  | жилых домов по договорам строительного подряда счетов эскроу |  |  |
| 1.14.13 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлен отчет о размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации" |  | - | 31.12.2026 | 18 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлена информация о проведении информационной кампании и размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации за 2026 год |  |  |
| 1.15 | Результат "Обеспечено информирование подрядных организаций об особенностях строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу счетов" |  | 01.09.2025 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И |  |  |  |  |
| 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Контрольная точка "Разработаны информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации " |  | - | 15.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Исходящее письмо АО «ДОМ.РФ» направлены в Минстрой России разработанные информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 1.15.2 | Контрольная точка "Информационные и графические материалы направлены в субъекты Российской Федерации для публикации на информационных ресурсах " |  | - | 30.09.2025 | 07 | 09 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Минстроем России в адрес субъектов Российской Федерации направлено письмо, содержащее информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 1.15. | Контрольная точка |  | - | 30.09.2025 | 08 | 10 | Ниденс А. В. |  | Входящее письмо |  |  |
| 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 3 | "Обеспечена разработка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет интерактивного теста для подрядчиков об особенностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу" |  |  |  |  |  | Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | АО «ДОМ.РФ» представлен отчет о разработке и размещении в информационно-телекоммуникационной сети Интернет интерактивного теста для подрядчиков об особенностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу |  |  |
| 1.15.4 | Контрольная точка "Подведены итоги прохождения подрядчиками, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет интерактивного теста" |  | - | 30.10.2025 | 09 | 11 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлена аналитика по результатам прохождения подрядчиками интерактивного теста |  |  |
| 1.15.5 | Контрольная точка "АО «ДОМ.РФ» проведено публичное мероприятие по развитию частного домостроения с использованием счетов эскроу" |  | - | 30.11.2025 | 10 | 12 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлен отчет о проведении публичного мероприятия по развитию частного домостроения с использованием счетов эскроу |  |  |
| 1.15.6 | Контрольная точка "Обеспечено проведение |  | - | 31.12.2025 | 11 | 13 | Ниденс А. В. Заместитель |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлен отчет |  |  |
| 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | обучающих мероприятий по работе со счетами эскроу для подрядчиков" |  |  |  |  |  | генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | о проведении обучающих мероприятий по работе со счетами эскроу для подрядчиков |  |  |
| 1.15.7 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлен отчет о размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации" |  | - | 31.12.2025 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлена информация о проведении информационной кампании и размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации за 2025 год |  |  |
| 1.15.8 | Контрольная точка "Разработаны информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации " |  | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Исходящее письмо АО «ДОМ.РФ» направлены в Минстрой России разработанные информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
| 1.15.9 | Контрольная точка "Информационные и графические материалы направлены в субъекты Российской Федерации для публикации на информационных ресурсах " |  | - | 13.02.2026 | 14 | 16 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Минстроем России в адрес субъектов Российской Федерации направлено письмо, содержащее информационные и графические материалы для размещения на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 1.15.10 | Контрольная точка "Обеспечена разработка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет электронной библиотеки для подрядчиков с информацией об особенностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу " |  | - | 31.05.2026 | 15 | 17 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлен отчет о разработке и размещении в информационно-телекоммуникационной сети Интернет электронной библиотеки для подрядчиков с информацией об особенностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу |  |  |
| 1.15.11 | Контрольная точка "Подведены итоги размещения |  | - | 31.07.2026 | 17 | 19 | Ниденс А. В. Заместитель |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлена |  |  |
| 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | в информационно-телекоммуникационной сети Интернет электронной библиотеки для подрядчиков" |  |  |  |  |  | генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | информация об итогах размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет электронной библиотеки, предназначенной для подрядчиков, осуществляющих свою деятельность с применением счетов эскроу, в том числе включающая в себя данные о количестве подрядчиков, ознакомившихся с размещенными материалами |  |  |
| 1.15.12 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлен отчет о размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации" |  | - | 31.07.2026 | 16 | 18 | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлена информация о проведении информационной кампании и размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации за 1 полугодие 2026 года |  |  |
| 1.15.13 | Контрольная точка "АО «ДОМ.РФ» проведено |  | - | 30.11.2026 | 18 | 20 | Ниденс А. В. Заместитель |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлен отчет |  |  |
| 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |
|  | публичное мероприятие по развитию частного домостроения с использованием счетов эскроу" |  |  |  |  |  | генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | о проведении публичного мероприятия по развитию частного домостроения с использованием счетов эскроу |  |  |
| 1.15.14 | Контрольная точка "Обеспечено проведение обучающих мероприятий по работе с эскроу счетами для подрядных организаций" |  | - | 31.12.2026 | 19 | 21 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо АО «ДОМ.РФ» представлен отчет о проведении обучающих мероприятий по работе со счетами эскроу для подрядчиков |  |  |
| 1.15.15 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлен отчет о размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации" |  | - | 31.12.2026 | 20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Стасишин Н. Е. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Субъектами Российской Федерации представлена информация о проведении информационной кампании и размещении информационных и графических материалов на информационных ресурсах в субъектах Российской Федерации за 2026 год |  |  |

| 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилье |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. |  |  | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Амурская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,3000 | 12,2000 |  | 13,9000 | 15,4000 | 16,9000 | 18,3000 |  |
| 1.1.2 |  |  | Еврейская автономная область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 4,4000 | 5,1000 |  | 5,9000 | 6,7000 | 7,4000 | 8,4000 |  |
| 1.1.3 |  |  | Забайкальский край |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 7,0000 | 8,1000 |  | 9,2000 | 10,3000 | 11,6000 | 12,9000 |  |
| 1.1.4 |  |  | Камчатский край |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 5,7000 | 6,7000 |  | 7,7000 | 8,8000 | 9,8000 | 10,9000 |  |
| 1.1.5 |  |  | Магаданская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 1,7000 | 1,9000 |  | 2,2000 | 2,4000 | 2,8000 | 3,1000 |  |
| 1.1.6 |  |  | Приморский край |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 13,0000 | 15,3000 |  | 17,8000 | 20,7000 | 23,8000 | 26,6000 |  |
| 1.1.7 |  |  | Республика Бурятия |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 9,1000 | 10,6000 |  | 12,1000 | 13,8000 | 15,7000 | 17,5000 |  |
| 1.1.8 |  |  | Республика Саха (Якутия) |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 14,9000 | 17,3000 |  | 19,8000 | 22,4000 | 24,8000 | 27,1000 |  |
| 1.1.9 |  |  | Сахалинская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 18,3000 | 20,4000 |  | 22,7000 | 25,0000 | 27,2000 | 29,3000 |  |
| 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1.10 |  |  | Хабаровский край |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 7,6000 | 9,0000 |  | 10,4000 | 11,8000 | 13,2000 | 14,5000 |  |
| 1.1.11 |  |  | Чукотский автономный округ |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 2,5000 | 2,9000 |  | 3,5000 | 4,1000 | 4,8000 | 5,3000 |  |
| 1.2 |  |  | Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Кировская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 8,9000 | 10,3000 |  | 11,8000 | 13,2000 | 14,6000 | 16,2000 |  |
| 1.2.2 |  |  | Нижегородская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,5000 | 12,2000 |  | 13,9000 | 15,8000 | 18,0000 | 20,1000 |  |
| 1.2.3 |  |  | Оренбургская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 11,2000 | 13,0000 |  | 15,1000 | 17,2000 | 19,7000 | 22,0000 |  |
| 1.2.4 |  |  | Пензенская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 11,7000 | 13,2000 |  | 14,7000 | 16,3000 | 17,9000 | 19,9000 |  |
| 1.2.5 |  |  | Пермский край |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 13,4000 | 15,3000 |  | 17,2000 | 19,0000 | 20,8000 | 22,5000 |  |
| 1.2.6 |  |  | Республика Башкортостан |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 14,4000 | 16,7000 |  | 19,0000 | 21,2000 | 23,5000 | 25,8000 |  |
| 1.2.7 |  |  | Республика Марий Эл |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 12,7000 | 14,7000 |  | 16,9000 | 19,1000 | 21,1000 | 23,1000 |  |
| 1.2.8 |  |  | Республика Мордовия |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 8,7000 | 10,1000 |  | 11,5000 | 12,9000 | 14,3000 | 16,5000 |  |
| 1.2.9 |  |  | Республика Татарстан (Татарстан) |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 15,2000 | 17,4000 |  | 19,7000 | 21,9000 | 24,1000 | 26,2000 |  |
| 1.2.10 |  |  | Самарская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,7000 | 12,3000 |  | 13,6000 | 14,7000 | 15,9000 | 18,0000 |  |
| 1.2.11 |  |  | Саратовская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 9,1000 | 10,5000 |  | 11,9000 | 13,3000 | 14,7000 | 16,0000 |  |
| 1.2.12 |  |  | Удмуртская Республика |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 16,3000 | 18,1000 |  | 19,8000 | 21,4000 | 22,9000 | 25,2000 |  |
| 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.2.13 |  |  | Ульяновская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 12,1000 | 13,6000 |  | 15,1000 | 16,6000 | 18,1000 | 19,6000 |  |
| 1.2.14 |  |  | Чувашская Республика - Чувашия |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 11,8000 | 13,8000 |  | 15,7000 | 17,7000 | 19,7000 | 22,0000 |  |
| 1.3 |  |  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | Архангельская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 7,6000 | 8,8000 |  | 10,0000 | 11,3000 | 12,5000 | 14,0000 |  |
| 1.3.2 |  |  | Вологодская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 9,6000 | 10,9000 |  | 12,2000 | 13,4000 | 14,7000 | 16,0000 |  |
| 1.3.3 |  |  | город федерального значения Санкт-Петербург |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 11,9000 | 13,3000 |  | 14,7000 | 16,1000 | 17,6000 | 19,1000 |  |
| 1.3.4 |  |  | Калининградская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 20,4000 | 23,1000 |  | 25,8000 | 28,5000 | 31,2000 | 33,8000 |  |
| 1.3.5 |  |  | Ленинградская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 31,4000 | 35,0000 |  | 38,5000 | 41,8000 | 44,9000 | 47,6000 |  |
| 1.3.6 |  |  | Мурманская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 2,4000 | 2,6000 |  | 2,9000 | 3,3000 | 3,8000 | 4,2000 |  |
| 1.3.7 |  |  | Ненецкий автономный округ |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 11,2000 | 12,3000 |  | 13,2000 | 13,8000 | 14,2000 | 14,9000 |  |
| 1.3.8 |  |  | Новгородская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 9,0000 | 10,4000 |  | 11,8000 | 13,1000 | 14,5000 | 15,8000 |  |
| 1.3.9 |  |  | Псковская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 8,5000 | 9,8000 |  | 11,1000 | 12,4000 | 13,6000 | 14,9000 |  |
| 1.3.10 |  |  | Республика Карелия |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,3000 | 11,8000 |  | 13,4000 | 14,9000 | 16,4000 | 17,9000 |  |
| 1.3.11 |  |  | Республика Коми |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 4,9000 | 5,6000 |  | 6,3000 | 7,0000 | 7,7000 | 8,6000 |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.4 |  |  | Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  | Кабардино-Балкарская Республика |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 15,6000 | 17,9000 |  | 20,5000 | 23,1000 | 25,7000 | 28,2000 |  |
| 1.4.2 |  |  | Карачаево-Черкесская Республика |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 14,6000 | 16,8000 |  | 19,0000 | 21,3000 | 23,5000 | 26,0000 |  |
| 1.4.3 |  |  | Республика Дагестан |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 11,6000 | 13,5000 |  | 15,2000 | 17,0000 | 19,0000 | 21,1000 |  |
| 1.4.4 |  |  | Республика Ингушетия |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,6000 | 12,3000 |  | 14,0000 | 15,6000 | 17,3000 | 20,2000 |  |
| 1.4.5 |  |  | Республика Северная Осетия - Алания |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,6000 | 12,5000 |  | 14,4000 | 16,4000 | 18,3000 | 20,3000 |  |
| 1.4.6 |  |  | Ставропольский край |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 11,3000 | 12,8000 |  | 14,3000 | 15,9000 | 17,5000 | 18,8000 |  |
| 1.4.7 |  |  | Чеченская Республика |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 27,4000 | 30,3000 |  | 32,6000 | 35,1000 | 37,5000 | 40,1000 |  |
| 1.5 |  |  | Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  | Алтайский край |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 8,7000 | 9,9000 |  | 11,1000 | 12,5000 | 14,3000 | 16,1000 |  |
| 1.5.2 |  |  | Иркутская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 12,1000 | 14,3000 |  | 16,6000 | 19,2000 | 21,9000 | 24,6000 |  |
| 1.5.3 |  |  | Кемеровская область - Кузбасс |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 7,3000 | 8,5000 |  | 9,8000 | 11,1000 | 12,9000 | 15,1000 |  |
| 1.5.4 |  |  | Красноярский край |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,3000 | 11,4000 |  | 13,0000 | 14,6000 | 16,3000 | 18,1000 |  |
| 1.5.5 |  |  | Новосибирская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 16,1000 | 18,2000 |  | 20,4000 | 22,4000 | 24,5000 | 26,7000 |  |
| 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.5.6 |  |  | Омская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 7,7000 | 8,9000 |  | 10,2000 | 11,5000 | 13,9000 | 16,2000 |  |
| 1.5.7 |  |  | Республика Алтай |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 16,2000 | 18,1000 |  | 20,2000 | 22,3000 | 24,3000 | 26,2000 |  |
| 1.5.8 |  |  | Республика Тыва |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 19,0000 | 22,1000 |  | 24,8000 | 26,9000 | 29,1000 | 30,7000 |  |
| 1.5.9 |  |  | Республика Хакасия |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 12,6000 | 14,4000 |  | 16,2000 | 18,0000 | 19,6000 | 21,9000 |  |
| 1.5.10 |  |  | Томская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 9,8000 | 11,5000 |  | 13,3000 | 15,3000 | 17,7000 | 19,9000 |  |
| 1.6 |  |  | Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  |  | Курганская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 8,1000 | 9,3000 |  | 10,6000 | 12,0000 | 13,6000 | 15,2000 |  |
| 1.6.2 |  |  | Свердловская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 13,6000 | 15,5000 |  | 17,7000 | 19,7000 | 21,6000 | 23,5000 |  |
| 1.6.3 |  |  | Тюменская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 23,5000 | 26,1000 |  | 28,6000 | 31,0000 | 33,3000 | 35,5000 |  |
| 1.6.4 |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 14,5000 | 16,6000 |  | 19,0000 | 21,6000 | 24,6000 | 27,3000 |  |
| 1.6.5 |  |  | Челябинская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 11,0000 | 13,0000 |  | 14,9000 | 16,9000 | 19,0000 | 21,1000 |  |
| 1.6.6 |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 11,1000 | 12,6000 |  | 14,0000 | 15,4000 | 17,0000 | 18,5000 |  |
| 1.7 |  |  | Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  |  | Белгородская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,9000 | 12,7000 |  | 14,7000 | 16,9000 | 19,2000 | 21,4000 |  |
| 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.7.2 |  |  | Брянская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 7,6000 | 8,6000 |  | 9,7000 | 10,8000 | 11,9000 | 13,5000 |  |
| 1.7.3 |  |  | Владимирская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 13,2000 | 15,0000 |  | 16,9000 | 18,7000 | 20,6000 | 22,3000 |  |
| 1.7.4 |  |  | Воронежская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 13,8000 | 15,8000 |  | 17,7000 | 19,6000 | 21,5000 | 23,6000 |  |
| 1.7.5 |  |  | город федерального значения Москва |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 12,4000 | 14,1000 |  | 15,8000 | 17,6000 | 19,4000 | 21,3000 |  |
| 1.7.6 |  |  | Ивановская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 8,4000 | 9,6000 |  | 11,0000 | 12,5000 | 14,2000 | 15,9000 |  |
| 1.7.7 |  |  | Калужская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 16,0000 | 18,4000 |  | 21,0000 | 23,4000 | 25,7000 | 27,9000 |  |
| 1.7.8 |  |  | Костромская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 9,8000 | 11,2000 |  | 12,6000 | 14,0000 | 15,3000 | 16,9000 |  |
| 1.7.9 |  |  | Курская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 9,8000 | 11,5000 |  | 13,3000 | 15,3000 | 17,5000 | 19,7000 |  |
| 1.7.10 |  |  | Липецкая область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 13,6000 | 15,4000 |  | 17,3000 | 19,2000 | 21,0000 | 23,4000 |  |
| 1.7.11 |  |  | Московская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 20,4000 | 22,3000 |  | 24,2000 | 26,2000 | 28,2000 | 30,1000 |  |
| 1.7.12 |  |  | Орловская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 9,5000 | 10,8000 |  | 12,1000 | 13,4000 | 14,7000 | 16,0000 |  |
| 1.7.13 |  |  | Рязанская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,4000 | 11,9000 |  | 13,3000 | 14,7000 | 15,6000 | 17,0000 |  |
| 1.7.14 |  |  | Смоленская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 9,9000 | 11,2000 |  | 12,4000 | 13,7000 | 15,0000 | 16,4000 |  |
| 1.7.15 |  |  | Тамбовская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 9,4000 | 10,5000 |  | 11,6000 | 12,7000 | 13,9000 | 15,0000 |  |
| 1.7.16 |  |  | Тверская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,0000 | 11,6000 |  | 13,2000 | 14,8000 | 16,4000 | 18,0000 |  |
| 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.7.17 |  |  | Тульская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,7000 | 11,9000 |  | 13,1000 | 14,3000 | 15,5000 | 17,0000 |  |
| 1.7.18 |  |  | Ярославская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 12,8000 | 14,9000 |  | 16,9000 | 18,8000 | 20,7000 | 22,6000 |  |
| 1.8 |  |  | Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  |  | Астраханская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 11,2000 | 12,3000 |  | 13,5000 | 14,9000 | 16,7000 | 18,5000 |  |
| 1.8.2 |  |  | Волгоградская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 7,7000 | 8,8000 |  | 9,9000 | 11,1000 | 12,2000 | 14,0000 |  |
| 1.8.3 |  |  | город федерального значения Севастополь |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 21,2000 | 23,3000 |  | 24,9000 | 26,2000 | 27,6000 | 30,4000 |  |
| 1.8.4 |  |  | Краснодарский край |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 20,5000 | 23,1000 |  | 25,6000 | 28,1000 | 30,6000 | 33,2000 |  |
| 1.8.5 |  |  | Республика Адыгея (Адыгея) |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 18,2000 | 21,1000 |  | 23,8000 | 26,4000 | 28,9000 | 31,3000 |  |
| 1.8.6 |  |  | Республика Калмыкия |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 10,1000 | 11,9000 |  | 13,5000 | 15,2000 | 16,7000 | 18,2000 |  |
| 1.8.7 |  |  | Республика Крым |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 14,4000 | 16,9000 |  | 19,4000 | 21,8000 | 24,2000 | 26,7000 |  |
| 1.8.8 |  |  | Ростовская область |  | Процент | 0,0000 | 2019 | - | 13,6000 | 15,6000 |  | 17,5000 | 19,4000 | 21,2000 | 23,1000 |  |
| 2. |  |  | Объем жилищного строительства Миллион квадратных метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Федеральный уровень |  | Миллион | 0,0000 | 2019 | - | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | квадратных метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | Амурская область |  | Миллион квадратных метров | 0,2260 | 2021 | - | 0,5000 | 0,4500 |  | 0,4490 | 0,3870 | 0,3880 | 0,3870 |  |
| 2.2.2 |  |  | Еврейская автономная область |  | Миллион квадратных метров | 0,0300 | 2021 | - | 0,0280 | 0,0280 |  | 0,0310 | 0,0320 | 0,0330 | 0,0410 |  |
| 2.2.3 |  |  | Забайкальский край |  | Миллион квадратных метров | 0,2040 | 2021 | - | 0,2630 | 0,2630 |  | 0,2920 | 0,3010 | 0,3500 | 0,3920 |  |
| 2.2.4 |  |  | Камчатский край |  | Миллион квадратных метров | 0,0600 | 2021 | - | 0,0900 | 0,0920 |  | 0,0940 | 0,0960 | 0,0980 | 0,1000 |  |
| 2.2.5 |  |  | Магаданская область |  | Миллион квадратных метров | 0,0110 | 2021 | - | 0,0090 | 0,0090 |  | 0,0100 | 0,0110 | 0,0130 | 0,0130 |  |
| 2.2.6 |  |  | Приморский край |  | Миллион квадратных метров | 0,8850 | 2021 | - | 1,3040 | 1,3100 |  | 1,5000 | 1,8100 | 2,0500 | 2,0000 |  |
| 2.2.7 |  |  | Республика Бурятия |  | Миллион квадратных метров | 0,2790 | 2021 | - | 0,3370 | 0,3630 |  | 0,3990 | 0,4560 | 0,5220 | 0,5220 |  |
| 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.2.8 |  |  | Республика Саха (Якутия) |  | Миллион квадратных метров | 0,5780 | 2021 | - | 0,6900 | 0,6900 |  | 0,8000 | 0,8320 | 0,8320 | 0,8320 |  |
| 2.2.9 |  |  | Сахалинская область |  | Миллион квадратных метров | 0,5030 | 2021 | - | 0,3990 | 0,3990 |  | 0,4580 | 0,4750 | 0,4750 | 0,4750 |  |
| 2.2.10 |  |  | Хабаровский край |  | Миллион квадратных метров | 0,3340 | 2021 | - | 0,5100 | 0,5200 |  | 0,5300 | 0,5400 | 0,5500 | 0,5500 |  |
| 2.2.11 |  |  | Чукотский автономный округ |  | Миллион квадратных метров | 0,0030 | 2021 | - | 0,0100 | 0,0060 |  | 0,0070 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0070 |  |
| 2.3 |  |  | Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  | Кировская область |  | Миллион квадратных метров | 0,5090 | 2021 | - | 0,5820 | 0,5960 |  | 0,6000 | 0,6100 | 0,6200 | 0,7040 |  |
| 2.3.2 |  |  | Нижегородская область |  | Миллион квадратных метров | 1,5910 | 2021 | - | 1,7280 | 1,7280 |  | 1,9230 | 2,1940 | 2,6000 | 2,6000 |  |
| 2.3.3 |  |  | Оренбургская область |  | Миллион квадратных метров | 1,1020 | 2021 | - | 1,1840 | 1,2000 |  | 1,3980 | 1,5340 | 1,8160 | 1,8160 |  |
| 2.3.4 |  |  | Пензенская область |  | Миллион квадратных метров | 0,8560 | 2021 | - | 0,7000 | 0,7500 |  | 0,8000 | 0,8300 | 0,8700 | 1,1370 |  |
| 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.3.5 |  |  | Пермский край |  | Миллион квадратных метров | 1,3170 | 2021 | - | 1,5300 | 1,5610 |  | 1,6530 | 1,6450 | 1,6370 | 1,6300 |  |
| 2.3.6 |  |  | Республика Башкортостан |  | Миллион квадратных метров | 2,9060 | 2021 | - | 3,1250 | 3,3000 |  | 3,4750 | 3,6500 | 3,8250 | 4,0000 |  |
| 2.3.7 |  |  | Республика Марий Эл |  | Миллион квадратных метров | 0,3720 | 2021 | - | 0,4780 | 0,4790 |  | 0,5470 | 0,5660 | 0,5660 | 0,5660 |  |
| 2.3.8 |  |  | Республика Мордовия |  | Миллион квадратных метров | 0,3410 | 2021 | - | 0,3650 | 0,3700 |  | 0,3800 | 0,3900 | 0,4000 | 0,6450 |  |
| 2.3.9 |  |  | Республика Татарстан (Татарстан) |  | Миллион квадратных метров | 3,0110 | 2021 | - | 3,2600 | 3,1750 |  | 3,3900 | 3,5050 | 3,7200 | 3,7000 |  |
| 2.3.10 |  |  | Самарская область |  | Миллион квадратных метров | 1,8030 | 2021 | - | 1,6560 | 1,6900 |  | 1,4360 | 1,2850 | 1,4110 | 2,5240 |  |
| 2.3.11 |  |  | Саратовская область |  | Миллион квадратных метров | 1,1810 | 2021 | - | 1,1750 | 1,2000 |  | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,3000 |  |
| 2.3.12 |  |  | Удмуртская Республика |  | Миллион квадратных метров | 0,8410 | 2021 | - | 0,9600 | 0,8500 |  | 0,8000 | 0,8100 | 0,8200 | 1,2450 |  |
| 2.3.13 |  |  | Ульяновская область |  | Миллион квадратных | 0,8580 | 2021 | - | 0,7050 | 0,7100 |  | 0,7200 | 0,7300 | 0,7400 | 0,7500 |  |
| 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 |  |  | Чувашская Республика - Чувашия |  | Миллион квадратных метров | 0,7170 | 2021 | - | 0,8180 | 0,8550 |  | 0,8930 | 0,9310 | 0,9720 | 1,1540 |  |
| 2.4 |  |  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  | Архангельская область |  | Миллион квадратных метров | 0,4230 | 2021 | - | 0,4460 | 0,4470 |  | 0,4550 | 0,4600 | 0,4650 | 0,5970 |  |
| 2.4.2 |  |  | Вологодская область |  | Миллион квадратных метров | 0,6390 | 2021 | - | 0,5350 | 0,5500 |  | 0,5600 | 0,5700 | 0,5800 | 0,5900 |  |
| 2.4.3 |  |  | город федерального значения Санкт-Петербург |  | Миллион квадратных метров | 3,4640 | 2021 | - | 2,5780 | 2,5780 |  | 2,5780 | 2,6020 | 3,0470 | 3,0470 |  |
| 2.4.4 |  |  | Калининградская область |  | Миллион квадратных метров | 1,2710 | 2021 | - | 1,2170 | 1,2170 |  | 1,2900 | 1,3600 | 1,4300 | 1,5010 |  |
| 2.4.5 |  |  | Ленинградская область |  | Миллион квадратных метров | 3,3860 | 2021 | - | 3,4990 | 3,5500 |  | 3,7180 | 3,8010 | 3,8320 | 3,8000 |  |
| 2.4.6 |  |  | Мурманская область |  | Миллион квадратных метров | 0,0510 | 2021 | - | 0,0540 | 0,0540 |  | 0,0600 | 0,0680 | 0,0910 | 0,0850 |  |
| 2.4.7 |  |  | Ненецкий автономный округ |  | Миллион | 0,0180 | 2021 | - | 0,0120 | 0,0150 |  | 0,0110 | 0,0090 | 0,0050 | 0,0100 |  |
| 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | квадратных метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 |  |  | Новгородская область |  | Миллион квадратных метров | 0,3070 | 2021 | - | 0,3200 | 0,3250 |  | 0,3300 | 0,3350 | 0,3400 | 0,3450 |  |
| 2.4.9 |  |  | Псковская область |  | Миллион квадратных метров | 0,3140 | 2021 | - | 0,3080 | 0,3100 |  | 0,3260 | 0,3420 | 0,3290 | 0,3410 |  |
| 2.4.10 |  |  | Республика Карелия |  | Миллион квадратных метров | 0,3250 | 2021 | - | 0,3000 | 0,3150 |  | 0,3280 | 0,3310 | 0,3340 | 0,3370 |  |
| 2.4.11 |  |  | Республика Коми |  | Миллион квадратных метров | 0,1790 | 2021 | - | 0,1820 | 0,1830 |  | 0,1830 | 0,1840 | 0,1850 | 0,2350 |  |
| 2.5 |  |  | Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  |  | Кабардино-Балкарская Республика |  | Миллион квадратных метров | 0,5140 | 2021 | - | 0,5790 | 0,5790 |  | 0,6680 | 0,6940 | 0,7620 | 0,7610 |  |
| 2.5.2 |  |  | Карачаево-Черкесская Республика |  | Миллион квадратных метров | 0,2350 | 2021 | - | 0,2800 | 0,2930 |  | 0,3150 | 0,3370 | 0,3490 | 0,4030 |  |
| 2.5.3 |  |  | Республика Дагестан |  | Миллион квадратных метров | 1,0310 | 2021 | - | 1,5000 | 1,5340 |  | 1,5000 | 1,6000 | 1,8000 | 2,0500 |  |
| 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.5.4 |  |  | Республика Ингушетия |  | Миллион квадратных метров | 0,1120 | 2021 | - | 0,1650 | 0,1670 |  | 0,1690 | 0,1710 | 0,1730 | 0,3340 |  |
| 2.5.5 |  |  | Республика Северная Осетия - Алания |  | Миллион квадратных метров | 0,3220 | 2021 | - | 0,4500 | 0,4660 |  | 0,4900 | 0,5140 | 0,5400 | 0,5670 |  |
| 2.5.6 |  |  | Ставропольский край |  | Миллион квадратных метров | 1,4790 | 2021 | - | 1,2780 | 1,3160 |  | 1,3420 | 1,4840 | 1,4840 | 1,2500 |  |
| 2.5.7 |  |  | Чеченская Республика |  | Миллион квадратных метров | 1,0250 | 2021 | - | 1,4340 | 1,3840 |  | 1,2040 | 1,3760 | 1,3510 | 1,6010 |  |
| 2.6 |  |  | Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  |  | Алтайский край |  | Миллион квадратных метров | 0,9890 | 2021 | - | 0,8110 | 0,8100 |  | 0,8700 | 0,9810 | 1,3020 | 1,2930 |  |
| 2.6.2 |  |  | Иркутская область |  | Миллион квадратных метров | 1,2040 | 2021 | - | 1,5200 | 1,5960 |  | 1,8360 | 2,1500 | 2,3480 | 2,4600 |  |
| 2.6.3 |  |  | Кемеровская область - Кузбасс |  | Миллион квадратных метров | 0,8400 | 2021 | - | 0,9120 | 0,9270 |  | 1,0250 | 1,0500 | 1,5000 | 1,9300 |  |
| 2.6.4 |  |  | Красноярский край |  | Миллион квадратных метров | 1,3460 | 2021 | - | 1,1000 | 1,0000 |  | 1,4000 | 1,5000 | 1,7000 | 1,8000 |  |
| 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.6.5 |  |  | Новосибирская область |  | Миллион квадратных метров | 2,0050 | 2021 | - | 2,1540 | 2,1540 |  | 2,2000 | 2,2500 | 2,3500 | 2,6000 |  |
| 2.6.6 |  |  | Омская область |  | Миллион квадратных метров | 0,6390 | 2021 | - | 0,7000 | 0,7000 |  | 0,7140 | 0,8110 | 1,4630 | 1,4500 |  |
| 2.6.7 |  |  | Республика Алтай |  | Миллион квадратных метров | 0,1510 | 2021 | - | 0,1250 | 0,1250 |  | 0,1410 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 |  |
| 2.6.8 |  |  | Республика Тыва |  | Миллион квадратных метров | 0,1090 | 2021 | - | 0,2580 | 0,2120 |  | 0,1980 | 0,1620 | 0,1770 | 0,1350 |  |
| 2.6.9 |  |  | Республика Хакасия |  | Миллион квадратных метров | 0,3170 | 2021 | - | 0,3240 | 0,3250 |  | 0,3270 | 0,3280 | 0,3290 | 0,4500 |  |
| 2.6.10 |  |  | Томская область |  | Миллион квадратных метров | 0,4770 | 2021 | - | 0,5460 | 0,5460 |  | 0,6140 | 0,7030 | 0,8760 | 0,8740 |  |
| 2.7 |  |  | Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  |  | Курганская область |  | Миллион квадратных метров | 0,2810 | 2021 | - | 0,3000 | 0,3000 |  | 0,3290 | 0,3730 | 0,4400 | 0,4400 |  |
| 2.7.2 |  |  | Свердловская область |  | Миллион квадратных метров | 2,8880 | 2021 | - | 3,0000 | 3,0000 |  | 3,3000 | 3,3120 | 3,3450 | 3,2780 |  |
| 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.7.3 |  |  | Тюменская область |  | Миллион квадратных метров | 1,7060 | 2021 | - | 2,3320 | 1,8050 |  | 1,8590 | 1,8620 | 1,9170 | 1,9170 |  |
| 2.7.4 |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | Миллион квадратных метров | 0,8980 | 2021 | - | 1,0140 | 1,0130 |  | 1,1540 | 1,3260 | 1,5820 | 1,5820 |  |
| 2.7.5 |  |  | Челябинская область |  | Миллион квадратных метров | 1,7270 | 2021 | - | 2,1150 | 2,2100 |  | 2,3550 | 2,5000 | 2,6450 | 2,7910 |  |
| 2.7.6 |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ |  | Миллион квадратных метров | 0,1730 | 2021 | - | 0,1920 | 0,1930 |  | 0,1940 | 0,1950 | 0,2310 | 0,2320 |  |
| 2.8 |  |  | Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 |  |  | Белгородская область |  | Миллион квадратных метров | 1,1650 | 2021 | - | 1,1120 | 1,1300 |  | 1,2830 | 1,4540 | 1,6230 | 1,6230 |  |
| 2.8.2 |  |  | Брянская область |  | Миллион квадратных метров | 0,4510 | 2021 | - | 0,4100 | 0,4100 |  | 0,4500 | 0,4700 | 0,4900 | 0,7330 |  |
| 2.8.3 |  |  | Владимирская область |  | Миллион квадратных метров | 0,8290 | 2021 | - | 0,9000 | 0,9000 |  | 1,0000 | 1,0320 | 1,0460 | 1,0390 |  |
| 2.8.4 |  |  | Воронежская область |  | Миллион квадратных метров | 1,8640 | 2021 | - | 1,8700 | 1,9000 |  | 1,9200 | 1,9300 | 1,9500 | 2,3540 |  |
| 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.8.5 |  |  | город федерального значения Москва |  | Миллион квадратных метров | 7,8070 | 2021 | - | 5,2000 | 5,7000 |  | 6,0000 | 6,3000 | 6,8000 | 7,0000 |  |
| 2.8.6 |  |  | Ивановская область |  | Миллион квадратных метров | 0,3630 | 2021 | - | 0,3980 | 0,3980 |  | 0,4380 | 0,5100 | 0,6050 | 0,6050 |  |
| 2.8.7 |  |  | Калужская область |  | Миллион квадратных метров | 0,8620 | 2021 | - | 1,0500 | 1,0520 |  | 1,1390 | 1,1350 | 1,1320 | 1,1300 |  |
| 2.8.8 |  |  | Костромская область |  | Миллион квадратных метров | 0,3350 | 2021 | - | 0,3000 | 0,3050 |  | 0,3100 | 0,3150 | 0,3200 | 0,3820 |  |
| 2.8.9 |  |  | Курская область |  | Миллион квадратных метров | 0,5660 | 2021 | - | 0,6830 | 0,6830 |  | 0,7650 | 0,8740 | 1,0380 | 1,0380 |  |
| 2.8.10 |  |  | Липецкая область |  | Миллион квадратных метров | 1,2350 | 2021 | - | 0,8800 | 0,9000 |  | 0,9400 | 0,9600 | 0,9800 | 1,3320 |  |
| 2.8.11 |  |  | Московская область |  | Миллион квадратных метров | 9,2150 | 2021 | - | 7,4000 | 7,1000 |  | 7,5360 | 8,2090 | 8,8000 | 8,6730 |  |
| 2.8.12 |  |  | Орловская область |  | Миллион квадратных метров | 0,3080 | 2021 | - | 0,3250 | 0,3300 |  | 0,3360 | 0,3440 | 0,3520 | 0,3590 |  |
| 2.8.13 |  |  | Рязанская область |  | Миллион квадратных | 0,7570 | 2021 | - | 0,6170 | 0,6800 |  | 0,6370 | 0,6390 | 0,4740 | 0,7000 |  |
| 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.14 |  |  | Смоленская область |  | Миллион квадратных метров | 0,4830 | 2021 | - | 0,4100 | 0,4100 |  | 0,4100 | 0,4350 | 0,4600 | 0,5000 |  |
| 2.8.15 |  |  | Тамбовская область |  | Миллион квадратных метров | 0,7660 | 2021 | - | 0,4180 | 0,4260 |  | 0,4300 | 0,4350 | 0,4400 | 0,4460 |  |
| 2.8.16 |  |  | Тверская область |  | Миллион квадратных метров | 0,5970 | 2021 | - | 0,7950 | 0,8130 |  | 0,8320 | 0,8490 | 0,8650 | 0,8850 |  |
| 2.8.17 |  |  | Тульская область |  | Миллион квадратных метров | 0,8360 | 2021 | - | 0,8330 | 0,6840 |  | 0,6730 | 0,6700 | 0,6920 | 0,8920 |  |
| 2.8.18 |  |  | Ярославская область |  | Миллион квадратных метров | 0,7600 | 2021 | - | 0,9320 | 0,9420 |  | 0,9540 | 0,9660 | 0,9740 | 0,9840 |  |
| 2.9 |  |  | Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 |  |  | Астраханская область |  | Миллион квадратных метров | 0,5430 | 2021 | - | 0,3100 | 0,3330 |  | 0,3780 | 0,4560 | 0,5890 | 0,5890 |  |
| 2.9.2 |  |  | Волгоградская область |  | Миллион квадратных метров | 0,7970 | 2021 | - | 0,7900 | 0,8000 |  | 0,8250 | 0,8500 | 0,8750 | 1,3970 |  |
| 2.9.3 |  |  | город федерального значения |  | Миллион | 0,5180 | 2021 | - | 0,3420 | 0,3570 |  | 0,2840 | 0,2270 | 0,2590 | 0,5500 |  |
| 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | Севастополь |  | квадратных метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4 |  |  | Донецкая Народная Республика |  | Миллион квадратных метров | 0,0000 | 2021 | - | 0,7530 | 0,9690 |  | 1,1830 | 1,6080 | 1,7900 | 1,7970 |  |
| 2.9.5 |  |  | Запорожская область |  | Миллион квадратных метров | 0,0000 | 2021 | - | 0,1170 | 0,2050 |  | 0,2930 | 0,4370 | 0,4870 | 0,4870 |  |
| 2.9.6 |  |  | Краснодарский край |  | Миллион квадратных метров | 6,2830 | 2021 | - | 6,0020 | 6,1020 |  | 6,2830 | 6,7420 | 7,1020 | 7,4540 |  |
| 2.9.7 |  |  | Луганская Народная Республика |  | Миллион квадратных метров | 0,0000 | 2021 | - | 0,2980 | 0,5220 |  | 0,7450 | 1,1130 | 1,2390 | 1,2480 |  |
| 2.9.8 |  |  | Республика Адыгея (Адыгея) |  | Миллион квадратных метров | 0,3070 | 2021 | - | 0,5030 | 0,5060 |  | 0,5090 | 0,5110 | 0,5130 | 0,5160 |  |
| 2.9.9 |  |  | Республика Калмыкия |  | Миллион квадратных метров | 0,1220 | 2021 | - | 0,1320 | 0,1430 |  | 0,1420 | 0,1410 | 0,1400 | 0,1390 |  |
| 2.9.10 |  |  | Республика Крым |  | Миллион квадратных метров | 0,7430 | 2021 | - | 1,2500 | 1,2800 |  | 1,3000 | 1,3200 | 1,4000 | 1,5440 |  |
| 2.9.11 |  |  | Ростовская область |  | Миллион квадратных метров | 2,6860 | 2021 | - | 2,7500 | 2,8000 |  | 2,8000 | 2,8500 | 2,9000 | 3,0000 |  |
| 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.9.12 |  |  | Херсонская область |  | Миллион квадратных метров | 0,0000 | 2021 | - | 0,0740 | 0,2270 |  | 0,2270 | 0,2510 | 0,2790 | 0,2800 |  |
| 3. |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Квадратных метров на человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Амурская область |  | Квадратных метров на человека | 28,4000 | 2024 | - | 29,2000 | 29,7000 |  | 30,2000 | 30,6000 | 31,1000 | 31,5000 |  |
| 3.1.2 |  |  | Еврейская автономная область |  | Квадратных метров на человека | 26,3000 | 2024 | - | 26,5000 | 26,7000 |  | 26,9000 | 27,0000 | 27,2000 | 27,5000 |  |
| 3.1.3 |  |  | Забайкальский край |  | Квадратных метров на человека | 24,0000 | 2024 | - | 24,4000 | 24,7000 |  | 24,9000 | 25,2000 | 25,5000 | 25,8000 |  |
| 3.1.4 |  |  | Камчатский край |  | Квадратных метров на человека | 28,5000 | 2024 | - | 28,8000 | 29,1000 |  | 29,4000 | 29,7000 | 30,0000 | 30,2000 |  |
| 3.1.5 |  |  | Магаданская область |  | Квадратных метров на человека | 30,3000 | 2024 | - | 30,8000 | 30,8000 |  | 30,9000 | 30,9000 | 31,0000 | 31,1000 |  |
| 3.1.6 |  |  | Приморский край |  | Квадратных метров на человека | 26,6000 | 2024 | - | 27,3000 | 27,9000 |  | 28,6000 | 29,4000 | 30,4000 | 31,3000 |  |
| 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 3.1.7 |  |  | Республика Бурятия |  | Квадратных метров на человека | 23,4000 | 2024 | - | 23,4000 | 23,7000 |  | 23,9000 | 24,2000 | 24,5000 | 24,9000 |  |
| 3.1.8 |  |  | Республика Саха (Якутия) |  | Квадратных метров на человека | 24,5000 | 2024 | - | 25,2000 | 25,8000 |  | 26,5000 | 27,2000 | 27,9000 | 28,6000 |  |
| 3.1.9 |  |  | Сахалинская область |  | Квадратных метров на человека | 33,2000 | 2024 | - | 34,3000 | 35,0000 |  | 35,9000 | 36,8000 | 37,6000 | 38,5000 |  |
| 3.1.10 |  |  | Хабаровский край |  | Квадратных метров на человека | 26,6000 | 2024 | - | 26,7000 | 27,0000 |  | 27,4000 | 27,7000 | 28,1000 | 28,4000 |  |
| 3.1.11 |  |  | Чукотский автономный округ |  | Квадратных метров на человека | 25,1000 | 2024 | - | 25,2000 | 25,3000 |  | 25,5000 | 25,6000 | 25,8000 | 25,9000 |  |
| 3.2 |  |  | Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  | Кировская область |  | Квадратных метров на человека | 32,4000 | 2024 | - | 32,7000 | 33,1000 |  | 33,6000 | 34,0000 | 34,5000 | 35,0000 |  |
| 3.2.2 |  |  | Нижегородская область |  | Квадратных метров на человека | 31,2000 | 2024 | - | 31,1000 | 31,5000 |  | 31,9000 | 32,4000 | 33,0000 | 33,6000 |  |
| 3.2.3 |  |  | Оренбургская область |  | Квадратных метров на человека | 31,4000 | 2024 | - | 31,9000 | 32,4000 |  | 33,1000 | 33,8000 | 34,6000 | 35,4000 |  |
| 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 3.2.4 |  |  | Пензенская область |  | Квадратных метров на человека | 35,8000 | 2024 | - | 35,8000 | 36,3000 |  | 36,8000 | 37,4000 | 38,0000 | 38,8000 |  |
| 3.2.5 |  |  | Пермский край |  | Квадратных метров на человека | 28,7000 | 2024 | - | 29,1000 | 29,6000 |  | 30,2000 | 30,7000 | 31,3000 | 31,8000 |  |
| 3.2.6 |  |  | Республика Башкортостан |  | Квадратных метров на человека | 30,5000 | 2024 | - | 31,0000 | 31,7000 |  | 32,4000 | 33,1000 | 33,9000 | 34,7000 |  |
| 3.2.7 |  |  | Республика Марий Эл |  | Квадратных метров на человека | 30,9000 | 2024 | - | 31,4000 | 32,0000 |  | 32,7000 | 33,4000 | 34,1000 | 34,8000 |  |
| 3.2.8 |  |  | Республика Мордовия |  | Квадратных метров на человека | 31,2000 | 2024 | - | 31,4000 | 31,8000 |  | 32,2000 | 32,7000 | 33,1000 | 33,8000 |  |
| 3.2.9 |  |  | Республика Татарстан (Татарстан) |  | Квадратных метров на человека | 30,3000 | 2024 | - | 31,0000 | 31,7000 |  | 32,4000 | 33,1000 | 33,9000 | 34,7000 |  |
| 3.2.10 |  |  | Самарская область |  | Квадратных метров на человека | 30,8000 | 2024 | - | 30,9000 | 31,4000 |  | 31,8000 | 32,1000 | 32,5000 | 33,2000 |  |
| 3.2.11 |  |  | Саратовская область |  | Квадратных метров на человека | 32,4000 | 2024 | - | 32,8000 | 33,3000 |  | 33,7000 | 34,1000 | 34,6000 | 35,0000 |  |
| 3.2.12 |  |  | Удмуртская Республика |  | Квадратных метров на | 27,5000 | 2024 | - | 28,0000 | 28,5000 |  | 29,0000 | 29,4000 | 29,9000 | 30,6000 |  |
| 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 |  |  | Ульяновская область |  | Квадратных метров на человека | 34,3000 | 2024 | - | 34,5000 | 35,0000 |  | 35,5000 | 36,1000 | 36,6000 | 37,1000 |  |
| 3.2.14 |  |  | Чувашская Республика - Чувашия |  | Квадратных метров на человека | 32,6000 | 2024 | - | 32,9000 | 33,5000 |  | 34,2000 | 34,8000 | 35,5000 | 36,4000 |  |
| 3.3 |  |  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  | Архангельская область |  | Квадратных метров на человека | 34,8000 | 2024 | - | 35,0000 | 35,4000 |  | 35,8000 | 36,2000 | 36,6000 | 37,2000 |  |
| 3.3.2 |  |  | Вологодская область |  | Квадратных метров на человека | 34,2000 | 2024 | - | 34,5000 | 34,9000 |  | 35,4000 | 35,8000 | 36,2000 | 36,7000 |  |
| 3.3.3 |  |  | город федерального значения Санкт-Петербург |  | Квадратных метров на человека | 28,1000 | 2024 | - | 28,6000 | 29,0000 |  | 29,4000 | 29,8000 | 30,2000 | 30,7000 |  |
| 3.3.4 |  |  | Калининградская область |  | Квадратных метров на человека | 36,6000 | 2024 | - | 35,1000 | 36,1000 |  | 37,2000 | 38,3000 | 39,4000 | 40,7000 |  |
| 3.3.5 |  |  | Ленинградская область |  | Квадратных метров на человека | 31,3000 | 2024 | - | 32,5000 | 32,9000 |  | 33,1000 | 33,3000 | 33,7000 | 34,2000 |  |
| 3.3.6 |  |  | Мурманская область |  | Квадратных | 29,1000 | 2024 | - | 29,1000 | 29,1000 |  | 29,2000 | 29,3000 | 29,4000 | 29,5000 |  |
| 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | метров на человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 |  |  | Ненецкий автономный округ |  | Квадратных метров на человека | 28,0000 | 2024 | - | 28,2000 | 28,5000 |  | 28,7000 | 28,9000 | 29,0000 | 29,2000 |  |
| 3.3.8 |  |  | Новгородская область |  | Квадратных метров на человека | 37,6000 | 2024 | - | 37,7000 | 38,1000 |  | 38,6000 | 39,1000 | 39,6000 | 40,1000 |  |
| 3.3.9 |  |  | Псковская область |  | Квадратных метров на человека | 38,8000 | 2024 | - | 38,8000 | 39,2000 |  | 39,7000 | 40,2000 | 40,7000 | 41,2000 |  |
| 3.3.10 |  |  | Республика Карелия |  | Квадратных метров на человека | 34,6000 | 2024 | - | 34,8000 | 35,3000 |  | 35,8000 | 36,4000 | 36,9000 | 37,4000 |  |
| 3.3.11 |  |  | Республика Коми |  | Квадратных метров на человека | 33,6000 | 2024 | - | 33,5000 | 33,7000 |  | 33,9000 | 34,2000 | 34,4000 | 34,7000 |  |
| 3.4 |  |  | Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  | Кабардино-Балкарская Республика |  | Квадратных метров на человека | 22,8000 | 2024 | - | 23,1000 | 23,6000 |  | 24,2000 | 24,9000 | 25,6000 | 26,3000 |  |
| 3.4.2 |  |  | Карачаево-Черкесская Республика |  | Квадратных метров на человека | 24,0000 | 2024 | - | 24,9000 | 25,4000 |  | 26,0000 | 26,6000 | 27,2000 | 27,9000 |  |
| 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 3.4.3 |  |  | Республика Дагестан |  | Квадратных метров на человека | 22,1000 | 2024 | - | 22,9000 | 23,3000 |  | 23,7000 | 24,1000 | 24,6000 | 25,1000 |  |
| 3.4.4 |  |  | Республика Ингушетия |  | Квадратных метров на человека | 15,9000 | 2024 | - | 16,5000 | 16,8000 |  | 17,1000 | 17,3000 | 17,6000 | 18,1000 |  |
| 3.4.5 |  |  | Республика Северная Осетия - Алания |  | Квадратных метров на человека | 31,5000 | 2024 | - | 32,5000 | 33,0000 |  | 33,7000 | 34,3000 | 35,0000 | 35,7000 |  |
| 3.4.6 |  |  | Ставропольский край |  | Квадратных метров на человека | 26,8000 | 2024 | - | 26,7000 | 27,1000 |  | 27,4000 | 27,9000 | 28,3000 | 28,7000 |  |
| 3.4.7 |  |  | Чеченская Республика |  | Квадратных метров на человека | 23,0000 | 2024 | - | 23,3000 | 24,0000 |  | 24,7000 | 25,4000 | 26,2000 | 27,0000 |  |
| 3.5 |  |  | Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  |  | Алтайский край |  | Квадратных метров на человека | 28,9000 | 2024 | - | 29,0000 | 29,3000 |  | 29,7000 | 30,1000 | 30,6000 | 31,1000 |  |
| 3.5.2 |  |  | Иркутская область |  | Квадратных метров на человека | 27,5000 | 2024 | - | 28,3000 | 28,9000 |  | 29,5000 | 30,3000 | 31,2000 | 32,1000 |  |
| 3.5.3 |  |  | Кемеровская область - Кузбасс |  | Квадратных метров на человека | 27,9000 | 2024 | - | 28,0000 | 28,3000 |  | 28,7000 | 29,0000 | 29,5000 | 30,1000 |  |
| 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 3.5.4 |  |  | Красноярский край |  | Квадратных метров на человека | 27,8000 | 2024 | - | 28,0000 | 28,3000 |  | 28,7000 | 29,2000 | 29,7000 | 30,2000 |  |
| 3.5.5 |  |  | Новосибирская область |  | Квадратных метров на человека | 29,6000 | 2024 | - | 30,1000 | 30,8000 |  | 31,5000 | 32,1000 | 32,8000 | 33,6000 |  |
| 3.5.6 |  |  | Омская область |  | Квадратных метров на человека | 28,6000 | 2024 | - | 28,7000 | 29,0000 |  | 29,4000 | 29,7000 | 30,4000 | 31,1000 |  |
| 3.5.7 |  |  | Республика Алтай |  | Квадратных метров на человека | 26,3000 | 2024 | - | 26,4000 | 26,9000 |  | 27,5000 | 28,1000 | 28,7000 | 29,3000 |  |
| 3.5.8 |  |  | Республика Тыва |  | Квадратных метров на человека | 16,4000 | 2024 | - | 16,6000 | 17,2000 |  | 17,7000 | 18,1000 | 18,5000 | 18,9000 |  |
| 3.5.9 |  |  | Республика Хакасия |  | Квадратных метров на человека | 29,0000 | 2024 | - | 29,3000 | 29,8000 |  | 30,3000 | 30,8000 | 31,4000 | 32,1000 |  |
| 3.5.10 |  |  | Томская область |  | Квадратных метров на человека | 28,2000 | 2024 | - | 28,5000 | 28,9000 |  | 29,4000 | 30,0000 | 30,7000 | 31,4000 |  |
| 3.6 |  |  | Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  |  | Курганская область |  | Квадратных метров на человека | 30,8000 | 2024 | - | 30,8000 | 31,1000 |  | 31,5000 | 31,9000 | 32,4000 | 32,9000 |  |
| 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 3.6.2 |  |  | Свердловская область |  | Квадратных метров на человека | 30,5000 | 2024 | - | 31,1000 | 31,7000 |  | 32,3000 | 33,0000 | 33,6000 | 34,3000 |  |
| 3.6.3 |  |  | Тюменская область |  | Квадратных метров на человека | 32,4000 | 2024 | - | 33,8000 | 34,8000 |  | 35,7000 | 36,7000 | 37,7000 | 38,7000 |  |
| 3.6.4 |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | Квадратных метров на человека | 21,8000 | 2024 | - | 22,6000 | 23,1000 |  | 23,7000 | 24,3000 | 25,0000 | 25,8000 |  |
| 3.6.5 |  |  | Челябинская область |  | Квадратных метров на человека | 29,5000 | 2024 | - | 30,1000 | 30,7000 |  | 31,3000 | 31,9000 | 32,6000 | 33,2000 |  |
| 3.6.6 |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ |  | Квадратных метров на человека | 22,2000 | 2024 | - | 23,1000 | 23,4000 |  | 23,7000 | 24,0000 | 24,4000 | 24,8000 |  |
| 3.7 |  |  | Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 |  |  | Белгородская область |  | Квадратных метров на человека | 37,0000 | 2024 | - | 37,1000 | 37,7000 |  | 38,4000 | 39,2000 | 40,1000 | 41,1000 |  |
| 3.7.2 |  |  | Брянская область |  | Квадратных метров на человека | 33,7000 | 2024 | - | 33,8000 | 34,1000 |  | 34,5000 | 34,8000 | 35,2000 | 35,7000 |  |
| 3.7.3 |  |  | Владимирская область |  | Квадратных метров на человека | 33,5000 | 2024 | - | 34,1000 | 34,7000 |  | 35,3000 | 36,0000 | 36,6000 | 37,3000 |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 3.7.4 |  |  | Воронежская область |  | Квадратных метров на человека | 35,6000 | 2024 | - | 36,0000 | 36,7000 |  | 37,4000 | 38,1000 | 38,8000 | 39,7000 |  |
| 3.7.5 |  |  | город федерального значения Москва |  | Квадратных метров на человека | 22,2000 | 2024 | - | 22,6000 | 22,8000 |  | 22,9000 | 23,1000 | 23,3000 | 23,5000 |  |
| 3.7.6 |  |  | Ивановская область |  | Квадратных метров на человека | 32,5000 | 2024 | - | 32,6000 | 32,9000 |  | 33,3000 | 33,8000 | 34,4000 | 34,9000 |  |
| 3.7.7 |  |  | Калужская область |  | Квадратных метров на человека | 32,9000 | 2024 | - | 33,6000 | 34,4000 |  | 35,3000 | 36,2000 | 37,1000 | 38,0000 |  |
| 3.7.8 |  |  | Костромская область |  | Квадратных метров на человека | 34,6000 | 2024 | - | 34,8000 | 35,2000 |  | 35,7000 | 36,1000 | 36,6000 | 37,2000 |  |
| 3.7.9 |  |  | Курская область |  | Квадратных метров на человека | 32,1000 | 2024 | - | 34,8000 | 35,4000 |  | 36,0000 | 36,7000 | 37,5000 | 38,3000 |  |
| 3.7.10 |  |  | Липецкая область |  | Квадратных метров на человека | 37,1000 | 2024 | - | 37,5000 | 38,1000 |  | 38,9000 | 39,6000 | 40,3000 | 41,3000 |  |
| 3.7.11 |  |  | Московская область |  | Квадратных метров на человека | 34,0000 | 2024 | - | 35,5000 | 36,0000 |  | 36,5000 | 37,2000 | 37,8000 | 38,5000 |  |
| 3.7.12 |  |  | Орловская область |  | Квадратных метров на | 33,0000 | 2024 | - | 33,3000 | 33,7000 |  | 34,1000 | 34,6000 | 35,0000 | 35,4000 |  |
| 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.13 |  |  | Рязанская область |  | Квадратных метров на человека | 37,1000 | 2024 | - | 37,4000 | 37,9000 |  | 38,4000 | 38,9000 | 39,3000 | 39,8000 |  |
| 3.7.14 |  |  | Смоленская область |  | Квадратных метров на человека | 33,9000 | 2024 | - | 34,2000 | 34,6000 |  | 35,0000 | 35,4000 | 35,9000 | 36,4000 |  |
| 3.7.15 |  |  | Тамбовская область |  | Квадратных метров на человека | 35,5000 | 2024 | - | 35,5000 | 35,9000 |  | 36,3000 | 36,7000 | 37,1000 | 37,5000 |  |
| 3.7.16 |  |  | Тверская область |  | Квадратных метров на человека | 37,5000 | 2024 | - | 37,7000 | 38,2000 |  | 38,8000 | 39,4000 | 40,0000 | 40,7000 |  |
| 3.7.17 |  |  | Тульская область |  | Квадратных метров на человека | 32,9000 | 2024 | - | 33,4000 | 33,8000 |  | 34,2000 | 34,5000 | 34,9000 | 35,4000 |  |
| 3.7.18 |  |  | Ярославская область |  | Квадратных метров на человека | 33,2000 | 2024 | - | 33,6000 | 34,3000 |  | 35,0000 | 35,7000 | 36,4000 | 37,1000 |  |
| 3.8 |  |  | Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 |  |  | Астраханская область |  | Квадратных метров на человека | 28,0000 | 2024 | - | 28,7000 | 29,0000 |  | 29,3000 | 29,7000 | 30,3000 | 30,8000 |  |
| 3.8.2 |  |  | Волгоградская область |  | Квадратных | 27,0000 | 2024 | - | 27,0000 | 27,3000 |  | 27,6000 | 27,9000 | 28,2000 | 28,7000 |  |
| 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | метров на человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 |  |  | город федерального значения Севастополь |  | Квадратных метров на человека | 24,3000 | 2024 | - | 24,4000 | 24,9000 |  | 25,4000 | 25,7000 | 26,1000 | 26,9000 |  |
| 3.8.4 |  |  | Краснодарский край |  | Квадратных метров на человека | 31,9000 | 2024 | - | 32,9000 | 33,7000 |  | 34,6000 | 35,6000 | 36,6000 | 37,7000 |  |
| 3.8.5 |  |  | Республика Адыгея (Адыгея) |  | Квадратных метров на человека | 29,1000 | 2024 | - | 28,6000 | 29,5000 |  | 30,3000 | 31,2000 | 32,0000 | 32,9000 |  |
| 3.8.6 |  |  | Республика Калмыкия |  | Квадратных метров на человека | 26,9000 | 2024 | - | 27,7000 | 28,2000 |  | 28,6000 | 29,1000 | 29,5000 | 30,0000 |  |
| 3.8.7 |  |  | Республика Крым |  | Квадратных метров на человека | 21,9000 | 2024 | - | 22,5000 | 23,1000 |  | 23,7000 | 24,2000 | 24,9000 | 25,5000 |  |
| 3.8.8 |  |  | Ростовская область |  | Квадратных метров на человека | 29,1000 | 2024 | - | 29,5000 | 30,1000 |  | 30,6000 | 31,2000 | 31,8000 | 32,4000 |  |
| 4. |  |  | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) Тысяча человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Амурская область |  | Тысяча | 7,1700 | 2023 | - | 8,3900 | 9,4300 |  | 10,4800 | 11,7400 | 13,0100 | 15,1700 |  |
| 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  | Еврейская автономная область |  | Тысяча человек | 2,9600 | 2023 | - | 2,9900 | 3,1900 |  | 3,3900 | 3,6400 | 3,8900 | 4,3100 |  |
| 4.1.3 |  |  | Забайкальский край |  | Тысяча человек | 2,5200 | 2023 | - | 3,0100 | 4,1400 |  | 5,2700 | 6,6400 | 8,0200 | 10,3600 |  |
| 4.1.4 |  |  | Камчатский край |  | Тысяча человек | 2,9100 | 2023 | - | 3,3300 | 3,6700 |  | 4,0100 | 4,4200 | 4,8400 | 5,5500 |  |
| 4.1.5 |  |  | Магаданская область |  | Тысяча человек | 1,2500 | 2023 | - | 1,6200 | 1,8400 |  | 2,0600 | 2,3200 | 2,5800 | 3,0300 |  |
| 4.1.6 |  |  | Приморский край |  | Тысяча человек | 4,9400 | 2023 | - | 5,8400 | 6,2700 |  | 6,7100 | 7,2300 | 7,7600 | 8,6600 |  |
| 4.1.7 |  |  | Республика Бурятия |  | Тысяча человек | 6,6900 | 2023 | - | 6,9800 | 7,4600 |  | 7,9400 | 8,5200 | 9,1000 | 10,0900 |  |
| 4.1.8 |  |  | Республика Саха (Якутия) |  | Тысяча человек | 40,3000 | 2023 | - | 46,5000 | 50,0200 |  | 53,9800 | 58,7100 | 63,5200 | 71,8300 |  |
| 4.1.9 |  |  | Сахалинская область |  | Тысяча человек | 23,1600 | 2023 | - | 26,5000 | 27,6200 |  | 28,7500 | 30,1100 | 31,4800 | 33,8100 |  |
| 4.1.10 |  |  | Хабаровский край |  | Тысяча человек | 4,9400 | 2023 | - | 6,1100 | 6,7700 |  | 7,4400 | 8,2500 | 9,0600 | 10,4400 |  |
| 4.1.11 |  |  | Чукотский автономный округ |  | Тысяча человек | 0,6100 | 2023 | - | 0,6700 | 0,7200 |  | 0,7700 | 0,8300 | 0,8900 | 0,9900 |  |
| 4.2 |  |  | Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 4.2.1 |  |  | Кировская область |  | Тысяча человек | 5,3000 | 2023 | - | 6,2800 | 6,8500 |  | 7,4200 | 8,1100 | 8,8000 | 9,9800 |  |
| 4.2.2 |  |  | Нижегородская область |  | Тысяча человек | 15,5100 | 2023 | - | 15,9900 | 16,7900 |  | 17,5900 | 18,5600 | 19,5300 | 21,1800 |  |
| 4.2.3 |  |  | Оренбургская область |  | Тысяча человек | 7,1500 | 2023 | - | 7,6000 | 7,8600 |  | 8,1300 | 8,4500 | 8,7700 | 9,3200 |  |
| 4.2.4 |  |  | Пензенская область |  | Тысяча человек | 2,7700 | 2023 | - | 3,5900 | 3,8700 |  | 4,1500 | 4,4900 | 4,8300 | 5,4100 |  |
| 4.2.5 |  |  | Пермский край |  | Тысяча человек | 46,4600 | 2023 | - | 49,9600 | 51,8600 |  | 53,7800 | 56,0900 | 58,4200 | 62,3800 |  |
| 4.2.6 |  |  | Республика Башкортостан |  | Тысяча человек | 8,8300 | 2023 | - | 9,7200 | 10,5200 |  | 11,3200 | 12,2900 | 13,2600 | 14,9100 |  |
| 4.2.7 |  |  | Республика Марий Эл |  | Тысяча человек | 7,3000 | 2023 | - | 7,3500 | 7,6800 |  | 8,0100 | 8,4100 | 8,8100 | 9,4900 |  |
| 4.2.8 |  |  | Республика Мордовия |  | Тысяча человек | 5,0700 | 2023 | - | 5,1000 | 5,2900 |  | 5,4800 | 5,7100 | 5,9500 | 6,3500 |  |
| 4.2.9 |  |  | Республика Татарстан (Татарстан) |  | Тысяча человек | 1,9100 | 2023 | - | 1,9300 | 2,0900 |  | 2,2500 | 2,4400 | 2,6300 | 2,9500 |  |
| 4.2.10 |  |  | Самарская область |  | Тысяча человек | 16,3400 | 2023 | - | 22,0100 | 23,1800 |  | 24,3600 | 25,7800 | 27,2100 | 29,6400 |  |
| 4.2.11 |  |  | Саратовская область |  | Тысяча человек | 15,2600 | 2023 | - | 21,9900 | 23,5200 |  | 25,0600 | 26,9200 | 28,7900 | 31,9700 |  |
| 4.2.12 |  |  | Удмуртская Республика |  | Тысяча человек | 4,5900 | 2023 | - | 5,3200 | 5,6300 |  | 5,9400 | 6,3100 | 6,6900 | 7,3300 |  |
| 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 4.2.13 |  |  | Ульяновская область |  | Тысяча человек | 3,3000 | 2023 | - | 3,7400 | 3,9800 |  | 4,2300 | 4,5300 | 4,8300 | 5,3400 |  |
| 4.2.14 |  |  | Чувашская Республика - Чувашия |  | Тысяча человек | 0,9800 | 2023 | - | 1,0600 | 1,3000 |  | 1,5400 | 1,8300 | 2,1300 | 2,6300 |  |
| 4.3 |  |  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  | Архангельская область |  | Тысяча человек | 20,4100 | 2023 | - | 25,1900 | 28,1400 |  | 31,1100 | 34,6900 | 38,3000 | 44,4400 |  |
| 4.3.2 |  |  | Вологодская область |  | Тысяча человек | 4,5900 | 2023 | - | 5,4300 | 6,3100 |  | 7,2000 | 8,2700 | 9,3500 | 11,1800 |  |
| 4.3.3 |  |  | город федерального значения Санкт-Петербург |  | Тысяча человек | 0,6600 | 2023 | - | 0,7000 | 0,7100 |  | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 |  |
| 4.3.4 |  |  | Калининградская область |  | Тысяча человек | 3,1800 | 2023 | - | 4,1100 | 4,2300 |  | 4,3500 | 4,4900 | 4,6300 | 4,8700 |  |
| 4.3.5 |  |  | Ленинградская область |  | Тысяча человек | 9,4900 | 2023 | - | 12,2700 | 12,9300 |  | 13,5900 | 14,3900 | 15,2000 | 16,5700 |  |
| 4.3.6 |  |  | Мурманская область |  | Тысяча человек | 4,0600 | 2023 | - | 4,5900 | 4,9000 |  | 5,2200 | 5,6000 | 5,9800 | 6,6300 |  |
| 4.3.7 |  |  | Ненецкий автономный округ |  | Тысяча человек | 2,6400 | 2023 | - | 3,0800 | 3,2300 |  | 3,3800 | 3,5600 | 3,7400 | 4,0500 |  |
| 4.3.8 |  |  | Новгородская область |  | Тысяча человек | 2,3500 | 2023 | - | 2,3700 | 2,5300 |  | 2,6900 | 2,8800 | 3,0700 | 3,4000 |  |
| 4.3.9 |  |  | Псковская область |  | Тысяча | 1,9600 | 2023 | - | 2,4300 | 2,5200 |  | 2,6100 | 2,7200 | 2,8300 | 3,0200 |  |
| 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 |  |  | Республика Карелия |  | Тысяча человек | 8,9200 | 2023 | - | 9,5400 | 12,3200 |  | 15,1200 | 18,4900 | 21,8900 | 27,6700 |  |
| 4.3.11 |  |  | Республика Коми |  | Тысяча человек | 7,7100 | 2023 | - | 9,0800 | 10,7300 |  | 12,3900 | 14,3900 | 16,4000 | 19,8300 |  |
| 4.4 |  |  | Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  |  | Кабардино-Балкарская Республика |  | Тысяча человек | 1,2400 | 2023 | - | 2,1700 | 2,2400 |  | 2,3100 | 2,4000 | 2,4900 | 2,6400 |  |
| 4.4.2 |  |  | Карачаево-Черкесская Республика |  | Тысяча человек | 0,4700 | 2023 | - | 0,6200 | 0,6700 |  | 0,7200 | 0,7800 | 0,8400 | 0,9400 |  |
| 4.4.3 |  |  | Республика Дагестан |  | Тысяча человек | 0,5100 | 2023 | - | 2,1400 | 2,2900 |  | 2,4400 | 2,6200 | 2,8100 | 3,1200 |  |
| 4.4.4 |  |  | Республика Ингушетия |  | Тысяча человек | 0,5000 | 2023 | - | 0,5200 | 0,6200 |  | 0,7200 | 0,8500 | 0,9800 | 1,1900 |  |
| 4.4.5 |  |  | Республика Северная Осетия - Алания |  | Тысяча человек | 1,4900 | 2023 | - | 1,5400 | 1,7900 |  | 2,0400 | 2,3400 | 2,6500 | 3,1700 |  |
| 4.4.6 |  |  | Ставропольский край |  | Тысяча человек | 1,3700 | 2023 | - | 1,8300 | 1,9800 |  | 2,1300 | 2,3100 | 2,4900 | 2,8000 |  |
| 4.4.7 |  |  | Чеченская Республика |  | Тысяча человек | 10,4000 | 2023 | - | 11,5800 | 12,1200 |  | 12,6600 | 13,3100 | 13,9700 | 15,0900 |  |
| 4.5 |  |  | Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 4.5.1 |  |  | Алтайский край |  | Тысяча человек | 9,6800 | 2023 | - | 9,7300 | 10,0600 |  | 10,3900 | 10,7900 | 11,1900 | 11,8800 |  |
| 4.5.2 |  |  | Иркутская область |  | Тысяча человек | 26,7300 | 2023 | - | 30,1100 | 31,8400 |  | 33,5900 | 35,7000 | 37,8200 | 41,4200 |  |
| 4.5.3 |  |  | Кемеровская область - Кузбасс |  | Тысяча человек | 28,2100 | 2023 | - | 32,7200 | 34,1400 |  | 35,5700 | 37,2900 | 39,0200 | 41,9700 |  |
| 4.5.4 |  |  | Красноярский край |  | Тысяча человек | 17,6900 | 2023 | - | 21,2900 | 22,5700 |  | 23,8600 | 25,4100 | 26,9800 | 29,6400 |  |
| 4.5.5 |  |  | Новосибирская область |  | Тысяча человек | 9,6500 | 2023 | - | 10,3400 | 10,9500 |  | 11,5600 | 12,3000 | 13,0400 | 14,3000 |  |
| 4.5.6 |  |  | Омская область |  | Тысяча человек | 3,4100 | 2023 | - | 4,4000 | 4,6000 |  | 4,8000 | 5,0500 | 5,3000 | 5,7200 |  |
| 4.5.7 |  |  | Республика Алтай |  | Тысяча человек | 0,4300 | 2023 | - | 0,5500 | 0,6000 |  | 0,6500 | 0,7100 | 0,7700 | 0,8700 |  |
| 4.5.8 |  |  | Республика Тыва |  | Тысяча человек | 0,3000 | 2023 | - | 0,4100 | 0,4700 |  | 0,5300 | 0,6100 | 0,6900 | 0,8200 |  |
| 4.5.9 |  |  | Республика Хакасия |  | Тысяча человек | 0,8600 | 2023 | - | 1,1200 | 1,2100 |  | 1,3000 | 1,4100 | 1,5200 | 1,7100 |  |
| 4.5.10 |  |  | Томская область |  | Тысяча человек | 5,3600 | 2023 | - | 7,1400 | 7,5800 |  | 8,0200 | 8,5500 | 9,0800 | 9,9800 |  |
| 4.6 |  |  | Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  |  | Курганская область |  | Тысяча человек | 3,2700 | 2023 | - | 3,3000 | 3,4700 |  | 3,6400 | 3,8500 | 4,0600 | 4,4200 |  |
| 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 4.6.2 |  |  | Свердловская область |  | Тысяча человек | 24,3000 | 2024 | - | 26,0400 | 27,3000 |  | 28,5700 | 30,1000 | 31,6500 | 34,2800 |  |
| 4.6.3 |  |  | Тюменская область |  | Тысяча человек | 14,9600 | 2023 | - | 15,9000 | 16,1700 |  | 16,4400 | 16,7700 | 17,1000 | 17,6600 |  |
| 4.6.4 |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | Тысяча человек | 48,5700 | 2023 | - | 55,8700 | 58,2800 |  | 60,7100 | 63,6400 | 66,5900 | 71,6100 |  |
| 4.6.5 |  |  | Челябинская область |  | Тысяча человек | 16,3700 | 2023 | - | 17,2800 | 18,0700 |  | 18,8700 | 19,8300 | 20,8000 | 22,4400 |  |
| 4.6.6 |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ |  | Тысяча человек | 41,0000 | 2023 | - | 49,0500 | 50,7600 |  | 52,4900 | 54,5700 | 56,6700 | 60,2400 |  |
| 4.7 |  |  | Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 |  |  | Белгородская область |  | Тысяча человек | 3,8600 | 2023 | - | 4,3000 | 4,4400 |  | 4,5800 | 4,7500 | 4,9200 | 5,2100 |  |
| 4.7.2 |  |  | Брянская область |  | Тысяча человек | 2,1200 | 2023 | - | 2,1200 | 2,1600 |  | 2,2000 | 2,2500 | 2,3000 | 2,3900 |  |
| 4.7.3 |  |  | Владимирская область |  | Тысяча человек | 8,4900 | 2023 | - | 9,2000 | 9,5500 |  | 9,9000 | 10,3200 | 10,7500 | 11,4800 |  |
| 4.7.4 |  |  | Воронежская область |  | Тысяча человек | 5,2700 | 2023 | - | 6,3300 | 6,5300 |  | 6,7300 | 6,9700 | 7,2100 | 7,6200 |  |
| 4.7.5 |  |  | Ивановская область |  | Тысяча человек | 1,5700 | 2023 | - | 1,7400 | 1,9400 |  | 2,1400 | 2,3900 | 2,6400 | 3,0600 |  |
| 4.7.6 |  |  | Калужская область |  | Тысяча | 4,5900 | 2023 | - | 4,6800 | 4,9100 |  | 5,1400 | 5,4200 | 5,7000 | 6,1700 |  |
| 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.7 |  |  | Костромская область |  | Тысяча человек | 5,1100 | 2023 | - | 5,3500 | 5,4500 |  | 5,5500 | 5,6700 | 5,7900 | 6,0000 |  |
| 4.7.8 |  |  | Курская область |  | Тысяча человек | 1,4100 | 2023 | - | 1,5200 | 1,6200 |  | 1,7200 | 1,8400 | 1,9600 | 2,1700 |  |
| 4.7.9 |  |  | Липецкая область |  | Тысяча человек | 7,2900 | 2023 | - | 7,3200 | 7,5000 |  | 7,6800 | 7,9000 | 8,1200 | 8,4900 |  |
| 4.7.10 |  |  | Московская область |  | Тысяча человек | 16,7700 | 2023 | - | 22,3400 | 24,0200 |  | 25,7100 | 27,7400 | 29,7900 | 33,2800 |  |
| 4.7.11 |  |  | Орловская область |  | Тысяча человек | 3,2500 | 2023 | - | 3,5100 | 3,6600 |  | 3,8100 | 3,9900 | 4,1700 | 4,4800 |  |
| 4.7.12 |  |  | Рязанская область |  | Тысяча человек | 2,4800 | 2023 | - | 2,5600 | 2,7300 |  | 2,9000 | 3,1000 | 3,3000 | 3,6500 |  |
| 4.7.13 |  |  | Смоленская область |  | Тысяча человек | 1,6900 | 2023 | - | 1,7800 | 1,9500 |  | 2,1200 | 2,3300 | 2,5400 | 2,9000 |  |
| 4.7.14 |  |  | Тамбовская область |  | Тысяча человек | 1,4400 | 2023 | - | 1,4500 | 1,5300 |  | 1,6100 | 1,7100 | 1,8100 | 1,9800 |  |
| 4.7.15 |  |  | Тверская область |  | Тысяча человек | 1,9500 | 2023 | - | 3,0800 | 3,3400 |  | 3,6000 | 3,9100 | 4,2200 | 4,7500 |  |
| 4.7.16 |  |  | Тульская область |  | Тысяча человек | 7,5800 | 2023 | - | 7,7000 | 8,4100 |  | 9,1300 | 10,0000 | 10,8700 | 12,3500 |  |
| 4.7.17 |  |  | Ярославская область |  | Тысяча человек | 4,5500 | 2023 | - | 5,1600 | 5,4400 |  | 5,7200 | 6,0600 | 6,4000 | 6,9800 |  |
| 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 4.8 |  |  | Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 |  |  | Астраханская область |  | Тысяча человек | 4,1700 | 2023 | - | 6,7600 | 7,4900 |  | 8,2200 | 9,1000 | 9,9900 | 11,5000 |  |
| 4.8.2 |  |  | Волгоградская область |  | Тысяча человек | 7,5800 | 2023 | - | 9,4600 | 10,7700 |  | 12,0900 | 13,6800 | 15,2800 | 18,0000 |  |
| 4.8.3 |  |  | город федерального значения Севастополь |  | Тысяча человек | 0,1300 | 2023 | - | 0,1800 | 0,1900 |  | 0,2000 | 0,2100 | 0,2200 | 0,2400 |  |
| 4.8.4 |  |  | Донецкая Народная Республика |  | Тысяча человек | 0,0000 | 2023 | - | 0,0700 | 0,5400 |  | 1,0100 | 1,5800 | 2,1500 | 3,1200 |  |
| 4.8.5 |  |  | Запорожская область |  | Тысяча человек | 0,0000 | 2023 | - | 0,0200 | 0,1500 |  | 0,2800 | 0,4300 | 0,5800 | 0,8400 |  |
| 4.8.6 |  |  | Краснодарский край |  | Тысяча человек | 4,7200 | 2023 | - | 4,8900 | 5,1500 |  | 5,4100 | 5,7300 | 6,0500 | 6,5900 |  |
| 4.8.7 |  |  | Луганская Народная Республика |  | Тысяча человек | 0,0000 | 2023 | - | 0,0700 | 0,5300 |  | 0,9900 | 1,5500 | 2,1100 | 3,0600 |  |
| 4.8.8 |  |  | Республика Адыгея (Адыгея) |  | Тысяча человек | 0,7800 | 2023 | - | 1,1300 | 1,2000 |  | 1,2700 | 1,3600 | 1,4500 | 1,6000 |  |
| 4.8.9 |  |  | Республика Калмыкия |  | Тысяча человек | 0,5600 | 2023 | - | 1,1900 | 1,3100 |  | 1,4300 | 1,5700 | 1,7100 | 1,9500 |  |
| 4.8.10 |  |  | Республика Крым |  | Тысяча человек | 1,6000 | 2023 | - | 1,7600 | 2,0000 |  | 2,2400 | 2,5300 | 2,8200 | 3,3200 |  |
| 4.8.11 |  |  | Ростовская область |  | Тысяча человек | 12,0500 | 2023 | - | 14,4800 | 14,9600 |  | 15,4400 | 16,0200 | 16,6000 | 17,5900 |  |
| 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Субъект Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 4.8.12 |  |  | Херсонская область |  | Тысяча человек | 0,0000 | 2023 | - | 0,0200 | 0,1900 |  | 0,3600 | 0,5600 | 0,7600 | 1,1100 |  |

| 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилье |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. |  |  |  | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Мероприятие (результат) "Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 4.0000 | 13.0000 |  | 27.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.2 |  |  |  | Всего по Российской Федерации |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 4,0000 | 12,0000 |  | 27,0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3 |  |  |  | Центральный федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 1,0000 | 3,0000 |  | 5,0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.1. |  |  |  | Брянская область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.1.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по |  |  |  | Единица | - |  | - | 2.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  | строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 16.0000 | 16.0000 |  | 20.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.2. |  |  |  | Ивановская область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.2.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.2.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 0.0000 | 16.0000 |  | 17.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.3. |  |  |  | Костромская область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 1.0000 | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.3.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.3.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 13.0000 | 13.0000 |  | 13.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.4. |  |  |  | Орловская область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1.3.4.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.4.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 9.0000 | 18.0000 |  | 19.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.5. |  |  |  | Тамбовская область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 2.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.5.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.3.5.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 32.0000 | 19.0000 |  | 19.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.4 |  |  |  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 |  | 1,0000 | - | - | - |  |
| 1.1.4.1. |  |  |  | Псковская область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.4.1.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  | обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 14.0000 | 10.0000 |  | 11.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5 |  |  |  | Южный федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 |  | 4,0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.1. |  |  |  | Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.1.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.1.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 19.0000 | 19.0000 |  | 20.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.2. |  |  |  | Республика Калмыкия |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.2.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.2.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам |  |  |  | Тысяча | - |  | - | 4.0000 | 3.0000 |  | 3.0000 | - | - | - |  |
| 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  | комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | квадратных метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.3. |  |  |  | Республика Крым |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.3.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.3.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 32.0000 | 33.0000 |  | 34.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.4. |  |  |  | город федерального значения Севастополь |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.4.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.5.4.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 0.0000 | 12.0000 |  | 6.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6 |  |  |  | Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 2,0000 |  | 8,0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.1. |  |  |  | Республика Дагестан |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1.6.1.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.1.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 0.0000 | 29.0000 |  | 30.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.2. |  |  |  | Республика Ингушетия |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.2.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.2.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 6.0000 | 6.0000 |  | 6.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.3. |  |  |  | Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.3.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1.6.3.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 24.0000 | 25.0000 |  | 29.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.4. |  |  |  | Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.4.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.4.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 0.0000 | 9.0000 |  | 9.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.5. |  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.5.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.5.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 25.0000 | 26.0000 |  | 27.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.6. |  |  |  | Чеченская Республика |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |  |
| 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1.6.6.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 5.0000 | 3.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.6.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 87.0000 | 22.0000 |  | 19.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.7. |  |  |  | Ставропольский край |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.7.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.6.7.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 100.0000 | 59.0000 |  | 60.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7 |  |  |  | Приволжский федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 1,0000 | 4,0000 |  | 5,0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.1. |  |  |  | Республика Марий Эл |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.1.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  | обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 32.0000 | 31.0000 |  | 37.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.2. |  |  |  | Республика Мордовия |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 2.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.2.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 2.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.2.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 18.0000 | 19.0000 |  | 19.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.3. |  |  |  | Чувашская Республика - Чувашия |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.3.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.3.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 0.0000 | 50.0000 |  | 53.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  | Кировская область |  |  |  | Единица | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.4.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.4.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 23.0000 | 23.0000 |  | 24.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.5. |  |  |  | Пензенская область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.5.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 2.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.7.5.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 77.0000 | 35.0000 |  | 38.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.8 |  |  |  | Уральский федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1,0000 | - | - | - |  |
| 1.1.8.1. |  |  |  | Курганская область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.8.1.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе |  |  |  | Единица | - |  | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  | переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 12.0000 | 14.0000 |  | 11.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.9 |  |  |  | Сибирский федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1,0000 |  | 3,0000 | - | - | - |  |
| 1.1.9.1. |  |  |  | Республика Алтай |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.9.1.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.9.1.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 0.0000 | 2.0000 |  | 3.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.9.2. |  |  |  | Республика Хакасия |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.9.2.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1.9.2.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 12.0000 | 13.0000 |  | 13.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.9.3. |  |  |  | Алтайский край |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.9.3.1. |  |  |  | Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству |  |  |  | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | - | - | - |  |
| 1.1.9.3.2. |  |  |  | Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | - |  | - | 0.0000 | 23.0000 |  | 26.0000 | - | - | - |  |
| 1.2 |  |  |  | Мероприятие (результат) "Осуществлено подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов комплексного развития территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  |  |  | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 0.0000 | 5.0000 |  | 9.0000 | - | - | - |  |
| 1.2.11 |  |  |  | Всего по Российской Федерации |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 1,0000 | 6,0000 |  | 9,0000 | - | - | - |  |
| 1.2.12 |  |  |  | Южный федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 3,0000 |  | 3,0000 | - | - | - |  |
| 1.2.12.1. |  |  |  | Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.2.12.2. |  |  |  | Запорожская область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.2.12.3. |  |  |  | Республика Крым |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.2.12.4. |  |  |  | Донецкая Народная Республика |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | - | - | - | - |  |
| 1.2.12.5. |  |  |  | Луганская Народная Республика |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | - | - | - | - |  |
| 1.2.12.6. |  |  |  | Херсонская область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | - | - | - | - |  |
| 1.2.13 |  |  |  | Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1,0000 |  | 1,0000 | - | - | - |  |
| 1.2.13.1. |  |  |  | Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | - | - | - | - |  |
| 1.2.13.2. |  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.2.14 |  |  |  | Приволжский федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1,0000 | - | - | - |  |
| 1.2.14.1. |  |  |  | Республика Марий Эл |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.2.15 |  |  |  | Сибирский федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1,0000 | - | - | - |  |
| 1.2.15.1. |  |  |  | Республика Тыва |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.2.16 |  |  |  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 1,0000 | 2,0000 |  | 3,0000 | - | - | - |  |
| 1.2.16.1. |  |  |  | Республика Бурятия |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | - | - | - | - |  |
| 1.2.16.2. |  |  |  | Республика Саха (Якутия) |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | 1.0000 | - |  | - | - | - | - |  |
| 1.2.16.3. |  |  |  | Камчатский край |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.2.16.4. |  |  |  | Забайкальский край |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.2.16.5. |  |  |  | Еврейская автономная область |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | 1.0000 |  | - | - | - | - |  |
| 1.2.16.6. |  |  |  | Чукотский автономный округ |  |  |  | Единица | 0.0000 | 2024 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |  |
| 1.3 |  |  |  | Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.17 |  |  |  | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 11489.0900 | 2023 | - | 13452.0500 | 14382.2900 |  | 15319.7400 | 16449.4600 | 17587.8500 | 19519.4600 |  |
| 1.3.18 |  |  |  | Всего по Российской Федерации |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 11489.0900 | 2023 | - | 13452,0500 | 14382,2900 |  | 15319,7400 | 16449,4600 | 17587,8500 | 19519,4600 |  |
| 1.3.19 |  |  |  | Центральный федеральный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 1326.3800 | 2023 | - | 1521,6000 | 1612,2100 |  | 1703,5500 | 1813,6000 | 1924,5000 | 2112,6600 |  |
| 1.3.19.1. |  |  |  | Белгородская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 66.9800 | 2023 | - | 75.0300 | 77.5900 |  | 80.1700 | 83.2800 | 86.4100 | 91.7200 |  |
| 1.3.19.1.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1400 |  | 0.1400 | 0.1700 | 0.1700 | 0.2900 |  |
| 1.3.19.2. |  |  |  | Брянская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 27.5100 | 2023 | - | 27.6100 | 28.3900 |  | 29.1700 | 30.1100 | 31.0600 | 32.6700 |  |
| 1.3.19.2.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0100 | 0.0400 |  | 0.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0900 |  |
| 1.3.19.3. |  |  |  | Владимирская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 141.9600 | 2023 | - | 152.7300 | 159.0200 |  | 165.3600 | 173.0000 | 180.7000 | 193.7700 |  |
| 1.3.19.3.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0500 | 0.3500 |  | 0.3500 | 0.4200 | 0.4300 | 0.7300 |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  | расселением граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19.4. |  |  |  | Воронежская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 84.8500 | 2023 | - | 103.8400 | 107.3700 |  | 110.9300 | 115.2200 | 119.5400 | 126.8700 |  |
| 1.3.19.4.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0300 | 0.2000 |  | 0.2000 | 0.2400 | 0.2400 | 0.4100 |  |
| 1.3.19.5. |  |  |  | Ивановская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 26.5700 | 2023 | - | 29.5400 | 33.1800 |  | 36.8500 | 41.2700 | 45.7300 | 53.2900 |  |
| 1.3.19.5.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0300 | 0.2000 |  | 0.2000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.4200 |  |
| 1.3.19.6. |  |  |  | Калужская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 67.1500 | 2023 | - | 68.5100 | 72.6000 |  | 76.7300 | 81.7000 | 86.7100 | 95.2100 |  |
| 1.3.19.6.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0300 | 0.2300 |  | 0.2300 | 0.2800 | 0.2800 | 0.4700 |  |
| 1.3.19.7. |  |  |  | Костромская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 83.3600 | 2023 | - | 92.6000 | 94.4300 |  | 96.2800 | 98.5100 | 100.7600 | 104.5700 |  |
| 1.3.19.7.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1000 |  | 0.1000 | 0.1200 | 0.1200 | 0.2100 |  |
| 1.3.19.8. |  |  |  | Курская область |  |  |  | Тысяча | 18.8800 | 2023 | - | 21.1700 | 22.9900 |  | 24.8200 | 27.0300 | 29.2600 | 33.0400 |  |
| 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | квадратных метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19.8.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1000 |  | 0.1000 | 0.1200 | 0.1200 | 0.2100 |  |
| 1.3.19.9. |  |  |  | Липецкая область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 122.7500 | 2023 | - | 123.2400 | 126.4300 |  | 129.6500 | 133.5300 | 137.4400 | 144.0700 |  |
| 1.3.19.9.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0300 | 0.1800 |  | 0.1800 | 0.2200 | 0.2200 | 0.3700 |  |
| 1.3.19.10. |  |  |  | Московская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 280.4600 | 2023 | - | 376.9900 | 407.1500 |  | 437.5400 | 474.1600 | 511.0600 | 573.6800 |  |
| 1.3.19.10.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.2500 | 1.6800 |  | 1.6900 | 2.0300 | 2.0500 | 3.4900 |  |
| 1.3.19.11. |  |  |  | Орловская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 46.9300 | 2023 | - | 50.6200 | 53.2900 |  | 55.9800 | 59.2200 | 62.4800 | 68.0200 |  |
| 1.3.19.11.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1500 |  | 0.1500 | 0.1800 | 0.1800 | 0.3100 |  |
| 1.3.19.12. |  |  |  | Рязанская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 42.7600 | 2023 | - | 44.3000 | 47.3100 |  | 50.3500 | 54.0100 | 57.7000 | 63.9600 |  |
| 1.3.19.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1700 |  | 0.1700 | 0.2000 | 0.2000 | 0.3500 |  |
| 1.3.19.13. |  |  |  | Смоленская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 28.4600 | 2023 | - | 30.0200 | 33.1000 |  | 36.2100 | 39.9600 | 43.7300 | 50.1300 |  |
| 1.3.19.13.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0300 | 0.1700 |  | 0.1700 | 0.2100 | 0.2100 | 0.3600 |  |
| 1.3.19.14. |  |  |  | Тамбовская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 21.0400 | 2023 | - | 21.2500 | 22.7100 |  | 24.1800 | 25.9500 | 27.7400 | 30.7700 |  |
| 1.3.19.14.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0100 | 0.0800 |  | 0.0800 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1700 |  |
| 1.3.19.15. |  |  |  | Тверская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 31.6200 | 2023 | - | 56.8900 | 61.5200 |  | 66.1900 | 71.8100 | 77.4800 | 87.0900 |  |
| 1.3.19.15.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0400 | 0.2600 |  | 0.2600 | 0.3100 | 0.3100 | 0.5300 |  |
| 1.3.19.16. |  |  |  | Тульская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 154.4300 | 2023 | - | 156.7200 | 169.5700 |  | 182.5200 | 198.1200 | 213.8400 | 240.5200 |  |
| 1.3.19.16.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1100 | 0.7100 |  | 0.7200 | 0.8700 | 0.8700 | 1.4800 |  |
| 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.19.17. |  |  |  | Ярославская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 80.6700 | 2023 | - | 90.5400 | 95.5600 |  | 100.6200 | 106.7200 | 112.8600 | 123.2800 |  |
| 1.3.19.17.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0400 | 0.2800 |  | 0.2800 | 0.3400 | 0.3400 | 0.5800 |  |
| 1.3.20 |  |  |  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 1157.2800 | 2023 | - | 1371,6100 | 1547,0800 |  | 1723,8900 | 1936,9900 | 2151,7100 | 2516,0700 |  |
| 1.3.20.1. |  |  |  | Республика Карелия |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 160.0100 | 2023 | - | 170.2900 | 220.3000 |  | 270.6900 | 331.4200 | 392.6100 | 496.4500 |  |
| 1.3.20.1.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.4100 | 2.7800 |  | 2.8000 | 3.3700 | 3.4000 | 5.7800 |  |
| 1.3.20.2. |  |  |  | Республика Коми |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 149.1100 | 2023 | - | 172.1500 | 201.7700 |  | 231.6200 | 267.6000 | 303.8500 | 365.3600 |  |
| 1.3.20.2.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.2400 | 1.6500 |  | 1.6600 | 2.0000 | 2.0100 | 3.4300 |  |
| 1.3.20.3. |  |  |  | Архангельская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 370.6900 | 2023 | - | 452.3000 | 505.4000 |  | 558.9100 | 623.3900 | 688.3700 | 798.6300 |  |
| 1.3.20.3.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.4400 | 2.9500 |  | 2.9700 | 3.5800 | 3.6100 | 6.1400 |  |
| 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.20.4. |  |  |  | Вологодская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 79.1700 | 2023 | - | 97.7600 | 113.6600 |  | 129.6800 | 148.9900 | 168.4400 | 201.4500 |  |
| 1.3.20.4.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1300 | 0.8800 |  | 0.8900 | 1.0700 | 1.0800 | 1.8300 |  |
| 1.3.20.5. |  |  |  | Калининградская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 50.0900 | 2023 | - | 64.0400 | 66.1500 |  | 68.2700 | 70.8300 | 73.4100 | 77.7900 |  |
| 1.3.20.5.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1200 |  | 0.1200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.2400 |  |
| 1.3.20.6. |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 145.4800 | 2023 | - | 185.7200 | 197.5800 |  | 209.5300 | 223.9300 | 238.4400 | 263.0700 |  |
| 1.3.20.6.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1000 | 0.6600 |  | 0.0660 | 0.8000 | 0.8100 | 1.3700 |  |
| 1.3.20.7. |  |  |  | Мурманская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 77.7300 | 2023 | - | 86.5400 | 92.1900 |  | 97.8900 | 104.7600 | 111.6800 | 123.4200 |  |
| 1.3.20.7.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0500 | 0.3100 |  | 0.3200 | 0.3800 | 0.3800 | 0.6500 |  |
| 1.3.20.8. |  |  |  | Новгородская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 40.5400 | 2023 | - | 40.9500 | 43.8000 |  | 46.6700 | 50.1300 | 53.6200 | 59.5300 |  |
| 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.20.8.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1600 |  | 0.1600 | 0.1900 | 0.1900 | 0.3300 |  |
| 1.3.20.9. |  |  |  | Псковская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 28.5900 | 2023 | - | 38.5100 | 40.1800 |  | 41.8600 | 43.8900 | 45.9300 | 49.4000 |  |
| 1.3.20.9.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0100 | 0.0900 |  | 0.0900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1900 |  |
| 1.3.20.10. |  |  |  | город федерального значения Санкт-Петербург |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 10.4300 | 2023 | - | 11.0700 | 11.1000 |  | 11.1300 | 11.1600 | 11.2000 | 11.2600 |  |
| 1.3.20.10.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 |  |
| 1.3.20.11. |  |  |  | Ненецкий автономный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 45.4400 | 2023 | - | 52.2800 | 54.9500 |  | 57.6400 | 60.8900 | 64.1600 | 69.7100 |  |
| 1.3.20.11.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1500 |  | 0.1500 | 0.1800 | 0.1800 | 0.3100 |  |
| 1.3.21 |  |  |  | Южный федеральный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 520.8600 | 2023 | - | 649,9000 | 729,6700 |  | 810,0300 | 906,8700 | 1004,4700 | 1170,0700 |  |
| 1.3.21.1. |  |  |  | Республика Адыгея (Адыгея) |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 12.7600 | 2023 | - | 17.8400 | 19.1600 |  | 20.4900 | 22.0900 | 23.7000 | 26.4400 |  |
| 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.21.1.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0100 | 0.0700 |  | 0.0700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.1500 |  |
| 1.3.21.2. |  |  |  | Республика Калмыкия |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 11.8300 | 2023 | - | 16.2000 | 18.3200 |  | 20.4500 | 23.0200 | 25.6100 | 30.0000 |  |
| 1.3.21.2.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1200 |  | 0.1200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.2400 |  |
| 1.3.21.3. |  |  |  | Краснодарский край |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 69.8100 | 2023 | - | 71.3200 | 76.0300 |  | 80.7800 | 86.5000 | 92.2700 | 102.0500 |  |
| 1.3.21.3.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0400 | 0.2600 |  | 0.2600 | 0.3200 | 0.3200 | 0.5400 |  |
| 1.3.21.4. |  |  |  | Астраханская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 66.4500 | 2023 | - | 101.8400 | 114.9500 |  | 128.1600 | 144.0800 | 160.1300 | 187.3600 |  |
| 1.3.21.4.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1100 | 0.7300 |  | 0.7300 | 0.8600 | 0.8900 | 1.5100 |  |
| 1.3.21.5. |  |  |  | Волгоградская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 113.5300 | 2023 | - | 143.3800 | 166.9600 |  | 190.7200 | 219.3500 | 248.2000 | 297.1500 |  |
| 1.3.21.5.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1900 | 1.3100 |  | 1.3200 | 1.5900 | 1.6000 | 2.7200 |  |
| 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.21.6. |  |  |  | Ростовская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 220.2200 | 2023 | - | 266.5900 | 275.1500 |  | 283.7700 | 294.1600 | 304.6300 | 322.4000 |  |
| 1.3.21.6.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0700 | 0.4800 |  | 0.4800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.9900 |  |
| 1.3.21.7. |  |  |  | Запорожская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 0.0000 | 2023 | - | 0.3400 | 2.6100 |  | 4.8900 | 7.6400 | 10.4100 | 15.1200 |  |
| 1.3.21.7.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1300 |  | 0.1300 | 0.1500 | 0.1500 | 0.2600 |  |
| 1.3.21.8. |  |  |  | Республика Крым |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 23.8700 | 2023 | - | 26.2600 | 30.5500 |  | 34.8700 | 40.0800 | 45.3300 | 54.2400 |  |
| 1.3.21.8.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0400 | 0.2400 |  | 0.2400 | 0.2900 | 0.2900 | 0.5000 |  |
| 1.3.21.9. |  |  |  | город федерального значения Севастополь |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 2.3900 | 2023 | - | 3.2000 | 3.3600 |  | 3.5200 | 3.7100 | 3.9000 | 4.2300 |  |
| 1.3.21.9.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0000 | 0.0100 |  | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 |  |
| 1.3.21.10. |  |  |  | Донецкая Народная Республика |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 0.0000 | 2023 | - | 1.2500 | 9.6500 |  | 18.1200 | 28.3200 | 38.6000 | 56.0400 |  |
| 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.21.10.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0700 | 0.4700 |  | 0.4700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.9700 |  |
| 1.3.21.11. |  |  |  | Луганская Народная Республика |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 0.0000 | 2023 | - | 1.2300 | 9.4800 |  | 17.7900 | 27.8100 | 37.9100 | 55.0400 |  |
| 1.3.21.11.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0700 | 0.4600 |  | 0.4600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.9500 |  |
| 1.3.21.12. |  |  |  | Херсонская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 0.0000 | 2023 | - | 0.4500 | 3.4500 |  | 6.4700 | 10.1100 | 13.7800 | 20.0000 |  |
| 1.3.21.12.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1700 |  | 0.1700 | 0.2000 | 0.2000 | 0.3500 |  |
| 1.3.22 |  |  |  | Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 245.9500 | 2023 | - | 310,9300 | 334,6200 |  | 358,5000 | 387,2700 | 416,2800 | 465,4900 |  |
| 1.3.22.1. |  |  |  | Республика Дагестан |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 7.1800 | 2023 | - | 27.8200 | 30.5500 |  | 33.3000 | 36.6100 | 39.9500 | 45.6100 |  |
| 1.3.22.1.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1500 |  | 0.1800 | 0.1900 | 0.3100 | 1.0100 |  |
| 1.3.22.2. |  |  |  | Республика Ингушетия |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 5.2500 | 2023 | - | 5.7800 | 7.6400 |  | 9.5100 | 11.7700 | 14.0500 | 17.9100 |  |
| 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.22.2.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1000 |  | 0.1000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.2100 |  |
| 1.3.22.3. |  |  |  | Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 20.8000 | 2023 | - | 33.8600 | 35.1800 |  | 36.5100 | 38.1200 | 39.7400 | 42.4900 |  |
| 1.3.22.3.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0100 | 0.0700 |  | 0.0700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.1500 |  |
| 1.3.22.4. |  |  |  | Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 7.2900 | 2023 | - | 10.1600 | 11.0500 |  | 11.9500 | 13.0300 | 14.1200 | 15.9700 |  |
| 1.3.22.4.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0100 | 0.0500 |  | 0.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.1000 |  |
| 1.3.22.5. |  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 25.4700 | 2023 | - | 26.2300 | 30.7200 |  | 35.2500 | 40.7000 | 46.2000 | 55.5300 |  |
| 1.3.22.5.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0400 | 0.2500 |  | 0.2500 | 0.3000 | 0.3100 | 0.5200 |  |
| 1.3.22.6. |  |  |  | Чеченская Республика |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 160.6700 | 2023 | - | 180.0000 | 189.6800 |  | 199.4400 | 211.2000 | 223.0500 | 243.1600 |  |
| 1.3.22.6.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0800 | 0.5400 |  | 0.5400 | 0.6500 | 0.6600 | 1.1200 |  |
| 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.22.7. |  |  |  | Ставропольский край |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 19.2900 | 2023 | - | 27.0800 | 29.8000 |  | 32.5400 | 35.8400 | 39.1700 | 44.8200 |  |
| 1.3.22.7.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1500 |  | 0.1500 | 0.1800 | 0.1800 | 0.3100 |  |
| 1.3.23 |  |  |  | Приволжский федеральный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 2222.9900 | 2023 | - | 2630,6300 | 2788,6600 |  | 2947,9200 | 3139,8600 | 3333,2600 | 3661,4100 |  |
| 1.3.23.1. |  |  |  | Республика Башкортостан |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 111.2600 | 2023 | - | 126.6600 | 140.9800 |  | 155.4100 | 172.8000 | 190.3200 | 220.0500 |  |
| 1.3.23.1.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1200 | 0.8000 |  | 0.8000 | 0.9700 | 0.9700 | 1.6500 |  |
| 1.3.23.2. |  |  |  | Республика Марий Эл |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 106.9900 | 2023 | - | 107.8600 | 113.7900 |  | 119.7700 | 126.9800 | 134.2400 | 146.5600 |  |
| 1.3.23.2.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0500 | 0.3300 |  | 0.3300 | 0.4000 | 0.4000 | 0.6800 |  |
| 1.3.23.3. |  |  |  | Республика Мордовия |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 86.9500 | 2023 | - | 87.4800 | 90.9600 |  | 94.4700 | 98.7000 | 102.9600 | 110.1800 |  |
| 1.3.23.3.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0300 | 0.1900 |  | 0.1900 | 0.2300 | 0.2400 | 0.4000 |  |
| 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.23.4. |  |  |  | Республика Татарстан (Татарстан) |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 22.2000 | 2023 | - | 22.6200 | 25.4300 |  | 28.2600 | 31.6700 | 35.1100 | 40.9400 |  |
| 1.3.23.4.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0200 | 0.1600 |  | 0.1600 | 0.1900 | 0.1900 | 0.3200 |  |
| 1.3.23.5. |  |  |  | Удмуртская Республика |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 65.6800 | 2023 | - | 73.7300 | 79.2800 |  | 84.8800 | 91.6200 | 98.4100 | 109.9400 |  |
| 1.3.23.5.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0500 | 0.3100 |  | 0.3100 | 0.3700 | 0.3800 | 0.6400 |  |
| 1.3.23.6. |  |  |  | Чувашская Республика - Чувашия |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 14.5000 | 2023 | - | 15.8500 | 20.2200 |  | 24.6200 | 29.9300 | 35.2800 | 44.3500 |  |
| 1.3.23.6.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0400 | 0.2400 |  | 0.2400 | 0.2900 | 0.3000 | 0.5000 |  |
| 1.3.23.7. |  |  |  | Кировская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 89.4300 | 2023 | - | 112.7000 | 122.9200 |  | 133.2200 | 145.6300 | 158.1300 | 179.3400 |  |
| 1.3.23.7.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0800 | 0.5700 |  | 0.5700 | 0.6900 | 0.6900 | 1.1800 |  |
| 1.3.23.8. |  |  |  | Нижегородская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 249.8200 | 2023 | - | 258.4000 | 272.7400 |  | 287.1900 | 304.6100 | 322.1600 | 351.9400 |  |
| 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.23.8.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1200 | 0.8000 |  | 0.8000 | 0.9700 | 0.9700 | 1.6500 |  |
| 1.3.23.9. |  |  |  | Оренбургская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 132.2700 | 2023 | - | 140.5700 | 145.3200 |  | 150.1100 | 155.8800 | 161.7000 | 171.5700 |  |
| 1.3.23.9.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0400 | 0.2600 |  | 0.2700 | 0.3200 | 0.3200 | 0.5500 |  |
| 1.3.23.10. |  |  |  | Пензенская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 44.4300 | 2023 | - | 58.5700 | 63.6200 |  | 68.7100 | 74.8500 | 81.0300 | 91.5200 |  |
| 1.3.23.10.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0400 | 0.2800 |  | 0.2800 | 0.3400 | 0.3400 | 0.5800 |  |
| 1.3.23.11. |  |  |  | Пермский край |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 729.2600 | 2023 | - | 816.2500 | 850.4900 |  | 884.9900 | 926.5700 | 968.4700 | 1039.5600 |  |
| 1.3.23.11.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.2800 | 1.9000 |  | 1.9200 | 2.3100 | 2.3300 | 3.9600 |  |
| 1.3.23.12. |  |  |  | Самарская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 266.0100 | 2023 | - | 356.8900 | 377.9000 |  | 399.0800 | 424.6000 | 450.3200 | 493.9600 |  |
| 1.3.23.12.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1700 | 1.1700 |  | 1.1800 | 1.4200 | 1.4300 | 2.4300 |  |
| 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.23.13. |  |  |  | Саратовская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 254.8800 | 2023 | - | 396.7700 | 424.3400 |  | 452.1200 | 485.6000 | 519.3400 | 576.5900 |  |
| 1.3.23.13.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.2300 | 1.5300 |  | 1.5400 | 1.8600 | 1.8700 | 3.1800 |  |
| 1.3.23.14. |  |  |  | Ульяновская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 49.3100 | 2023 | - | 56.2800 | 60.6700 |  | 65.0900 | 70.4200 | 75.7900 | 84.9100 |  |
| 1.3.23.14.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0400 | 0.2400 |  | 0.2500 | 0.3000 | 0.3000 | 0.5100 |  |
| 1.3.24 |  |  |  | Уральский федеральный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 2341.3700 | 2023 | - | 2653,4500 | 2772,7200 |  | 2892,9100 | 3037,7600 | 3183,7000 | 3431,3500 |  |
| 1.3.24.1. |  |  |  | Курганская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 47.3100 | 2023 | - | 47.7700 | 50.9000 |  | 54.0500 | 57.8500 | 61.6700 | 68.1600 |  |
| 1.3.24.1.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0300 | 0.1700 |  | 0.1700 | 0.2100 | 0.2100 | 0.3600 |  |
| 1.3.24.2. |  |  |  | Свердловская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 394.4300 | 2023 | - | 423.5100 | 446.2600 |  | 469.1800 | 496.8000 | 524.6400 | 571.8700 |  |
| 1.3.24.2.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1900 | 1.2600 |  | 1.2700 | 1.5300 | 1.5500 | 2.6300 |  |
| 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.24.3. |  |  |  | Тюменская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 241.5300 | 2023 | - | 256.7500 | 261.6300 |  | 266.5500 | 272.4800 | 278.4500 | 288.5800 |  |
| 1.3.24.3.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0400 | 0.2700 |  | 0.2700 | 0.3300 | 0.3300 | 0.5600 |  |
| 1.3.24.4. |  |  |  | Челябинская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 261.4000 | 2023 | - | 278.9700 | 293.1900 |  | 307.5200 | 324.7900 | 342.1900 | 371.7100 |  |
| 1.3.24.4.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1200 | 0.7900 |  | 0.8000 | 0.9600 | 0.9700 | 1.6400 |  |
| 1.3.24.5. |  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 757.1500 | 2023 | - | 879.5000 | 922.9500 |  | 966.7400 | 1019.5100 | 1072.6800 | 1162.9100 |  |
| 1.3.24.5.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.3600 | 2.4100 |  | 3.4300 | 2.9300 | 2.9500 | 5.0200 |  |
| 1.3.24.6. |  |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 639.5500 | 2023 | - | 766.9500 | 797.7900 |  | 828.8700 | 866.3300 | 904.0700 | 968.1200 |  |
| 1.3.24.6.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.2500 | 1.7100 |  | 1.7300 | 2.0800 | 2.1000 | 3.5700 |  |
| 1.3.25 |  |  |  | Сибирский федеральный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 1836.4200 | 2023 | - | 2113,2300 | 2224,9000 |  | 2337,4500 | 2473,0700 | 2609,7300 | 2841,6200 |  |
| 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.25.1. |  |  |  | Республика Алтай |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 7.5700 | 2023 | - | 9.4800 | 10.3200 |  | 11.1700 | 12.1900 | 13.2200 | 14.9600 |  |
| 1.3.25.1.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0100 | 0.0500 |  | 0.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.1000 |  |
| 1.3.25.2. |  |  |  | Республика Тыва |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 5.4400 | 2023 | - | 7.3300 | 8.4500 |  | 9.5800 | 10.9400 | 12.3100 | 14.6400 |  |
| 1.3.25.2.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0100 | 0.0600 |  | 0.0600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.1300 |  |
| 1.3.25.3. |  |  |  | Республика Хакасия |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 15.5600 | 2023 | - | 19.7400 | 21.3500 |  | 22.9700 | 24.9200 | 26.8900 | 30.2300 |  |
| 1.3.25.3.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0100 | 0.0900 |  | 0.0900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1900 |  |
| 1.3.25.4. |  |  |  | Алтайский край |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 149.6000 | 2023 | - | 150.4900 | 156.4400 |  | 162.4400 | 169.6700 | 176.9500 | 189.3100 |  |
| 1.3.25.4.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0500 | 0.3300 |  | 0.3300 | 0.4000 | 0.4000 | 0.6900 |  |
| 1.3.25.5. |  |  |  | Красноярский край |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 299.9200 | 2023 | - | 363.2700 | 386.3000 |  | 409.5100 | 437.4800 | 465.6600 | 513.4800 |  |
| 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.25.5.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1900 | 1.2800 |  | 1.2900 | 1.5500 | 1.5700 | 2.6500 |  |
| 1.3.25.6. |  |  |  | Иркутская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 494.6200 | 2023 | - | 554.0600 | 585.2600 |  | 616.7100 | 654.6000 | 692.7800 | 757.5700 |  |
| 1.3.25.6.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.2600 | 1.7300 |  | 1.7500 | 2.1100 | 2.1200 | 3.6000 |  |
| 1.3.25.7. |  |  |  | Кемеровская область - Кузбасс |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 569.3700 | 2023 | - | 660.3200 | 685.8100 |  | 711.5000 | 742.4600 | 773.6600 | 826.6000 |  |
| 1.3.25.7.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.2100 | 1.4200 |  | 1.4300 | 1.7200 | 1.7300 | 2.9500 |  |
| 1.3.25.8. |  |  |  | Новосибирская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 145.6400 | 2023 | - | 156.0500 | 166.9900 |  | 178.0100 | 191.2900 | 204.6700 | 227.3800 |  |
| 1.3.25.8.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0900 | 0.6100 |  | 0.6100 | 0.7400 | 0.7400 | 1.2600 |  |
| 1.3.25.9. |  |  |  | Омская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 53.9300 | 2023 | - | 68.0900 | 71.7400 |  | 75.4200 | 79.8600 | 84.3300 | 91.9100 |  |
| 1.3.25.9.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0300 | 0.2000 |  | 0.2000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.4200 |  |
| 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.25.10. |  |  |  | Томская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 94.7700 | 2023 | - | 124.4000 | 132.2400 |  | 140.1400 | 149.6600 | 159.2600 | 175.5400 |  |
| 1.3.25.10.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0600 | 0.4400 |  | 0.4400 | 0.5300 | 0.5300 | 0.9000 |  |
| 1.3.26 |  |  |  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 1837.8400 | 2023 | - | 2200,7000 | 2372,4300 |  | 2545,4900 | 2754,0400 | 2964,2000 | 3320,7900 |  |
| 1.3.26.1. |  |  |  | Республика Бурятия |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 93.3200 | 2023 | - | 99.0300 | 107.6200 |  | 116.2800 | 126.7200 | 137.2400 | 155.0900 |  |
| 1.3.26.1.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0700 | 0.4800 |  | 0.4800 | 0.5800 | 0.9900 | 3.1900 |  |
| 1.3.26.2. |  |  |  | Республика Саха (Якутия) |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 739.1600 | 2023 | - | 899.3900 | 969.2200 |  | 1039.5900 | 1124.3900 | 1209.8300 | 1354.8200 |  |
| 1.3.26.2.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.5700 | 3.5200 |  | 3.9600 | 4.7300 | 4.8200 | 8.3100 |  |
| 1.3.26.3. |  |  |  | Приморский край |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 90.9300 | 2023 | - | 108.5400 | 116.3100 |  | 124.1400 | 133.5800 | 143.0900 | 159.2300 |  |
| 1.3.26.3.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0600 | 0.4300 |  | 0.4400 | 0.5200 | 0.5300 | 0.9000 |  |
| 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.26.4. |  |  |  | Хабаровский край |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 88.3200 | 2023 | - | 105.4200 | 117.3600 |  | 129.3900 | 143.8900 | 158.5000 | 183.2900 |  |
| 1.3.26.4.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1000 | 0.6600 |  | 0.6700 | 0.8100 | 0.8100 | 1.3800 |  |
| 1.3.26.5. |  |  |  | Амурская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 131.9500 | 2023 | - | 152.5400 | 171.2200 |  | 190.0400 | 212.7200 | 235.5800 | 274.3600 |  |
| 1.3.26.5.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1500 | 1.0400 |  | 1.0500 | 1.2600 | 1.2700 | 2.1600 |  |
| 1.3.26.6. |  |  |  | Камчатский край |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 60.4400 | 2023 | - | 71.1400 | 77.2800 |  | 83.4700 | 90.9300 | 98.4500 | 111.2000 |  |
| 1.3.26.6.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0500 | 0.3400 |  | 0.3400 | 0.4100 | 0.4200 | 0.7100 |  |
| 1.3.26.7. |  |  |  | Магаданская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 30.4000 | 2023 | - | 39.4100 | 43.3000 |  | 47.2200 | 51.9400 | 56.7000 | 64.7700 |  |
| 1.3.26.7.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0300 | 0.2200 |  | 0.2200 | 0.2600 | 0.2600 | 0.4500 |  |
| 1.3.26.8. |  |  |  | Сахалинская область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 488.7700 | 2023 | - | 599.1300 | 619.2300 |  | 639.4900 | 663.9000 | 688.5000 | 730.2400 |  |
| 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.26.8.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1700 | 1.1200 |  | 1.1300 | 1.3600 | 1.3700 | 2.3300 |  |
| 1.3.26.9. |  |  |  | Забайкальский край |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 42.8500 | 2023 | - | 53.0400 | 73.3000 |  | 93.7100 | 118.3100 | 143.1000 | 185.1700 |  |
| 1.3.26.9.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.1700 | 1.1300 |  | 1.1300 | 1.3700 | 1.3800 | 2.3400 |  |
| 1.3.26.10. |  |  |  | Еврейская автономная область |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 61.6800 | 2023 | - | 62.2200 | 65.8700 |  | 69.5500 | 73.9800 | 78.4500 | 86.0300 |  |
| 1.3.26.10.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0300 | 0.2000 |  | 0.2000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.4200 |  |
| 1.3.26.11. |  |  |  | Чукотский автономный округ |  |  |  | Тысяча квадратных метров | 10.0200 | 2023 | - | 10.8400 | 11.7200 |  | 12.6100 | 13.6800 | 14.7600 | 16.5900 |  |
| 1.3.26.11.1. |  |  |  | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан |  |  |  | Тысяча человек | - |  | - | 0.0100 | 0.0500 |  | 0.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.1000 |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта |  |  | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Объем жилищного строительства | Повышение доступности жилья на первичном рынке | Индекс доступности жилья | Количество подключенных домовладений к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации населения | Доля строительства объектов индивидуального жилищного строительства по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу в общем объеме строительства таких объектов | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Доступность жилья на первичном рынке | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | Уровень бедности среди многодетных семей | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта | Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы | Длительность инвестиционно-строительного цикла | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с 2019 года) |  |  |  |
| 1 | Обеспечен ввод индивидуального жилищного строительства |  |  | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |  |  |
| 10 | Обеспечено исполнение договоров о подключении до границ земельных участков граждан в рамках программы социальной газификации |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта |  |  | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Объем жилищного строительства | Повышение доступности жилья на первичном рынке | Индекс доступности жилья | Количество подключенных домовладений к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации населения | Доля строительства объектов индивидуального жилищного строительства по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу в общем объеме строительства таких объектов | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Доступность жилья на первичном рынке | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | Уровень бедности среди многодетных семей | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта | Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы | Длительность инвестиционно-строительного цикла | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с 2019 года) |  |  |  |
| 11 | Осуществлено подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов комплексного развития территорий |  |  | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |  |  |
| 12 | Обеспечено строительство необходимой инфраструктуры |  |  | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |  |  |
| 13 | Обеспечено улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта |  |  | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Объем жилищного строительства | Повышение доступности жилья на первичном рынке | Индекс доступности жилья | Количество подключенных домовладений к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации населения | Доля строительства объектов индивидуального жилищного строительства по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу в общем объеме строительства таких объектов | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Доступность жилья на первичном рынке | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | Уровень бедности среди многодетных семей | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта | Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы | Длительность инвестиционно-строительного цикла | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с 2019 года) |  |  |  |
| 14 | Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий |  |  | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта |  |  | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Объем жилищного строительства | Повышение доступности жилья на первичном рынке | Индекс доступности жилья | Количество подключенных домовладений к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации населения | Доля строительства объектов индивидуального жилищного строительства по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу в общем объеме строительства таких объектов | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Доступность жилья на первичном рынке | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | Уровень бедности среди многодетных семей | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта | Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы | Длительность инвестиционно-строительного цикла | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с 2019 года) |  |  |  |
| 15 | Обеспечено информирование подрядных организаций об особенностях строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу счетов |  |  | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 16 | Обеспечено информирование населения Российской Федерации о возможностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу |  |  | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта |  |  | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Объем жилищного строительства | Повышение доступности жилья на первичном рынке | Индекс доступности жилья | Количество подключенных домовладений к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации населения | Доля строительства объектов индивидуального жилищного строительства по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу в общем объеме строительства таких объектов | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Доступность жилья на первичном рынке | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | Уровень бедности среди многодетных семей | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта | Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы | Длительность инвестиционно-строительного цикла | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с 2019 года) |  |  |  |
| 2 | Обеспечено развитие и эксплуатация суперсервиса "Цифровое строительство" для индивидуальных жилых домов |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |
| 3 | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет развития сектора индивидуального жилищного строительства |  |  | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
| 4 | Проведена градостроительная подготовка земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства |  |  | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |  |  |
| 5 | Проведение профильной программы повышения квалификации Архитекторы.рф |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 42,00 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта |  |  | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Объем жилищного строительства | Повышение доступности жилья на первичном рынке | Индекс доступности жилья | Количество подключенных домовладений к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации населения | Доля строительства объектов индивидуального жилищного строительства по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу в общем объеме строительства таких объектов | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Доступность жилья на первичном рынке | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | Уровень бедности среди многодетных семей | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта | Доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы | Длительность инвестиционно-строительного цикла | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с 2019 года) |  |  |  |
| 6 | Запущено массовое индустриальное строительство ИЖС |  |  | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |  |  |
| 7 | Обеспечено строительство необходимой инфраструктуры |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Обеспечена методологическая поддержка и информационно-аналитическое сопровождение реализации федерального проекта "Жилье" |  |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |  |  |
| 9 | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 75,00 | 190,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 907,00 |  |  |

| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1. |  | Центральный федеральный округ, в том числе: |  |  | 0,00 | 473 894,13 |  | 1 467 092,25 |  | 1 479 299,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 420 285,46 |  |  |
| 1.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 467 320,60 |  | 1 449 061,80 |  | 1 432 917,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 349 299,60 |  |  |
| 1.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 467 320,60 |  | 1 449 061,80 |  | 1 432 917,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 349 299,60 |  |  |
| 1.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 473 894,13 |  | 1 467 092,25 |  | 1 479 299,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 420 285,46 |  |  |
| 1.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2. |  | Брянская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 118 850,30 |  | 285 913,23 |  | 333 240,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738 003,93 |  |  |
| 2.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 117 661,80 |  | 283 054,10 |  | 329 908,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 730 623,90 |  |  |
| 2.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 117 661,80 |  | 283 054,10 |  | 329 908,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 730 623,90 |  |  |
| 2.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 118 850,30 |  | 285 913,23 |  | 333 240,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 738 003,93 |  |  |
| 2.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 3. |  | Ивановская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 285 913,23 |  | 283 254,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 569 167,62 |  |  |
| 3.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 283 054,10 |  | 277 589,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 560 643,40 |  |  |
| 3.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 283 054,10 |  | 277 589,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 560 643,40 |  |  |
| 3.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 285 913,23 |  | 283 254,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 569 167,62 |  |  |
| 3.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4. |  | Костромская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 96 565,90 |  | 232 304,50 |  | 216 606,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 545 476,80 |  |  |
| 4.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 95 600,20 |  | 229 981,40 |  | 212 274,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 537 855,80 |  |  |
| 4.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 95 600,20 |  | 229 981,40 |  | 212 274,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 537 855,80 |  |  |
| 4.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 96 565,90 |  | 232 304,50 |  | 216 606,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 545 476,80 |  |  |
| 4.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5. |  | Орловская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 66 846, |  | 327 013 |  | 309 913 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 703 773,42 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 |  | ,23 |  | ,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 66 184,80 |  | 323 743,10 |  | 303 715,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 693 643,20 |  |  |
| 5.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 66 184,80 |  | 323 743,10 |  | 303 715,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 693 643,20 |  |  |
| 5.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 66 846,65 |  | 327 013,23 |  | 309 913,54 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 703 773,42 |  |  |
| 5.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6. |  | Тамбовская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 191 631,28 |  | 335 948,06 |  | 336 284,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 863 863,69 |  |  |
| 6.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 187 873,80 |  | 329 229,10 |  | 309 430,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 826 533,30 |  |  |
| 6.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 187 873,80 |  | 329 229,10 |  | 309 430,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 826 533,30 |  |  |
| 6.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 191 631,28 |  | 335 948,06 |  | 336 284,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 863 863,69 |  |  |
| 6.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7. |  | Северо-Западный федеральный округ, в том числе: |  |  | 0,00 | 167 235,80 |  | 180 482,73 |  | 179 949,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 527 668,33 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 7.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 165 580,00 |  | 178 677,90 |  | 176 350,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 520 608,70 |  |  |
| 7.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 165 580,00 |  | 178 677,90 |  | 176 350,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 520 608,70 |  |  |
| 7.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 167 235,80 |  | 180 482,73 |  | 179 949,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 527 668,33 |  |  |
| 7.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8. |  | Псковская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 167 235,80 |  | 180 482,73 |  | 179 949,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 527 668,33 |  |  |
| 8.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 165 580,00 |  | 178 677,90 |  | 176 350,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 520 608,70 |  |  |
| 8.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 165 580,00 |  | 178 677,90 |  | 176 350,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 520 608,70 |  |  |
| 8.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 167 235,80 |  | 180 482,73 |  | 179 949,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 527 668,33 |  |  |
| 8.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 9. |  | Южный федеральный округ, в том числе: |  |  | 0,00 | 550 797,11 |  | 2 069 296,67 |  | 2 149 401,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 769 494,90 |  |  |
| 9.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 545 289,10 |  | 2 048 603,60 |  | 2 127 907,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 721 799,80 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 9.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 545 289,10 |  | 2 048 603,60 |  | 2 127 907,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 721 799,80 |  |  |
| 9.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 550 797,11 |  | 2 069 296,67 |  | 2 149 401,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 769 494,90 |  |  |
| 9.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 9.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 10. |  | Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: |  |  | 0,00 | 137 420,71 |  | 339 521,92 |  | 324 909,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 801 852,00 |  |  |
| 10.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 136 046,50 |  | 336 126,70 |  | 321 660,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 793 833,50 |  |  |
| 10.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 136 046,50 |  | 336 126,70 |  | 321 660,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 793 833,50 |  |  |
| 10.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 137 420,71 |  | 339 521,92 |  | 324 909,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 801 852,00 |  |  |
| 10.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 10.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 11. |  | Республика Калмыкия, в том числе: |  |  | 0,00 | 25 998,49 |  | 53 608,69 |  | 49 986,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 129 593,25 |  |  |
| 11.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 25 738,50 |  | 53 072,60 |  | 49 486,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 128 297,30 |  |  |
| 11.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 25 738,50 |  | 53 072,60 |  | 49 486,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 128 297,30 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 11.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 25 998,49 |  | 53 608,69 |  | 49 986,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 129 593,25 |  |  |
| 11.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 11.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 12. |  | Запорожская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 93 815,30 |  | 131 630,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 225 445,30 |  |  |
| 12.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 92 877,10 |  | 130 313,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 223 190,80 |  |  |
| 12.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 92 877,10 |  | 130 313,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 223 190,80 |  |  |
| 12.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 93 815,30 |  | 131 630,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 225 445,30 |  |  |
| 12.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 12.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 13. |  | Республика Крым, в том числе: |  |  | 0,00 | 237 700,71 |  | 589 695,96 |  | 566 508,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 393 905,46 |  |  |
| 13.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 235 323,70 |  | 583 799,00 |  | 560 843,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 379 966,40 |  |  |
| 13.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 235 323,70 |  | 583 799,00 |  | 560 843,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 379 966,40 |  |  |
| 13.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 237 700,71 |  | 589 695,96 |  | 566 508,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 393 905,46 |  |  |
| 13.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 13.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 14. |  | город федерального значения Севастополь, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 209 073,90 |  | 106 637,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 315 711,10 |  |  |
| 14.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 206 983,10 |  | 105 570,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 312 553,90 |  |  |
| 14.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 206 983,10 |  | 105 570,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 312 553,90 |  |  |
| 14.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 209 073,90 |  | 106 637,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 315 711,10 |  |  |
| 14.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 14.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 15. |  | Донецкая Народная Республика, в том числе: |  |  | 0,00 | 144 477,50 |  | 442 272,00 |  | 532 351,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 119 101,10 |  |  |
| 15.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 143 032,70 |  | 437 849,30 |  | 527 028,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 107 910,10 |  |  |
| 15.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 143 032,70 |  | 437 849,30 |  | 527 028,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 107 910,10 |  |  |
| 15.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской |  |  | 0,00 | 144 477 |  | 442 272 |  | 532 351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 119 101,10 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | Федерации |  |  |  | ,50 |  | ,00 |  | ,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 15.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 16. |  | Луганская Народная Республика, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 237 665,36 |  | 334 906,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 572 572,03 |  |  |
| 16.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 235 288,70 |  | 331 557,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 566 846,30 |  |  |
| 16.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 235 288,70 |  | 331 557,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 566 846,30 |  |  |
| 16.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 237 665,36 |  | 334 906,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 572 572,03 |  |  |
| 16.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 16.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 17. |  | Херсонская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 5 199,70 |  | 103 643,54 |  | 102 471,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 211 314,66 |  |  |
| 17.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 5 147,70 |  | 102 607,10 |  | 101 446,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 209 201,50 |  |  |
| 17.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 5 147,70 |  | 102 607,10 |  | 101 446,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 209 201,50 |  |  |
| 17.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 5 199,70 |  | 103 643,54 |  | 102 471,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 211 314,66 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 17.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 17.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 18. |  | Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: |  |  | 0,00 | 1 871 528,37 |  | 3 135 507,68 |  | 3 010 315,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 017 351,75 |  |  |
| 18.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 1 852 779,40 |  | 3 104 749,50 |  | 2 976 187,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 933 716,10 |  |  |
| 18.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 1 852 779,40 |  | 3 104 749,50 |  | 2 976 187,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 933 716,10 |  |  |
| 18.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 1 871 528,37 |  | 3 135 507,68 |  | 3 010 315,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 017 351,75 |  |  |
| 18.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 18.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 19. |  | Республика Дагестан, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 512 860,00 |  | 499 870,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 012 730,00 |  |  |
| 19.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 507 728,20 |  | 494 862,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 002 590,30 |  |  |
| 19.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 507 728,20 |  | 494 862,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 002 590,30 |  |  |
| 19.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 512 860,00 |  | 499 870,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 012 730,00 |  |  |
| 19.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 19.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 20. |  | Республика Ингушетия, в том числе: |  |  | 0,00 | 45 311,72 |  | 110 791,42 |  | 104 970,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 261 073,85 |  |  |
| 20.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 44 858,60 |  | 109 683,50 |  | 103 921,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 258 463,10 |  |  |
| 20.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 44 858,60 |  | 109 683,50 |  | 103 921,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 258 463,10 |  |  |
| 20.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 45 311,72 |  | 110 791,42 |  | 104 970,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 261 073,85 |  |  |
| 20.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 20.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 21. |  | Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: |  |  | 0,00 | 178 455,80 |  | 447 191,10 |  | 480 351,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 105 998,40 |  |  |
| 21.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 176 492,80 |  | 442 272,00 |  | 475 067,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 093 832,40 |  |  |
| 21.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 176 492,80 |  | 442 272,00 |  | 475 067,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 093 832,40 |  |  |
| 21.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 178 455,80 |  | 447 191,10 |  | 480 351,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 105 998,40 |  |  |
| 21.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 21.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 22. |  | Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 153 678,38 |  | 143 293,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 296 971,81 |  |  |
| 22.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 152 141,60 |  | 141 860,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 294 002,10 |  |  |
| 22.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 152 141,60 |  | 141 860,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 294 002,10 |  |  |
| 22.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 153 678,38 |  | 143 293,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 296 971,81 |  |  |
| 22.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 22.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 23. |  | Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: |  |  | 0,00 | 185 703,64 |  | 462 822,03 |  | 453 207,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 101 732,72 |  |  |
| 23.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 183 846,60 |  | 458 193,80 |  | 444 142,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 086 183,30 |  |  |
| 23.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 183 846,60 |  | 458 193,80 |  | 444 142,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 086 183,30 |  |  |
| 23.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 185 703,64 |  | 462 822,03 |  | 453 207,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 101 732,72 |  |  |
| 23.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 23.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 24. |  | Чеченская Республика, в том числе: |  |  | 0,00 | 712 728 |  | 391 343 |  | 323 243 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 427 315,79 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ,82 |  | ,74 |  | ,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 705 672,10 |  | 387 430,30 |  | 320 010,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 413 113,20 |  |  |
| 24.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 705 672,10 |  | 387 430,30 |  | 320 010,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 413 113,20 |  |  |
| 24.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 712 728,82 |  | 391 343,74 |  | 323 243,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 427 315,79 |  |  |
| 24.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 24.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 25. |  | Ставропольский край, в том числе: |  |  | 0,00 | 749 328,39 |  | 1 056 821,01 |  | 1 005 379,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 811 529,18 |  |  |
| 25.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 741 909,30 |  | 1 047 300,10 |  | 996 322,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 785 531,70 |  |  |
| 25.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 741 909,30 |  | 1 047 300,10 |  | 996 322,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 785 531,70 |  |  |
| 25.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 749 328,39 |  | 1 056 821,01 |  | 1 005 379,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 811 529,18 |  |  |
| 25.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 25.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 26. |  | Приволжский федеральный округ, в том числе: |  |  | 0,00 | 1 021 293,84 |  | 2 833 131,87 |  | 2 835 876,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 690 301,93 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 26.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 1 011 128,20 |  | 2 804 800,50 |  | 2 797 203,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 613 132,30 |  |  |
| 26.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 1 011 128,20 |  | 2 804 800,50 |  | 2 797 203,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 613 132,30 |  |  |
| 26.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 1 021 293,84 |  | 2 833 131,87 |  | 2 835 876,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 690 301,93 |  |  |
| 26.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 26.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 27. |  | Республика Марий Эл, в том числе: |  |  | 0,00 | 233 986,63 |  | 557 530,71 |  | 614 828,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 406 345,93 |  |  |
| 27.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 231 646,80 |  | 551 955,40 |  | 608 680,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 392 282,50 |  |  |
| 27.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 231 646,80 |  | 551 955,40 |  | 608 680,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 392 282,50 |  |  |
| 27.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 233 986,63 |  | 557 530,71 |  | 614 828,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 406 345,93 |  |  |
| 27.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 27.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 28. |  | Республика Мордовия, в том числе: |  |  | 0,00 | 135 192,30 |  | 330 587,20 |  | 311 579,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 777 359,30 |  |  |
| 28.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 133 840,30 |  | 327 281,30 |  | 308 464,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 769 585,60 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 28.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 133 840,30 |  | 327 281,30 |  | 308 464,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 769 585,60 |  |  |
| 28.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 135 192,30 |  | 330 587,20 |  | 311 579,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 777 359,30 |  |  |
| 28.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 28.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 29. |  | Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 901 430,71 |  | 878 088,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 779 519,30 |  |  |
| 29.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 892 416,40 |  | 869 307,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 761 724,10 |  |  |
| 29.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 892 416,40 |  | 869 307,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 761 724,10 |  |  |
| 29.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 901 430,71 |  | 878 088,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 779 519,30 |  |  |
| 29.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 29.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 30. |  | Кировская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 172 333,20 |  | 418 148,10 |  | 398 222,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 988 703,70 |  |  |
| 30.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 170 609,70 |  | 413 966,60 |  | 390 257,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 974 834,20 |  |  |
| 30.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 170 609 |  | 413 966 |  | 390 257 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 974 834,20 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ,70 |  | ,60 |  | ,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 172 333,20 |  | 418 148,10 |  | 398 222,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 988 703,70 |  |  |
| 30.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 30.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 31. |  | Пензенская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 479 781,71 |  | 625 435,15 |  | 633 156,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 738 373,70 |  |  |
| 31.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 475 031,40 |  | 619 180,80 |  | 620 493,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 714 705,90 |  |  |
| 31.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 475 031,40 |  | 619 180,80 |  | 620 493,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 714 705,90 |  |  |
| 31.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 479 781,71 |  | 625 435,15 |  | 633 156,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 738 373,70 |  |  |
| 31.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 31.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 32. |  | Уральский федеральный округ, в том числе: |  |  | 0,00 | 89 880,60 |  | 241 239,30 |  | 176 617,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 507 737,40 |  |  |
| 32.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 88 981,80 |  | 238 826,90 |  | 174 851,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 502 660,00 |  |  |
| 32.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 88 981,80 |  | 238 826,90 |  | 174 851,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 502 660,00 |  |  |
| 32.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской |  |  | 0,00 | 89 880,6 |  | 241 239, |  | 176 617, |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 507 737,40 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | Федерации |  |  |  | 0 |  | 30 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 32.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 33. |  | Курганская область, в том числе: |  |  | 0,00 | 89 880,60 |  | 241 239,30 |  | 176 617,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 507 737,40 |  |  |
| 33.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 88 981,80 |  | 238 826,90 |  | 174 851,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 502 660,00 |  |  |
| 33.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 88 981,80 |  | 238 826,90 |  | 174 851,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 502 660,00 |  |  |
| 33.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 89 880,60 |  | 241 239,30 |  | 176 617,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 507 737,40 |  |  |
| 33.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 33.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 34. |  | Сибирский федеральный округ, в том числе: |  |  | 0,00 | 92 109,00 |  | 832 722,60 |  | 876 422,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 801 254,31 |  |  |
| 34.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 91 187,90 |  | 824 395,00 |  | 865 542,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 781 124,90 |  |  |
| 34.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 91 187,90 |  | 824 395,00 |  | 865 542,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 781 124,90 |  |  |
| 34.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 92 109,00 |  | 832 722,60 |  | 876 422,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 801 254,31 |  |  |
| 34.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 34.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 35. |  | Республика Алтай, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 41 100,00 |  | 43 321,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 84 421,21 |  |  |
| 35.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 40 689,00 |  | 42 888,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 83 577,00 |  |  |
| 35.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 40 689,00 |  | 42 888,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 83 577,00 |  |  |
| 35.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 41 100,00 |  | 43 321,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 84 421,21 |  |  |
| 35.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 35.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 36. |  | Республика Тыва, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 166 187,10 |  | 186 614,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 352 801,80 |  |  |
| 36.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 164 525,20 |  | 184 748,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 349 273,70 |  |  |
| 36.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 164 525,20 |  | 184 748,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 349 273,70 |  |  |
| 36.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 166 187,10 |  | 186 614,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 352 801,80 |  |  |
| 36.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 36.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 37. |  | Республика Хакасия, в том числе: |  |  | 0,00 | 92 109,00 |  | 223 370,00 |  | 211 608,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 527 087,00 |  |  |
| 37.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 91 187,90 |  | 221 136,00 |  | 207 375,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 519 699,40 |  |  |
| 37.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 91 187,90 |  | 221 136,00 |  | 207 375,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 519 699,40 |  |  |
| 37.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 92 109,00 |  | 223 370,00 |  | 211 608,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 527 087,00 |  |  |
| 37.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 37.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 38. |  | Алтайский край, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 402 065,50 |  | 434 878,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 836 944,30 |  |  |
| 38.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 398 044,80 |  | 430 530,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 828 574,80 |  |  |
| 38.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 398 044,80 |  | 430 530,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 828 574,80 |  |  |
| 38.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 402 065,50 |  | 434 878,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 836 944,30 |  |  |
| 38.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 38.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 39. |  | Дальневосточный федеральный округ, в том числе: |  |  | 0,00 | 366 952, |  | 960 511, |  | 1 066 45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 393 918,82 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 73 |  | 38 |  | 4,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 363 281,00 |  | 950 884,80 |  | 1 049 040,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 363 206,60 |  |  |
| 39.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 363 281,00 |  | 950 884,80 |  | 1 049 040,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 363 206,60 |  |  |
| 39.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 366 952,73 |  | 960 511,38 |  | 1 066 454,71 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 393 918,82 |  |  |
| 39.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 39.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 40. |  | Республика Бурятия, в том числе: |  |  | 0,00 | 51 997,10 |  | 130 447,90 |  | 133 296,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 315 741,20 |  |  |
| 40.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 51 477,10 |  | 129 143,40 |  | 131 963,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 312 583,70 |  |  |
| 40.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 51 477,10 |  | 129 143,40 |  | 131 963,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 312 583,70 |  |  |
| 40.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 51 997,10 |  | 130 447,90 |  | 133 296,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 315 741,20 |  |  |
| 40.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 40.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 41. |  | Республика Саха (Якутия), в том числе: |  |  | 0,00 | 230 272,53 |  | 553 956,87 |  | 666 480,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 450 710,32 |  |  |
| 41.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 227 969,80 |  | 548 417,30 |  | 653 151,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 429 538,40 |  |  |
| 41.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 227 969,80 |  | 548 417,30 |  | 653 151,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 429 538,40 |  |  |
| 41.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 230 272,53 |  | 553 956,87 |  | 666 480,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 450 710,32 |  |  |
| 41.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 41.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 42. |  | Камчатский край, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 57 182,63 |  | 51 652,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 108 834,85 |  |  |
| 42.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 56 610,80 |  | 51 135,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 107 746,50 |  |  |
| 42.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 56 610,80 |  | 51 135,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 107 746,50 |  |  |
| 42.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 57 182,63 |  | 51 652,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 108 834,85 |  |  |
| 42.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 42.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 43. |  | Забайкальский край, в том числе: |  |  | 0,00 | 78 740,50 |  | 194 800,00 |  | 186 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 460 240,50 |  |  |
| 43.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 77 951, |  | 192 830 |  | 184 748 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 455 530,10 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 00 |  | ,60 |  | ,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 77 951,00 |  | 192 830,60 |  | 184 748,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 455 530,10 |  |  |
| 43.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 78 740,50 |  | 194 800,00 |  | 186 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 460 240,50 |  |  |
| 43.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 43.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 44. |  | Еврейская автономная область, в том числе: |  |  | 0,00 | 5 942,60 |  | 14 295,70 |  | 18 328,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38 566,50 |  |  |
| 44.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 5 883,10 |  | 14 152,70 |  | 18 144,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38 180,70 |  |  |
| 44.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 5 883,10 |  | 14 152,70 |  | 18 144,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38 180,70 |  |  |
| 44.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 5 942,60 |  | 14 295,70 |  | 18 328,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38 566,50 |  |  |
| 44.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 44.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 45. |  | Чукотский автономный округ, в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 9 828,28 |  | 9 997,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 825,45 |  |  |
| 45.1. |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 9 730,00 |  | 9 897,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 627,20 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 45.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 9 730,00 |  | 9 897,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 627,20 |  |  |
| 45.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 9 828,28 |  | 9 997,17 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 825,45 |  |  |
| 45.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 45.3. |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид внебюджетного источника |  |  |  | Наименование юридического лица |  |  | Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Всего по федеральному проекту |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечен ввод индивидуального жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие и эксплуатация суперсервиса "Цифровое строительство" для индивидуальных жилых домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет развития сектора индивидуального жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Проведена градостроительная подготовка земельных участков, предназначенных для целей индивидуального жилищного строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Проведение профильной программы повышения квалификации Архитекторы.рф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Запущено массовое индустриальное строительство ИЖС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена методологическая поддержка и информационно-аналитическое сопровождение реализации федерального проекта "Жилье"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид внебюджетного источника |  |  |  | Наименование юридического лица |  |  | Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение договоров о подключении до границ земельных участков граждан в рамках программы социальной газификации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Осуществлено подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов комплексного развития территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено строительство необходимой инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено информирование населения Российской Федерации о возможностях строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид внебюджетного источника |  |  |  | Наименование юридического лица |  |  | Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено информирование подрядных организаций об особенностях строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу счетов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию (результату), в том числе |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |