| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Многодетная семья" |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование национального проекта | Национальный проект "Семья" |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование федерального проекта | Многодетная семья |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель федерального проекта | Увеличение количества многодетных семей |  |  |  |  |
| 4. | Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |
| 5. | Руководитель федерального проекта | Баталина О.Ю. |  | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |
| 6. | Администратор федерального проекта | Галкин А.И. |  | Директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |
| 7. | Целевые группы федерального проекта | Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Семьи с 1 и более детьми |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | программами Российской Федерации |  |  | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  |
| 8. |  | 2 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |  |  |
|  |  | 3 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень бедности среди многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте РФ |  | Ответственный за достижение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей |  |  |  | НП, Указ 309 |  | Единица |  |  | 0,3760 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 0,3990 |  |  | 0,4140 |  |  |  | 0,4280 |  |  |  | 0,4430 |  |  | 0,4590 | 0,4750 | Да |  | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  | 3,8000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 5,1000 |  |  | 5,5000 |  |  |  | 5,7000 |  |  |  | 5,9000 |  |  | 6,1000 | 6,3000 | Да |  | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.3. | Доля обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  | 16,0000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 16,1000 |  |  | 16,3000 |  |  |  | 16,6000 |  |  |  | 16,9000 |  |  | 17,3000 | 17,6000 | - |  | Козюра Е.Н. - Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.4. | Темп прироста числа многодетных семей |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 2,5000 |  |  | 5,0000 |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 10,0000 |  |  | 12,5000 | 15,0000 | - |  | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте РФ |  | Ответственный за достижение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.5. | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 26,8000 |  |  | 41,5000 |  |  |  | 58,5000 |  |  |  | 73,2000 |  |  | 90,2000 | 100,0000 | - |  | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. | фев. |  | мар. |  | апр. |  | май |  | июнь | июль |  | авг. | сен. |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей |  |  |  |  | Единица |  |  | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 | 0,40 |  | 0,40 | 0,40 |  | 0,40 | 0,40 |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,20 | 0,60 |  | 1,10 |  | 1,50 |  | 1,90 |  | 2,30 | 2,80 |  | 3,20 | 3,60 |  | 4,00 | 4,50 |  | 5,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Доля обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 16,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Темп прироста числа многодетных семей |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,20 | 0,40 |  | 0,60 |  | 0,80 |  | 1,00 |  | 1,20 | 1,40 |  | 1,60 | 1,80 |  | 2,00 | 2,20 |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 | 1,00 |  | 2,00 |  | 3,00 |  | 4,00 |  | 5,00 | 6,00 |  | 7,00 | 8,00 |  | 9,00 | 10,00 |  | 26,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия (результаты) федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки |  | - |  | Единица |  |  | 89,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Да |  |
| 1.1.1 |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям |  | - |  | Единица |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 89,0000 |  |  |  | 89,0000 |  |  |  | 89,0000 |  |  | 89,0000 |  |  |  | 89,0000 |  | 89,0000 |  | - |  | - |  |
| Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Созданы группы продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 1 000,0000 |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 1 000,0000 |  | 1 000,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | - |  |
| В общеобразовательных организациях ежегодно на учебный год открываются группы продленного дня для обучающихся 1-4 классов в целях увеличения охвата детей, находящихся в безопасности под присмотром и уходом квалифицированных работников этих организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Многодетные семьи с детьми получили выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита (займа). Нарастающий итог |  | - |  | Тысяча семей |  |  | 107,0000 |  | 2022 |  | - |  |  |  | 107,0000 |  |  |  | 327,5000 |  |  |  | 559,0000 |  |  | 802,0000 |  |  |  | 1 057,0000 |  | 1 325,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | - |  |
| Предоставление выплаты в размере не более 450 тыс. руб. многодетным семьям для погашения ипотечного кредита (займам). К 2030 году: более 1,4 млн многодетных семей снизили финансовую нагрузку по оплате ипотечного кредита, оформленного на улучшение жилищных условий. Снижение долговой нагрузки при рождении ребенка (детей) многодетных семей и улучшение их материального положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Сформирована информационна |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Оказание услуг |  | - |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | я база по итогам ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи" . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (выполнение работ) |  |  |  |
| Проведение ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи" с охватом 50 тыс. домашних хозяйств и формирование информационной базы по его итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям |  | - |  | Единица |  |  | 196 099,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 220 822,0000 |  |  |  | 243 411,0000 |  |  |  | 252 316,0000 |  |  | 262 119,0000 |  |  |  | 271 528,0000 |  | 283 589,0000 |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Да |  |
| Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости |  | - |  | Тысяча семей |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 203,8440 |  |  |  | 210,1040 |  |  |  | 216,2600 |  |  | 216,2600 |  |  |  | 216,2600 |  | 216,2600 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Да |  |
| Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Осуществлены аналитические и методические мероприятия в |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | - |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | целях реализации мер по сохранению населения, повышению благополучия людей, поддержке семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Количество аналитических отчетов |  | - |  | Штука |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,0000 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.7.2 |  | Количество докладов |  | - |  | Штука |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.7.3 |  | Количество информационно-аналитических панелей (дашбордов) |  | - |  | Штука |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Осуществлены аналитические и методические мероприятия, направленные на поддержку семей в связи с рождением и воспитанием детей, в том числе многодетных, мер поддержки по снижению неравенства, повышение благополучия и благосостояния людей, экспертно-аналитический мониторинг демографической ситуации и разработку предложений по ее улучшению, методическое обеспечение реализации региональных программ по стимулированию рождаемости, по созданию системы долговременного ухода и реализации программ "Активное долголетие" в субъектах Российской Федерации. Достижение результата характеризуется количеством ежемесячных отчетов, в которых отражаются объемы и характеристики проведенных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Многодетные семьи с детьми получили выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита (займа), всего | 0,00 | 54 490 524,70 | 98 855 618,80 | 103 800 018,80 | 108 955 618,80 | 114 355 618,80 | 120 055 618,80 | 600 513 018,70 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 54 490 524,70 | 98 855 618,80 | 103 800 018,80 | 108 955 618,80 | 114 355 618,80 | 120 055 618,80 | 600 513 018,70 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Внебюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Сформирована информационная база по итогам ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи" , всего | 0,00 | 119 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 161,20 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 119 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 161,20 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям, всего | 0,00 | 46 997 467,00 | 55 094 975,60 | 57 765 481,60 | 69 394 214,00 | 78 978 308,00 | 83 103 108,00 | 391 333 554,20 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 39 006 160,90 | 45 900 429,20 | 45 800 429,20 | 57 200 429,20 | 65 100 429,20 | 68 500 429,20 | 321 508 306,90 |
| 1.4.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 39 006 160,90 | 45 900 429,20 | 45 800 429,20 | 57 200 429,20 | 65 100 429,20 | 68 500 429,20 | 321 508 306,90 |
| 1.4.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 39 006 160,90 | 45 900 429,20 | 45 800 429,20 | 57 200 429,20 | 65 100 429,20 | 68 500 429,20 | 321 508 306,90 |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 46 997 467,00 | 55 094 975,60 | 57 765 481,60 | 69 394 214,00 | 78 978 308,00 | 83 103 108,00 | 391 333 554,20 |
| 1.4.4. | Бюджеты территориальных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости, всего | 0,00 | 11 954 637,52 | 14 028 756,46 | 14 297 759,20 | 14 297 759,32 | 14 297 759,32 | 14 297 759,32 | 83 174 431,14 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 10 856 382,20 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 73 356 382,20 |
| 1.5.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 10 856 382,20 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 73 356 382,20 |
| 1.5.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 10 856 382,20 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 73 356 382,20 |
| 1.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, | 0,00 | 11 954 637,52 | 14 028 756,46 | 14 297 759,20 | 14 297 759,32 | 14 297 759,32 | 14 297 759,32 | 83 174 431,14 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Осуществлены аналитические и методические мероприятия в целях реализации мер по сохранению населения, повышению благополучия людей, поддержке семьи, всего | 0,00 | 62 060,60 | 88 124,10 | 91 609,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 794,40 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 62 060,60 | 88 124,10 | 91 609,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 794,40 |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 113 623 851,02 | 168 067 474,96 | 175 954 869,30 | 192 647 592,12 | 207 631 686,12 | 217 456 486,12 | 1 075 381 959,64 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 0,00 | 104 534 289,60 | 157 344 172,10 | 162 192 057,70 | 178 656 048,00 | 191 956 048,00 | 201 056 048,00 | 995 738 663,40 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 58 952 104,52 | 69 123 732,06 | 72 063 240,80 | 83 691 973,32 | 93 276 067,32 | 97 400 867,32 | 474 507 985,34 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: средства Фонда национального благосостояния |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |
| 1 | К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Многодетные семьи с детьми получили выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита (займа) | 0,00 | 0,00 | 22 277 055,32 | 28 277 056,32 | 34 277 056,32 | 40 277 056,32 | 46 277 056,32 | 52 277 056,32 | 58 277 056,32 | 64 277 056,32 | 70 277 056,32 | 54 490 524,70 |  |
| 1.2. | Сформирована информационная база по итогам ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи" | 0,00 | 0,00 | 61 835,90 | 105 551,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 119 161,20 |  |
| 1.3. | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | 0,00 | 0,00 | 7 415 246,00 | 10 615 246,00 | 13 815 246,00 | 17 015 246,00 | 20 215 246,00 | 23 415 246,00 | 26 615 246,00 | 29 815 246,00 | 33 095 206,00 | 39 006 160,90 |  |
| 1.4. | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 10 856 382,20 |  |
| 1.5. | Осуществлены аналитические и методические мероприятия в целях реализации мер по сохранению населения, повышению благополучия людей, поддержке семьи | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 62 060,60 |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 29 879 137,22 | 39 382 853,32 | 49 283 302,32 | 60 483 302,32 | 70 683 302,32 | 80 883 302,32 | 91 087 302,32 | 101 287 302,32 | 111 567 262,32 | 104 534 289,60 |  |

| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту федерального проекта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Многодетная семья |  |  |
| План реализации федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Предоставлен отчет о многодетных семьях, которые обеспечены региональными мерами поддержки |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица | - | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о внесении изменений НПА, регулирующие поддержку многодетных семей, в соответствии с Указом от 23.01.2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за I квартал " , Единица | - | 23.04.2025 | 01 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 5 месяцев" , Единица | - | 25.06.2025 | 06 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о расходах региона на осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за II квартал" , Единица | - | 22.07.2025 | 06 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за III квартал " , Единица | - | 22.10.2025 | 07 | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 10 месяцев " , Единица | - | 20.11.2025 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о расходах региона на осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за I квартал " , Единица | - | 23.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Предоставлена информация | - | 25.06.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | за 5 месяцев " , Единица |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федерации о расходах региона на осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за II квартал " , Единица | - | 23.07.2026 | 06 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за III квартал " , Единица | - | 20.10.2026 | 07 | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 10 месяцев " , Единица | - | 26.11.2026 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за I квартал " , Единица | - | 20.04.2027 | 03 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 5 месяцев " , Единица | - | 24.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о расходах региона на осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за II квартал " , Единица | - | 20.07.2027 | 06 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за III квартал " , Единица | - | 15.10.2027 | 07 | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 10 месяцев " , Единица | - | 25.11.2027 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о расходах региона на осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за I квартал " , Единица | - | 24.04.2028 | 03 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 5 месяцев" , Единица | - | 28.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о расходах региона на |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за II квартал " , Единица | - | 24.07.2028 | 06 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за III квартал " , Единица | - | 23.10.2028 | 07 | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 10 месяцев " , Единица | - | 28.11.2028 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о расходах региона на осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за I квартал " | - | 20.04.2029 | 03 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 5 месяцев " | - | 27.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о расходах региона на осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за II квартал " , Единица | - | 25.07.2029 | 06 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за III квартал " , Единица | - | 23.10.2029 | 07 | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 10 месяцев " , Единица | - | 28.11.2029 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о расходах региона на осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за I квартал " , Единица | - | 23.04.2030 | 03 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 5 месяцев " , Единица | - | 26.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о расходах региона на осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за II квартал " , Единица | - | 22.07.2030 | 06 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг за III квартал " , Единица | - | 22.10.2030 | 07 | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 10 месяцев " , Единица | - | 27.11.2030 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о расходах региона на осуществление мер поддержки многодетным семьям |  |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о числе многодетных семей, охваченных мерами поддержки нарастающим итогом |  |
| 1.2 | Результат "Созданы группы продленного дня для обучающихся 1-4 классов" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Козюра Е. Н. Директор Департамент, |  | Отчет : Предоставлен отчет о группах продленного дня для обучающихся 1-4 классов. |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо в субъекты Российской Федерации о необходимости создания дополнительных мест групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утвержден паспорт федерального проекта «Многодетная семья» |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Направлен запрос в субъекты Российской Федерации о количестве групп продленного дня, созданных для обучающихся 1-4 классов очного обучения, кроме классов для обучающихся с ОВЗ, общеобразовательных организаций" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Запрос в субъекты Российской Федерации о количестве дополнительно созданных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный отчет о достижении результата по итогам 1 квартала 2025 г. |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный отчет о достижении результата по итогам 2 квартала 2025 г. |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2025 году. |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 29.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо в субъекты Российской Федерации о необходимости создания дополнительных мест групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Подготовлен итоговый информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году с учетом данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»" | - | 16.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году с учетом данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о возможности создания дополнительных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Направлен запрос в субъекты Российской Федерации о количестве групп продленного дня, созданных для обучающихся 1-4 классов очного обучения, кроме | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Запрос в субъекты Российской Федерации о количестве дополнительно созданных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | классов для обучающихся с ОВЗ, общеобразовательных организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный отчет о достижении результата по итогам 2 квартала 2026 г. |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2026 году |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 28.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо в субъекты Российской Федерации о необходимости создания дополнительных мест групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Подготовлен итоговый информационно-аналитический отчет о | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО |  | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году с учетом данных формы |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | достижении результата в 2026 году с учетом данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует | ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о возможности создания дополнительных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Направлен запрос в субъекты Российской Федерации о количестве групп продленного дня, созданных для обучающихся 1-4 классов очного обучения, кроме классов для обучающихся с ОВЗ, общеобразовательных организаций" | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Запрос в субъекты Российской Федерации о количестве дополнительно созданных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный отчет о достижении результата по итогам 2 квартала 2027 г. |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2026 году |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо в субъекты Российской Федерации о необходимости создания дополнительных мест групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Подготовлен итоговый информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году с учетом данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 | - | 21.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году с учетом данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»" |  |  |  |  |  |  | образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о возможности создания дополнительных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Направлен запрос в субъекты Российской Федерации о количестве групп продленного дня, созданных для обучающихся 1-4 классов очного обучения, кроме классов для обучающихся с ОВЗ, общеобразовательных организаций" | - | 27.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Запрос в субъекты Российской Федерации о количестве дополнительно созданных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта" | - | 28.09.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный отчет о достижении результата по итогам |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует | ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | 2 квартала 2028 г. |  |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2028 году. |  |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо в субъекты Российской Федерации о необходимости создания дополнительных мест групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Подготовлен итоговый информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2028 году с учетом данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным | - | 22.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2028 году с учетом данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о возможности создания дополнительных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Направлен запрос в субъекты Российской Федерации о количестве групп продленного дня, созданных для обучающихся 1-4 классов очного обучения, кроме классов для обучающихся с ОВЗ, общеобразовательных организаций" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Запрос в субъекты Российской Федерации о количестве дополнительно созданных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта" | - | 27.09.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный отчет о достижении результата по итогам 2 квартала 2029 г. |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2029 году. |  |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Письмо в субъекты Российской Федерации о необходимости создания дополнительных мест групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Подготовлен итоговый информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2029 году с учетом данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего | - | 21.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2029 году с учетом данных формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | образования»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письма субъектов Российской Федерации о возможности создания дополнительных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.34 | Контрольная точка "Направлен запрос в субъекты Российской Федерации о количестве групп продленного дня, созданных для обучающихся 1-4 классов очного обучения, кроме классов для обучающихся с ОВЗ, общеобразовательных организаций" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Запрос в субъекты Российской Федерации о количестве дополнительно созданных групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Козюра Е. Н. Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный отчет о достижении результата по итогам 2 квартала 2030 г. |  |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Козюра Е. Н. Директор Департамент, |  | Отчет Минпросвещения России подготовлен промежуточный |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2030 году |  |
| 1.3 | Результат "Многодетные семьи с детьми получили выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита (займа)" | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет : Предоставлен отчет о многодетных семьях с детьми, которые получили выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита (займа). |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части исполнения результата федерального проекта" | - | 20.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о предоставлении выплаты на погашение ипотечного кредита (займа) за 7 месяцев |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.10.2025 | 04 | 03 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 3 квартал |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2025 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплате на |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | погашение ипотечного кредита за 11 месяцев |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Годовой отчет за 2025 год |  |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части исполнения результата федерального проекта" | - | 20.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о предоставлении выплаты на погашение ипотечного кредита (займа) за 7 месяцев |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.10.2026 | 05 | 03 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 3 квартал |  |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2026 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ |  | Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплате на |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | погашение ипотечного кредита за 11 месяцев |  |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Годовой отчет за 2026 год |  |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части исполнения результата федерального проекта" | - | 20.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о предоставлении выплаты на погашение ипотечного кредита (займа) за 7 месяцев |  |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.10.2027 | 05 | 03 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 3 квартал |  |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2027 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплате на |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | погашение ипотечного кредита за 11 месяцев |  |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 27.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Годовой отчет за 2027 год |  |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части исполнения результата федерального проекта" | - | 20.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о предоставлении выплаты на погашение ипотечного кредита (займа) за 7 месяцев |  |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.10.2028 | 05 | 03 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 3 квартал |  |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2028 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплате на |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | погашение ипотечного кредита за 11 месяцев |  |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Годовой отчет за 2028 год |  |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части исполнения результата федерального проекта" | - | 20.08.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о предоставлении выплаты на погашение ипотечного кредита (займа) за 7 месяцев |  |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.10.2029 | 05 | 03 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 3 квартал |  |
| 1.3.34 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2029 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплате на |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | погашение ипотечного кредита за 11 месяцев |  |
| 1.3.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Годовой отчет за 2029 год |  |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.3.38 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.3.39 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части исполнения результата федерального проекта" | - | 30.08.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о предоставлении выплаты на погашение ипотечного кредита (займа) за 7 месяцев |  |
| 1.3.40 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.10.2030 | 05 | 03 | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 3 квартал |  |
| 1.3.41 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2030 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ |  | Отчет Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплате на |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | погашение ипотечного кредита за 11 месяцев |  |
| 1.3.42 | Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет за 2030 год" | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Годовой отчет АО ДОМ.РФ за 2030 год |  |
| 1.4 | Результат "Сформирована информационная база по итогам ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи" " | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников С. М. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ |  | Отчет : Предоставлен отчет об информационной базе по итогам ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи". |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утвержден План размещения выборочной совокупности домохозяйств целевой группы "Многодетные семьи"" | - | 31.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников С. М. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ |  | Приказ Приказ об утверждении Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств целевой группы «Многодетные семьи» |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Проведен опрос домохозяйств по | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Окладников С. М. Заместитель |  | Исходящее письмо Письмо в Минтруд России |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | программе выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе «Многодетные семьи»" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | руководителя, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ |  |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Закупка на выполнение работы по теме "Технологическое обеспечение формирования агрегированных показателей доходов и уровня бедности по целевой группе "Многодетные семьи" включена в План-закупок" | - | 27.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников С. М. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ |  | Прочий тип документа Ссылка на закупку в ЕИС План-закупок |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Опубликован показатель «Уровень бедности многодетных семей»" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников С. М. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ |  | Исходящее письмо Письмо в Минтруд России по вопросу публикации показателя "Уровень бедности среди многодетных семей" |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Заключен Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг)" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников С. М. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ |  | Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работы по теме "Технологическое обеспечение формирование агрегированных показателей доходов и уровня бедности по целевой группе |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Многодетные семьи". |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи"" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников С. М. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ |  | Исходящее письмо Письмо в Минтруд России по вопросу публикаций итогов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи" |  |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг) по Государственному контракту" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладников С. М. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ |  | Акт Акт выполненных работ |  |
| 1.5 | Результат "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" | 01.01.2024 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Предоставлен отчет о гражданах, которые получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям. |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с | 05 | Баталина О. Ю. |  | Постановление |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Принято обязательств" , Единица | - | 03.03.2025 | 04 | 06 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 1 квартале " , Единица | - | 30.04.2025 | 09 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 2 квартале" | - | 31.07.2025 | 06 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 3 квартале" , Единица | - | 30.10.2025 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица | - | 25.12.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |  |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица | - | 02.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" , Единица | - | 17.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России за 2025 год |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Принято обязательств " | - | 17.02.2026 | 04 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 1 квартале" , Единица | - | 30.04.2026 | 10 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 2 квартале" | - | 30.07.2026 | 07 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 3 квартале " , Единица | - | 30.10.2026 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов | - | 29.12.2026 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица |  |  |  | контрольными точками отсутствует | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | годов |  |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица | - | 08.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены " , Единица | - | 16.02.2027 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России за 2026 год |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Принято обязательств " , Единица | - | 16.02.2027 | 04 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 1 квартале" | - | 29.04.2027 | 10 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 30.07.2027 | 07 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Отчет Отчет субъектов Российской |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | количестве заключенных социальных контрактов в 2 квартале" , Единица |  |  |  |  | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 3 квартале" , Единица | - | 29.10.2027 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица | - | 27.12.2027 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Принято обязательств " , Единица | - | 14.02.2028 | 04 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица | - | 14.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены " , Единица | - | 28.02.2028 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России за 2027 год |  |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 1 квартале" , Единица | - | 28.04.2028 | 10 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 2 квартале" , Единица | - | 31.07.2028 | 07 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 3 квартале " , Единица | - | 31.10.2028 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.27 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица | - | 27.12.2028 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2029 год и на плановый период 2030 и 2031 годов |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.28 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица | - | 05.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |
| 1.5.29 | Контрольная точка "Принято обязательств" , Единица | - | 13.02.2029 | 04 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.5.30 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены " , Единица | - | 15.02.2029 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | информационного комплекса Минтруда России за 2028 год |  |
| 1.5.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 1 квартале" , Единица | - | 30.04.2029 | 10 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 2 квартале" , Единица | - | 31.07.2029 | 07 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.33 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 3 квартале" , Единица | - | 30.10.2029 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.34 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица | - | 26.12.2029 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2030 год и на плановый период 2031 и 2032 годов |  |
| 1.5.35 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены " , Единица | - | 14.02.2030 | Взаимосвязь с иными | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Отчет Отчет субъектов Российской |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.36 | Контрольная точка "Принято обязательств " , Единица | - | 15.02.2030 | 04 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.5.37 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.38 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 1 квартале" , Единица | - | 30.04.2030 | 10 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.39 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 2 квартал" , Единиц в год | - | 30.07.2030 | 07 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.5.40 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о количестве заключенных социальных контрактов в 3 квартале" , Единица | - | 30.10.2030 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.5.41 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица | - | 27.12.2030 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2031 год и на плановый период 2032 и 2033 годов |  |
| 1.6 | Результат "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Отчет : Предоставлен отчет о региональных программах по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | значение суммарного коэффициента рождаемости было ниже среднероссийского. |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 24.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Постановление Приложение к госпрограмме "Социальная поддержка граждан" |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии" | - | 25.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица | - | 17.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 гг |  |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2025г." | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты за I квартал 2025г. |  |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Отчет Предоставлены отчеты за 2 квартал 2025г. |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | Федерации за 2 квартал 2025г." |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 3 квартал 2025г." | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 3 квартал 2025г. |  |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации об использовании бюджетных ассигнований за 3 квартал" | - | 03.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Отчет Предоставлены отчеты Российской Федерации об использовании бюджетных ассигнований за 3 квартал |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 08.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчеты регионов за 11 месяцев |  |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии" | - | 16.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 19.02.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Постановление Приложение к госпрограмме |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | "Социальная поддержка граждан" |  |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 16.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты субъектов за 2025 год |  |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2026г." | - | 20.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Отчет Предоставлены отчеты за I квартал 2026г. |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 2 квартал 2026г." | - | 20.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты за 2 квартал 2026г. |  |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 3 квартал 2026г." | - | 19.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты субъектов за 3 квартал 2026г. |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчеты регионов за 11 месяцев |  |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии" | - | 09.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 22.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Постановление Приложение к госпрограмме "Социальная поддержка граждан" |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты субъектов за 2026 год |  |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2027г." | - | 19.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Отчет Предоставлены отчеты за I квартал 2027г. |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 2 квартал 2027г." | - | 19.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты за 2 квартал 2027г. |  |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 3 квартал 2027г." | - | 18.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты за 3 квартал 2027г. |  |
| 1.6.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Входящее письмо Отчеты регионов за 11 месяцев |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.23 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии" | - | 10.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.6.24 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Постановление Приложение к госпрограмме "Социальная поддержка граждан" |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты субъектов за 2027 год |  |
| 1.6.26 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2028г." | - | 18.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты за I квартал 2028г. |  |
| 1.6.27 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты | - | 18.07.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Отчет Предоставлены отчеты за 2 квартал |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | субъектов Российской Федерации за 2 квартал 2028г." |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | 2028г. |  |
| 1.6.28 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 3 квартал 2028г." | - | 17.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты за 3 квартал 2028г. |  |
| 1.6.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 13.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Входящее письмо Отчеты регионов за 11 месяцев |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.30 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии" | - | 12.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.6.31 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Постановление Приложение к госпрограмме "Социальная поддержка граждан" |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.6.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты субъектов за 2028год |  |
| 1.6.33 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2029г." | - | 18.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты за I квартал 2029г. |  |
| 1.6.34 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 2 квартал 2029г." | - | 18.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Отчет Предоставлены отчеты за 2 квартал 2029г. |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.35 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 3 квартал 2029г." | - | 17.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты за 3 квартал 2029г. |  |
| 1.6.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 12.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Входящее письмо Отчеты регионов за 11 месяцев |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.37 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии" | - | 12.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.6.38 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 21.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Постановление Приложение к госпрограмме "Социальная поддержка граждан" |  |
| 1.6.39 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании | - | 14.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Отчет Отчеты субъектов за 2029 год |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | межбюджетных трансфертов" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.40 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2030г." | - | 18.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты за I квартал 2030г. |  |
| 1.6.41 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 2 квартал 2030г." | - | 18.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Отчет Предоставлены отчеты за 2 квартал 2030г. |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.42 | Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации за 3 квартал 2030г." | - | 17.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Предоставлены отчеты за 3 квартал 2030г. |  |
| 1.6.43 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 12.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчеты регионов за 11 месяцев |  |
| 1.7 | Результат "Осуществлены аналитические и методические | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Отчет : Предоставлен отчет о проделанной работе |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | мероприятия в целях реализации мер по сохранению населения, повышению благополучия людей, поддержке семьи" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение |  |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об аналитическом и методическом сопровождении мероприятий проекта " | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Отчет Отчеты за 1 квартал |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об аналитическом и методическом сопровождении мероприятий проекта " | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты за 2 квартал |  |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет об использовании МБТ за 2 квартал |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об аналитическом и методическом сопровождении мероприятий проекта" | - | 25.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты за 3 квартал |  |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" | - | 13.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет об использовании бюджетных ассигнований за 3 квартал |  |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Отчет Отчет о проделанной работе в текущем году |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Разработан план работ на текущий год |  |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Соглашение Соглашение на текущий год |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об аналитическом и методическом сопровождении мероприятий проекта " | - | 25.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты за 1 квартал |  |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об аналитическом и методическом сопровождении мероприятий проекта" | - | 24.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты за 2 квартал |  |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании | - | 17.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Отчет Отчет об использовании МБТ за 2 квартал |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | межбюджетных трансфертов" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об аналитическом и методическом сопровождении мероприятий проекта " | - | 25.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты за 3 квартал |  |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" | - | 16.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Отчет Отчет об использовании бюджетных ассигнований за 3 квартал |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о проделанной работе в текущем году |  |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Разработан план работ на текущий год |  |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Соглашение Соглашение на текущий год |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об аналитическом и методическом сопровождении мероприятий проекта " | - | 23.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об аналитическом и методическом сопровождении мероприятий проекта" | - | 23.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 16.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет об использовании МБТ за 2 квартал |  |
| 1.7.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об аналитическом и методическом сопровождении мероприятий проекта" | - | 25.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты за 3 квартал |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.7.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии" | - | 15.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет об использовании бюджетных ассигнований за 3 квартал |  |
| 1.7.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о проделанной работе в текущем году |  |

| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Многодетная семья |  |  |  |  |
|  | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. |  | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Амурская область | Процент | 4,1000 | 2024 | - | 5,7000 | 5,3000 |  | 5,4000 | 5,6000 | 5,9000 | 6,1000 |
| 1.1.2 |  | Еврейская автономная область | Процент | 2,5000 | 2024 | - | 2,8000 | 2,9000 |  | 3,0000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,2000 |
| 1.1.3 |  | Забайкальский край | Процент | 4,7000 | 2024 | - | 5,6000 | 4,8000 |  | 5,1000 | 5,2000 | 5,4000 | 5,5000 |
| 1.1.4 |  | Камчатский край | Процент | 3,4000 | 2024 | - | 3,7000 | 4,0000 |  | 4,2000 | 4,3000 | 4,5000 | 4,7000 |
| 1.1.5 |  | Магаданская область | Процент | 6,2000 | 2024 | - | 7,4000 | 8,1000 |  | 8,4000 | 8,8000 | 9,2000 | 9,6000 |
| 1.1.6 |  | Приморский край | Процент | 1,9000 | 2024 | - | 5,1000 | 2,8000 |  | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
| 1.1.7 |  | Республика Бурятия | Процент | 3,1000 | 2024 | - | 3,3000 | 3,2000 |  | 3,3000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,5000 |
| 1.1.8 |  | Республика Саха (Якутия) | Процент | 2,0000 | 2024 | - | 5,0000 | 5,6000 |  | 5,9000 | 6,3000 | 6,6000 | 7,0000 |
| 1.1.9 |  | Сахалинская область | Процент | 5,4000 | 2024 | - | 5,2000 | 4,3000 |  | 4,5000 | 4,5000 | 4,6000 | 4,7000 |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.10 |  | Хабаровский край | Процент | 3,2000 | 2024 | - | 4,7000 | 4,7000 |  | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 |
| 1.1.11 |  | Чукотский автономный округ | Процент | 5,2000 | 2024 | - | 7,0000 | 6,8000 |  | 6,5000 | 6,5000 | 6,5000 | 6,6000 |
| 1.2 |  | Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Кировская область | Процент | 4,2000 | 2024 | - | 10,0000 | 18,5000 |  | 19,4000 | 20,0000 | 20,6000 | 21,3000 |
| 1.2.2 |  | Нижегородская область | Процент | 3,5000 | 2024 | - | 3,9000 | 5,5000 |  | 5,7000 | 5,9000 | 6,1000 | 6,2000 |
| 1.2.3 |  | Оренбургская область | Процент | 5,8000 | 2024 | - | 6,8000 | 6,8000 |  | 6,6000 | 6,6000 | 6,5000 | 6,5000 |
| 1.2.4 |  | Пензенская область | Процент | 5,6000 | 2024 | - | 6,2000 | 6,6000 |  | 6,9000 | 7,1000 | 7,4000 | 7,6000 |
| 1.2.5 |  | Пермский край | Процент | 4,5000 | 2024 | - | 5,1000 | 5,3000 |  | 5,4000 | 5,5000 | 5,6000 | 5,7000 |
| 1.2.6 |  | Республика Башкортостан | Процент | 2,5000 | 2024 | - | 3,1000 | 3,2000 |  | 3,3000 | 3,4000 | 3,5000 | 3,6000 |
| 1.2.7 |  | Республика Марий Эл | Процент | 5,0000 | 2024 | - | 4,3000 | 4,8000 |  | 5,0000 | 5,2000 | 5,4000 | 5,7000 |
| 1.2.8 |  | Республика Мордовия | Процент | 4,5000 | 2024 | - | 5,2000 | 5,3000 |  | 5,4000 | 5,5000 | 5,5000 | 5,6000 |
| 1.2.9 |  | Республика Татарстан (Татарстан) | Процент | 5,1000 | 2024 | - | 4,9000 | 4,3000 |  | 4,4000 | 4,3000 | 4,1000 | 4,0000 |
| 1.2.10 |  | Самарская область | Процент | 4,6000 | 2024 | - | 4,7000 | 5,1000 |  | 5,3000 | 5,6000 | 5,8000 | 6,1000 |
| 1.2.11 |  | Саратовская область | Процент | 2,2000 | 2024 | - | 6,3000 | 6,3000 |  | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 |
| 1.2.12 |  | Удмуртская Республика | Процент | 2,7000 | 2024 | - | 5,4000 | 5,4000 |  | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,7000 |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.13 |  | Ульяновская область | Процент | 5,7000 | 2024 | - | 7,5000 | 7,8000 |  | 8,0000 | 8,0000 | 8,1000 | 8,2000 |
| 1.2.14 |  | Чувашская Республика - Чувашия | Процент | 4,8000 | 2024 | - | 7,6000 | 8,2000 |  | 8,6000 | 8,9000 | 9,3000 | 9,7000 |
| 1.3 |  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Архангельская область | Процент | 3,2000 | 2024 | - | 7,1000 | 7,2000 |  | 7,5000 | 7,6000 | 7,8000 | 7,9000 |
| 1.3.2 |  | Вологодская область | Процент | 4,4000 | 2024 | - | 5,0000 | 5,7000 |  | 5,8000 | 6,2000 | 6,5000 | 6,9000 |
| 1.3.3 |  | город федерального значения Санкт-Петербург | Процент | 0,9000 | 2024 | - | 0,6000 | 1,1000 |  | 1,1000 | 1,3000 | 1,5000 | 1,7000 |
| 1.3.4 |  | Калининградская область | Процент | 4,7000 | 2024 | - | 5,1000 | 5,4000 |  | 5,4000 | 5,6000 | 5,7000 | 5,8000 |
| 1.3.5 |  | Ленинградская область | Процент | 2,0000 | 2024 | - | 3,1000 | 3,7000 |  | 3,6000 | 3,8000 | 4,1000 | 4,3000 |
| 1.3.6 |  | Мурманская область | Процент | 4,3000 | 2024 | - | 6,3000 | 8,2000 |  | 8,6000 | 9,5000 | 10,5000 | 11,6000 |
| 1.3.7 |  | Ненецкий автономный округ | Процент | 2,9000 | 2024 | - | 3,4000 | 3,4000 |  | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 |
| 1.3.8 |  | Новгородская область | Процент | 11,3000 | 2024 | - | 13,5000 | 16,1000 |  | 16,7000 | 17,9000 | 19,2000 | 20,6000 |
| 1.3.9 |  | Псковская область | Процент | 4,5000 | 2024 | - | 5,1000 | 5,9000 |  | 6,2000 | 6,6000 | 7,0000 | 7,5000 |
| 1.3.10 |  | Республика Карелия | Процент | 2,1000 | 2024 | - | 3,4000 | 3,6000 |  | 3,7000 | 3,9000 | 4,0000 | 4,1000 |
| 1.3.11 |  | Республика Коми | Процент | 4,4000 | 2024 | - | 4,7000 | 4,7000 |  | 5,0000 | 5,0000 | 5,1000 | 5,2000 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.4 |  | Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Кабардино-Балкарская Республика | Процент | 0,7000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 |  | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
| 1.4.2 |  | Карачаево-Черкесская Республика | Процент | 5,2000 | 2024 | - | 6,0000 | 6,1000 |  | 6,3000 | 6,4000 | 6,5000 | 6,7000 |
| 1.4.3 |  | Республика Дагестан | Процент | 4,8000 | 2024 | - | 5,3000 | 5,6000 |  | 5,9000 | 6,1000 | 6,3000 | 6,5000 |
| 1.4.4 |  | Республика Ингушетия | Процент | 6,4000 | 2024 | - | 6,1000 | 6,2000 |  | 6,4000 | 6,6000 | 6,7000 | 6,9000 |
| 1.4.5 |  | Республика Северная Осетия - Алания | Процент | 3,6000 | 2024 | - | 4,6000 | 5,0000 |  | 5,2000 | 5,5000 | 5,7000 | 6,0000 |
| 1.4.6 |  | Ставропольский край | Процент | 4,1000 | 2024 | - | 3,7000 | 3,9000 |  | 4,0000 | 4,1000 | 4,2000 | 4,2000 |
| 1.4.7 |  | Чеченская Республика | Процент | 6,9000 | 2024 | - | 12,2000 | 9,2000 |  | 9,5000 | 9,8000 | 10,0000 | 10,2000 |
| 1.5 |  | Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Алтайский край | Процент | 5,3000 | 2024 | - | 6,1000 | 6,4000 |  | 6,5000 | 6,7000 | 6,8000 | 7,0000 |
| 1.5.2 |  | Иркутская область | Процент | 4,0000 | 2024 | - | 5,6000 | 6,7000 |  | 6,9000 | 7,4000 | 8,0000 | 8,6000 |
| 1.5.3 |  | Кемеровская область - Кузбасс | Процент | 3,6000 | 2024 | - | 5,0000 | 5,9000 |  | 6,2000 | 6,6000 | 7,1000 | 7,6000 |
| 1.5.4 |  | Красноярский край | Процент | 3,9000 | 2024 | - | 5,4000 | 6,8000 |  | 7,2000 | 7,9000 | 8,6000 | 9,4000 |
| 1.5.5 |  | Новосибирская область | Процент | 4,4000 | 2024 | - | 6,2000 | 6,2000 |  | 6,5000 | 6,6000 | 6,7000 | 6,8000 |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.5.6 |  | Омская область | Процент | 4,1000 | 2024 | - | 4,4000 | 4,5000 |  | 4,6000 | 4,6000 | 4,7000 | 4,8000 |
| 1.5.7 |  | Республика Алтай | Процент | 9,8000 | 2024 | - | 18,1000 | 19,5000 |  | 20,2000 | 21,0000 | 21,8000 | 22,6000 |
| 1.5.8 |  | Республика Тыва | Процент | 10,0000 | 2024 | - | 9,0000 | 10,8000 |  | 11,4000 | 12,4000 | 13,4000 | 14,5000 |
| 1.5.9 |  | Республика Хакасия | Процент | 5,4000 | 2024 | - | 4,8000 | 5,1000 |  | 5,3000 | 5,5000 | 5,7000 | 5,9000 |
| 1.5.10 |  | Томская область | Процент | 3,3000 | 2024 | - | 4,6000 | 4,7000 |  | 4,8000 | 4,9000 | 5,0000 | 5,1000 |
| 1.6 |  | Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Курганская область | Процент | 2,9000 | 2024 | - | 2,8000 | 2,8000 |  | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
| 1.6.2 |  | Свердловская область | Процент | 2,7000 | 2024 | - | 2,8000 | 2,8000 |  | 3,5000 | 3,8000 | 4,1000 | 4,4000 |
| 1.6.3 |  | Тюменская область | Процент | 1,1000 | 2024 | - | 1,4000 | 2,2000 |  | 2,2000 | 2,6000 | 3,0000 | 3,4000 |
| 1.6.4 |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Процент | 6,0000 | 2024 | - | 4,5000 | 5,7000 |  | 5,9000 | 6,4000 | 7,0000 | 7,7000 |
| 1.6.5 |  | Челябинская область | Процент | 2,4000 | 2024 | - | 3,1000 | 3,1000 |  | 3,3000 | 3,4000 | 3,5000 | 3,6000 |
| 1.6.6 |  | Ямало-Ненецкий автономный округ | Процент | 3,1000 | 2024 | - | 2,4000 | 2,5000 |  | 2,5000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,7000 |
| 1.7 |  | Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Белгородская область | Процент | 12,1000 | 2024 | - | 20,4000 | 24,9000 |  | 25,8000 | 27,8000 | 30,0000 | 32,4000 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.7.2 |  | Брянская область | Процент | 2,3000 | 2024 | - | 1,3000 | 3,7000 |  | 3,9000 | 3,9000 | 4,0000 | 4,1000 |
| 1.7.3 |  | Владимирская область | Процент | 3,2000 | 2024 | - | 3,2000 | 3,7000 |  | 3,9000 | 4,1000 | 4,4000 | 4,7000 |
| 1.7.4 |  | Воронежская область | Процент | 4,5000 | 2024 | - | 5,5000 | 6,2000 |  | 6,4000 | 6,8000 | 7,2000 | 7,6000 |
| 1.7.5 |  | Ивановская область | Процент | 1,9000 | 2024 | - | 2,6000 | 2,5000 |  | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 |
| 1.7.6 |  | Калужская область | Процент | 6,0000 | 2024 | - | 5,6000 | 5,7000 |  | 5,9000 | 6,0000 | 6,1000 | 6,2000 |
| 1.7.7 |  | Костромская область | Процент | 2,2000 | 2024 | - | 4,1000 | 4,1000 |  | 4,1000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| 1.7.8 |  | Курская область | Процент | 2,8000 | 2024 | - | 4,2000 | 4,3000 |  | 4,4000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,6000 |
| 1.7.9 |  | Липецкая область | Процент | 12,2000 | 2024 | - | 12,4000 | 20,9000 |  | 21,8000 | 23,3000 | 24,9000 | 26,6000 |
| 1.7.10 |  | Московская область | Процент | 0,8000 | 2024 | - | 0,6000 | 0,7000 |  | 0,7000 | 0,7000 | 0,8000 | 0,8000 |
| 1.7.11 |  | Орловская область | Процент | 3,4000 | 2024 | - | 6,1000 | 6,8000 |  | 7,0000 | 7,4000 | 7,8000 | 8,2000 |
| 1.7.12 |  | Рязанская область | Процент | 5,1000 | 2024 | - | 6,5000 | 6,8000 |  | 7,0000 | 7,2000 | 7,3000 | 7,5000 |
| 1.7.13 |  | Смоленская область | Процент | 1,2000 | 2024 | - | 1,6000 | 1,7000 |  | 1,7000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,9000 |
| 1.7.14 |  | Тамбовская область | Процент | 4,8000 | 2024 | - | 4,3000 | 4,6000 |  | 4,6000 | 4,8000 | 4,9000 | 5,0000 |
| 1.7.15 |  | Тверская область | Процент | 2,2000 | 2024 | - | 3,3000 | 3,5000 |  | 3,7000 | 3,9000 | 4,1000 | 4,2000 |
| 1.7.16 |  | Тульская область | Процент | 4,4000 | 2024 | - | 4,3000 | 5,4000 |  | 5,4000 | 5,5000 | 5,7000 | 5,9000 |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.7.17 |  | Ярославская область | Процент | 4,4000 | 2024 | - | 4,6000 | 4,8000 |  | 5,0000 | 5,1000 | 5,2000 | 5,3000 |
| 1.8 |  | Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  | Астраханская область | Процент | 4,4000 | 2024 | - | 5,9000 | 6,4000 |  | 6,7000 | 6,9000 | 7,2000 | 7,5000 |
| 1.8.2 |  | Волгоградская область | Процент | 4,9000 | 2024 | - | 6,0000 | 6,4000 |  | 6,7000 | 6,9000 | 7,1000 | 7,3000 |
| 1.8.3 |  | город федерального значения Севастополь | Процент | 3,0000 | 2024 | - | 2,8000 | 3,0000 |  | 3,1000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,3000 |
| 1.8.4 |  | Донецкая Народная Республика | Процент | 3,8000 | 2024 | - | 0,0000 | 4,4000 |  | 4,7000 | 4,8000 | 5,0000 | 5,1000 |
| 1.8.5 |  | Запорожская область | Процент | 3,8000 | 2024 | - | 0,0000 | 1,2000 |  | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 1.8.6 |  | Краснодарский край | Процент | 3,8000 | 2024 | - | 4,1000 | 4,2000 |  | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,3000 |
| 1.8.7 |  | Луганская Народная Республика | Процент | 3,8000 | 2024 | - | 0,0000 | 4,4000 |  | 4,7000 | 4,8000 | 5,0000 | 5,1000 |
| 1.8.8 |  | Республика Адыгея (Адыгея) | Процент | 4,7000 | 2024 | - | 6,8000 | 7,6000 |  | 7,9000 | 8,3000 | 8,8000 | 9,2000 |
| 1.8.9 |  | Республика Калмыкия | Процент | 3,0000 | 2024 | - | 4,5000 | 5,1000 |  | 5,4000 | 5,7000 | 6,0000 | 6,4000 |
| 1.8.10 |  | Республика Крым | Процент | 1,4000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,2000 |  | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 1.8.11 |  | Ростовская область | Процент | 3,0000 | 2024 | - | 4,1000 | 4,4000 |  | 4,7000 | 4,8000 | 5,0000 | 5,1000 |
| 1.8.12 |  | Херсонская область | Процент | 3,8000 | 2024 | - | 0,0000 | 1,2000 |  | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2. |  | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Амурская область | Единица | 0,3740 | 2024 | - | 0,4130 | 0,4420 |  | 0,4700 | 0,4990 | 0,5290 | 0,5590 |
| 2.1.2 |  | Еврейская автономная область | Единица | 0,4440 | 2024 | - | 0,4550 | 0,4600 |  | 0,4640 | 0,4690 | 0,4750 | 0,4810 |
| 2.1.3 |  | Забайкальский край | Единица | 0,5430 | 2024 | - | 0,5310 | 0,5330 |  | 0,5340 | 0,5360 | 0,5390 | 0,5420 |
| 2.1.4 |  | Камчатский край | Единица | 0,3980 | 2024 | - | 0,4540 | 0,4780 |  | 0,5010 | 0,5250 | 0,5500 | 0,5750 |
| 2.1.5 |  | Магаданская область | Единица | 0,3460 | 2024 | - | 0,4330 | 0,4750 |  | 0,5160 | 0,5580 | 0,6010 | 0,6440 |
| 2.1.6 |  | Приморский край | Единица | 0,3590 | 2024 | - | 0,3770 | 0,3960 |  | 0,4140 | 0,4330 | 0,4530 | 0,4730 |
| 2.1.7 |  | Республика Бурятия | Единица | 0,5940 | 2024 | - | 0,6310 | 0,6360 |  | 0,6400 | 0,6450 | 0,6510 | 0,6570 |
| 2.1.8 |  | Республика Саха (Якутия) | Единица | 0,6140 | 2024 | - | 0,6340 | 0,6390 |  | 0,6430 | 0,6480 | 0,6540 | 0,6600 |
| 2.1.9 |  | Сахалинская область | Единица | 0,4620 | 2024 | - | 0,4690 | 0,4800 |  | 0,4900 | 0,5010 | 0,5130 | 0,5250 |
| 2.1.10 |  | Хабаровский край | Единица | 0,4010 | 2024 | - | 0,4420 | 0,4690 |  | 0,4950 | 0,5220 | 0,5500 | 0,5780 |
| 2.1.11 |  | Чукотский автономный округ | Единица | 0,5990 | 2024 | - | 0,5210 | 0,5260 |  | 0,5300 | 0,5350 | 0,5410 | 0,5470 |
| 2.2 |  | Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.2.1 |  | Кировская область | Единица | 0,3360 | 2024 | - | 0,3640 | 0,3740 |  | 0,3830 | 0,3930 | 0,4040 | 0,4150 |
| 2.2.2 |  | Нижегородская область | Единица | 0,2600 | 2024 | - | 0,2860 | 0,2980 |  | 0,3090 | 0,3210 | 0,3340 | 0,3470 |
| 2.2.3 |  | Оренбургская область | Единица | 0,4190 | 2024 | - | 0,4930 | 0,5340 |  | 0,5740 | 0,6150 | 0,6570 | 0,6990 |
| 2.2.4 |  | Пензенская область | Единица | 0,2330 | 2024 | - | 0,2780 | 0,2960 |  | 0,3130 | 0,3310 | 0,3500 | 0,3690 |
| 2.2.5 |  | Пермский край | Единица | 0,4360 | 2024 | - | 0,5020 | 0,5300 |  | 0,5570 | 0,5850 | 0,6140 | 0,6430 |
| 2.2.6 |  | Республика Башкортостан | Единица | 0,3730 | 2024 | - | 0,4160 | 0,4290 |  | 0,4410 | 0,4540 | 0,4680 | 0,4820 |
| 2.2.7 |  | Республика Марий Эл | Единица | 0,3930 | 2024 | - | 0,4040 | 0,4120 |  | 0,4190 | 0,4270 | 0,4360 | 0,4450 |
| 2.2.8 |  | Республика Мордовия | Единица | 0,2370 | 2024 | - | 0,2600 | 0,2720 |  | 0,2830 | 0,2950 | 0,3080 | 0,3210 |
| 2.2.9 |  | Республика Татарстан (Татарстан) | Единица | 0,3340 | 2024 | - | 0,3640 | 0,3840 |  | 0,4030 | 0,4230 | 0,4440 | 0,4650 |
| 2.2.10 |  | Самарская область | Единица | 0,3150 | 2024 | - | 0,3210 | 0,3350 |  | 0,3480 | 0,3620 | 0,3770 | 0,3920 |
| 2.2.11 |  | Саратовская область | Единица | 0,2460 | 2024 | - | 0,2770 | 0,2890 |  | 0,3000 | 0,3120 | 0,3250 | 0,3380 |
| 2.2.12 |  | Удмуртская Республика | Единица | 0,3830 | 2024 | - | 0,4020 | 0,4050 |  | 0,4070 | 0,4100 | 0,4140 | 0,4180 |
| 2.2.13 |  | Ульяновская область | Единица | 0,3170 | 2024 | - | 0,3690 | 0,3900 |  | 0,4100 | 0,4310 | 0,4530 | 0,4750 |
| 2.2.14 |  | Чувашская Республика - Чувашия | Единица | 0,3830 | 2024 | - | 0,4110 | 0,4210 |  | 0,4300 | 0,4400 | 0,4510 | 0,4620 |
| 2.3 |  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.1 |  | Архангельская область | Единица | 0,3490 | 2024 | - | 0,3880 | 0,4100 |  | 0,4310 | 0,4530 | 0,4760 | 0,4990 |
| 2.3.2 |  | Вологодская область | Единица | 0,3340 | 2024 | - | 0,3930 | 0,4140 |  | 0,4340 | 0,4550 | 0,4770 | 0,4990 |
| 2.3.3 |  | город федерального значения Санкт-Петербург | Единица | 0,2350 | 2024 | - | 0,2420 | 0,2510 |  | 0,2590 | 0,2680 | 0,2780 | 0,2880 |
| 2.3.4 |  | Калининградская область | Единица | 0,2600 | 2024 | - | 0,2590 | 0,2660 |  | 0,2720 | 0,2790 | 0,2870 | 0,2950 |
| 2.3.5 |  | Ленинградская область | Единица | 0,2290 | 2024 | - | 0,2210 | 0,2280 |  | 0,2340 | 0,2410 | 0,2490 | 0,2570 |
| 2.3.6 |  | Мурманская область | Единица | 0,2950 | 2024 | - | 0,3080 | 0,3150 |  | 0,3210 | 0,3280 | 0,3360 | 0,3440 |
| 2.3.7 |  | Ненецкий автономный округ | Единица | 0,6480 | 2024 | - | 0,6880 | 0,6950 |  | 0,7010 | 0,7080 | 0,7160 | 0,7190 |
| 2.3.8 |  | Новгородская область | Единица | 0,3650 | 2024 | - | 0,3560 | 0,3600 |  | 0,3630 | 0,3670 | 0,3720 | 0,3770 |
| 2.3.9 |  | Псковская область | Единица | 0,3310 | 2024 | - | 0,3210 | 0,3260 |  | 0,3300 | 0,3350 | 0,3410 | 0,3470 |
| 2.3.10 |  | Республика Карелия | Единица | 0,3690 | 2024 | - | 0,4030 | 0,4210 |  | 0,4380 | 0,4560 | 0,4750 | 0,4940 |
| 2.3.11 |  | Республика Коми | Единица | 0,4210 | 2024 | - | 0,4340 | 0,4450 |  | 0,4550 | 0,4660 | 0,4780 | 0,4900 |
| 2.4 |  | Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Кабардино-Балкарская Республика | Единица | 0,6430 | 2024 | - | 0,6200 | 0,6220 |  | 0,6230 | 0,6250 | 0,6280 | 0,6310 |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.4.2 |  | Карачаево-Черкесская Республика | Единица | 0,5150 | 2024 | - | 0,5560 | 0,5680 |  | 0,5790 | 0,5910 | 0,6040 | 0,6170 |
| 2.4.3 |  | Республика Дагестан | Единица | 0,7390 | 2024 | - | 0,7620 | 0,7930 |  | 0,8230 | 0,8540 | 0,8860 | 0,9180 |
| 2.4.4 |  | Республика Ингушетия | Единица | 0,9890 | 2024 | - | 1,0320 | 1,0370 |  | 1,0410 | 1,0460 | 1,0520 | 1,0580 |
| 2.4.5 |  | Республика Северная Осетия - Алания | Единица | 0,5400 | 2024 | - | 0,5380 | 0,5430 |  | 0,5470 | 0,5520 | 0,5580 | 0,5640 |
| 2.4.6 |  | Ставропольский край | Единица | 0,3680 | 2024 | - | 0,4220 | 0,4430 |  | 0,4630 | 0,4840 | 0,5060 | 0,5280 |
| 2.4.7 |  | Чеченская Республика | Единица | 1,4240 | 2024 | - | 1,4510 | 1,4560 |  | 1,4600 | 1,4650 | 1,4710 | 1,4770 |
| 2.5 |  | Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Алтайский край | Единица | 0,3320 | 2024 | - | 0,3740 | 0,3820 |  | 0,3890 | 0,3970 | 0,4060 | 0,4150 |
| 2.5.2 |  | Иркутская область | Единица | 0,4760 | 2024 | - | 0,4810 | 0,4880 |  | 0,4940 | 0,5010 | 0,5090 | 0,5170 |
| 2.5.3 |  | Кемеровская область - Кузбасс | Единица | 0,3120 | 2024 | - | 0,3330 | 0,3380 |  | 0,3420 | 0,3470 | 0,3530 | 0,3590 |
| 2.5.4 |  | Красноярский край | Единица | 0,3710 | 2024 | - | 0,4250 | 0,4520 |  | 0,4780 | 0,5050 | 0,5330 | 0,5610 |
| 2.5.5 |  | Новосибирская область | Единица | 0,3800 | 2024 | - | 0,3910 | 0,4010 |  | 0,4100 | 0,4200 | 0,4310 | 0,4420 |
| 2.5.6 |  | Омская область | Единица | 0,3780 | 2024 | - | 0,4360 | 0,4520 |  | 0,4670 | 0,4830 | 0,5000 | 0,5170 |
| 2.5.7 |  | Республика Алтай | Единица | 0,7430 | 2024 | - | 0,8980 | 0,9150 |  | 0,9310 | 0,9480 | 0,9660 | 0,9840 |
| 2.5.8 |  | Республика Тыва | Единица | 1,0570 | 2024 | - | 1,1550 | 1,1600 |  | 1,1640 | 1,1690 | 1,1750 | 1,1810 |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.5.9 |  | Республика Хакасия | Единица | 0,4330 | 2024 | - | 0,4620 | 0,4700 |  | 0,4770 | 0,4850 | 0,4940 | 0,5030 |
| 2.5.10 |  | Томская область | Единица | 0,2970 | 2024 | - | 0,3160 | 0,3250 |  | 0,3330 | 0,3420 | 0,3520 | 0,3620 |
| 2.6 |  | Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Курганская область | Единица | 0,4920 | 2024 | - | 0,5030 | 0,5080 |  | 0,5120 | 0,5170 | 0,5230 | 0,5290 |
| 2.6.2 |  | Свердловская область | Единица | 0,4060 | 2024 | - | 0,4520 | 0,4750 |  | 0,4970 | 0,5200 | 0,5440 | 0,5680 |
| 2.6.3 |  | Тюменская область | Единица | 0,5060 | 2024 | - | 0,5370 | 0,5620 |  | 0,5860 | 0,6110 | 0,6370 | 0,6630 |
| 2.6.4 |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Единица | 0,5670 | 2024 | - | 0,6160 | 0,6650 |  | 0,7130 | 0,7620 | 0,8120 | 0,8620 |
| 2.6.5 |  | Челябинская область | Единица | 0,4050 | 2024 | - | 0,4270 | 0,4410 |  | 0,4540 | 0,4680 | 0,4830 | 0,4980 |
| 2.6.6 |  | Ямало-Ненецкий автономный округ | Единица | 0,6550 | 2024 | - | 0,6380 | 0,6570 |  | 0,6750 | 0,6940 | 0,7140 | 0,7340 |
| 2.7 |  | Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  | Белгородская область | Единица | 0,2130 | 2024 | - | 0,2210 | 0,2240 |  | 0,2260 | 0,2290 | 0,2330 | 0,2370 |
| 2.7.2 |  | Брянская область | Единица | 0,2750 | 2024 | - | 0,3020 | 0,3200 |  | 0,3370 | 0,3550 | 0,3740 | 0,3930 |
| 2.7.3 |  | Владимирская область | Единица | 0,2820 | 2024 | - | 0,3020 | 0,3160 |  | 0,3290 | 0,3430 | 0,3580 | 0,3730 |
| 2.7.4 |  | Воронежская область | Единица | 0,2390 | 2024 | - | 0,2660 | 0,2780 |  | 0,2890 | 0,3010 | 0,3140 | 0,3270 |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.7.5 |  | город федерального значения Москва | Единица | 0,2780 | 2024 | - | 0,2950 | 0,3070 |  | 0,3180 | 0,3300 | 0,3430 | 0,3560 |
| 2.7.6 |  | Ивановская область | Единица | 0,2950 | 2024 | - | 0,3050 | 0,3200 |  | 0,3340 | 0,3490 | 0,3650 | 0,3810 |
| 2.7.7 |  | Калужская область | Единица | 0,4330 | 2024 | - | 0,4700 | 0,4990 |  | 0,5270 | 0,5560 | 0,5860 | 0,6160 |
| 2.7.8 |  | Костромская область | Единица | 0,3740 | 2024 | - | 0,4950 | 0,5500 |  | 0,6040 | 0,6590 | 0,7150 | 0,7710 |
| 2.7.9 |  | Курская область | Единица | 0,2670 | 2024 | - | 0,3100 | 0,3300 |  | 0,3490 | 0,3690 | 0,3900 | 0,4110 |
| 2.7.10 |  | Липецкая область | Единица | 0,2920 | 2024 | - | 0,3580 | 0,3820 |  | 0,4050 | 0,4290 | 0,4540 | 0,4790 |
| 2.7.11 |  | Московская область | Единица | 0,3160 | 2024 | - | 0,3610 | 0,3900 |  | 0,4180 | 0,4470 | 0,4770 | 0,5070 |
| 2.7.12 |  | Орловская область | Единица | 0,2650 | 2024 | - | 0,2750 | 0,2840 |  | 0,2920 | 0,3010 | 0,3110 | 0,3210 |
| 2.7.13 |  | Рязанская область | Единица | 0,2740 | 2024 | - | 0,2820 | 0,2900 |  | 0,2970 | 0,3050 | 0,3140 | 0,3230 |
| 2.7.14 |  | Смоленская область | Единица | 0,2200 | 2024 | - | 0,2330 | 0,2410 |  | 0,2480 | 0,2560 | 0,2650 | 0,2740 |
| 2.7.15 |  | Тамбовская область | Единица | 0,2760 | 2024 | - | 0,3200 | 0,3400 |  | 0,3590 | 0,3790 | 0,4000 | 0,4210 |
| 2.7.16 |  | Тверская область | Единица | 0,3330 | 2024 | - | 0,3230 | 0,3250 |  | 0,3260 | 0,3280 | 0,3310 | 0,3340 |
| 2.7.17 |  | Тульская область | Единица | 0,2700 | 2024 | - | 0,3310 | 0,3570 |  | 0,3820 | 0,4080 | 0,4350 | 0,4620 |
| 2.7.18 |  | Ярославская область | Единица | 0,2820 | 2024 | - | 0,3150 | 0,3320 |  | 0,3480 | 0,3650 | 0,3830 | 0,4010 |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.8 |  | Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 |  | Астраханская область | Единица | 0,5390 | 2024 | - | 0,5610 | 0,5800 |  | 0,5980 | 0,6170 | 0,6370 | 0,6570 |
| 2.8.2 |  | Волгоградская область | Единица | 0,2830 | 2024 | - | 0,3070 | 0,3200 |  | 0,3320 | 0,3450 | 0,3590 | 0,3730 |
| 2.8.3 |  | город федерального значения Севастополь | Единица | 0,1760 | 2024 | - | 0,1750 | 0,1800 |  | 0,1840 | 0,1890 | 0,1950 | 0,2010 |
| 2.8.4 |  | Краснодарский край | Единица | 0,3580 | 2024 | - | 0,3790 | 0,3950 |  | 0,4100 | 0,4260 | 0,4430 | 0,4600 |
| 2.8.5 |  | Республика Адыгея (Адыгея) | Единица | 0,4040 | 2024 | - | 0,4490 | 0,4720 |  | 0,4940 | 0,5170 | 0,5410 | 0,5650 |
| 2.8.6 |  | Республика Калмыкия | Единица | 0,5540 | 2024 | - | 0,6150 | 0,6380 |  | 0,6600 | 0,6830 | 0,7070 | 0,7310 |
| 2.8.7 |  | Республика Крым | Единица | 0,3820 | 2024 | - | 0,3500 | 0,3550 |  | 0,3590 | 0,3640 | 0,3700 | 0,3760 |
| 2.8.8 |  | Ростовская область | Единица | 0,2970 | 2024 | - | 0,3100 | 0,3250 |  | 0,3390 | 0,3540 | 0,3700 | 0,3860 |

| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Многодетная семья |  |  |  |  |
|  | 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. |  | К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Единица | 196099.0000 | 2024 | - | 220822.0000 | 243411.0000 |  | 252316.0000 | 262119.0000 | 271528.0000 | 283589.0000 |
| 1.1.2 |  | Всего по Российской Федерации | Единица | 196866.0000 | 2024 | - | 220822,0000 | 243411,0000 |  | 252316,0000 | 262119,0000 | 271528,0000 | 283589,0000 |
| 1.1.3 |  | Центральный федеральный округ | Единица | 30927.0000 | 2024 | - | 31849,0000 | 40485,0000 |  | 41799,0000 | 43895,0000 | 45117,0000 | 48480,0000 |
| 1.1.3.1. |  | Белгородская область | Единица | 4703.0000 | 2024 | - | 6758.0000 | 8213.0000 |  | 8513.0000 | 9194.0000 | 9929.0000 | 10724.0000 |
| 1.1.3.2. |  | Брянская область | Единица | 1426.0000 | 2024 | - | 557.0000 | 1660.0000 |  | 1739.0000 | 1774.0000 | 1809.0000 | 1845.0000 |
| 1.1.3.3. |  | Владимирская область | Единица | 1534.0000 | 2024 | - | 1358.0000 | 1567.0000 |  | 1636.0000 | 1741.0000 | 1852.0000 | 1971.0000 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.3.4. |  | Воронежская область | Единица | 2708.0000 | 2024 | - | 3228.0000 | 3654.0000 |  | 3798.0000 | 4010.0000 | 4233.0000 | 4469.0000 |
| 1.1.3.5. |  | Ивановская область | Единица | 828.0000 | 2024 | - | 907.0000 | 901.0000 |  | 904.0000 | 903.0000 | 902.0000 | 901.0000 |
| 1.1.3.6. |  | Калужская область | Единица | 1771.0000 | 2024 | - | 1810.0000 | 1916.0000 |  | 1996.0000 | 2026.0000 | 2055.0000 | 2086.0000 |
| 1.1.3.7. |  | Костромская область | Единица | 606.0000 | 2024 | - | 720.0000 | 720.0000 |  | 729.0000 | 732.0000 | 735.0000 | 738.0000 |
| 1.1.3.8. |  | Курская область | Единица | 1180.0000 | 2024 | - | 1090.0000 | 1137.0000 |  | 1160.0000 | 1177.0000 | 195.0000 | 1212.0000 |
| 1.1.3.9. |  | Липецкая область | Единица | 4799.0000 | 2024 | - | 3211.0000 | 7133.0000 |  | 7456.0000 | 7966.0000 | 8511.0000 | 9093.0000 |
| 1.1.3.10. |  | Московская область | Единица | 1186.0000 | 2024 | - | 970.0000 | 1167.0000 |  | 1175.0000 | 1253.0000 | 1335.0000 | 1423.0000 |
| 1.1.3.11. |  | Орловская область | Единица | 1350.0000 | 2024 | - | 1678.0000 | 1892.0000 |  | 1945.0000 | 2043.0000 | 2146.0000 | 2254.0000 |
| 1.1.3.12. |  | Рязанская область | Единица | 2020.0000 | 2024 | - | 2760.0000 | 2905.0000 |  | 2970.0000 | 3043.0000 | 3119.0000 | 3196.0000 |
| 1.1.3.13. |  | Смоленская область | Единица | 532.0000 | 2024 | - | 570.0000 | 600.0000 |  | 620.0000 | 638.0000 | 656.0000 | 674.0000 |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.3.14. |  | Тамбовская область | Единица | 1200.0000 | 2024 | - | 1114.0000 | 1210.0000 |  | 1211.0000 | 1245.0000 | 1280.0000 | 1316.0000 |
| 1.1.3.15. |  | Тверская область | Единица | 1228.0000 | 2024 | - | 1370.0000 | 1493.0000 |  | 1566.0000 | 1637.0000 | 1712.0000 | 1790.0000 |
| 1.1.3.16. |  | Тульская область | Единица | 2388.0000 | 2024 | - | 2241.0000 | 2761.0000 |  | 2761.0000 | 2853.0000 | 2948.0000 | 3047.0000 |
| 1.1.3.17. |  | Ярославская область | Единица | 1468.0000 | 2024 | - | 1507.0000 | 1556.0000 |  | 1620.0000 | 1660.0000 | 1700.0000 | 1741.0000 |
| 1.1.4 |  | Северо-Западный федеральный округ | Единица | 16268.0000 | 2024 | - | 17449,0000 | 20515,0000 |  | 21163,0000 | 22348,0000 | 23625,0000 | 25002,0000 |
| 1.1.4.1. |  | Республика Карелия | Единица | 655.0000 | 2024 | - | 845.0000 | 892.0000 |  | 918.0000 | 944.0000 | 970.0000 | 997.0000 |
| 1.1.4.2. |  | Республика Коми | Единица | 1500.0000 | 2024 | - | 1500.0000 | 1700.0000 |  | 1780.0000 | 1807.0000 | 1835.0000 | 1864.0000 |
| 1.1.4.3. |  | Архангельская область | Единица | 2300.0000 | 2024 | - | 2794.0000 | 2858.0000 |  | 2956.0000 | 3012.0000 | 3069.0000 | 3127.0000 |
| 1.1.4.4. |  | Вологодская область | Единица | 1690.0000 | 2024 | - | 2008.0000 | 2290.0000 |  | 2362.0000 | 2493.0000 | 2632.0000 | 2778.0000 |
| 1.1.4.5. |  | Калининградская область | Единица | 1594.0000 | 2024 | - | 1850.0000 | 1933.0000 |  | 1967.0000 | 2008.0000 | 2049.0000 | 2091.0000 |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.4.6. |  | Ленинградская область | Единица | 1350.0000 | 2024 | - | 1680.0000 | 2090.0000 |  | 2067.0000 | 2181.0000 | 2301.0000 | 2428.0000 |
| 1.1.4.7. |  | Мурманская область | Единица | 1040.0000 | 2024 | - | 1142.0000 | 1606.0000 |  | 1678.0000 | 1857.0000 | 2055.0000 | 2274.0000 |
| 1.1.4.8. |  | Новгородская область | Единица | 3321.0000 | 2024 | - | 3458.0000 | 4122.0000 |  | 4271.0000 | 4582.0000 | 4917.0000 | 5275.0000 |
| 1.1.4.9. |  | Псковская область | Единица | 1770.0000 | 2024 | - | 1531.0000 | 1833.0000 |  | 1921.0000 | 2046.0000 | 2179.0000 | 2321.0000 |
| 1.1.4.10. |  | город федерального значения Санкт-Петербург | Единица | 1020.0000 | 2024 | - | 600.0000 | 1150.0000 |  | 1202.0000 | 1377.0000 | 1577.0000 | 1806.0000 |
| 1.1.4.11. |  | Ненецкий автономный округ | Единица | 28.0000 | 2024 | - | 41.0000 | 41.0000 |  | 41.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 41.0000 |
| 1.1.5 |  | Южный федеральный округ | Единица | 21044.0000 | 2024 | - | 21403,0000 | 25160,0000 |  | 25984,0000 | 26638,0000 | 27314,0000 | 28013,0000 |
| 1.1.5.1. |  | Республика Адыгея (Адыгея) | Единица | 755.0000 | 2024 | - | 990.0000 | 1100.0000 |  | 1150.0000 | 1209.0000 | 1271.0000 | 1336.0000 |
| 1.1.5.2. |  | Республика Калмыкия | Единица | 536.0000 | 2024 | - | 645.0000 | 719.0000 |  | 765.0000 | 810.0000 | 857.0000 | 907.0000 |
| 1.1.5.3. |  | Краснодарский край | Единица | 7250.0000 | 2024 | - | 6773.0000 | 7723.0000 |  | 7785.0000 | 7823.0000 | 7861.0000 | 7899.0000 |
| 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.5.4. |  | Астраханская область | Единица | 1888.0000 | 2024 | - | 2157.0000 | 2314.0000 |  | 2430.0000 | 2528.0000 | 2631.0000 | 2738.0000 |
| 1.1.5.5. |  | Волгоградская область | Единица | 3660.0000 | 2024 | - | 4470.0000 | 4766.0000 |  | 4930.0000 | 5094.0000 | 5263.0000 | 5437.0000 |
| 1.1.5.6. |  | Ростовская область | Единица | 5130.0000 | 2024 | - | 4585.0000 | 5971.0000 |  | 6298.0000 | 6492.0000 | 6693.0000 | 6899.0000 |
| 1.1.5.7. |  | Запорожская область | Единица | 23.0000 | 2024 | - | 56.0000 | 99.0000 |  | 105.0000 | 109.0000 | 113.0000 | 117.0000 |
| 1.1.5.8. |  | Республика Крым | Единица | 923.0000 | 2024 | - | 675.0000 | 1114.0000 |  | 1131.0000 | 1146.0000 | 1162.0000 | 1178.0000 |
| 1.1.5.9. |  | город федерального значения Севастополь | Единица | 389.0000 | 2024 | - | 510.0000 | 518.0000 |  | 532.0000 | 540.0000 | 547.0000 | 555.0000 |
| 1.1.5.10. |  | Донецкая Народная Республика | Единица | 310.0000 | 2024 | - | 287.0000 | 502.0000 |  | 516.0000 | 532.0000 | 549.0000 | 567.0000 |
| 1.1.5.11. |  | Луганская Народная Республика | Единица | 155.0000 | 2024 | - | 208.0000 | 226.0000 |  | 244.0000 | 257.0000 | 271.0000 | 286.0000 |
| 1.1.5.12. |  | Херсонская область | Единица | 25.0000 | 2024 | - | 47.0000 | 108.0000 |  | 98.0000 | 98.0000 | 96.0000 | 94.0000 |
| 1.1.6 |  | Северо-Кавказский федеральный округ | Единица | 19256.0000 | 2024 | - | 25849,0000 | 24325,0000 |  | 25278,0000 | 25937,0000 | 26612,0000 | 27310,0000 |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.6.1. |  | Республика Дагестан | Единица | 4665.0000 | 2024 | - | 5877.0000 | 5454.0000 |  | 5754.0000 | 5946.0000 | 6144.0000 | 6349.0000 |
| 1.1.6.2. |  | Республика Ингушетия | Единица | 1948.0000 | 2024 | - | 2449.0000 | 2524.0000 |  | 2606.0000 | 2661.0000 | 2716.0000 | 2773.0000 |
| 1.1.6.3. |  | Кабардино-Балкарская Республика | Единица | 376.0000 | 2024 | - | 451.0000 | 462.0000 |  | 474.0000 | 483.0000 | 493.0000 | 503.0000 |
| 1.1.6.4. |  | Карачаево-Черкесская Республика | Единица | 1373.0000 | 2024 | - | 1908.0000 | 1961.0000 |  | 2020.0000 | 2059.0000 | 2098.0000 | 2139.0000 |
| 1.1.6.5. |  | Республика Северная Осетия - Алания | Единица | 1120.0000 | 2024 | - | 1356.0000 | 1471.0000 |  | 1554.0000 | 1622.0000 | 1693.0000 | 1768.0000 |
| 1.1.6.6. |  | Чеченская Республика | Единица | 5991.0000 | 2024 | - | 9275.0000 | 7762.0000 |  | 8031.0000 | 8220.0000 | 8414.0000 | 8612.0000 |
| 1.1.6.7. |  | Ставропольский край | Единица | 3783.0000 | 2024 | - | 4533.0000 | 4691.0000 |  | 4839.0000 | 4946.0000 | 5054.0000 | 5166.0000 |
| 1.1.7 |  | Приволжский федеральный округ | Единица | 47037.0000 | 2024 | - | 55282,0000 | 58068,0000 |  | 59634,0000 | 60817,0000 | 62051,0000 | 63330,0000 |
| 1.1.7.1. |  | Республика Башкортостан | Единица | 3329.0000 | 2024 | - | 3823.0000 | 3994.0000 |  | 4134.0000 | 4243.0000 | 4355.0000 | 4470.0000 |
| 1.1.7.2. |  | Республика Марий Эл | Единица | 1630.0000 | 2024 | - | 1513.0000 | 1703.0000 |  | 1742.0000 | 1826.0000 | 1914.0000 | 2006.0000 |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.7.3. |  | Республика Мордовия | Единица | 2064.0000 | 2024 | - | 1982.0000 | 2176.0000 |  | 2219.0000 | 2245.0000 | 2271.0000 | 2298.0000 |
| 1.1.7.4. |  | Республика Татарстан (Татарстан) | Единица | 5215.0000 | 2024 | - | 4300.0000 | 3388.0000 |  | 3488.0000 | 3374.0000 | 3265.0000 | 3158.0000 |
| 1.1.7.5. |  | Удмуртская Республика | Единица | 2211.0000 | 2024 | - | 2712.0000 | 2686.0000 |  | 2766.0000 | 2784.0000 | 2803.0000 | 2821.0000 |
| 1.1.7.6. |  | Чувашская Республика - Чувашия | Единица | 2863.0000 | 2024 | - | 4143.0000 | 4474.0000 |  | 4678.0000 | 4871.0000 | 5073.0000 | 5282.0000 |
| 1.1.7.7. |  | Кировская область | Единица | 2882.0000 | 2024 | - | 5023.0000 | 5277.0000 |  | 5518.0000 | 5694.0000 | 5875.0000 | 6062.0000 |
| 1.1.7.8. |  | Нижегородская область | Единица | 3510.0000 | 2024 | - | 3506.0000 | 4916.0000 |  | 5107.0000 | 5255.0000 | 5407.0000 | 5563.0000 |
| 1.1.7.9. |  | Оренбургская область | Единица | 3807.0000 | 2024 | - | 4569.0000 | 4568.0000 |  | 4468.0000 | 4435.0000 | 4402.0000 | 4369.0000 |
| 1.1.7.10. |  | Пензенская область | Единица | 2750.0000 | 2024 | - | 2580.0000 | 2740.0000 |  | 2850.0000 | 2946.0000 | 3046.0000 | 3148.0000 |
| 1.1.7.11. |  | Пермский край | Единица | 3911.0000 | 2024 | - | 5000.0000 | 5185.0000 |  | 5307.0000 | 5413.0000 | 5522.0000 | 5633.0000 |
| 1.1.7.12. |  | Самарская область | Единица | 5374.0000 | 2024 | - | 5707.0000 | 6261.0000 |  | 6521.0000 | 6817.0000 | 7127.0000 | 7451.0000 |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.7.13. |  | Саратовская область | Единица | 3590.0000 | 2024 | - | 6684.0000 | 6710.0000 |  | 6766.0000 | 6794.0000 | 6821.0000 | 6849.0000 |
| 1.1.7.14. |  | Ульяновская область | Единица | 3901.0000 | 2024 | - | 3740.0000 | 3990.0000 |  | 4070.0000 | 4120.0000 | 4170.0000 | 4220.0000 |
| 1.1.8 |  | Уральский федеральный округ | Единица | 11950.0000 | 2024 | - | 12631,0000 | 13654,0000 |  | 15033,0000 | 15975,0000 | 16999,0000 | 18115,0000 |
| 1.1.8.1. |  | Курганская область | Единица | 1226.0000 | 2024 | - | 1227.0000 | 1227.0000 |  | 1227.0000 | 1227.0000 | 1227.0000 | 1227.0000 |
| 1.1.8.2. |  | Свердловская область | Единица | 3780.0000 | 2024 | - | 3871.0000 | 3853.0000 |  | 4842.0000 | 5217.0000 | 5621.0000 | 6057.0000 |
| 1.1.8.3. |  | Тюменская область | Единица | 468.0000 | 2024 | - | 662.0000 | 999.0000 |  | 1021.0000 | 1180.0000 | 1363.0000 | 1575.0000 |
| 1.1.8.4. |  | Челябинская область | Единица | 3991.0000 | 2024 | - | 4400.0000 | 4517.0000 |  | 4772.0000 | 4903.0000 | 5037.0000 | 5175.0000 |
| 1.1.8.5. |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Единица | 2290.0000 | 2024 | - | 2269.0000 | 2850.0000 |  | 2958.0000 | 3231.0000 | 3530.0000 | 3856.0000 |
| 1.1.8.6. |  | Ямало-Ненецкий автономный округ | Единица | 195.0000 | 2024 | - | 202.0000 | 208.0000 |  | 213.0000 | 217.0000 | 221.0000 | 225.0000 |
| 1.1.9 |  | Сибирский федеральный округ | Единица | 37715.0000 | 2024 | - | 41483,0000 | 46714,0000 |  | 48506,0000 | 51197,0000 | 54089,0000 | 57194,0000 |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.9.1. |  | Республика Алтай | Единица | 1563.0000 | 2024 | - | 1915.0000 | 2068.0000 |  | 2143.0000 | 2225.0000 | 2310.0000 | 2398.0000 |
| 1.1.9.2. |  | Республика Тыва | Единица | 2930.0000 | 2024 | - | 3268.0000 | 3903.0000 |  | 4151.0000 | 4495.0000 | 4869.0000 | 5273.0000 |
| 1.1.9.3. |  | Республика Хакасия | Единица | 1448.0000 | 2024 | - | 1639.0000 | 1750.0000 |  | 1820.0000 | 1885.0000 | 1952.0000 | 2021.0000 |
| 1.1.9.4. |  | Алтайский край | Единица | 5760.0000 | 2024 | - | 5410.0000 | 5667.0000 |  | 5786.0000 | 5917.0000 | 6051.0000 | 6188.0000 |
| 1.1.9.5. |  | Красноярский край | Единица | 5937.0000 | 2024 | - | 7058.0000 | 8874.0000 |  | 9301.0000 | 10197.0000 | 11180.0000 | 12257.0000 |
| 1.1.9.6. |  | Иркутская область | Единица | 5107.0000 | 2024 | - | 5994.0000 | 7212.0000 |  | 7469.0000 | 8037.0000 | 8649.0000 | 9307.0000 |
| 1.1.9.7. |  | Кемеровская область - Кузбасс | Единица | 4377.0000 | 2024 | - | 4841.0000 | 5684.0000 |  | 5946.0000 | 6368.0000 | 6819.0000 | 7303.0000 |
| 1.1.9.8. |  | Новосибирская область | Единица | 5536.0000 | 2024 | - | 6135.0000 | 6212.0000 |  | 6439.0000 | 6544.0000 | 6650.0000 | 6758.0000 |
| 1.1.9.9. |  | Омская область | Единица | 3117.0000 | 2024 | - | 3192.0000 | 3255.0000 |  | 3324.0000 | 3369.0000 | 3415.0000 | 3461.0000 |
| 1.1.9.10. |  | Томская область | Единица | 1940.0000 | 2024 | - | 2031.0000 | 2089.0000 |  | 2127.0000 | 2160.0000 | 2194.0000 | 2228.0000 |
| 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.10 |  | Дальневосточный федеральный округ | Единица | 12669.0000 | 2024 | - | 14876,0000 | 14490,0000 |  | 14919,0000 | 15312,0000 | 15721,0000 | 16145,0000 |
| 1.1.10.1. |  | Республика Бурятия | Единица | 1849.0000 | 2024 | - | 1904.0000 | 1907.0000 |  | 1972.0000 | 2005.0000 | 2039.0000 | 2073.0000 |
| 1.1.10.2. |  | Республика Саха (Якутия) | Единица | 1307.0000 | 2024 | - | 1861.0000 | 2089.0000 |  | 2204.0000 | 2332.0000 | 2467.0000 | 2610.0000 |
| 1.1.10.3. |  | Приморский край | Единица | 1684.0000 | 2024 | - | 3091.0000 | 1983.0000 |  | 1986.0000 | 2002.0000 | 2017.0000 | 2033.0000 |
| 1.1.10.4. |  | Хабаровский край | Единица | 1880.0000 | 2024 | - | 2099.0000 | 2106.0000 |  | 2103.0000 | 2104.0000 | 2106.0000 | 2107.0000 |
| 1.1.10.5. |  | Амурская область | Единица | 1637.0000 | 2024 | - | 1860.0000 | 2075.0000 |  | 2117.0000 | 2210.0000 | 2308.0000 | 2410.0000 |
| 1.1.10.6. |  | Камчатский край | Единица | 500.0000 | 2024 | - | 477.0000 | 525.0000 |  | 545.0000 | 570.0000 | 596.0000 | 623.0000 |
| 1.1.10.7. |  | Магаданская область | Единица | 254.0000 | 2024 | - | 306.0000 | 337.0000 |  | 349.0000 | 365.0000 | 381.0000 | 398.0000 |
| 1.1.10.8. |  | Сахалинская область | Единица | 675.0000 | 2024 | - | 523.0000 | 528.0000 |  | 547.0000 | 555.0000 | 564.0000 | 572.0000 |
| 1.1.10.9. |  | Забайкальский край | Единица | 2550.0000 | 2024 | - | 2412.0000 | 2583.0000 |  | 2733.0000 | 2799.0000 | 2866.0000 | 2935.0000 |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.10.10. |  | Еврейская автономная область | Единица | 279.0000 | 2024 | - | 280.0000 | 290.0000 |  | 299.0000 | 306.0000 | 312.0000 | 319.0000 |
| 1.1.10.11. |  | Чукотский автономный округ | Единица | 54.0000 | 2024 | - | 63.0000 | 67.0000 |  | 64.0000 | 64.0000 | 65.0000 | 65.0000 |
| 1.2 |  | Мероприятие (результат) "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 |  | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.12 |  | Всего по Российской Федерации | Единица | 7921.0000 | 2024 | - | 89,0000 | 89,0000 |  | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 |
| 1.2.13 |  | Центральный федеральный округ | Единица | 1602.0000 | 2024 | - | 18,0000 | 18,0000 |  | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 |
| 1.2.13.1. |  | Белгородская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.1.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.2. |  | Брянская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.2.1. |  | Число субъектов Российской Федерации | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.3. |  | Владимирская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.3.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.4. |  | Воронежская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.4.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.5. |  | Ивановская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.5.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.6. |  | Калужская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.6.1. |  | Число субъектов Российской Федерации | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.7. |  | Костромская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.7.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.8. |  | Курская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.8.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.9. |  | Липецкая область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.9.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.10. |  | Московская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.10.1. |  | Число субъектов Российской Федерации | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.11. |  | Орловская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.11.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.12. |  | Рязанская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.12.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.13. |  | Смоленская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.13.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.14. |  | Тамбовская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.14.1. |  | Число субъектов Российской Федерации | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.15. |  | Тверская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.15.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.16. |  | Тульская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.16.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.17. |  | Ярославская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.17.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.13.18. |  | город федерального значения Москва | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.13.18.1. |  | Число субъектов Российской Федерации | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 |  | Северо-Западный федеральный округ | Единица | 979.0000 | 2024 | - | 11,0000 | 11,0000 |  | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 |
| 1.2.14.1. |  | Республика Карелия | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.14.1.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.14.2. |  | Республика Коми | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.14.2.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.14.3. |  | Архангельская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.14.3.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.14.4. |  | Вологодская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.14.4.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.14.5. |  | Калининградская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.14.5.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.14.6. |  | Ленинградская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.14.6.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.14.7. |  | Мурманская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.14.7.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.14.8. |  | Новгородская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.14.8.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.14.9. |  | Псковская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.14.9.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.14.10. |  | город федерального значения Санкт-Петербург | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.14.10.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.14.11. |  | Ненецкий автономный округ | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.14.11.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15 |  | Южный федеральный округ | Единица | 1068.0000 | 2024 | - | 12,0000 | 12,0000 |  | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.15.1. |  | Республика Адыгея (Адыгея) | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.15.1.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.2. |  | Республика Калмыкия | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.15.2.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.3. |  | Краснодарский край | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.15.3.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.4. |  | Астраханская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.15.4.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.5. |  | Волгоградская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.15.5.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.6. |  | Ростовская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.15.6.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.7. |  | Запорожская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.15.7.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.8. |  | Республика Крым | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.15.8.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.9. |  | город федерального значения Севастополь | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.15.9.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.10. |  | Донецкая Народная Республика | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.15.10.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.11. |  | Луганская Народная Республика | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.15.11.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.15.12. |  | Херсонская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.15.12.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.16 |  | Северо-Кавказский федеральный округ | Единица | 623.0000 | 2024 | - | 7,0000 | 7,0000 |  | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.16.1. |  | Республика Дагестан | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.16.1.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.16.2. |  | Республика Ингушетия | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.16.2.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.16.3. |  | Кабардино-Балкарская Республика | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.16.3.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.16.4. |  | Карачаево-Черкесская Республика | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.16.4.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.16.5. |  |  |  |  | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Республика Северная Осетия - Алания | Единица | 89.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.5.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.16.6. |  | Чеченская Республика | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.16.6.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.16.7. |  | Ставропольский край | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.16.7.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.17 |  | Приволжский федеральный округ | Единица | 1246.0000 | 2024 | - | 14,0000 | 14,0000 |  | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 |
| 1.2.17.1. |  | Республика Башкортостан | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.1.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | поддержки многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.2. |  | Республика Марий Эл | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.2.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.17.3. |  | Республика Мордовия | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.3.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.17.4. |  | Республика Татарстан (Татарстан) | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.4.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.17.5. |  | Удмуртская Республика | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.5.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | поддержки многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.6. |  | Чувашская Республика - Чувашия | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.6.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.17.7. |  | Кировская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.7.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.17.8. |  | Нижегородская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.8.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.17.9. |  | Оренбургская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.9.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | поддержки многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.10. |  | Пензенская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.10.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.17.11. |  | Пермский край | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.11.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.17.12. |  | Самарская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.12.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.17.13. |  | Саратовская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.13.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | поддержки многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.14. |  | Ульяновская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.17.14.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.18 |  | Уральский федеральный округ | Единица | 534.0000 | 2024 | - | 6,0000 | 6,0000 |  | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| 1.2.18.1. |  | Курганская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.18.1.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.18.2. |  | Свердловская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.18.2.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.18.3. |  | Тюменская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.18.3.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.18.4. |  | Челябинская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.18.4.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.18.5. |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.18.5.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.18.6. |  | Ямало-Ненецкий автономный округ | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.18.6.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.19 |  | Сибирский федеральный округ | Единица | 890.0000 | 2024 | - | 10,0000 | 10,0000 |  | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.19.1. |  | Республика Алтай | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.19.1.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.19.2. |  | Республика Тыва | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.19.2.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.19.3. |  | Республика Хакасия | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.19.3.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.19.4. |  | Алтайский край | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.19.4.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.19.5. |  | Красноярский край | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.19.5.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.19.6. |  | Иркутская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.19.6.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.19.7. |  | Кемеровская область - Кузбасс | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.19.7.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.19.8. |  | Новосибирская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.19.8.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.19.9. |  | Омская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.19.9.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.19.10. |  | Томская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.19.10.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.20 |  | Дальневосточный федеральный округ | Единица | 979.0000 | 2024 | - | 11,0000 | 11,0000 |  | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 |
| 1.2.20.1. |  | Республика Бурятия | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.20.1.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.20.2. |  | Республика Саха (Якутия) | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.20.2.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.20.3. |  | Приморский край | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.20.3.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.20.4. |  | Хабаровский край | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.20.4.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.20.5. |  | Амурская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.20.5.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.20.6. |  | Камчатский край | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.20.6.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.20.7. |  | Магаданская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.20.7.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.20.8. |  | Сахалинская область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.20.8.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.20.9. |  | Забайкальский край | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.20.9.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.20.10. |  | Еврейская автономная область | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.2.20.10.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.2.20.11. |  | Чукотский автономный округ | Единица | 89.0000 | 2024 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.20.11.1. |  | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | Единица | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1.3 |  | Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.21 |  | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 203.8440 | 210.1040 |  | 216.2600 | 216.2600 | 216.2600 | 216.2600 |
| 1.3.22 |  | Всего по Российской Федерации | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 203,8440 | 210,1040 |  | 216,2600 | 216,2600 | 216,2600 | 216,2600 |
| 1.3.23 |  | Центральный федеральный округ | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 76,3190 | 79,1120 |  | 81,7520 | 81,7520 | 81,7520 | 81,7520 |
| 1.3.23.1. |  | Белгородская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 5.6000 | 5.7000 |  | 5.7700 | 5.7700 | 5.7700 | 5.7700 |
| 1.3.23.2. |  | Брянская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.5890 | 3.6510 |  | 3.7210 | 3.7210 | 3.7210 | 3.7210 |
| 1.3.23.3. |  | Владимирская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.5880 | 3.6500 |  | 3.7180 | 3.7180 | 3.7180 | 3.7180 |
| 1.3.23.4. |  | Воронежская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 5.7980 | 5.9200 |  | 5.9990 | 5.9990 | 5.9990 | 5.9990 |
| 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.23.5. |  | Ивановская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.0810 | 3.2270 |  | 3.3110 | 3.3110 | 3.3110 | 3.3110 |
| 1.3.23.6. |  | Калужская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.4000 | 3.5900 |  | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 |
| 1.3.23.7. |  | Курская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.5020 | 3.5600 |  | 3.6280 | 3.6280 | 3.6280 | 3.6280 |
| 1.3.23.8. |  | Липецкая область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.5920 | 3.6490 |  | 3.7240 | 3.7240 | 3.7240 | 3.7240 |
| 1.3.23.9. |  | Московская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 19.3580 | 19.6940 |  | 20.0680 | 20.0680 | 20.0680 | 20.0680 |
| 1.3.23.10. |  | Орловская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 2.4680 | 2.5110 |  | 2.5650 | 2.5650 | 2.5650 | 2.5650 |
| 1.3.23.11. |  | Рязанская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 4.2500 | 4.8280 |  | 5.4300 | 5.4300 | 5.4300 | 5.4300 |
| 1.3.23.12. |  | Смоленская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.7570 | 4.1280 |  | 4.3000 | 4.3000 | 4.3000 | 4.3000 |
| 1.3.23.13. |  | Тамбовская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.1840 | 3.2870 |  | 3.3600 | 3.3600 | 3.3600 | 3.3600 |
| 1.3.23.14. |  | Тверская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.4580 | 3.4740 |  | 3.4920 | 3.4920 | 3.4920 | 3.4920 |
| 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.23.15. |  | Тульская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 4.1000 | 4.5860 |  | 5.1410 | 5.1410 | 5.1410 | 5.1410 |
| 1.3.23.16. |  | Ярославская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.5940 | 3.6570 |  | 3.7250 | 3.7250 | 3.7250 | 3.7250 |
| 1.3.24 |  | Северо-Западный федеральный округ | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 33,3010 | 33,7930 |  | 34,2840 | 34,2840 | 34,2840 | 34,2840 |
| 1.3.24.1. |  | Вологодская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 6.1500 | 6.1500 |  | 6.1500 | 6.1500 | 6.1500 | 6.1500 |
| 1.3.24.2. |  | Калининградская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.4240 | 3.4970 |  | 3.5630 | 3.5630 | 3.5630 | 3.5630 |
| 1.3.24.3. |  | Ленинградская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 5.5960 | 5.6930 |  | 5.8010 | 5.8010 | 5.8010 | 5.8010 |
| 1.3.24.4. |  | Новгородская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.4530 | 3.5390 |  | 3.5870 | 3.5870 | 3.5870 | 3.5870 |
| 1.3.24.5. |  | Псковская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.0700 | 3.1120 |  | 3.1400 | 3.1400 | 3.1400 | 3.1400 |
| 1.3.24.6. |  | город федерального значения Санкт-Петербург | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 11.6080 | 11.8020 |  | 12.0430 | 12.0430 | 12.0430 | 12.0430 |
| 1.3.25 |  | Южный федеральный округ | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 20,2660 | 20,6650 |  | 21,1000 | 21,1000 | 21,1000 | 21,1000 |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.25.1. |  | Республика Адыгея (Адыгея) | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.4380 | 3.5460 |  | 3.6540 | 3.6540 | 3.6540 | 3.6540 |
| 1.3.25.2. |  | Волгоградская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 5.5010 | 5.5960 |  | 5.7020 | 5.7020 | 5.7020 | 5.7020 |
| 1.3.25.3. |  | Ростовская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 8.6700 | 8.8200 |  | 8.9900 | 8.9900 | 8.9900 | 8.9900 |
| 1.3.25.4. |  | город федерального значения Севастополь | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 2.6570 | 2.7030 |  | 2.7540 | 2.7540 | 2.7540 | 2.7540 |
| 1.3.26 |  | Северо-Кавказский федеральный округ | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 9,7100 | 9,8180 |  | 9,9960 | 9,9960 | 9,9960 | 9,9960 |
| 1.3.26.1. |  | Карачаево-Черкесская Республика | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 2.6600 | 2.6690 |  | 2.7420 | 2.7420 | 2.7420 | 2.7420 |
| 1.3.26.2. |  | Ставропольский край | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 7.0500 | 7.1490 |  | 7.2540 | 7.2540 | 7.2540 | 7.2540 |
| 1.3.27 |  | Приволжский федеральный округ | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 46,7730 | 48,6750 |  | 50,4620 | 50,4620 | 50,4620 | 50,4620 |
| 1.3.27.1. |  | Республика Марий Эл | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 2.7040 | 2.7500 |  | 2.8030 | 2.8030 | 2.8030 | 2.8030 |
| 1.3.27.2. |  | Республика Мордовия | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 2.9860 | 3.0380 |  | 3.0960 | 3.0960 | 3.0960 | 3.0960 |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.27.3. |  | Удмуртская Республика | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 4.1490 | 4.2210 |  | 4.3010 | 4.3010 | 4.3010 | 4.3010 |
| 1.3.27.4. |  | Чувашская Республика - Чувашия | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 4.4960 | 5.1080 |  | 5.7460 | 5.7460 | 5.7460 | 5.7460 |
| 1.3.27.5. |  | Нижегородская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 7.1790 | 7.3070 |  | 7.4430 | 7.4430 | 7.4430 | 7.4430 |
| 1.3.27.6. |  | Пензенская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.7300 | 3.7950 |  | 3.8670 | 3.8670 | 3.8670 | 3.8670 |
| 1.3.27.7. |  | Самарская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 7.1850 | 7.7400 |  | 8.1500 | 8.1500 | 8.1500 | 8.1500 |
| 1.3.27.8. |  | Саратовская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 6.1610 | 6.3610 |  | 6.5610 | 6.5610 | 6.5610 | 6.5610 |
| 1.3.27.9. |  | Ульяновская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 8.1830 | 8.3550 |  | 8.4950 | 8.4950 | 8.4950 | 8.4950 |
| 1.3.28 |  | Сибирский федеральный округ | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 15,9550 | 16,4310 |  | 16,9360 | 16,9360 | 16,9360 | 16,9360 |
| 1.3.28.1. |  | Алтайский край | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 5.5010 | 5.5970 |  | 5.7030 | 5.7030 | 5.7030 | 5.7030 |
| 1.3.28.2. |  | Кемеровская область - Кузбасс | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 7.0390 | 7.1640 |  | 7.3030 | 7.3030 | 7.3030 | 7.3030 |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.28.3. |  | Томская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 3.4150 | 3.6700 |  | 3.9300 | 3.9300 | 3.9300 | 3.9300 |
| 1.3.29 |  | Дальневосточный федеральный округ | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 1,5200 | 1,6100 |  | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 |
| 1.3.29.1. |  | Магаданская область | Тысяча семей | 0.0000 | 2024 | - | 1.5200 | 1.6100 |  | 1.7300 | 1.7300 | 1.7300 | 1.7300 |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многодетная семья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта | Показатели федерального проекта |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | Доля обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня | Темп прироста числа многодетных семей | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Уровень бедности среди многодетных семей | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Уровень бедности | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Доступность жилья на первичном рынке | Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) |  |  |  |
| 1 | Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |  |  |
| 2 | Созданы группы продленного дня для обучающихся 1-4 классов |  |  | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  |  |
| 3 | Многодетные семьи с детьми получили выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита (займа) |  |  | 20,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 61,00 |  |  |
| 4 | Сформирована информационная база по итогам ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи" |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта | Показатели федерального проекта |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | Доля обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня | Темп прироста числа многодетных семей | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Уровень бедности среди многодетных семей | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Уровень бедности | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Доступность жилья на первичном рынке | Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) |  |  |  |
| 5 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  |  |
| 6 | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости |  |  | 15,00 | 0,00 | 30,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 7 | Осуществлены аналитические и методические мероприятия в целях реализации мер по сохранению населения, повышению благополучия людей, поддержке семьи |  |  | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |
| ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 482,00 |  |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. |  | Центральный федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 12 252 639,88 | 15 293 554,00 | 15 876 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 422 850,88 |
| 1.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 10 358 882,67 | 12 405 575,40 | 12 501 845,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 266 303,17 |
| 1.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 10 358 882,67 | 12 405 575,40 | 12 501 845,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 266 303,17 |
| 1.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 12 252 639,88 | 15 293 554,00 | 15 876 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 422 850,88 |
| 1.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  | Белгородская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 708 974,74 | 2 202 678,10 | 2 300 243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 211 896,54 |
| 2.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 292 826,69 | 1 556 143,00 | 1 485 447,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334 417,49 |
| 2.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 292 826,69 | 1 556 143,00 | 1 485 447,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334 417,49 |
| 2.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 708 974,74 | 2 202 678,10 | 2 300 243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 211 896,54 |
| 2.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 3. |  | Брянская область, в том числе: |  | 0,00 | 407 614,80 | 697 912,40 | 723 887,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 415,00 |
| 3.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 395 465,40 | 665 073,50 | 689 534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 073,60 |
| 3.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 395 465,40 | 665 073,50 | 689 534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 073,60 |
| 3.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 407 614,80 | 697 912,40 | 723 887,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 415,00 |
| 3.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. |  | Владимирская область, в том числе: |  | 0,00 | 630 163,10 | 673 508,10 | 698 191,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 862,30 |
| 4.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 580 770,30 | 611 233,90 | 626 074,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 078,40 |
| 4.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 580 770,30 | 611 233,90 | 626 074,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 078,40 |
| 4.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 630 163,10 | 673 508,10 | 698 191,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 862,30 |
| 4.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  | Воронежская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 352 4 | 1 471 4 | 1 530 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 999,80 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | 32,20 | 39,00 | 28,60 |  |  |  |  |
| 5.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 204 553,10 | 1 271 038,00 | 1 287 620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 211,70 |
| 5.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 204 553,10 | 1 271 038,00 | 1 287 620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 211,70 |
| 5.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 352 432,20 | 1 471 439,00 | 1 530 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 999,80 |
| 5.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  | Ивановская область, в том числе: |  | 0,00 | 385 043,42 | 414 302,50 | 427 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 269,32 |
| 6.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 370 568,50 | 395 061,80 | 403 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 165,30 |
| 6.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 370 568,50 | 395 061,80 | 403 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 165,30 |
| 6.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 385 043,42 | 414 302,50 | 427 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 269,32 |
| 6.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. |  | Калужская область, в том числе: |  | 0,00 | 764 092,80 | 815 014,50 | 847 564,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 671,90 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 7.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 609 800,50 | 647 496,80 | 669 619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 916,90 |
| 7.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 609 800,50 | 647 496,80 | 669 619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 916,90 |
| 7.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 764 092,80 | 815 014,50 | 847 564,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 671,90 |
| 7.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. |  | Костромская область, в том числе: |  | 0,00 | 133 483,90 | 150 512,80 | 157 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 809,90 |
| 8.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 122 805,20 | 138 471,80 | 145 188,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 465,10 |
| 8.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 122 805,20 | 138 471,80 | 145 188,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 465,10 |
| 8.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 133 483,90 | 150 512,80 | 157 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 809,90 |
| 8.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. |  | Курская область, в том числе: |  | 0,00 | 543 180,09 | 567 094,00 | 586 920,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 194,49 |
| 9.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 496 188 | 504 056 | 508 187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 431,94 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,14 | ,50 | ,30 |  |  |  |  |
| 9.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 496 188,14 | 504 056,50 | 508 187,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 431,94 |
| 9.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 543 180,09 | 567 094,00 | 586 920,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 194,49 |
| 9.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. |  | Липецкая область, в том числе: |  | 0,00 | 1 149 868,80 | 1 951 479,20 | 2 038 692,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140 040,80 |
| 10.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 892 514,86 | 1 422 053,60 | 1 405 432,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 001,36 |
| 10.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 892 514,86 | 1 422 053,60 | 1 405 432,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 001,36 |
| 10.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 149 868,80 | 1 951 479,20 | 2 038 692,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140 040,80 |
| 10.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. |  | Московская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 075 473,69 | 1 780 889,50 | 1 824 820,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 183,89 |
| 11.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 757 677,70 | 1 185 195,70 | 1 147 131,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 005,10 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 11.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 757 677,70 | 1 185 195,70 | 1 147 131,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 005,10 |
| 11.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 075 473,69 | 1 780 889,50 | 1 824 820,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 183,89 |
| 11.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. |  | Орловская область, в том числе: |  | 0,00 | 519 420,29 | 570 598,60 | 593 324,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 343,49 |
| 12.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 485 488,70 | 530 058,00 | 548 992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 538,90 |
| 12.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 485 488,70 | 530 058,00 | 548 992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 538,90 |
| 12.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 519 420,29 | 570 598,60 | 593 324,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 343,49 |
| 12.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. |  | Рязанская область, в том числе: |  | 0,00 | 808 757,38 | 857 996,80 | 892 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 193,38 |
| 13.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 733 213,40 | 770 767,50 | 794 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 727,90 |
| 13.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 733 213 | 770 767 | 794 747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 727,90 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,40 | ,50 | ,00 |  |  |  |  |
| 13.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 808 757,38 | 857 996,80 | 892 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 193,38 |
| 13.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. |  | Смоленская область, в том числе: |  | 0,00 | 360 598,20 | 372 447,00 | 384 304,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 350,00 |
| 14.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 328 422,20 | 335 544,80 | 341 956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 923,10 |
| 14.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 328 422,20 | 335 544,80 | 341 956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 923,10 |
| 14.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 360 598,20 | 372 447,00 | 384 304,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 350,00 |
| 14.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. |  | Тамбовская область, в том числе: |  | 0,00 | 435 477,66 | 465 469,30 | 481 091,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 038,86 |
| 15.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 412 500,70 | 440 073,80 | 452 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 768,90 |
| 15.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 412 500,70 | 440 073,80 | 452 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 768,90 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 15.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 435 477,66 | 465 469,30 | 481 091,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 038,86 |
| 15.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. |  | Тверская область, в том числе: |  | 0,00 | 649 664,80 | 685 854,50 | 711 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 065,60 |
| 16.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 582 493,50 | 609 487,20 | 631 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 683,00 |
| 16.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 582 493,50 | 609 487,20 | 631 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 683,00 |
| 16.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 649 664,80 | 685 854,50 | 711 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 065,60 |
| 16.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. |  | Тульская область, в том числе: |  | 0,00 | 645 980,40 | 918 664,00 | 954 225,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 870,20 |
| 17.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 534 996,98 | 753 022,10 | 780 909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 928,78 |
| 17.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 534 996,98 | 753 022,10 | 780 909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 928,78 |
| 17.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской |  | 0,00 | 645 980 | 918 664 | 954 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 870,20 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Федерации |  |  | ,40 | ,00 | ,80 |  |  |  |  |
| 17.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. |  | Ярославская область, в том числе: |  | 0,00 | 682 413,61 | 697 693,70 | 723 538,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 645,41 |
| 18.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 558 596,80 | 570 797,40 | 583 571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 965,70 |
| 18.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 558 596,80 | 570 797,40 | 583 571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 965,70 |
| 18.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 682 413,61 | 697 693,70 | 723 538,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 645,41 |
| 18.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. |  | Северо-Западный федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 5 838 531,77 | 7 064 365,90 | 7 340 550,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 243 448,27 |
| 19.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 4 363 440,90 | 4 897 508,50 | 4 835 668,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 096 617,70 |
| 19.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 4 363 440,90 | 4 897 508,50 | 4 835 668,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 096 617,70 |
| 19.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 5 838 531,77 | 7 064 365,90 | 7 340 550,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 243 448,27 |
| 19.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 19.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. |  | Республика Карелия, в том числе: |  | 0,00 | 158 764,90 | 165 877,80 | 173 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 566,10 |
| 20.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 154 002,00 | 150 948,80 | 149 574,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 524,90 |
| 20.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 154 002,00 | 150 948,80 | 149 574,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 524,90 |
| 20.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 158 764,90 | 165 877,80 | 173 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 566,10 |
| 20.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. |  | Республика Коми, в том числе: |  | 0,00 | 299 480,00 | 412 570,80 | 432 581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 632,50 |
| 21.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 215 625,60 | 292 925,30 | 302 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 358,10 |
| 21.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 215 625,60 | 292 925,30 | 302 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 358,10 |
| 21.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 299 480,00 | 412 570,80 | 432 581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 632,50 |
| 21.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. |  | Архангельская область, в том числе: |  | 0,00 | 422 729,00 | 461 125,20 | 483 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 345,20 |
| 22.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 376 228,80 | 401 178,90 | 410 967,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 375,00 |
| 22.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 376 228,80 | 401 178,90 | 410 967,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 375,00 |
| 22.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 422 729,00 | 461 125,20 | 483 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 345,20 |
| 22.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. |  | Вологодская область, в том числе: |  | 0,00 | 706 583,50 | 957 042,00 | 991 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 017,00 |
| 23.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 578 581,60 | 615 237,30 | 590 341,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 160,20 |
| 23.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 578 581,60 | 615 237,30 | 590 341,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 160,20 |
| 23.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 706 583,50 | 957 042,00 | 991 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 017,00 |
| 23.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 24. |  | Калининградская область, в том числе: |  | 0,00 | 690 090,32 | 745 698,10 | 774 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 928,42 |
| 24.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 610 117,60 | 649 439,40 | 665 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 260,00 |
| 24.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 610 117,60 | 649 439,40 | 665 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 260,00 |
| 24.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 690 090,32 | 745 698,10 | 774 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 928,42 |
| 24.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. |  | Ленинградская область, в том числе: |  | 0,00 | 767 847,40 | 918 066,80 | 950 316,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 231,10 |
| 25.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 445 281,70 | 489 750,30 | 463 761,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 793,50 |
| 25.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 445 281,70 | 489 750,30 | 463 761,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 793,50 |
| 25.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 767 847,40 | 918 066,80 | 950 316,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 231,10 |
| 25.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. |  | Мурманская область, в том числе: |  | 0,00 | 286 204 | 380 036 | 398 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 713,40 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,50 | ,70 | ,20 |  |  |  |  |
| 26.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 197 481,10 | 239 423,10 | 227 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 033,40 |
| 26.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 197 481,10 | 239 423,10 | 227 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 033,40 |
| 26.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 286 204,50 | 380 036,70 | 398 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 713,40 |
| 26.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. |  | Новгородская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 046 741,90 | 1 198 854,90 | 1 251 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 181,20 |
| 27.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 868 100,70 | 957 983,90 | 956 664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 748,90 |
| 27.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 868 100,70 | 957 983,90 | 956 664,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 748,90 |
| 27.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 046 741,90 | 1 198 854,90 | 1 251 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 181,20 |
| 27.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. |  | Псковская область, в том числе: |  | 0,00 | 467 606,55 | 649 309,50 | 675 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 903,25 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 28.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 462 930,50 | 642 816,40 | 667 424,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 171,30 |
| 28.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 462 930,50 | 642 816,40 | 667 424,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 171,30 |
| 28.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 467 606,55 | 649 309,50 | 675 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 903,25 |
| 28.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. |  | город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе: |  | 0,00 | 985 471,10 | 1 167 639,20 | 1 200 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 232,70 |
| 29.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 449 481,20 | 451 289,20 | 394 464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 234,50 |
| 29.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 449 481,20 | 451 289,20 | 394 464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 234,50 |
| 29.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 985 471,10 | 1 167 639,20 | 1 200 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 232,70 |
| 29.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. |  | Ненецкий автономный округ, в том числе: |  | 0,00 | 7 012,60 | 8 144,90 | 8 539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 697,40 |
| 30.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 5 610,1 | 6 515,9 | 6 831,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 957,90 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 30.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 5 610,10 | 6 515,90 | 6 831,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 957,90 |
| 30.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 7 012,60 | 8 144,90 | 8 539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 697,40 |
| 30.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. |  | Южный федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 6 045 823,34 | 7 259 073,20 | 7 568 725,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 873 622,44 |
| 31.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 5 335 568,40 | 6 329 125,40 | 6 579 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 244 545,00 |
| 31.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 5 335 568,40 | 6 329 125,40 | 6 579 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 244 545,00 |
| 31.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 6 045 823,34 | 7 259 073,20 | 7 568 725,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 873 622,44 |
| 31.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. |  | Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: |  | 0,00 | 423 515,70 | 449 953,40 | 466 051,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 520,60 |
| 32.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 419 280,50 | 445 453,80 | 461 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 125,30 |
| 32.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 419 280,50 | 445 453,80 | 461 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 125,30 |
| 32.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 423 515,70 | 449 953,40 | 466 051,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 520,60 |
| 32.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. |  | Республика Калмыкия, в том числе: |  | 0,00 | 148 886,10 | 165 464,00 | 173 489,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 839,50 |
| 33.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 147 397,20 | 163 809,30 | 171 754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 961,00 |
| 33.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 147 397,20 | 163 809,30 | 171 754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 961,00 |
| 33.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 148 886,10 | 165 464,00 | 173 489,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 839,50 |
| 33.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. |  | Краснодарский край, в том числе: |  | 0,00 | 1 414 467,30 | 1 803 832,30 | 1 891 323,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 622,70 |
| 34.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 103 284,50 | 1 406 989,20 | 1 475 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 505,70 |
| 34.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 103 2 | 1 406 9 | 1 475 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 505,70 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | 84,50 | 89,20 | 32,00 |  |  |  |  |
| 34.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 414 467,30 | 1 803 832,30 | 1 891 323,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 622,70 |
| 34.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. |  | Астраханская область, в том числе: |  | 0,00 | 428 904,50 | 483 163,20 | 506 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 665,70 |
| 35.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 368 857,90 | 405 857,10 | 420 476,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 191,30 |
| 35.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 368 857,90 | 405 857,10 | 420 476,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 191,30 |
| 35.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 428 904,50 | 483 163,20 | 506 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 665,70 |
| 35.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. |  | Волгоградская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 415 155,54 | 1 513 703,70 | 1 575 052,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 911,94 |
| 36.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 285 546,60 | 1 361 918,50 | 1 416 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 612,10 |
| 36.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 285 546,60 | 1 361 918,50 | 1 416 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 612,10 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 36.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 415 155,54 | 1 513 703,70 | 1 575 052,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 911,94 |
| 36.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. |  | Ростовская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 665 534,00 | 2 079 143,20 | 2 161 179,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 857,00 |
| 37.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 477 456,50 | 1 808 053,60 | 1 870 745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 156 256,00 |
| 37.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 477 456,50 | 1 808 053,60 | 1 870 745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 156 256,00 |
| 37.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 665 534,00 | 2 079 143,20 | 2 161 179,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 857,00 |
| 37.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. |  | Запорожская область, в том числе: |  | 0,00 | 9 551,30 | 17 709,10 | 18 568,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 828,60 |
| 38.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 9 455,80 | 17 532,00 | 18 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 370,30 |
| 38.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 9 455,80 | 17 532,00 | 18 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 370,30 |
| 38.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской |  | 0,00 | 9 551,3 | 17 709, | 18 568, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 828,60 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Федерации |  |  | 0 | 10 | 20 |  |  |  |  |
| 38.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. |  | Республика Крым, в том числе: |  | 0,00 | 136 275,60 | 278 244,60 | 291 740,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 260,30 |
| 39.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 129 461,80 | 261 549,90 | 271 318,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 330,00 |
| 39.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 129 461,80 | 261 549,90 | 271 318,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 330,00 |
| 39.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 136 275,60 | 278 244,60 | 291 740,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 260,30 |
| 39.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. |  | город федерального значения Севастополь, в том числе: |  | 0,00 | 310 955,80 | 328 032,10 | 338 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 101,30 |
| 40.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 303 175,90 | 319 532,80 | 329 260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 968,90 |
| 40.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 303 175,90 | 319 532,80 | 329 260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 968,90 |
| 40.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 310 955,80 | 328 032,10 | 338 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 101,30 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 40.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. |  | Донецкая Народная Республика, в том числе: |  | 0,00 | 35 749,00 | 66 454,50 | 69 677,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 881,20 |
| 41.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 35 391,50 | 65 789,90 | 68 980,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 162,30 |
| 41.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 35 391,50 | 65 789,90 | 68 980,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 162,30 |
| 41.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 35 749,00 | 66 454,50 | 69 677,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 881,20 |
| 41.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. |  | Луганская Народная Республика, в том числе: |  | 0,00 | 45 572,30 | 49 026,40 | 51 404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 003,10 |
| 42.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 45 116,60 | 48 536,10 | 50 890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 543,00 |
| 42.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 45 116,60 | 48 536,10 | 50 890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 543,00 |
| 42.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 45 572,30 | 49 026,40 | 51 404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 003,10 |
| 42.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 42.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. |  | Херсонская область, в том числе: |  | 0,00 | 11 256,20 | 24 346,70 | 25 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 130,50 |
| 43.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 11 143,60 | 24 103,20 | 25 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 519,10 |
| 43.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 11 143,60 | 24 103,20 | 25 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 519,10 |
| 43.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 11 256,20 | 24 346,70 | 25 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 130,50 |
| 43.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. |  | Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 5 692 612,90 | 5 805 116,80 | 6 066 319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 564 049,30 |
| 44.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 5 419 845,82 | 5 522 876,00 | 5 754 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 697 041,32 |
| 44.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 5 419 845,82 | 5 522 876,00 | 5 754 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 697 041,32 |
| 44.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 5 692 612,90 | 5 805 116,80 | 6 066 319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 564 049,30 |
| 44.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 45. |  | Республика Дагестан, в том числе: |  | 0,00 | 1 309 088,80 | 1 157 372,00 | 1 213 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 968,30 |
| 45.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 243 634,30 | 1 099 503,40 | 1 140 697,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 834,80 |
| 45.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 243 634,30 | 1 099 503,40 | 1 140 697,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 834,80 |
| 45.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 309 088,80 | 1 157 372,00 | 1 213 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 968,30 |
| 45.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. |  | Республика Ингушетия, в том числе: |  | 0,00 | 329 380,50 | 347 186,80 | 364 026,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 593,50 |
| 46.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 312 911,50 | 329 827,40 | 345 824,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 563,80 |
| 46.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 312 911,50 | 329 827,40 | 345 824,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 563,80 |
| 46.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 329 380,50 | 347 186,80 | 364 026,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 593,50 |
| 46.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. |  | Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: |  | 0,00 | 98 318, | 95 966, | 100 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 906,20 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 60 | ,20 |  |  |  |  |
| 47.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 93 402,50 | 91 168,30 | 95 590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 161,00 |
| 47.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 93 402,50 | 91 168,30 | 95 590,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 161,00 |
| 47.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 98 318,40 | 95 966,60 | 100 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 906,20 |
| 47.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. |  | Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: |  | 0,00 | 584 010,80 | 609 559,20 | 634 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 774,90 |
| 48.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 561 366,10 | 585 750,70 | 609 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 407,50 |
| 48.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 561 366,10 | 585 750,70 | 609 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 407,50 |
| 48.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 584 010,80 | 609 559,20 | 634 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 774,90 |
| 48.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. |  | Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: |  | 0,00 | 306 898,50 | 394 704,40 | 413 848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 451,40 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 49.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 288 484,60 | 367 075,10 | 380 740,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 300,30 |
| 49.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 288 484,60 | 367 075,10 | 380 740,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 300,30 |
| 49.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 306 898,50 | 394 704,40 | 413 848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 451,40 |
| 49.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. |  | Чеченская Республика, в том числе: |  | 0,00 | 1 746 158,20 | 1 507 694,20 | 1 580 821,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 673,80 |
| 50.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 658 850,30 | 1 432 309,50 | 1 501 780,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592 940,10 |
| 50.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 658 850,30 | 1 432 309,50 | 1 501 780,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592 940,10 |
| 50.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 746 158,20 | 1 507 694,20 | 1 580 821,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 673,80 |
| 50.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. |  | Ставропольский край, в том числе: |  | 0,00 | 1 318 757,70 | 1 692 633,60 | 1 759 289,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 681,20 |
| 51.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 261 1 | 1 617 2 | 1 680 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 558 833,82 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | 96,52 | 41,60 | 95,70 |  |  |  |  |
| 51.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 261 196,52 | 1 617 241,60 | 1 680 395,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 558 833,82 |
| 51.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 318 757,70 | 1 692 633,60 | 1 759 289,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 681,20 |
| 51.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. |  | Приволжский федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 12 972 948,44 | 14 907 607,20 | 15 542 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 422 591,64 |
| 52.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 11 092 389,36 | 12 702 255,10 | 13 115 048,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 909 692,66 |
| 52.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 11 092 389,36 | 12 702 255,10 | 13 115 048,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 909 692,66 |
| 52.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 12 972 948,44 | 14 907 607,20 | 15 542 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 422 591,64 |
| 52.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. |  | Республика Башкортостан, в том числе: |  | 0,00 | 718 260,50 | 796 341,30 | 834 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 567,80 |
| 53.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 624 886,60 | 692 816,90 | 726 420,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 123,90 |
| 53.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 624 886,60 | 692 816,90 | 726 420,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 123,90 |
| 53.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 718 260,50 | 796 341,30 | 834 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 567,80 |
| 53.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. |  | Республика Марий Эл, в том числе: |  | 0,00 | 532 412,50 | 561 360,50 | 582 655,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 428,70 |
| 54.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 527 088,40 | 555 746,90 | 576 829,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 664,40 |
| 54.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 527 088,40 | 555 746,90 | 576 829,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 664,40 |
| 54.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 532 412,50 | 561 360,50 | 582 655,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 428,70 |
| 54.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. |  | Республика Мордовия, в том числе: |  | 0,00 | 591 839,90 | 631 753,10 | 655 842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 435,20 |
| 55.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 570 979,90 | 609 048,60 | 632 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 130,50 |
| 55.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 570 979 | 609 048 | 632 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 130,50 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,90 | ,60 | ,00 |  |  |  |  |
| 55.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 591 839,90 | 631 753,10 | 655 842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 435,20 |
| 55.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. |  | Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: |  | 0,00 | 800 410,50 | 811 537,80 | 850 899,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 847,90 |
| 56.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 464 238,10 | 438 230,40 | 416 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 409,30 |
| 56.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 464 238,10 | 438 230,40 | 416 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 409,30 |
| 56.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 800 410,50 | 811 537,80 | 850 899,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 847,90 |
| 56.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. |  | Удмуртская Республика, в том числе: |  | 0,00 | 753 473,39 | 795 265,60 | 824 733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 472,59 |
| 57.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 690 619,13 | 730 690,00 | 757 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 517,13 |
| 57.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 690 619,13 | 730 690,00 | 757 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 517,13 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 57.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 753 473,39 | 795 265,60 | 824 733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 472,59 |
| 57.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. |  | Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: |  | 0,00 | 1 251 955,40 | 1 355 423,00 | 1 413 495,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 874,10 |
| 58.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 239 435,90 | 1 341 868,70 | 1 399 360,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 665,30 |
| 58.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 239 435,90 | 1 341 868,70 | 1 399 360,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 665,30 |
| 58.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 251 955,40 | 1 355 423,00 | 1 413 495,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 874,10 |
| 58.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. |  | Кировская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 170 676,50 | 1 648 888,00 | 1 728 863,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 548 428,00 |
| 59.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 100 435,90 | 1 516 976,90 | 1 573 265,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 678,50 |
| 59.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 100 435,90 | 1 516 976,90 | 1 573 265,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 678,50 |
| 59.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской |  | 0,00 | 1 170 6 | 1 648 8 | 1 728 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 548 428,00 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Федерации |  |  | 76,50 | 88,00 | 63,50 |  |  |  |  |
| 59.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. |  | Нижегородская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 484 155,60 | 1 702 462,30 | 1 769 048,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955 666,20 |
| 60.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 223 326,90 | 1 354 976,80 | 1 363 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941 782,60 |
| 60.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 223 326,90 | 1 354 976,80 | 1 363 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941 782,60 |
| 60.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 484 155,60 | 1 702 462,30 | 1 769 048,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955 666,20 |
| 60.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. |  | Оренбургская область, в том числе: |  | 0,00 | 944 363,60 | 977 297,70 | 1 024 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946 360,80 |
| 61.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 802 709,00 | 830 703,10 | 870 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 406,70 |
| 61.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 802 709,00 | 830 703,10 | 870 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 406,70 |
| 61.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 944 363,60 | 977 297,70 | 1 024 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946 360,80 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 61.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. |  | Пензенская область, в том числе: |  | 0,00 | 876 022,70 | 937 438,40 | 974 721,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 182,20 |
| 62.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 825 030,10 | 881 863,00 | 906 784,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 677,80 |
| 62.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 825 030,10 | 881 863,00 | 906 784,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 677,80 |
| 62.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 876 022,70 | 937 438,40 | 974 721,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 182,20 |
| 62.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. |  | Пермский край, в том числе: |  | 0,00 | 892 837,80 | 941 104,40 | 986 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 692,70 |
| 63.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 669 628,30 | 705 828,30 | 740 062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 519,50 |
| 63.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 669 628,30 | 705 828,30 | 740 062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 519,50 |
| 63.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 892 837,80 | 941 104,40 | 986 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 692,70 |
| 63.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 63.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. |  | Самарская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 435 837,90 | 1 841 530,20 | 1 915 082,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 451,00 |
| 64.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 998 755,50 | 1 319 896,30 | 1 370 040,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688 692,10 |
| 64.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 998 755,50 | 1 319 896,30 | 1 370 040,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688 692,10 |
| 64.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 435 837,90 | 1 841 530,20 | 1 915 082,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 451,00 |
| 64.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. |  | Саратовская область, в том числе: |  | 0,00 | 764 172,26 | 1 046 036,70 | 1 084 702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 911,76 |
| 65.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 693 882,82 | 967 787,90 | 996 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 892,02 |
| 65.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 693 882,82 | 967 787,90 | 996 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 892,02 |
| 65.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 764 172,26 | 1 046 036,70 | 1 084 702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 911,76 |
| 65.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 66. |  | Ульяновская область, в том числе: |  | 0,00 | 756 529,89 | 861 168,20 | 895 574,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 272,69 |
| 66.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 661 372,81 | 755 821,30 | 785 338,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 532,91 |
| 66.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 661 372,81 | 755 821,30 | 785 338,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 532,91 |
| 66.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 756 529,89 | 861 168,20 | 895 574,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 272,69 |
| 66.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. |  | Уральский федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 2 567 265,90 | 3 137 862,20 | 3 288 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 993 400,40 |
| 67.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 799 527,00 | 2 041 970,20 | 2 042 701,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 884 199,00 |
| 67.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 799 527,00 | 2 041 970,20 | 2 042 701,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 884 199,00 |
| 67.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 2 567 265,90 | 3 137 862,20 | 3 288 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 993 400,40 |
| 67.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. |  | Курганская область, в том числе: |  | 0,00 | 302 507 | 329 036 | 344 995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 539,60 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,00 | ,70 | ,90 |  |  |  |  |
| 68.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 299 481,90 | 325 746,40 | 341 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 774,30 |
| 68.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 299 481,90 | 325 746,40 | 341 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 774,30 |
| 68.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 302 507,00 | 329 036,70 | 344 995,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 539,60 |
| 68.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. |  | Свердловская область, в том числе: |  | 0,00 | 482 211,50 | 693 883,90 | 727 539,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 634,50 |
| 69.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 332 725,90 | 451 024,50 | 443 798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 549,20 |
| 69.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 332 725,90 | 451 024,50 | 443 798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 549,20 |
| 69.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 482 211,50 | 693 883,90 | 727 539,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 634,50 |
| 69.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. |  | Тюменская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 194,30 | 202 728,60 | 212 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 623,90 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 70.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 39 740,20 | 60 818,60 | 59 556,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 115,10 |
| 70.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 39 740,20 | 60 818,60 | 59 556,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 115,10 |
| 70.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 194,30 | 202 728,60 | 212 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 623,90 |
| 70.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. |  | Челябинская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 212 711,10 | 1 312 357,20 | 1 376 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 078,30 |
| 71.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 945 914,60 | 984 267,90 | 990 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 909,70 |
| 71.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 945 914,60 | 984 267,90 | 990 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 909,70 |
| 71.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 212 711,10 | 1 312 357,20 | 1 376 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 078,30 |
| 71.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: |  | 0,00 | 397 993,70 | 546 659,80 | 573 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 829,00 |
| 72.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 175 117 | 213 197 | 200 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 925,90 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,20 | ,30 | ,40 |  |  |  |  |
| 72.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 175 117,20 | 213 197,30 | 200 611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 925,90 |
| 72.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 397 993,70 | 546 659,80 | 573 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 829,00 |
| 72.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. |  | Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: |  | 0,00 | 43 648,30 | 53 196,00 | 53 850,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 695,10 |
| 73.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 6 547,20 | 6 915,50 | 6 462,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 924,80 |
| 73.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 6 547,20 | 6 915,50 | 6 462,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 924,80 |
| 73.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 43 648,30 | 53 196,00 | 53 850,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 695,10 |
| 73.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. |  | Сибирский федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 10 336 967,98 | 12 232 062,50 | 12 790 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 359 952,88 |
| 74.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 8 718 940,96 | 9 952 661,30 | 10 113 425,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 785 027,96 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 74.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 8 718 940,96 | 9 952 661,30 | 10 113 425,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 785 027,96 |
| 74.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 10 336 967,98 | 12 232 062,50 | 12 790 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 359 952,88 |
| 74.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. |  | Республика Алтай, в том числе: |  | 0,00 | 467 679,20 | 503 340,00 | 527 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 772,40 |
| 75.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 463 002,40 | 498 306,60 | 522 475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 784,70 |
| 75.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 463 002,40 | 498 306,60 | 522 475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 784,70 |
| 75.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 467 679,20 | 503 340,00 | 527 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 772,40 |
| 75.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. |  | Республика Тыва, в том числе: |  | 0,00 | 750 860,10 | 834 465,10 | 874 938,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 264,10 |
| 76.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 743 351,50 | 826 120,50 | 866 189,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 661,50 |
| 76.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 743 351,50 | 826 120,50 | 866 189,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 661,50 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 76.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 750 860,10 | 834 465,10 | 874 938,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 264,10 |
| 76.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. |  | Республика Хакасия, в том числе: |  | 0,00 | 418 586,70 | 466 572,70 | 489 202,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 362,10 |
| 77.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 414 400,80 | 461 907,00 | 484 310,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 618,40 |
| 77.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 414 400,80 | 461 907,00 | 484 310,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 618,40 |
| 77.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 418 586,70 | 466 572,70 | 489 202,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 362,10 |
| 77.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. |  | Алтайский край, в том числе: |  | 0,00 | 1 522 979,10 | 1 654 737,70 | 1 722 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 641,70 |
| 78.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 507 748,30 | 1 638 190,20 | 1 705 695,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851 634,30 |
| 78.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 507 748,30 | 1 638 190,20 | 1 705 695,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851 634,30 |
| 78.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 522 979,10 | 1 654 737,70 | 1 722 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 641,70 |
| 78.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. |  | Красноярский край, в том числе: |  | 0,00 | 2 005 531,90 | 2 472 247,30 | 2 592 157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069 937,00 |
| 79.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 403 872,30 | 1 656 405,70 | 1 658 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 719 259,00 |
| 79.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 403 872,30 | 1 656 405,70 | 1 658 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 719 259,00 |
| 79.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 2 005 531,90 | 2 472 247,30 | 2 592 157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069 937,00 |
| 79.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. |  | Иркутская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 437 689,60 | 1 728 515,60 | 1 812 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 978 558,20 |
| 80.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 063 890,30 | 1 244 531,20 | 1 250 523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 945,10 |
| 80.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 063 890,30 | 1 244 531,20 | 1 250 523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 945,10 |
| 80.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской |  | 0,00 | 1 437 6 | 1 728 5 | 1 812 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 978 558,20 |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Федерации |  |  | 89,60 | 15,60 | 53,00 |  |  |  |  |
| 80.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. |  | Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: |  | 0,00 | 1 494 588,90 | 2 102 796,10 | 2 189 594,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786 979,30 |
| 81.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 242 839,60 | 1 587 246,80 | 1 519 335,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349 421,50 |
| 81.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 242 839,60 | 1 587 246,80 | 1 519 335,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349 421,50 |
| 81.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 494 588,90 | 2 102 796,10 | 2 189 594,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786 979,30 |
| 81.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. |  | Новосибирская область, в том числе: |  | 0,00 | 1 097 317,30 | 1 238 091,50 | 1 298 142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 633 550,90 |
| 82.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 844 934,30 | 928 568,60 | 947 643,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 146,60 |
| 82.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 844 934,30 | 928 568,60 | 947 643,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 146,60 |
| 82.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 097 317,30 | 1 238 091,50 | 1 298 142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 633 550,90 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 82.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. |  | Омская область, в том числе: |  | 0,00 | 606 130,30 | 631 637,30 | 662 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 041,20 |
| 83.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 539 456,00 | 555 840,90 | 582 800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 097,60 |
| 83.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 539 456,00 | 555 840,90 | 582 800,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 097,60 |
| 83.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 606 130,30 | 631 637,30 | 662 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 041,20 |
| 83.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. |  | Томская область, в том числе: |  | 0,00 | 535 604,88 | 599 659,20 | 621 581,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 845,98 |
| 84.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 495 445,46 | 555 543,80 | 575 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 459,26 |
| 84.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 495 445,46 | 555 543,80 | 575 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 459,26 |
| 84.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 535 604,88 | 599 659,20 | 621 581,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 845,98 |
| 84.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 84.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. |  | Дальневосточный федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 3 104 502,64 | 3 572 869,20 | 3 741 560,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 418 932,44 |
| 85.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 2 637 596,45 | 3 044 109,90 | 3 152 094,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 833 800,45 |
| 85.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 2 637 596,45 | 3 044 109,90 | 3 152 094,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 833 800,45 |
| 85.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 3 104 502,64 | 3 572 869,20 | 3 741 560,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 418 932,44 |
| 85.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. |  | Республика Бурятия, в том числе: |  | 0,00 | 442 856,70 | 451 611,60 | 473 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 984,30 |
| 86.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 416 285,30 | 424 514,90 | 445 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 905,20 |
| 86.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 416 285,30 | 424 514,90 | 445 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 905,20 |
| 86.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 442 856,70 | 451 611,60 | 473 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 984,30 |
| 86.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 87. |  | Республика Саха (Якутия), в том числе: |  | 0,00 | 503 209,80 | 553 728,10 | 580 585,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 523,20 |
| 87.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 473 017,20 | 514 967,20 | 534 138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 122,90 |
| 87.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 473 017,20 | 514 967,20 | 534 138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 122,90 |
| 87.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 503 209,80 | 553 728,10 | 580 585,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 523,20 |
| 87.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. |  | Приморский край, в том числе: |  | 0,00 | 450 674,60 | 344 117,10 | 360 807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 599,50 |
| 88.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 374 059,90 | 278 734,80 | 285 038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 832,80 |
| 88.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 374 059,90 | 278 734,80 | 285 038,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 832,80 |
| 88.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 450 674,60 | 344 117,10 | 360 807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 599,50 |
| 88.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. |  | Хабаровский край, в том числе: |  | 0,00 | 414 813 | 454 054 | 476 077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 944,90 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,10 | ,20 | ,60 |  |  |  |  |
| 89.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 331 850,50 | 358 702,80 | 371 340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 893,90 |
| 89.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 331 850,50 | 358 702,80 | 371 340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 893,90 |
| 89.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 414 813,10 | 454 054,20 | 476 077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 944,90 |
| 89.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. |  | Амурская область, в том числе: |  | 0,00 | 461 190,90 | 518 530,90 | 543 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 402,80 |
| 90.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 373 564,60 | 404 454,10 | 413 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 216,30 |
| 90.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 373 564,60 | 404 454,10 | 413 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 216,30 |
| 90.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 461 190,90 | 518 530,90 | 543 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 402,80 |
| 90.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. |  | Камчатский край, в том числе: |  | 0,00 | 107 011,00 | 139 513,50 | 146 280,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 804,80 |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 91.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 101 660,40 | 131 142,70 | 137 503,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 306,60 |
| 91.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 101 660,40 | 131 142,70 | 137 503,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 306,60 |
| 91.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 107 011,00 | 139 513,50 | 146 280,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 804,80 |
| 91.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. |  | Магаданская область, в том числе: |  | 0,00 | 15 077,64 | 240 210,50 | 247 244,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 532,44 |
| 92.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 8 445,15 | 226 538,50 | 229 754,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 737,85 |
| 92.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 8 445,15 | 226 538,50 | 229 754,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 737,85 |
| 92.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 15 077,64 | 240 210,50 | 247 244,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 532,44 |
| 92.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. |  | Сахалинская область, в том числе: |  | 0,00 | 151 570,90 | 154 923,00 | 162 437,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 931,10 |
| 93.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 33 345, | 30 984, | 29 238, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 568,90 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | 60 | 60 | 70 |  |  |  |  |
| 93.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 33 345,60 | 30 984,60 | 29 238,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 568,90 |
| 93.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 151 570,90 | 154 923,00 | 162 437,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 931,10 |
| 93.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. |  | Забайкальский край, в том числе: |  | 0,00 | 482 551,00 | 630 102,70 | 660 664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 317,90 |
| 94.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 453 598,00 | 592 296,50 | 621 024,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 918,90 |
| 94.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 453 598,00 | 592 296,50 | 621 024,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 918,90 |
| 94.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 482 551,00 | 630 102,70 | 660 664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 317,90 |
| 94.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. |  | Еврейская автономная область, в том числе: |  | 0,00 | 58 559,60 | 67 154,50 | 70 411,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 125,90 |
| 95.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 55 631,70 | 63 796,80 | 66 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 319,70 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 95.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 55 631,70 | 63 796,80 | 66 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 319,70 |
| 95.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 58 559,60 | 67 154,50 | 70 411,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 125,90 |
| 95.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. |  | Чукотский автономный округ, в том числе: |  | 0,00 | 16 987,40 | 18 923,10 | 19 855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 765,60 |
| 96.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 16 138,10 | 17 977,00 | 18 862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 977,40 |
| 96.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 16 138,10 | 17 977,00 | 18 862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 977,40 |
| 96.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 16 987,40 | 18 923,10 | 19 855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 765,60 |
| 96.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |