| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Поддержка семьи" |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование национального проекта | Национальный проект "Семья" |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование федерального проекта | Поддержка семьи |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель федерального проекта | Увеличение числа семей с детьми |  |  |  |  |
| 4. | Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |
| 5. | Руководитель федерального проекта | Баталина О.Ю. |  | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |
| 6. | Администратор федерального проекта | Галкин А.И. |  | Директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |
| 7. | Целевые группы федерального проекта | Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |  |
|  |  | 2 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  |
|  |  | 3 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" |  |  |
|  |  | 4 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Социальная поддержка граждан" |  |  |

| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте РФ |  | Ответственный за достижение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  | НП,ГП, Указ 309 |  | Единица |  |  | 1,4000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 1,4430 |  |  | 1,4730 |  |  |  | 1,5030 |  |  |  | 1,5330 |  |  | 1,5630 | 1,5930 | Да |  | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.2. | Уровень бедности среди многодетных семей |  |  |  | НП, Указ 309 |  | Процент |  |  | 21,7000 |  | 2023 |  |  | - |  |  |  | 22,9000 |  |  | 20,7000 |  |  |  | 18,5000 |  |  |  | 16,4000 |  |  | 14,2000 | 12,0000 | - |  | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.3. | Доля получателей ежегодной семейной выплаты от общего числа трудоспособного населения |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 8,5000 |  |  |  | 8,5000 |  |  |  | 8,5000 |  |  | 8,5000 | 8,5000 | - |  | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте РФ |  | Ответственный за достижение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  | 95,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 95,0000 |  |  | 95,5000 |  |  |  | 96,0000 |  |  |  | 96,5000 |  |  | 97,0000 | 97,5000 | - |  | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 2 | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций |  |  |  | ФП, Указ 309 |  | Процент |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 0,5000 |  |  | 1,4700 |  |  |  | 2,4900 |  |  |  | 3,7600 |  |  | 5,0200 | 6,3000 | - |  | Николаев А.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 3 | Создана комфортная среда в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей, из числа образовательных организаций испытывающих в них потребность |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 30,0000 |  |  | 45,0000 |  |  |  | 60,0000 |  |  |  | 75,0000 |  |  | 90,0000 | 100,0000 | - |  | Петрова О.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 3.2. | Доля молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, получивших поддержку образовательных организаций высшего образования от числа всех молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, обучающихся в вузах |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  | 15,0000 |  | 2024 |  |  | - |  |  |  | 40,0000 |  |  | 41,0000 |  |  |  | 53,0000 |  |  |  | 66,0000 |  |  | 78,0000 | 90,0000 | - |  | Петрова О.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. | фев. |  | мар. |  | апр. |  | май |  | июнь | июль |  | авг. | сен. |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Уровень бедности среди многодетных семей |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 22,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  | Единица |  |  | 1,41 | 1,41 |  | 1,41 |  | 1,41 |  | 1,41 |  | 1,41 | 1,41 |  | 1,41 | 1,41 |  | 1,41 | 1,41 |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей |  |  |  |  | Процент |  |  | 94,50 | 94,50 |  | 94,50 |  | 94,50 |  | 94,50 |  | 94,50 | 94,50 |  | 94,50 | 94,50 |  | 94,50 | 95,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Доля получателей ежегодной семейной выплаты от общего числа трудоспособного населения |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,01 |  | 0,02 | 0,03 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Создана комфортная среда в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Доля молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, получивших поддержку образовательных организаций высшего образования от числа всех молодых студенческих семей и матерей |  |  |  |  | Процент |  |  | 25,00 | 26,00 |  | 27,00 |  | 28,00 |  | 29,00 |  | 30,00 | 31,00 |  | 32,00 | 34,00 |  | 36,00 | 38,00 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. | фев. |  | мар. |  | апр. |  | май |  | июнь | июль |  | авг. | сен. |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (отцов) с детьми, обучающихся в вузах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей, из числа образовательных организаций испытывающих в них потребность |  |  |  |  | Процент |  |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  | 15,00 |  | 17,00 |  | 17,00 | 17,00 |  | 20,00 | 22,00 |  | 25,00 | 27,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия (результаты) федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечен мониторинг ключевых показателей, характеризующих реализацию семейной политики в субъектах Российской Федерации, на базе информационно-аналитической платформы |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2025 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | - |  |
| В 2025 году будут проведены мероприятия по расширению аналитического дашборда по повышению рождаемости в целях мониторинга данных о развитии в субъектах Российской Федерации сервисов, инфраструктуры, предоставления мер и мероприятий, влияющих на благополучие семьи, ее планы по рождению детей. Запуск информационно-аналитической платформы мониторинга ключевых показателей, характеризующих среду формирования семьи и реализуемую семейную политику в регионах планируется с 1 января 2026 года. Будет проводится постоянный анализ и мониторинг среды, которая оказывает влияние на развитие института семьи и формирование семейной политики в регионах (на основе социально-экономических, социально-демографических, инфраструктурных, медицинских и иных факторов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Семьи с детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по программе "Семейная ипотека" |  | - |  | Тысяча семей |  |  | 314,9000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 400,0000 |  |  |  | 733,0000 |  |  |  | 981,0000 |  |  | 1 229,0000 |  |  |  | 1 477,0000 |  | 1 725,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | - |  |
| Повышение доступности ипотечного (жилищного) кредитования для семей с детьми. Стимулирование рождения очередных детей и улучшение жилищных условий семей с детьми. К 2030 году 1,5 млн. семей с детьми воспользовались льготным ипотечным кредитов для приобретения жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились |  | - |  | Тысяча семей |  |  | 31,6480 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 29,1470 |  |  |  | 37,3810 |  |  |  | 39,1740 |  |  | 39,1740 |  |  |  | 39,1740 |  | 39,1740 |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Да |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | региональным материнским (семейным) капиталом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере 2-кратной величины прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации, в 2024 году средний размер составляет 47 081 рублей и региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка в размере 30% размера материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в 2024 году размер составляет 249 907 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка |  | - |  | Тысяча человек |  |  | 10 336,9320 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 9 900,7220 |  |  |  | 9 830,5280 |  |  |  | 9 618,5940 |  |  | 9 618,5940 |  |  |  | 9 618,5940 |  | 9 618,5940 |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | - |  |
| Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации будет предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", порядок и условия предоставления которого регулируются правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 г. № 2330 "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Предоставлена ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей |  | - |  | Миллион человек |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4,2000 |  |  |  | 4,2000 |  |  | 4,2000 |  |  |  | 4,2000 |  | 4,2000 |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | - |  |
| Предоставление ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей, с пересчетом НДФЛ по ставке 6% в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2024 № 179-ФЗ "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Семьи с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала |  | - |  | Тысяча семей |  |  | 1 346,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 1 675,0730 |  |  |  | 1 764,3970 |  |  |  | 1 795,9090 |  |  | 1 838,1400 |  |  |  | 1 882,7330 |  | 1 925,0970 |  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | - |  |
| В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление средств по принятым решениям в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2023 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 65,0000 |  |  | 65,0000 |  |  |  | 71,0000 |  | 102,0000 |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого |  | Да |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | выявленной потребностью инфраструктуры. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имущества |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях |  | - |  | Место |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.1.2 |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях |  | - |  | Место |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 224,0000 |  |  |  | 14 061,0000 |  |  | 14 061,0000 |  |  |  | 15 841,0000 |  | 23 656,0000 |  | - |  | - |  |
| Построены дошкольные образовательные организации на основании поручений (указаний) Президента Российской Федерации, актов и (или) поручений Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации или руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2023 |  | - |  |  |  | 128,0000 |  |  |  | 496,0000 |  |  |  | 853,0000 |  |  | 1 308,0000 |  |  |  | 1 762,0000 |  | 2 216,0000 |  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  | Да |  |
| Осуществлена модернизация дошкольных образовательных организации на основании поручений (указаний) Президента Российской Федерации, актов и (или) поручений Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации или руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи" |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2023 |  | - |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  | - |  |
| Реализуется комплекс мер в целях организационно-технического сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий)", "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" федерального проекта "Поддержка семьи", а именно: - осуществляется информационное, консультационное и методическое сопровождение по мероприятиям (результатам), в том числе: - сопровождение финансового планирования и мониторинг реализации субъектами Российской Федерации в рамках указанных мероприятий (результатов); - организация информационной, консультационной и методической поддержки для специалистов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам финансового сопровождения реализации в рамках указанных мероприятий (результатов); - мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных между Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации в рамках участия в указанных мероприятиях (результатах) (сбор, накопление и анализ информации, уточнение, детализация и документирование промежуточных и итоговых результатов выполнения субъектами Российской Федерации соглашений, участия в программах, проектах и мероприятиях, осуществление консультативно-методической поддержки, оказание практической и методической помощи заинтересованным участникам программ, проектов и мероприятий по вопросам регулирования данной сферы; - мониторинг и анализ реализации субъектами Российской Федерации мероприятий (результатов) (подготовка категорированной информации и материалов о выполнении субъектами Российской Федерации условий соглашений, реализации в рамках указанных мероприятий (результатов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Создана комфортная среда в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведены |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 19,0000 |  |  |  | 25,0000 |  |  |  | 31,0000 |  |  | 37,0000 |  |  |  | 43,0000 |  | 49,0000 |  | Проведение |  | - |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | всероссийские просветительские и досуговые мероприятия для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, реализованные образовательными организациями высшего образования. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | массовых мероприятий |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Численность обучающихся образовательных организаций высшего образования, принявших участие в просветительских и досуговых мероприятиях |  | - |  | Человек |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 8 800,0000 |  |  |  | 8 800,0000 |  |  |  | 9 850,0000 |  |  | 9 850,0000 |  |  |  | 10 800,0000 |  | 10 800,0000 |  | - |  | - |  |
| Образовательными организациями высшего образования организованы и проведены всероссийские просветительские и досуговые мероприятия для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей с детьми, направленные на популяризацию семейных ценностей. Создана комфортная среда в образовательных организациях для организации досуга студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Созданы комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования. Нарастающий итог |  | - |  | Единица |  |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  | 220,0000 |  |  |  | 370,0000 |  |  |  | 520,0000 |  |  | 670,0000 |  |  |  | 820,0000 |  | 1 000,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | - |  |
| 3.2.1 |  | Ежегодный охват благополучателей из числа молодых семей и матерей |  | - |  | Человек |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 30 000,0000 |  |  |  | 31 000,0000 |  |  |  | 32 000,0000 |  |  | 33 000,0000 |  |  |  | 34 000,0000 |  | 35 000,0000 |  | - |  | - |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  | Признак реализации в субъекте РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | (отцов) с детьми, обучающихся в образовательных организациях высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будет реализован проект Помоги маме учиться, в рамках которого в образовательных организациях высшего образования (далее - вузы) будут созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей. Реализация данного проекта позволит предоставить возможность вузам временного присмотра за детьми во время обучения студентов, а также работы молодых преподавателей с детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2 | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Семьи с детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по программе "Семейная ипотека", всего | 0,00 | 869 538 044,10 | 454 100 000,00 | 358 300 000,00 | 358 616 428,90 | 341 556 037,70 | 311 491 563,10 | 2 693 602 073,80 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 869 538 044,10 | 454 100 000,00 | 358 300 000,00 | 358 616 428,90 | 341 556 037,70 | 311 491 563,10 | 2 693 602 073,80 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Внебюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом, всего | 0,00 | 3 370 962,50 | 4 781 854,80 | 5 099 944,10 | 5 303 941,90 | 5 516 099,50 | 5 736 743,50 | 29 809 546,30 |
| 2.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 3 260 126,00 | 4 602 381,70 | 4 887 027,70 | 5 070 454,60 | 5 260 776,70 | 5 458 253,50 | 28 539 020,20 |
| 2.2.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 3 260 126,00 | 4 602 381,70 | 4 887 027,70 | 5 070 454,60 | 5 260 776,70 | 5 458 253,50 | 28 539 020,20 |
| 2.2.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 3 260 126,00 | 4 602 381,70 | 4 887 027,70 | 5 070 454,60 | 5 260 776,70 | 5 458 253,50 | 28 539 020,20 |
| 2.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, | 0,00 | 3 370 962,50 | 4 781 854,80 | 5 099 944,10 | 5 303 941,90 | 5 516 099,50 | 5 736 743,50 | 29 809 546,30 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, всего | 0,00 | 1 736 045 719,00 | 1 798 788 819,70 | 1 830 407 660,60 | 1 903 714 591,10 | 1 979 863 128,60 | 2 059 057 746,10 | 11 307 877 665,10 |
| 2.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 1 273 247 566,90 | 1 440 272 494,10 | 1 441 484 906,30 | 1 499 144 302,60 | 1 559 110 074,70 | 1 621 474 477,70 | 8 834 733 822,30 |
| 2.3.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 1 273 247 566,90 | 1 440 272 494,10 | 1 441 484 906,30 | 1 499 144 302,60 | 1 559 110 074,70 | 1 621 474 477,70 | 8 834 733 822,30 |
| 2.3.1.1.2. | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 1 273 247 566,90 | 1 440 272 494,10 | 1 441 484 906,30 | 1 499 144 302,60 | 1 559 110 074,70 | 1 621 474 477,70 | 8 834 733 822,30 |
| 2.3.1.1.2.4. | бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской | 0,00 | 1 273 247 566,90 | 1 440 272 494,10 | 1 441 484 906,30 | 1 499 144 302,60 | 1 559 110 074,70 | 1 621 474 477,70 | 8 834 733 822,30 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 1 736 045 719,00 | 1 798 788 819,70 | 1 830 407 660,60 | 1 903 714 591,10 | 1 979 863 128,60 | 2 059 057 746,10 | 11 307 877 665,10 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Предоставлена ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей, всего | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 |
| 2.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 |
| 2.4.1.1. | в том числе: межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.2. | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 |
| 2.4.1.1.2.4. | бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 |
| 2.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 |
| 2.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2.5 | Семьи с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала, всего | 0,00 | 447 017 929,60 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 717 899 903,60 |
| 2.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 347 405 790,00 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 618 287 764,00 |
| 2.5.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 347 405 790,00 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 618 287 764,00 |
| 2.5.1.1.2. | бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 347 405 790,00 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 618 287 764,00 |
| 2.5.1.1.2.4. | бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 0,00 | 347 405 790,00 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 618 287 764,00 |
| 2.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 447 017 929,60 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 717 899 903,60 |
| 2.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4. | Бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры, всего | 0,00 | 4 291 262,71 | 9 624 910,39 | 9 781 401,94 | 9 645 108,91 | 9 645 108,91 | 10 594 015,56 | 53 581 808,42 |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 4 161 078,40 | 9 148 000,00 | 9 210 726,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 10 048 000,00 | 50 863 804,40 |
| 3.1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 4 161 078,40 | 9 148 000,00 | 9 210 726,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 10 048 000,00 | 50 863 804,40 |
| 3.1.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 4 161 078,40 | 9 148 000,00 | 9 210 726,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 10 048 000,00 | 50 863 804,40 |
| 3.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 4 291 262,71 | 9 624 910,39 | 9 781 401,94 | 9 645 108,91 | 9 645 108,91 | 10 594 015,56 | 53 581 808,42 |
| 3.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций, всего | 0,00 | 7 688 878,79 | 18 209 953,96 | 18 022 242,79 | 18 562 586,38 | 18 562 586,38 | 20 653 410,92 | 101 699 659,22 |
| 3.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 7 367 610,50 | 17 283 300,30 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 18 881 441,20 | 94 442 352,00 |
| 3.2.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 7 367 610,50 | 17 283 300,30 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 18 881 441,20 | 94 442 352,00 |
| 3.2.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской | 0,00 | 7 367 610,50 | 17 283 300,30 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 18 881 441,20 | 94 442 352,00 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 7 688 878,79 | 18 209 953,96 | 18 022 242,79 | 18 562 586,38 | 18 562 586,38 | 20 653 410,92 | 101 699 659,22 |
| 3.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи", всего | 0,00 | 82 549,70 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 492 549,70 |
| 3.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 82 549,70 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 492 549,70 |
| 3.3.2. | Бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 3.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 3 068 035 346,40 | 2 962 524 125,75 | 2 942 448 892,23 | 3 063 187 466,09 | 3 172 582 268,69 | 3 278 313 320,88 | 18 487 091 420,04 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 0,00 | 2 505 062 765,60 | 2 602 424 763,00 | 2 551 690 302,80 | 2 656 293 995,00 | 2 749 484 196,70 | 2 838 133 577,20 | 15 903 089 600,30 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 2 183 063 648,60 | 2 475 725 406,60 | 2 551 163 303,40 | 2 670 977 400,00 | 2 797 220 436,20 | 2 929 755 587,80 | 15 607 905 782,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 15 351 104,00 | 32 616 719,15 | 32 903 588,83 | 33 511 637,19 | 33 723 794,79 | 36 984 169,98 | 185 091 013,94 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: средства Фонда национального благосостояния |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |
| 1 | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Семьи с детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по программе "Семейная ипотека" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000 000,00 | 361 000 000,00 | 396 000 000,00 | 514 000 000,00 | 592 000 000,00 | 670 000 000,00 | 710 000 000,00 | 750 000 000,00 | 799 898 044,10 |  |
| 1.2. | В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 056,80 | 942 476,80 | 1 227 476,80 | 1 512 476,80 | 1 802 476,80 | 2 102 476,80 | 2 402 476,80 | 3 002 476,80 | 3 263 065,40 |  |
| 1.3. | Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 404 270,30 | 470 526 303,80 | 588 157 879,83 | 705 789 455,80 | 823 421 031,76 | 941 052 607,73 | 1 058 684 183,70 | 1 273 224 627,50 | 1 273 224 627,50 |  |
| 1.4. | Предоставлена ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Семьи с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 368 833,40 | 268 737 666,80 | 268 737 666,80 | 268 737 666,80 | 403 106 500,20 | 403 106 500,20 | 403 519 373,60 | 403 519 373,60 | 347 405 790,00 |  |
| 2 | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 440,00 | 403 143,10 | 785 893,60 | 1 269 953,50 | 1 887 025,80 | 2 488 204,70 | 3 039 755,50 | 3 572 853,00 | 4 161 078,40 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |
| 2.2. | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 548,90 | 711 554,20 | 1 426 238,60 | 2 330 091,20 | 3 482 309,00 | 4 604 850,00 | 5 634 723,90 | 6 630 141,30 | 7 542 400,30 |  |
| 2.3. | Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 999,90 | 27 333,20 | 32 666,50 | 39 499,80 | 46 333,10 | 54 666,40 | 59 999,70 | 73 666,30 | 82 549,70 |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 739 149,30 | 1 102 348 477,90 | 1 256 367 822,13 | 1 493 679 143,90 | 1 825 745 676,66 | 2 023 409 305,83 | 2 183 340 513,20 | 2 440 023 138,50 | 2 435 577 555,40 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект «Поддержка семьи» Целью федерального проекта является увеличение числа семей с детьми. Федеральный проект направлен на достижение показателей и задач национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Комфортная и безопасная среда для жизни» предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Федеральным проектом предусмотрено оказание комплексной поддержки семьям, направленной на улучшение уровня и качества жизни семей. Образовательные организации высшего образования вовлечены в активную поддержку семей с детьми в части предоставления комфортной среды в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми, проведения различных просветительских и досуговых мероприятий, создание на базе ВУЗов комнат матери и ребенка и/ или групп кратковременного пребывания. В целях стимулирования рождения очередных детей, а также улучшения жилищных условий семей с детьми продолжают реализовываться мероприятия по предоставлению семьям с детьми ипотечного кредита (займа) по программе «Семейная ипотека», а также предоставлению материнского (семейного) капитала. В соответствии с пп. «а» и «г» п. 10 перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 30 марта 2024 г. № Пр-616 (далее – перечень поручений № Пр-616) срок реализации мероприятий продлен до 2030 года указанные мероприятия будут реализовываться до конца 2030 года. В рамках проекта будет продолжена реализация результата по предоставлению в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьям при рождении первого ребенка единовременной выплаты, семьям при рождении второго ребенка средств регионального материнского (семейного) капитала. Мероприятие реализовывалось во исполнение перечня поручений по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № Пр-1918ГС (пп. «б» п. 1) в рамках национального проекта «Демография». С 2026 года планируется реализация мероприятия по предоставлению ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей, с пересчетом НДФЛ по ставке 6% в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2024 г. № 179-ФЗ «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Проектом предусмотрена реализация мероприятия по предоставлению ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Мероприятие совместно с иными мероприятиями федерального проекта представляет комплексную систему мер, направленных на достижение показателя национального проекта «Семья» и Указа № 309 по снижению уровня бедности среди многодетных (пп. «к» п.2). В соответствии с абз. 2 пункта 2 перечня поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в паспорте проекта предусмотрен показатель, характеризующий отраслевую цифровую трансформацию «Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей». На достижение задачи национальной цели развития Российской Федерации, предусмотренной пп. «о» п. 4 Указа № 309, а также в соответствии с пунктом «м» пункта 1, пп. «ж» и «з» п. 2 перечня поручений № Пр-616 в проект погружены мероприятия по капитальному ремонту и строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольных образовательных организаций. Будет создано более 100 детских садов, оснащено более 2,6 тыс. образовательных пространств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту федерального проекта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поддержка семьи |  |  |
| План реализации федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Обеспечен мониторинг ключевых показателей, характеризующих реализацию семейной политики в субъектах Российской Федерации, на базе информационно-аналитической платформы" | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Представлен отчет о мониторинге ключевых показателей, характеризующих реализацию семейной политики в субъектах Российской Федерации, на базе информационно-аналитической платформы. |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица | - | 26.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , Единица | - | 19.02.2026 | 01 | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица | - | 22.04.2026 | 01 | 06 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал" , Единица | - | 23.07.2026 | 05 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Российской Федерации |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица | - | 21.10.2026 | 06 | 04 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 11 месяцев " | - | 16.12.2026 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица | - | 25.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо за 2026 год |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица | - | 19.02.2027 | 03 | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Предоставлена информация | - | 21.04.2027 | 01 | 06 | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | за I квартал " , Единица |  |  |  |  | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица | - | 20.07.2027 | 05 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица | - | 26.10.2027 | 06 | 04 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 11 месяцев" , Единица | - | 21.12.2027 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица | - | 26.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо за 2027 год |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица | - | 17.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " | - | 19.04.2028 | 01 | 06 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица | - | 20.07.2028 | 05 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица | - | 25.10.2028 | 06 | 04 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 11 месяцев " , Единица | - | 20.12.2028 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица | - | 25.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо за 2028 год |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица | - | 24.04.2029 | 01 | 06 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Российской Федерации |  |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица | - | 25.07.2029 | 05 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " | - | 25.10.2029 | 06 | 04 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 11 месяцев " | - | 20.12.2029 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица | - | 24.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо за 2029 год |  |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 24.01.2030 | Взаимосвязь с иными | 05 | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица | - | 25.04.2030 | 01 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица | - | 26.07.2030 | 05 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица | - | 24.10.2030 | 06 | 04 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |  |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Предоставлена информация за 11 месяцев " , Единица | - | 20.12.2030 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо ГИИС Электронный бюджет |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Семьи с детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по программе "Семейная ипотека"" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет : Предоставлен отчет о семьях с детьми, которые воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по программе "Семейная ипотека" |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 10.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо Письмо ДОМ РФ |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | юридическому (физическому) лицу" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 3 квартал |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Прочий тип документа Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Годовой отчет за 2025 год |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 3 квартал |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Обеспечен | - | 20.08.2026 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Ниденс А. В. |  | Входящее письмо |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 0 | мониторинг реализации федерального проекта в части исполнения результата федерального проекта" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 7 месяцев |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет отчет за 3 квартал |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Годовой отчет за 2026 год |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | юридическому (физическому) лицу" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ |  | Отчет Годовой отчет за 2027 год |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  |  |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка | - | 30.10.2028 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Ниденс А. В. |  | Отчет |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3 | "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет за 3 квартал |  |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев |  |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Годовой отчет за 2028 год |  |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ниденс А. В. Заместитель генерального |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет отчет за 1 квартал |  |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |  | Отчет Отчет за 3 квартал |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "ДОМ.РФ" |  |  |  |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев |  |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Годовой отчет за 2029 год |  |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 1 квартал |  |
| 1.2.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 2 квартал |  |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | Отчет Отчет за 3 квартал |  |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ниденс А. В. Заместитель генерального директора, ПУБЛИЧНОЕ |  | Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" |  | возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев |  |
| 1.3 | Результат "В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом" | 01.01.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Предоставлен отчет о субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьях при рождении первого ребенка, которые получили единовременную выплату, семьях, которые при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом. |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица | - | 24.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»). |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица | - | 30.01.2025 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Принято обязательств" , Единица | - | 14.02.2025 | 05 | 07 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица | - | 24.04.2025 | 10 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица | - | 23.07.2025 | 07 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица | - | 22.10.2025 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 10.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии. |  |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 19.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия | - | 19.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | осуществления выплат" , Единица |  |  | контрольными точками отсутствует |  | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»). |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица | - | 28.01.2026 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |  |
| 1.3.11 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Соглашение соглашение с субъектами Российской Федерации на текущий год и плановый период |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица | - | 20.04.2026 | 10 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица | - | 22.07.2026 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлена информация | - | 26.10.2026 | 05 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Отчет Отчет субъектов Российской |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | за III квартал " , Единица |  |  |  |  | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 09.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии. |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" , Единица | - | 18.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица | - | 22.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»). |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица | - | 28.01.2027 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.3.19 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение соглашение с субъектами Российской Федерации на текущий год и плановый период |  |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица | - | 23.04.2027 | 10 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица | - | 22.07.2027 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " | - | 26.10.2027 | 05 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии. |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица | - | 26.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»). |  |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов | - | 27.01.2028 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица |  |  |  | контрольными точками отсутствует | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | годов |  |
| 1.3.27 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение соглашение с субъектами Российской Федерации на текущий год и плановый период |  |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица | - | 20.04.2028 | 10 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица | - | 20.07.2028 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица | - | 24.10.2028 | 05 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об | - | 13.11.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Отчет Отчеты субъектов Российской |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | использовании межбюджетных трансфертов" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии. |  |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" , Единица | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица | - | 25.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО |  | Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»). |  |
| 1.3.34 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 29.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение соглашение с субъектами Российской Федерации на текущий год и плановый период |  |
| 1.3.35 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 30.01.2029 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2029 год и на плановый период 2030 и 2031 годов |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица | - | 20.04.2029 | 10 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица | - | 19.07.2029 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.38 | Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица | - | 24.10.2029 | 05 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.3.39 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 12.11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии. |  |
| 1.3.40 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" , Единица | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.3.41 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица | - | 24.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»). |  |
| 1.3.42 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 28.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение соглашение с субъектами Российской Федерации на текущий год и плановый период |  |
| 1.3.43 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов | - | 30.01.2030 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и |  | Прочий тип документа Закон о бюджете на 2030 год и на плановый период 2031 и 2032 |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица |  |  |  | контрольными точками отсутствует | социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | годов |  |
| 1.3.44 | Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица | - | 22.04.2030 | 10 | 09 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.45 | Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица | - | 18.07.2030 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.3.46 | Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица | - | 22.10.2030 | 05 | 08 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.3.47 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 11.11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии. |  |
| 1.3.48 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" , Единица | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными | 10 | Баталина О. Ю. Первый заместитель |  | Отчет Отчет субъектов Российской |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России |  |
| 1.4 | Результат "Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Предоставлен отчет об ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены" | - | 25.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД |  | Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения результата за 3 месяца " | - | 26.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо СФР о значении результата |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения результата за 6 месяцев " | - | 25.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо - отчет СФР о значении результата за 6 мес. |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал" | - | 27.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат в 3 квартале |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены" | - | 25.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ |  |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал" | - | 29.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 2 квартал" | - | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат во 2 квартале |  |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев |  |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 3 | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат в 3 |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | квартал" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | квартале |  |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены" | - | 25.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО |  | Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 1 квартал" | - | 29.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал |  |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев" | - | 29.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев |  |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Чирков С. А. Председатель Фонда |  | Отчет Письмо СФР - отчет о |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | осуществлении выплат за 2 квартал" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | предоставлении выплат за 2 квартал |  |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал" | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал |  |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены" | - | 25.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ |  |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал" | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал" | - | 28.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал |  |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев |  |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал" | - | 27.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены" | - | 25.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ |  | Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал" | - | 30.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал |  |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал" | - | 27.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал |  |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | месяцев" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | месяцев |  |
| 1.4.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал" | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал |  |
| 1.4.30 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО |  | Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.4.31 | Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены" | - | 25.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ |  |
| 1.4.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал |  |
| 1.4.33 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об | - | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Чирков С. А. Председатель Фонда |  | Отчет Письмо СФР - отчет о |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | осуществлении выплат за 2 квартал" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | предоставлении выплат за 2 квартал |  |
| 1.4.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев" | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев |  |
| 1.4.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал" | - | 31.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.4.36 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 1.5 | Результат "Предоставлена ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей" | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Предоставлен отчет об ежегодной семейной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Постановление Утверждены Правила предоставления выплаты |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.05.2026 | 01 | 02 | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет об использовании МБТ за 1 квартал |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты " | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования |  | Входящее письмо Отчет СФР об осуществлении выплаты по 2 квартале |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта" | - | 15.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Предоставлен отчет СФР об использовании МБТ во 2 квартале |  |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты" | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ |  | Входящее письмо Отчет о предоставлении выплаты в 3 квартале |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2026 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Промежуточный отчет о предоставлении выплат в 2026 году |  |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены" | - | 25.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ |  |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании | - | 15.05.2027 | 05 | 02 | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и |  | Входящее письмо Отчет об использовании МБТ за 1 квартал |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | межбюджетных трансфертов" |  |  |  |  | социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты" | - | 15.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале |  |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО |  | Отчет Отчет о МБТ за 2 квартал |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты" | - | 15.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты в 3 квартале |  |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2027 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Промежуточный отчет о предоставлении выплат в 2027 году |  |
| 1.5.13 | Контрольная точка " Межбюджетные трансферы | - | 25.02.2028 | Взаимосвязь с иными | 04 | Чирков С. А. Председатель Фонда |  | Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | бюджету СФР в отчетном году предоставлены" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.05.2028 | 05 | 02 | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет об использовании МБТ за 1 квартал |  |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты" | - | 15.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД |  | Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчет об использовании МБТ за 2 квартал |  |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты" | - | 15.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты в 3 квартале |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2028 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Промежуточный отчет о предоставлении выплат в 2028 году |  |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены" | - | 25.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ |  |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.05.2029 | 05 | 02 | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования |  | Отчет Отчет об использовании МБТ за 1 квартал |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты" | - | 15.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале |  |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.08.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ |  | Входящее письмо Отчет об использовании МБТ за 2 квартал |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты" | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале |  |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2029 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Промежуточный отчет о предоставлении выплат в 2029 году |  |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году | - | 25.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и | 04 | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и |  | Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | предоставлены" |  |  | контрольными точками отсутствует |  | социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.05.2030 | 05 | 02 | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет об использовании МБТ за 1 квартал |  |
| 1.5.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты" | - | 15.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО |  | Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.5.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.08.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчет об использовании МБТ за 2 квартал |  |
| 1.5.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты" | - | 15.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале |  |
| 1.5.30 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2030 | 04 | Взаимосвязь с иными | Чирков С. А. Председатель Фонда |  | Входящее письмо Промежуточный отчет о |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | предоставлении выплат в 2030 году |  |
| 1.6 | Результат "Семьи с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Предоставлен отчет о семьях с ребенком (детьми), которые распорядились средствами материнского (семейного) капитала |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат" | - | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД |  | Входящее письмо Отчет об осуществлении выплат за 1 квартал |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения результата за 5 месяцев " | - | 16.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР -отчет о значении результата |  |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал" | - | 15.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Входящее письмо - отчет об осуществлении выплат за 2 квартал |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал" | - | 15.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Входящее письмо -отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал |  |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения результата за 9 месяцев " | - | 27.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР -отчет о значении результата |  |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования |  | Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал" | - | 25.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал |  |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал" | - | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев |  |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал" | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал |  |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 10 | - | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 10 |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | месяцев" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | месяцев |  |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР –отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал" | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев" | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев |  |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат " | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал |  |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Чирков С. А. Председатель Фонда |  | Отчет Письмо СФР - отчет о |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | осуществлении выплат за 3 квартал" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | предоставлении выплат за 3 квартал |  |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 10 месяцев" | - | 30.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 10 месяцев |  |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД |  | Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал" | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал |  |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал" | - | 28.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1.6.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев |  |
| 1.6.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал" | - | 31.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал |  |
| 1.6.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 10 месяцев" | - | 30.11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 10 месяцев |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.24 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 1.6.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат" | - | 25.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ |  | Входящее письмо Отчет о предоставлении выплат в 2028 году |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал" | - | 27.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал |  |
| 1.6.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев" | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев |  |
| 1.6.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 | - | 31.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | квартал" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | квартал |  |
| 1.6.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал" | - | 15.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал |  |
| 1.6.30 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО |  | Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал" | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал |  |
| 1.6.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев" | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев |  |
| 1.6.33 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Чирков С. А. Председатель Фонда |  | Отчет Письмо СФР - отчет о |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | осуществлении выплат за 2 квартал" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | предоставлении выплат за 2 квартал |  |
| 1.6.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал" | - | 31.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал |  |
| 1.6.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 10 месяцев" | - | 30.11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД |  | Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 10 месяцев |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 1.6.36 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чирков С. А. Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году. |  |
| 2 | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Результат "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Предоставлен отчет об адресном строительстве детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской | - | 30.01.2025 | Взаимосвязь с иными | 26 | Пермяков С. Г. Директор |  | Соглашение Соглашение о предоставлении |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2025 год |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 29.04.2025 | 22 | 27 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС "Электронный бюджет"" | - | 31.07.2025 | 26 | 28 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета | - | 30.10.2025 | 27 | 23 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»" |  |  |  |  | ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | соглашений |  |
| 2.1.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2025 | 28 | 19 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2026 год |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 31.12.2025 | 23 | 29 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков заказчикам |  |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2025 года в ГИИС «Электронный | - | 26.02.2026 | 19 | 30 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | бюджет»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 29.04.2026 | 29 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | - | 30.07.2026 | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз |  |
| 2.1.10 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 29.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 24 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2026 | 32 | 20 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2027 год |  |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 25.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 25 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской | - | 29.04.2027 | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»" |  |  |  | отсутствует | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | - | 31.05.2027 | 22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз |  |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 27.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 22 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.17 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2027 | 27 | 19 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2028 год |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 25 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 27.04.2028 | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по | - | 27.07.2028 | 22 | Взаимосвязь с иными | Пермяков С. Г. Директор |  | Прочий тип документа Получены положительные |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз |  |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 26.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 22 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.23 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 28.12.2028 | 27 | 19 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2029 год |  |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 24 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 30.04.2029 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | - | 30.07.2029 | 22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз |  |
| 2.1.28 | Контрольная точка "Субъектами Российской | - | 29.10.2029 | Взаимосвязь с иными | 22 | Пермяков С. Г. Директор |  | Отчет Отчеты исполнительных органов |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.29 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 27.12.2029 | 26 | 19 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2030 год |  |
| 2.1.30 | Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 2.1.31 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | итогам IV квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 января 2030 г. в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 14.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии за 2029 год |  |
| 2.1.33 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 29.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.34 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударств | - | 29.07.2030 | 26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО |  | Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственн |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | енных экспертиз" |  |  |  | точками отсутствует | ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ых экспертиз |  |
| 2.1.35 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 28.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.1.36 | Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 2.2 | Результат "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Предоставлен отчет о капитальном ремонте и оснащении зданий дошкольных образовательных организаций |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка "С | - | 30.01.2025 | Взаимосвязь с | 10 | Пермяков С. Г. |  | Соглашение |  |
| 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2025 год |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 30.04.2025 | 08 | 11 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 31.07.2025 | 10 | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены | - | 30.10.2025 | 11 | 09 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»" |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2025 | 12 | 03 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2026 год |  |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций |  |
| 2.2.7 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2025 года в | - | 26.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | ГИИС «Электронный бюджет»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 30.04.2026 | 10 | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 30.07.2026 | 11 | 13 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.10 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по | - | 29.10.2026 | 12 | 09 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 29.12.2026 | 13 | 03 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2027 год |  |
| 2.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций |  |
| 2.2.13 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 25.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка | - | 29.04.2027 | 09 | 11 | Пермяков С. Г. |  | Отчет |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 4 | "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»" |  |  |  |  | Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.15 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 29.07.2027 | 10 | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.16 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 28.10.2027 | 11 | 08 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 29.12.2027 | 12 | 03 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2028 год |  |
| 2.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций |  |
| 2.2.19 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.20 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской | - | 27.04.2028 | 10 | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»" |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 2.2.21 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 31.07.2028 | 11 | 09 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.22 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 26.10.2028 | 12 | 08 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.23 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении | - | 28.12.2028 | 09 | 03 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО |  | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  |  |  | ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | трансфертов на 2029 год |  |
| 2.2.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций |  |
| 2.2.25 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.26 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный | - | 30.04.2029 | 09 | 11 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | бюджет»" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.27 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 30.07.2029 | 10 | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.28 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 29.10.2029 | 11 | 08 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.29 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 27.12.2029 | 12 | 03 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2030 год |  |
| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.2.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций |  |
| 2.2.31 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.32 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 14.03.2030 | 10 | 11 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии за 2029 год |  |
| 2.2.33 | Контрольная точка "Субъектами Российской | - | 29.04.2030 | 09 | 12 | Пермяков С. Г. Директор |  | Отчет Отчеты исполнительных органов |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»" |  |  |  |  | Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.34 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 31.07.2030 | 11 | 13 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.35 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»" | - | 30.10.2030 | 12 | 03 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Услуга | - | 31.12.2030 | 13 | Взаимосвязь с | Пермяков С. Г. |  | Акт |  |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 6 | оказана (работы выполнены)" |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций |  |
| 2.3 | Результат "Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи"" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Предоставлен отчет о сопровождении реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи" |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 27.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных | - | 30.04.2025 | 11 | 09 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  | (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта" | - | 30.07.2025 | 09 | 13 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта" | - | 30.10.2025 | 12 | 08 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.5 | Контрольная точка | - | 27.11.2025 | 08 | 10 | Пермяков С. Г. |  | Отчет |  |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  |  |  | Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025" |  |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на | - | 26.02.2026 | 11 | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных |  |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  |  |  |  |  | (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 30.04.2026 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  |
| 2.3.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта" | - | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с |  |
| 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  | объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 30.11.2026 | 08 | 10 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025" |  |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2026 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 25.02.2027 | 11 | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 2.3.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 2.3.15 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 29.04.2027 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.3.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта" | - | 29.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 30.11.2027 | 09 | 10 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025" |  |
| 2.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с |  |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  | объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.19 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 28.02.2028 | 11 | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 2.3.20 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 2.3.21 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение | - | 27.04.2028 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО |  | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного |  |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  |  | точками отсутствует | ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  |
| 2.3.22 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта" | - | 27.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.23 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | - | 30.11.2028 | 09 | 10 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и |  |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | (выполнение работ)" |  |  |  |  |  |  | ФГБУ "Дирекция "Школа-2025" |  |
| 2.3.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2028 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.25 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 28.02.2029 | 11 | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 2.3.26 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | 29.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 2.3.27 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 30.04.2029 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  |
| 2.3.28 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта" | - | 30.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.29 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о | - | 29.11.2029 | 09 | 10 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, |  | Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025" |  |
| 2.3.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.31 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 28.02.2030 | 11 | 12 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 2.3.32 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 28.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |
| 2.3.33 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 30.04.2030 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  |
| 2.3.34 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта" | - | 30.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный |  |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 2.3.35 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 28.11.2030 | 09 | 10 | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025" |  |
| 2.3.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2030 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пермяков С. Г. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |
| 3 | Создана комфортная среда в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Результат "Проведены | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Савенков Д. А. Врио |  | Отчет : Предоставлен отчет о |  |
| 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | всероссийские просветительские и досуговые мероприятия для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, реализованные образовательными организациями высшего образования" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | проведении всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, реализованных образовательными организациями высшего образования |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2025 | 04 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде |  |
| 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми " | - | 30.06.2025 | 01 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми " | - | 30.09.2025 | 05 | 07 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года |  |
| 3.1.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми " | - | 28.11.2025 | 06 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года |  |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2025 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми |  |
| 3.1.7 | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | - | 28.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей |  |
| 3.1.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2026 | 04 | 05 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде |  |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.06.2026 | 01 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года |  |
| 3.1.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.09.2026 | 05 | 07 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года |  |
| 3.1.11 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.11.2026 | 06 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года |  |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2026 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2026 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми |  |
| 3.1.13 | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | - | 28.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей |  |
| 3.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2027 | 04 | 05 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде |  |
| 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.06.2027 | 01 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года |  |
| 3.1.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.09.2027 | 05 | 07 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года |  |
| 3.1.17 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.11.2027 | 06 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2027 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2027 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми |  |
| 3.1.19 | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей |  |
| 3.1.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2028 | 04 | 05 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.21 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.06.2028 | 01 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года |  |
| 3.1.22 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.09.2028 | 05 | 07 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года |  |
| 3.1.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.11.2028 | 06 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года |  |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2028 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2028 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми |  |
| 3.1.25 | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | - | 28.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей |  |
| 3.1.26 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.03.2029 | 04 | 05 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде |  |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.27 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.06.2029 | 01 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года |  |
| 3.1.28 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.09.2029 | 05 | 07 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года |  |
| 3.1.29 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.11.2029 | 06 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года |  |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2029 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2029 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми |  |
| 3.1.31 | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | - | 28.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей |  |
| 3.1.32 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2030 | 04 | 05 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде |  |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.33 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.06.2030 | 01 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года |  |
| 3.1.34 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 30.09.2030 | 05 | 07 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года |  |
| 3.1.35 | Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми" | - | 29.11.2030 | 06 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года |  |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.1.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2030 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2030 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми |  |
| 3.2 | Результат "Созданы комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет : Предоставлен отчет о комнатах матери и ребенка и группах кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования. |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка | - | 31.03.2025 | 01 | 02 | Савенков Д. А. Врио |  | Прочий тип документа |  |
| 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | "Сформирован перечень образовательных организаций" |  |  |  |  | директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах |  |
| 3.2.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2025 | 01 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей |  |
| 3.2.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам I полугодия " | - | 30.09.2025 | 02 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года |  |
| 3.2.5 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях | - | 30.11.2025 | 05 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными |  |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам II полугодия " |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года |  |
| 3.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2025 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 3.2.7 | Контрольная точка " Сформирован перечень образовательных организаций" | - | 28.02.2026 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах |  |
| 3.2.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 02 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И |  | Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания |  |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует |  | ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 3.2.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2026 | 01 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей |  |
| 3.2.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам I полугодия " | - | 30.09.2026 | 02 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года |  |
| 3.2.11 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания | - | 30.11.2026 | 05 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания |  |
| 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | детей по итогам II полугодия " |  |  |  |  | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | детей за 3-4 квартал текущего года |  |
| 3.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2026 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 3.2.13 | Контрольная точка "Сформирован перечень образовательных организаций" | - | 28.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах |  |
| 3.2.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей |  |
| 3.2.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам I полугодия " | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года |  |
| 3.2.17 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам II полугодия " | - | 30.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года |  |
| 3.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Савенков Д. А. Врио директора |  | Отчет Итоговый отчет о создании комнат |  |
| 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 3.2.19 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 3.2.20 | Контрольная точка "Сформирован перечень образовательных организаций" | - | 31.03.2028 | 01 | 02 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах |  |
| 3.2.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | - | 30.06.2028 | 01 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО |  | Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных |  |
| 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | (кадровое) обеспечение" |  |  |  |  | НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей |  |
| 3.2.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2028 | 01 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей |  |
| 3.2.23 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам I полугодия " | - | 30.09.2028 | 02 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года |  |
| 3.2.24 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп | - | 30.11.2028 | 05 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп |  |
| 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | кратковременного пребывания детей по итогам II полугодия " |  |  |  |  | ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года |  |
| 3.2.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2028 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 3.2.26 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 3.2.27 | Контрольная точка "Сформирован перечень образовательных организаций" | - | 30.03.2029 | 01 | 05 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ |  | Прочий тип документа Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах |  |
| 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |
| 3.2.28 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам I полугодия " | - | 30.09.2029 | 04 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года |  |
| 3.2.29 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам II полугодия " | - | 30.11.2029 | 05 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года |  |
| 3.2.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2029 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 3.2.31 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |
| 3.2.32 | Контрольная точка "Сформирован перечень образовательных организаций" | - | 29.03.2030 | 01 | 02 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Прочий тип документа Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах |  |
| 3.2.33 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 28.06.2030 | 01 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей |  |
| 3.2.34 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в | - | 30.09.2030 | 02 | 06 | Савенков Д. А. Врио директора |  | Отчет Отчет о состоянии готовности |  |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель |  | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
|  | образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам I полугодия " |  |  |  |  | департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года |  |
| 3.2.35 | Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам II полугодия " | - | 30.11.2030 | 05 | 03 | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года |  |
| 3.2.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2030 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Савенков Д. А. Врио директора департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |

| 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка семьи |  |  |  |  |
|  | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. |  | Суммарный коэффициент рождаемости Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Амурская область | Единица | 1,4360 | 2024 | - | 1,4970 | 1,5120 |  | 1,5450 | 1,5790 | 1,6140 | 1,6500 |
| 1.1.2 |  | Еврейская автономная область | Единица | 1,3420 | 2024 | - | 1,5690 | 1,5890 |  | 1,6320 | 1,6770 | 1,7230 | 1,7700 |
| 1.1.3 |  | Забайкальский край | Единица | 1,5880 | 2024 | - | 1,6290 | 1,6470 |  | 1,6890 | 1,7310 | 1,7750 | 1,8200 |
| 1.1.4 |  | Камчатский край | Единица | 1,5880 | 2024 | - | 1,6700 | 1,6700 |  | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 |
| 1.1.5 |  | Магаданская область | Единица | 1,2410 | 2024 | - | 1,3480 | 1,3650 |  | 1,4020 | 1,4400 | 1,4800 | 1,5210 |
| 1.1.6 |  | Приморский край | Единица | 1,4330 | 2024 | - | 1,4460 | 1,4590 |  | 1,4890 | 1,5180 | 1,5490 | 1,5800 |
| 1.1.7 |  | Республика Бурятия | Единица | 1,5100 | 2024 | - | 1,6100 | 1,6290 |  | 1,6740 | 1,7200 | 1,7670 | 1,8160 |
| 1.1.8 |  | Республика Саха (Якутия) | Единица | 1,5150 | 2024 | - | 1,5590 | 1,5780 |  | 1,6220 | 1,6660 | 1,7120 | 1,7590 |
| 1.1.9 |  | Сахалинская область | Единица | 1,7450 | 2024 | - | 1,7500 | 1,7690 |  | 1,8120 | 1,8570 | 1,9030 | 1,9500 |
| 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.10 |  | Хабаровский край | Единица | 1,4370 | 2024 | - | 1,4660 | 1,4790 |  | 1,5090 | 1,5380 | 1,5690 | 1,6000 |
| 1.1.11 |  | Чукотский автономный округ | Единица | 1,6440 | 2024 | - | 1,6900 | 1,7110 |  | 1,7580 | 1,8060 | 1,8550 | 1,9060 |
| 1.2 |  | Приволжский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Кировская область | Единица | 1,4320 | 2024 | - | 1,4760 | 1,4890 |  | 1,5190 | 1,5480 | 1,5790 | 1,6100 |
| 1.2.2 |  | Нижегородская область | Единица | 1,2800 | 2024 | - | 1,3180 | 1,3340 |  | 1,3710 | 1,4080 | 1,4470 | 1,4870 |
| 1.2.3 |  | Оренбургская область | Единица | 1,4740 | 2024 | - | 1,5090 | 1,5270 |  | 1,5690 | 1,6110 | 1,6550 | 1,7000 |
| 1.2.4 |  | Пензенская область | Единица | 1,1450 | 2024 | - | 1,2070 | 1,2220 |  | 1,2550 | 1,2900 | 1,3250 | 1,3620 |
| 1.2.5 |  | Пермский край | Единица | 1,5070 | 2024 | - | 1,5360 | 1,5490 |  | 1,5790 | 1,6090 | 1,6390 | 1,6700 |
| 1.2.6 |  | Республика Башкортостан | Единица | 1,3520 | 2024 | - | 1,4190 | 1,4360 |  | 1,4750 | 1,5160 | 1,5570 | 1,6000 |
| 1.2.7 |  | Республика Марий Эл | Единица | 1,3180 | 2024 | - | 1,3910 | 1,4130 |  | 1,4650 | 1,5180 | 1,5730 | 1,6300 |
| 1.2.8 |  | Республика Мордовия | Единица | 0,9980 | 2024 | - | 1,0590 | 1,0770 |  | 1,1180 | 1,1600 | 1,2040 | 1,2500 |
| 1.2.9 |  | Республика Татарстан (Татарстан) | Единица | 1,4510 | 2024 | - | 1,4580 | 1,4730 |  | 1,5090 | 1,5450 | 1,5820 | 1,6200 |
| 1.2.10 |  | Самарская область | Единица | 1,3190 | 2024 | - | 1,3380 | 1,3540 |  | 1,3920 | 1,4300 | 1,4700 | 1,5100 |
| 1.2.11 |  | Саратовская область | Единица | 1,0620 | 2024 | - | 1,1110 | 1,1340 |  | 1,1870 | 1,2420 | 1,3000 | 1,3600 |
| 1.2.12 |  | Удмуртская Республика | Единица | 1,3430 | 2024 | - | 1,4100 | 1,4310 |  | 1,4780 | 1,5270 | 1,5780 | 1,6300 |
| 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.2.13 |  | Ульяновская область | Единица | 1,2790 | 2024 | - | 1,3480 | 1,3650 |  | 1,4020 | 1,4400 | 1,4800 | 1,5210 |
| 1.2.14 |  | Чувашская Республика - Чувашия | Единица | 1,3590 | 2024 | - | 1,4090 | 1,4260 |  | 1,4650 | 1,5060 | 1,5470 | 1,5900 |
| 1.3 |  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Архангельская область | Единица | 1,4150 | 2024 | - | 1,4460 | 1,4570 |  | 1,4820 | 1,5070 | 1,5330 | 1,5600 |
| 1.3.2 |  | Вологодская область | Единица | 1,3320 | 2024 | - | 1,4000 | 1,4210 |  | 1,4680 | 1,5170 | 1,5680 | 1,6200 |
| 1.3.3 |  | город федерального значения Санкт-Петербург | Единица | 1,2530 | 2024 | - | 1,2690 | 1,2880 |  | 1,3310 | 1,3760 | 1,4220 | 1,4400 |
| 1.3.4 |  | Калининградская область | Единица | 1,2070 | 2024 | - | 1,1940 | 1,2230 |  | 1,2890 | 1,3590 | 1,4320 | 1,5100 |
| 1.3.5 |  | Ленинградская область | Единица | 0,8880 | 2024 | - | 0,8900 | 0,9110 |  | 0,9590 | 1,0100 | 1,0640 | 1,1200 |
| 1.3.6 |  | Мурманская область | Единица | 1,3950 | 2024 | - | 1,4530 | 1,4600 |  | 1,4750 | 1,4900 | 1,5050 | 1,5200 |
| 1.3.7 |  | Ненецкий автономный округ | Единица | 1,8010 | 2024 | - | 1,9100 | 1,9100 |  | 1,9100 | 1,9100 | 1,9100 | 1,9100 |
| 1.3.8 |  | Новгородская область | Единица | 1,2110 | 2024 | - | 1,2730 | 1,2990 |  | 1,3600 | 1,4240 | 1,4900 | 1,5600 |
| 1.3.9 |  | Псковская область | Единица | 1,2850 | 2024 | - | 1,3120 | 1,3360 |  | 1,3910 | 1,4480 | 1,5080 | 1,5700 |
| 1.3.10 |  | Республика Карелия | Единица | 1,4990 | 2024 | - | 1,5300 | 1,5300 |  | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 |
| 1.3.11 |  | Республика Коми | Единица | 1,5270 | 2024 | - | 1,5630 | 1,5700 |  | 1,5850 | 1,6000 | 1,6150 | 1,6300 |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.4 |  | Северо-Кавказский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Кабардино-Балкарская Республика | Единица | 1,6110 | 2024 | - | 1,5340 | 1,5410 |  | 1,5580 | 1,5750 | 1,5930 | 1,6100 |
| 1.4.2 |  | Карачаево-Черкесская Республика | Единица | 1,3350 | 2024 | - | 1,3480 | 1,3650 |  | 1,4020 | 1,4400 | 1,4800 | 1,5210 |
| 1.4.3 |  | Республика Дагестан | Единица | 1,8140 | 2024 | - | 1,7550 | 1,7650 |  | 1,7890 | 1,8120 | 1,8360 | 1,8600 |
| 1.4.4 |  | Республика Ингушетия | Единица | 1,8040 | 2024 | - | 1,8100 | 1,8100 |  | 1,8100 | 1,8100 | 1,8100 | 1,8100 |
| 1.4.5 |  | Республика Северная Осетия - Алания | Единица | 1,6030 | 2024 | - | 1,5290 | 1,5480 |  | 1,5900 | 1,6340 | 1,6790 | 1,7250 |
| 1.4.6 |  | Ставропольский край | Единица | 1,2600 | 2024 | - | 1,3090 | 1,3280 |  | 1,3720 | 1,4160 | 1,4620 | 1,5100 |
| 1.4.7 |  | Чеченская Республика | Единица | 2,6710 | 2024 | - | 2,6600 | 2,6600 |  | 2,6600 | 2,6600 | 2,6600 | 2,6600 |
| 1.5 |  | Сибирский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Алтайский край | Единица | 1,2360 | 2024 | - | 1,3120 | 1,3360 |  | 1,3910 | 1,4480 | 1,5080 | 1,5700 |
| 1.5.2 |  | Иркутская область | Единица | 1,6230 | 2024 | - | 1,6580 | 1,6750 |  | 1,7120 | 1,7510 | 1,7900 | 1,8300 |
| 1.5.3 |  | Кемеровская область - Кузбасс | Единица | 1,1640 | 2024 | - | 1,2320 | 1,2560 |  | 1,3100 | 1,3680 | 1,4280 | 1,4900 |
| 1.5.4 |  | Красноярский край | Единица | 1,3980 | 2024 | - | 1,4480 | 1,4630 |  | 1,4990 | 1,5350 | 1,5720 | 1,6100 |
| 1.5.5 |  | Новосибирская область | Единица | 1,4620 | 2024 | - | 1,4960 | 1,5090 |  | 1,5390 | 1,5680 | 1,5990 | 1,6300 |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.5.6 |  | Омская область | Единица | 1,4280 | 2024 | - | 1,5040 | 1,5110 |  | 1,5280 | 1,5450 | 1,5630 | 1,5800 |
| 1.5.7 |  | Республика Алтай | Единица | 1,8600 | 2024 | - | 2,0300 | 2,0300 |  | 2,0300 | 2,0300 | 2,0300 | 2,0300 |
| 1.5.8 |  | Республика Тыва | Единица | 2,2920 | 2024 | - | 2,4400 | 2,4400 |  | 2,4400 | 2,4400 | 2,4400 | 2,4400 |
| 1.5.9 |  | Республика Хакасия | Единица | 1,4680 | 2024 | - | 1,5380 | 1,5550 |  | 1,5920 | 1,6300 | 1,6700 | 1,7100 |
| 1.5.10 |  | Томская область | Единица | 1,1640 | 2024 | - | 1,1990 | 1,2170 |  | 1,2580 | 1,3010 | 1,3450 | 1,3900 |
| 1.6 |  | Уральский федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Курганская область | Единица | 1,5380 | 2024 | - | 1,6460 | 1,6590 |  | 1,6890 | 1,7190 | 1,7490 | 1,7800 |
| 1.6.2 |  | Свердловская область | Единица | 1,5270 | 2024 | - | 1,5570 | 1,5710 |  | 1,6020 | 1,6340 | 1,6670 | 1,7000 |
| 1.6.3 |  | Тюменская область | Единица | 1,7390 | 2024 | - | 1,7260 | 1,7380 |  | 1,7650 | 1,7930 | 1,8210 | 1,8500 |
| 1.6.4 |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Единица | 1,6700 | 2024 | - | 1,6690 | 1,6890 |  | 1,7320 | 1,7770 | 1,8230 | 1,8700 |
| 1.6.5 |  | Челябинская область | Единица | 1,4490 | 2024 | - | 1,4750 | 1,4840 |  | 1,5050 | 1,5260 | 1,5480 | 1,5700 |
| 1.6.6 |  | Ямало-Ненецкий автономный округ | Единица | 1,9900 | 2024 | - | 1,9500 | 1,9500 |  | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 |
| 1.7 |  | Центральный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Белгородская область | Единица | 1,0730 | 2024 | - | 1,1300 | 1,1520 |  | 1,2010 | 1,2520 | 1,3050 | 1,3600 |
| 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.7.2 |  | Брянская область | Единица | 1,1320 | 2024 | - | 1,2010 | 1,2220 |  | 1,2710 | 1,3220 | 1,3750 | 1,4300 |
| 1.7.3 |  | Владимирская область | Единица | 1,1380 | 2024 | - | 1,1640 | 1,1940 |  | 1,2620 | 1,3340 | 1,4100 | 1,4900 |
| 1.7.4 |  | Воронежская область | Единица | 1,2110 | 2024 | - | 1,2270 | 1,2420 |  | 1,2760 | 1,3110 | 1,3470 | 1,3840 |
| 1.7.5 |  | город федерального значения Москва | Единица | 1,4600 | 2024 | - | 1,4200 | 1,4200 |  | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 |
| 1.7.6 |  | Ивановская область | Единица | 1,3050 | 2024 | - | 1,3580 | 1,3750 |  | 1,4120 | 1,4510 | 1,4910 | 1,5320 |
| 1.7.7 |  | Калужская область | Единица | 1,3330 | 2024 | - | 1,3510 | 1,3750 |  | 1,4280 | 1,4830 | 1,5400 | 1,6000 |
| 1.7.8 |  | Костромская область | Единица | 1,4730 | 2024 | - | 1,5530 | 1,5580 |  | 1,5710 | 1,5840 | 1,5970 | 1,6100 |
| 1.7.9 |  | Курская область | Единица | 1,2360 | 2024 | - | 1,2680 | 1,2840 |  | 1,3220 | 1,3600 | 1,3990 | 1,4400 |
| 1.7.10 |  | Липецкая область | Единица | 1,1730 | 2024 | - | 1,2410 | 1,2640 |  | 1,3170 | 1,3730 | 1,4300 | 1,4900 |
| 1.7.11 |  | Московская область | Единица | 1,3400 | 2024 | - | 1,3580 | 1,3750 |  | 1,4120 | 1,4510 | 1,4910 | 1,5320 |
| 1.7.12 |  | Орловская область | Единица | 1,1760 | 2024 | - | 1,1790 | 1,1980 |  | 1,2410 | 1,2860 | 1,3320 | 1,3800 |
| 1.7.13 |  | Рязанская область | Единица | 1,1180 | 2024 | - | 1,1150 | 1,1450 |  | 1,2140 | 1,2880 | 1,3670 | 1,4500 |
| 1.7.14 |  | Смоленская область | Единица | 1,0430 | 2024 | - | 1,0410 | 1,0630 |  | 1,1130 | 1,1660 | 1,2220 | 1,2800 |
| 1.7.15 |  | Тамбовская область | Единица | 1,1570 | 2024 | - | 1,2170 | 1,2320 |  | 1,2660 | 1,3010 | 1,3360 | 1,3730 |
| 1.7.16 |  | Тверская область | Единица | 1,2520 | 2024 | - | 1,2890 | 1,3060 |  | 1,3450 | 1,3850 | 1,4270 | 1,4700 |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.7.17 |  | Тульская область | Единица | 1,1280 | 2024 | - | 1,1880 | 1,2030 |  | 1,2380 | 1,2740 | 1,3120 | 1,3500 |
| 1.7.18 |  | Ярославская область | Единица | 1,2750 | 2024 | - | 1,3280 | 1,3440 |  | 1,3810 | 1,4190 | 1,4580 | 1,4980 |
| 1.8 |  | Южный федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  | Астраханская область | Единица | 1,6130 | 2024 | - | 1,6430 | 1,6500 |  | 1,6650 | 1,6800 | 1,6950 | 1,7100 |
| 1.8.2 |  | Волгоградская область | Единица | 1,1170 | 2024 | - | 1,1320 | 1,1550 |  | 1,2100 | 1,2670 | 1,3270 | 1,3900 |
| 1.8.3 |  | город федерального значения Севастополь | Единица | 0,9950 | 2024 | - | 0,9980 | 1,0360 |  | 1,1250 | 1,2210 | 1,3260 | 1,4400 |
| 1.8.4 |  | Краснодарский край | Единица | 1,5220 | 2024 | - | 1,5360 | 1,5490 |  | 1,5790 | 1,6090 | 1,6390 | 1,6700 |
| 1.8.5 |  | Республика Адыгея (Адыгея) | Единица | 1,3790 | 2024 | - | 1,3580 | 1,3750 |  | 1,4120 | 1,4510 | 1,4910 | 1,5320 |
| 1.8.6 |  | Республика Калмыкия | Единица | 1,2730 | 2024 | - | 1,4470 | 1,4620 |  | 1,4950 | 1,5290 | 1,5640 | 1,6000 |
| 1.8.7 |  | Республика Крым | Единица | 1,4660 | 2024 | - | 1,4290 | 1,4460 |  | 1,4860 | 1,5260 | 1,5680 | 1,6110 |
| 1.8.8 |  | Ростовская область | Единица | 1,2970 | 2024 | - | 1,2780 | 1,2930 |  | 1,3290 | 1,3650 | 1,4030 | 1,4410 |

| 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка семьи |  |  |  |  |
|  | 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. |  | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Тысяча семей | 31.6480 | 2024 | - | 29.1470 | 37.3810 |  | 39.1740 | 39.1740 | 39.1740 | 39.1740 |
| 1.1.2 |  | Всего по Российской Федерации | Тысяча семей | 38.3640 | 2024 | - | 29,1470 | 37,3810 |  | 39,1740 | 39,1740 | 39,1740 | 39,1740 |
| 1.1.3 |  | Дальневосточный федеральный округ | Тысяча семей | 38.3640 | 2024 | - | 29,1470 | 37,3810 |  | 39,1740 | 39,1740 | 39,1740 | 39,1740 |
| 1.1.3.1. |  | Республика Бурятия | Тысяча семей | 5.8280 | 2024 | - | 3.4870 | 6.7300 |  | 5.7300 | 5.7300 | 5.7300 | 5.7300 |
| 1.1.3.2. |  | Республика Саха (Якутия) | Тысяча семей | 4.6000 | 2024 | - | 4.7360 | 4.8280 |  | 4.7700 | 4.7700 | 4.7700 | 4.7700 |
| 1.1.3.3. |  | Приморский край | Тысяча семей | 6.8110 | 2024 | - | 5.2500 | 5.7010 |  | 6.1550 | 6.1550 | 6.1550 | 6.1550 |
| 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1.3.4. |  | Хабаровский край | Тысяча семей | 5.7280 | 2024 | - | 4.4150 | 6.3930 |  | 5.8360 | 5.8360 | 5.8360 | 5.8360 |
| 1.1.3.5. |  | Амурская область | Тысяча семей | 4.0820 | 2024 | - | 2.9450 | 3.2890 |  | 5.7790 | 5.7790 | 5.7790 | 5.7790 |
| 1.1.3.6. |  | Камчатский край | Тысяча семей | 1.3840 | 2024 | - | 1.2000 | 1.4100 |  | 1.4540 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4540 |
| 1.1.3.7. |  | Магаданская область | Тысяча семей | 0.5570 | 2024 | - | 0.3970 | 0.5510 |  | 0.6570 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6570 |
| 1.1.3.8. |  | Сахалинская область | Тысяча семей | 1.9020 | 2024 | - | 1.2500 | 1.8340 |  | 1.7410 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7410 |
| 1.1.3.9. |  | Забайкальский край | Тысяча семей | 6.4940 | 2024 | - | 4.8200 | 5.7070 |  | 6.0580 | 6.0580 | 6.0580 | 6.0580 |
| 1.1.3.10. |  | Еврейская автономная область | Тысяча семей | 0.7130 | 2024 | - | 0.4170 | 0.5890 |  | 0.6200 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6200 |
| 1.1.3.11. |  | Чукотский автономный округ | Тысяча семей | 0.2650 | 2024 | - | 0.2300 | 0.3490 |  | 0.3740 | 0.3740 | 0.3740 | 0.3740 |
| 2. |  | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.2.1 |  | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 1.0000 |  | 65.0000 | 65.0000 | 71.0000 | 102.0000 |
| 2.2.2 |  | Всего по Российской Федерации | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 1,0000 |  | 65,0000 | - | - | - |
| 2.2.3 |  | Центральный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 1,0000 |  | 2,0000 | - | - | - |
| 2.2.3.1. |  | Рязанская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 1.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.2.3.1.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.4 |  | Южный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 1,0000 | - | - | - |
| 2.2.4.1. |  | город федерального значения Севастополь | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |
| 2.2.4.1.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.5 |  | Северо-Кавказский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 21,0000 | - | - | - |
| 2.2.5.1. |  | Республика Дагестан | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 6.0000 | - | - | - |
| 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.2.5.1.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.5.2. |  | Кабардино-Балкарская Республика | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 3.0000 | - | - | - |
| 2.2.5.2.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.5.3. |  | Карачаево-Черкесская Республика | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |
| 2.2.5.3.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.5.4. |  | Республика Северная Осетия - Алания | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.2.5.4.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.5.5. |  | Чеченская Республика | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 7.0000 | - | - | - |
| 2.2.5.5.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.2.5.6. |  | Ставропольский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.2.5.6.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.6 |  | Приволжский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 12,0000 | - | - | - |
| 2.2.6.1. |  | Республика Башкортостан | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |
| 2.2.6.1.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.6.2. |  | Республика Татарстан (Татарстан) | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.2.6.2.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.6.3. |  | Нижегородская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 5.0000 | - | - | - |
| 2.2.6.3.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.6.4. |  |  |  |  | 2023 | - | - | - |  | 2.0000 | - | - | - |
| 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Самарская область | Единица | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.4.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.6.5. |  | Саратовская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.2.6.5.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.7 |  | Уральский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 7,0000 | - | - | - |
| 2.2.7.1. |  | Курганская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |
| 2.2.7.1.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.7.2. |  | Свердловская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 6.0000 | - | - | - |
| 2.2.7.2.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.8 |  | Сибирский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 4,0000 | - | - | - |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.2.8.1. |  | Республика Алтай | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.2.8.1.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.8.2. |  | Республика Тыва | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |
| 2.2.8.2.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.8.3. |  | Омская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |
| 2.2.8.3.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.9 |  | Дальневосточный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 18,0000 | - | - | - |
| 2.2.9.1. |  | Республика Саха (Якутия) | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 4.0000 | - | - | - |
| 2.2.9.1.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.9.2. |  | Приморский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 2.0000 | - | - | - |
| 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.2.9.2.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.9.3. |  | Хабаровский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 9.0000 | - | - | - |
| 2.2.9.3.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.9.4. |  | Амурская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.2.9.4.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.2.9.5. |  | Чукотский автономный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | - |  | 1.0000 | - | - | - |
| 2.2.9.5.1. |  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | Место | - |  | - | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2.3 |  | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 |  | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 128.0000 | 496.0000 |  | 853.0000 | 1308.0000 | 1762.0000 | 2216.0000 |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.11 |  | Всего по Российской Федерации | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 128,0000 | 496,0000 |  | 853,0000 | - | - | - |
| 2.3.12 |  | Центральный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 23,0000 | 112,0000 |  | 189,0000 | - | - | - |
| 2.3.12.1. |  | Белгородская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 16.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.2. |  | Брянская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 6.0000 |  | 8.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.3. |  | Владимирская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 5.0000 |  | 7.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.4. |  | Воронежская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 2.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.5. |  | Ивановская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.6. |  | Калужская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.7. |  | Костромская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 6.0000 |  | 8.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.8. |  | Курская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 5.0000 |  | 8.0000 | - | - | - |
| 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.12.9. |  | Липецкая область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 15.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.10. |  | Московская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.11. |  | Рязанская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.12. |  | Смоленская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 14.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.13. |  | Тамбовская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.14. |  | Тверская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 2.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.15. |  | Тульская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 15.0000 | - | - | - |
| 2.3.12.16. |  | Ярославская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 6.0000 |  | 14.0000 | - | - | - |
| 2.3.13 |  | Северо-Западный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 10,0000 | 47,0000 |  | 82,0000 | - | - | - |
| 2.3.13.1. |  | Республика Карелия | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 7.0000 |  | 7.0000 | - | - | - |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.13.2. |  | Республика Коми | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |
| 2.3.13.3. |  | Архангельская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.13.4. |  | Вологодская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.13.5. |  | Калининградская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 2.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.3.13.6. |  | Мурманская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.13.7. |  | Новгородская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.13.8. |  | Псковская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 4.0000 |  | 7.0000 | - | - | - |
| 2.3.13.9. |  | Ненецкий автономный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |
| 2.3.14 |  | Южный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 20,0000 | 61,0000 |  | 95,0000 | - | - | - |
| 2.3.14.1. |  | Республика Адыгея (Адыгея) | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.14.2. |  | Республика Калмыкия | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 17.0000 | - | - | - |
| 2.3.14.3. |  | Краснодарский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 6.0000 |  | 6.0000 | - | - | - |
| 2.3.14.4. |  | Астраханская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 5.0000 |  | 6.0000 | - | - | - |
| 2.3.14.5. |  | Волгоградская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 14.0000 | - | - | - |
| 2.3.14.6. |  | Ростовская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 2.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.3.14.7. |  | Запорожская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |
| 2.3.14.8. |  | Республика Крым | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 13.0000 | - | - | - |
| 2.3.14.9. |  | город федерального значения Севастополь | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 6.0000 |  | 9.0000 | - | - | - |
| 2.3.14.10. |  | Донецкая Народная Республика | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 2.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.3.14.11. |  | Луганская Народная Республика | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 5.0000 |  | 7.0000 | - | - | - |
| 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.14.12. |  | Херсонская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 2.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.3.15 |  | Северо-Кавказский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 14,0000 | 54,0000 |  | 105,0000 | - | - | - |
| 2.3.15.1. |  | Республика Дагестан | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.15.2. |  | Республика Ингушетия | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 6.0000 |  | 10.0000 | - | - | - |
| 2.3.15.3. |  | Кабардино-Балкарская Республика | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 17.0000 | - | - | - |
| 2.3.15.4. |  | Карачаево-Черкесская Республика | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 14.0000 | - | - | - |
| 2.3.15.5. |  | Республика Северная Осетия - Алания | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.15.6. |  | Чеченская Республика | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.15.7. |  | Ставропольский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.16 |  | Приволжский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 27,0000 | 94,0000 |  | 157,0000 | - | - | - |
| 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.16.1. |  | Республика Башкортостан | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.2. |  | Республика Марий Эл | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 7.0000 |  | 7.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.3. |  | Республика Мордовия | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 14.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.4. |  | Республика Татарстан (Татарстан) | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.5. |  | Удмуртская Республика | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 4.0000 |  | 4.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.6. |  | Чувашская Республика - Чувашия | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 3.0000 |  | 3.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.7. |  | Кировская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.8. |  | Нижегородская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 5.0000 |  | 7.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.9. |  | Оренбургская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 5.0000 |  | 6.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.10. |  | Пензенская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 7.0000 |  | 13.0000 | - | - | - |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.16.11. |  | Пермский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 12.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.12. |  | Самарская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.13. |  | Саратовская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 7.0000 |  | 11.0000 | - | - | - |
| 2.3.16.14. |  | Ульяновская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.17 |  | Уральский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 6,0000 | 21,0000 |  | 35,0000 | - | - | - |
| 2.3.17.1. |  | Курганская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 3.0000 | 9.0000 |  | 17.0000 | - | - | - |
| 2.3.17.2. |  | Свердловская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 4.0000 |  | 4.0000 | - | - | - |
| 2.3.17.3. |  | Тюменская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 2.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.3.17.4. |  | Челябинская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 6.0000 |  | 12.0000 | - | - | - |
| 2.3.18 |  | Сибирский федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 14,0000 | 56,0000 |  | 104,0000 | - | - | - |
| 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.18.1. |  | Республика Алтай | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.18.2. |  | Республика Тыва | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 3.0000 |  | 3.0000 | - | - | - |
| 2.3.18.3. |  | Республика Хакасия | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 6.0000 |  | 9.0000 | - | - | - |
| 2.3.18.4. |  | Алтайский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 7.0000 |  | 12.0000 | - | - | - |
| 2.3.18.5. |  | Красноярский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.18.6. |  | Иркутская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 14.0000 | - | - | - |
| 2.3.18.7. |  | Кемеровская область - Кузбасс | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 5.0000 |  | 12.0000 | - | - | - |
| 2.3.18.8. |  | Новосибирская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 2.0000 |  | 4.0000 | - | - | - |
| 2.3.18.9. |  | Омская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.18.10. |  | Томская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 1.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.19 |  | Дальневосточный федеральный округ | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 14,0000 | 51,0000 |  | 86,0000 | - | - | - |
| 2.3.19.1. |  | Республика Бурятия | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 17.0000 | - | - | - |
| 2.3.19.2. |  | Республика Саха (Якутия) | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 14.0000 | - | - | - |
| 2.3.19.3. |  | Приморский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 14.0000 | - | - | - |
| 2.3.19.4. |  | Хабаровский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 7.0000 |  | 13.0000 | - | - | - |
| 2.3.19.5. |  | Камчатский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | - | 3.0000 |  | 3.0000 | - | - | - |
| 2.3.19.6. |  | Магаданская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 2.0000 |  | 2.0000 | - | - | - |
| 2.3.19.7. |  | Сахалинская область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 6.0000 |  | 6.0000 | - | - | - |
| 2.3.19.8. |  | Забайкальский край | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 2.0000 | 8.0000 |  | 16.0000 | - | - | - |
| 2.3.19.9. |  | Еврейская автономная область | Единица | 0.0000 | 2023 | - | 1.0000 | 1.0000 |  | 1.0000 | - | - | - |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта |  | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень бедности среди многодетных семей | Суммарный коэффициент рождаемости | Доля молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, получивших поддержку образовательных организаций высшего образования от числа всех молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, обучающихся в вузах | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций | Доля получателей ежегодной семейной выплаты от общего числа трудоспособного населения | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей | Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей, из числа образовательных организаций испытывающих в них потребность | Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Уровень бедности | Уровень бедности среди многодетных семей | Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Доступность жилья на первичном рынке |  |  |  |
| 1 | Проведены всероссийские просветительские и досуговые мероприятия для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, реализованные образовательными организациями высшего образования |  |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |  |  |
| 10 | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |
| 11 | Предоставлена ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта |  | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень бедности среди многодетных семей | Суммарный коэффициент рождаемости | Доля молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, получивших поддержку образовательных организаций высшего образования от числа всех молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, обучающихся в вузах | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций | Доля получателей ежегодной семейной выплаты от общего числа трудоспособного населения | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей | Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей, из числа образовательных организаций испытывающих в них потребность | Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Уровень бедности | Уровень бедности среди многодетных семей | Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Доступность жилья на первичном рынке |  |  |  |
| 12 | Семьи с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала |  |  | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |  |  |
| 2 | Созданы комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
| 3 | Обеспечен мониторинг ключевых показателей, характеризующих реализацию семейной политики в субъектах Российской Федерации, на базе информационно-аналитической платформы |  |  | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |  |  |
| 4 | Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |  |  |
| 5 | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,98 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата федерального проекта |  |  | Влияние на достижение показателей (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  |  |  | Показатели национального проекта |  | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень бедности среди многодетных семей | Суммарный коэффициент рождаемости | Доля молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, получивших поддержку образовательных организаций высшего образования от числа всех молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, обучающихся в вузах | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций | Доля получателей ежегодной семейной выплаты от общего числа трудоспособного населения | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей | Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей, из числа образовательных организаций испытывающих в них потребность | Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России | Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину | Уровень бедности | Уровень бедности среди многодетных семей | Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | Доступность жилья на первичном рынке |  |  |  |
| 6 | Семьи с детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по программе "Семейная ипотека" |  |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 |  |  |
| 7 | В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |
| 8 | Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи" |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |  |  |
| 9 | Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка |  |  | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |  |  |
| ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта |  |  |  | 70,00 | 58,10 | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 563,10 |  |  |

| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. |  | Центральный федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 1 775 463,53 | 4 086 091,47 | 4 236 180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 097 735,70 |
| 1.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 693 696,60 | 3 813 452,70 | 3 900 380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 407 529,50 |
| 1.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 693 696,60 | 3 813 452,70 | 3 900 380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 407 529,50 |
| 1.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 775 463,53 | 4 086 091,47 | 4 236 180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 097 735,70 |
| 1.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  | Белгородская область, в том числе: |  | 0,00 | 33 039,30 | 356 023,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 062,37 |
| 2.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 31 056,90 | 313 300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 357,20 |
| 2.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 31 056,90 | 313 300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 357,20 |
| 2.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 33 039,30 | 356 023,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 062,37 |
| 2.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 3. |  | Брянская область, в том числе: |  | 0,00 | 93 120,30 | 188 958,70 | 45 426,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 505,90 |
| 3.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 92 189,10 | 187 069,10 | 44 972,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 230,80 |
| 3.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 92 189,10 | 187 069,10 | 44 972,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 230,80 |
| 3.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 93 120,30 | 188 958,70 | 45 426,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 505,90 |
| 3.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. |  | Владимирская область, в том числе: |  | 0,00 | 109 442,60 | 123 663,10 | 114 674,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 780,60 |
| 4.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 107 253,70 | 121 189,80 | 111 234,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 678,20 |
| 4.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 107 253,70 | 121 189,80 | 111 234,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 678,20 |
| 4.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 109 442,60 | 123 663,10 | 114 674,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 780,60 |
| 4.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  | Воронежская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 163,10 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,10 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 125 599,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 599,80 |
| 5.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 125 599,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 599,80 |
| 5.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 163,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 163,10 |
| 5.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  | Ивановская область, в том числе: |  | 0,00 | 72 189,90 | 339 378,60 | 472 684,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 253,40 |
| 6.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 71 468,00 | 335 984,80 | 463 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 684,00 |
| 6.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 71 468,00 | 335 984,80 | 463 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 684,00 |
| 6.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 72 189,90 | 339 378,60 | 472 684,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 253,40 |
| 6.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. |  | Калужская область, в том числе: |  | 0,00 | 112 555,00 | 299 585,50 | 413 494,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 635,10 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 7.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 108 052,80 | 287 602,10 | 392 819,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 474,80 |
| 7.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 108 052,80 | 287 602,10 | 392 819,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 474,80 |
| 7.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 112 555,00 | 299 585,50 | 413 494,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 635,10 |
| 7.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. |  | Костромская область, в том числе: |  | 0,00 | 43 433,00 | 218 149,70 | 78 060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 643,50 |
| 8.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 42 998,70 | 215 968,20 | 76 499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 466,50 |
| 8.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 42 998,70 | 215 968,20 | 76 499,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 466,50 |
| 8.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 43 433,00 | 218 149,70 | 78 060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 643,50 |
| 8.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. |  | Курская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 163,10 | 153 488,00 | 191 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 455,60 |
| 9.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 125 599 | 148 883 | 186 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 533,60 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,80 | ,40 | ,40 |  |  |  |  |
| 9.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 125 599,80 | 148 883,40 | 186 050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 533,60 |
| 9.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 163,10 | 153 488,00 | 191 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 455,60 |
| 9.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. |  | Липецкая область, в том числе: |  | 0,00 | 128 510,40 | 380 841,10 | 377 370,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 722,40 |
| 10.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 120 799,80 | 346 565,40 | 332 086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 451,60 |
| 10.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 120 799,80 | 346 565,40 | 332 086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 451,60 |
| 10.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 510,40 | 380 841,10 | 377 370,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 722,40 |
| 10.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. |  | Московская область, в том числе: |  | 0,00 | 130 810,50 | 393 386,60 | 526 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 392,10 |
| 11.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 96 799,80 | 275 370,60 | 347 288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 459,10 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 11.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 96 799,80 | 275 370,60 | 347 288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 459,10 |
| 11.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 130 810,50 | 393 386,60 | 526 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 392,10 |
| 11.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. |  | Рязанская область, в том числе: |  | 0,00 | 388 539,63 | 443 097,20 | 509 961,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 598,23 |
| 12.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 376 883,40 | 429 804,30 | 494 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 350,20 |
| 12.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 376 883,40 | 429 804,30 | 494 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 350,20 |
| 12.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 388 539,63 | 443 097,20 | 509 961,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 598,23 |
| 12.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. |  | Смоленская область, в том числе: |  | 0,00 | 76 712,00 | 205 985,60 | 232 589,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 286,70 |
| 13.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 74 410,60 | 199 806,00 | 223 285,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 502,10 |
| 13.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 74 410, | 199 806 | 223 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 502,10 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | 60 | ,00 | ,50 |  |  |  |  |
| 13.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 76 712,00 | 205 985,60 | 232 589,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 286,70 |
| 13.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. |  | Тамбовская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 163,10 | 353 803,60 | 454 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 052,80 |
| 14.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 125 599,80 | 346 727,50 | 445 004,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 331,70 |
| 14.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 125 599,80 | 346 727,50 | 445 004,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 331,70 |
| 14.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 163,10 | 353 803,60 | 454 086,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 052,80 |
| 14.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. |  | Тверская область, в том числе: |  | 0,00 | 46 760,60 | 63 973,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 734,40 |
| 15.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 45 357,80 | 62 054,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 412,40 |
| 15.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 45 357,80 | 62 054,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 412,40 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 15.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 46 760,60 | 63 973,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 734,40 |
| 15.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. |  | Тульская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 333,10 | 315 616,80 | 440 431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 381,80 |
| 16.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 123 199,80 | 302 992,10 | 422 814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 006,50 |
| 16.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 123 199,80 | 302 992,10 | 422 814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 006,50 |
| 16.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 333,10 | 315 616,80 | 440 431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 381,80 |
| 16.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. |  | Ярославская область, в том числе: |  | 0,00 | 27 527,90 | 250 140,10 | 379 399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 067,70 |
| 17.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 26 426,80 | 240 134,50 | 360 429,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 991,00 |
| 17.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 26 426,80 | 240 134,50 | 360 429,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 991,00 |
| 17.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской |  | 0,00 | 27 527, | 250 140 | 379 399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 067,70 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Федерации |  |  | 90 | ,10 | ,70 |  |  |  |  |
| 17.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. |  | Северо-Западный федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 898 222,90 | 1 921 388,50 | 2 023 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842 723,40 |
| 18.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 868 173,20 | 1 797 778,50 | 1 818 858,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 809,90 |
| 18.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 868 173,20 | 1 797 778,50 | 1 818 858,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 809,90 |
| 18.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 898 222,90 | 1 921 388,50 | 2 023 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842 723,40 |
| 18.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. |  | Республика Карелия, в том числе: |  | 0,00 | 128 080,60 | 312 296,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 376,70 |
| 19.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 126 799,80 | 306 050,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 850,00 |
| 19.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 126 799,80 | 306 050,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 850,00 |
| 19.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 080,60 | 312 296,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 376,70 |
| 19.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. |  | Республика Коми, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 24 056,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 056,20 |
| 20.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 22 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 853,40 |
| 20.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 22 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 853,40 |
| 20.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 24 056,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 056,20 |
| 20.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. |  | Архангельская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 163,10 | 373 488,70 | 439 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 210,80 |
| 21.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 125 599,80 | 366 018,90 | 426 372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 990,90 |
| 21.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 125 599,80 | 366 018,90 | 426 372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 990,90 |
| 21.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 163,10 | 373 488,70 | 439 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 210,80 |
| 21.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 21.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. |  | Вологодская область, в том числе: |  | 0,00 | 102 437,00 | 351 171,80 | 446 498,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 107,30 |
| 22.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 96 290,80 | 312 542,90 | 375 058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 892,40 |
| 22.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 96 290,80 | 312 542,90 | 375 058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 892,40 |
| 22.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 102 437,00 | 351 171,80 | 446 498,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 107,30 |
| 22.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. |  | Калининградская область, в том числе: |  | 0,00 | 106 526,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 526,10 |
| 23.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 103 330,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 330,30 |
| 23.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 103 330,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 330,30 |
| 23.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 106 526,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 526,10 |
| 23.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 24. |  | Мурманская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 695,40 | 387 007,70 | 484 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 807,60 |
| 24.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 118 399,80 | 332 826,60 | 387 283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 510,00 |
| 24.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 118 399,80 | 332 826,60 | 387 283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 510,00 |
| 24.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 695,40 | 387 007,70 | 484 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 807,60 |
| 24.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. |  | Новгородская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 247,20 | 371 596,00 | 487 364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 207,50 |
| 25.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 124 399,80 | 356 732,20 | 467 869,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 001,70 |
| 25.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 124 399,80 | 356 732,20 | 467 869,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 001,70 |
| 25.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 247,20 | 371 596,00 | 487 364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 207,50 |
| 25.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Псковская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 080,60 | 101 772,00 | 165 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 438,30 |
| 26.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 126 799,80 | 100 754,30 | 162 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 828,10 |
| 26.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 126 799,80 | 100 754,30 | 162 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 828,10 |
| 26.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 080,60 | 101 772,00 | 165 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 438,30 |
| 26.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. |  | Ненецкий автономный округ, в том числе: |  | 0,00 | 47 992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 992,90 |
| 27.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 46 553,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 553,10 |
| 27.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 46 553,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 553,10 |
| 27.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 47 992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 992,90 |
| 27.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. |  | Южный федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 1 268 050,48 | 2 370 738,00 | 1 890 045,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 528 834,18 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 28.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 250 268,00 | 2 334 861,40 | 1 867 773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 903,20 |
| 28.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 250 268,00 | 2 334 861,40 | 1 867 773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 903,20 |
| 28.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 268 050,48 | 2 370 738,00 | 1 890 045,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 528 834,18 |
| 28.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. |  | Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: |  | 0,00 | 122 258,40 | 253 085,50 | 246 363,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 707,60 |
| 29.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 121 035,80 | 250 554,60 | 243 900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 490,50 |
| 29.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 121 035,80 | 250 554,60 | 243 900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 490,50 |
| 29.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 122 258,40 | 253 085,50 | 246 363,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 707,60 |
| 29.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. |  | Республика Калмыкия, в том числе: |  | 0,00 | 128 080,60 | 381 775,00 | 572 530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 386,00 |
| 30.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 126 799 | 377 957 | 566 805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 562,10 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,80 | ,20 | ,10 |  |  |  |  |
| 30.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 126 799,80 | 377 957,20 | 566 805,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 562,10 |
| 30.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 080,60 | 381 775,00 | 572 530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 386,00 |
| 30.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. |  | Краснодарский край, в том числе: |  | 0,00 | 37 903,80 | 219 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 027,90 |
| 31.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 36 387,60 | 210 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 746,70 |
| 31.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 36 387,60 | 210 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 746,70 |
| 31.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 37 903,80 | 219 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 027,90 |
| 31.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. |  | Астраханская область, в том числе: |  | 0,00 | 102 936,00 | 63 607,70 | 12 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 920,20 |
| 32.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 99 847,90 | 61 699,50 | 12 005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 552,60 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 32.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 99 847,90 | 61 699,50 | 12 005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 552,60 |
| 32.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 102 936,00 | 63 607,70 | 12 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 920,20 |
| 32.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. |  | Волгоградская область, в том числе: |  | 0,00 | 126 530,80 | 368 402,10 | 312 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 330,90 |
| 33.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 124 000,20 | 361 034,10 | 306 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 184,30 |
| 33.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 124 000,20 | 361 034,10 | 306 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 184,30 |
| 33.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 126 530,80 | 368 402,10 | 312 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 330,90 |
| 33.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. |  | Ростовская область, в том числе: |  | 0,00 | 64 081,50 | 63 931,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 013,20 |
| 34.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 62 799,90 | 62 653,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 453,00 |
| 34.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 62 799, | 62 653, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 453,00 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | 90 | 10 |  |  |  |  |  |
| 34.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 64 081,50 | 63 931,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 013,20 |
| 34.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. |  | Запорожская область, в том числе: |  | 0,00 | 64 040,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 040,30 |
| 35.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 63 399,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 399,90 |
| 35.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 63 399,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 399,90 |
| 35.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 64 040,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 040,30 |
| 35.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. |  | Республика Крым, в том числе: |  | 0,00 | 123 529,30 | 362 096,60 | 262 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 767,80 |
| 36.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 122 294,00 | 358 475,60 | 259 520,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 290,10 |
| 36.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 122 294,00 | 358 475,60 | 259 520,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 290,10 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 36.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 123 529,30 | 362 096,60 | 262 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 767,80 |
| 36.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. |  | город федерального значения Севастополь, в том числе: |  | 0,00 | 154 985,88 | 497 450,60 | 424 228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 664,58 |
| 37.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 153 436,00 | 492 476,10 | 419 985,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 898,00 |
| 37.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 153 436,00 | 492 476,10 | 419 985,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 898,00 |
| 37.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 154 985,88 | 497 450,60 | 424 228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 664,58 |
| 37.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. |  | Донецкая Народная Республика, в том числе: |  | 0,00 | 128 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 080,60 |
| 38.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 126 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 799,80 |
| 38.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 126 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 799,80 |
| 38.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской |  | 0,00 | 128 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 080,60 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Федерации |  |  | ,60 |  |  |  |  |  |  |
| 38.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. |  | Луганская Народная Республика, в том числе: |  | 0,00 | 87 542,70 | 161 264,70 | 60 007,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 814,50 |
| 39.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 86 667,30 | 159 652,10 | 59 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 726,40 |
| 39.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 86 667,30 | 159 652,10 | 59 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 726,40 |
| 39.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 87 542,70 | 161 264,70 | 60 007,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 814,50 |
| 39.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. |  | Херсонская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 080,60 |
| 40.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 126 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 799,80 |
| 40.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 126 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 799,80 |
| 40.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 080,60 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 40.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. |  | Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 1 840 540,84 | 4 024 807,00 | 3 578 035,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443 383,65 |
| 41.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 822 135,40 | 3 984 558,90 | 3 538 418,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 113,20 |
| 41.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 822 135,40 | 3 984 558,90 | 3 538 418,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 113,20 |
| 41.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 840 540,84 | 4 024 807,00 | 3 578 035,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443 383,65 |
| 41.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. |  | Республика Дагестан, в том числе: |  | 0,00 | 677 561,41 | 976 493,10 | 636 283,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 338,21 |
| 42.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 670 785,80 | 966 728,10 | 629 920,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 434,80 |
| 42.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 670 785,80 | 966 728,10 | 629 920,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 434,80 |
| 42.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 677 561,41 | 976 493,10 | 636 283,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 338,21 |
| 42.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. |  | Республика Ингушетия, в том числе: |  | 0,00 | 78 778,80 | 174 015,00 | 115 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 068,90 |
| 43.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 77 991,00 | 172 274,80 | 114 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 388,10 |
| 43.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 77 991,00 | 172 274,80 | 114 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 388,10 |
| 43.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 78 778,80 | 174 015,00 | 115 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 068,90 |
| 43.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. |  | Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: |  | 0,00 | 179 163,23 | 538 606,90 | 659 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 243,63 |
| 44.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 177 371,60 | 533 220,80 | 652 878,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 471,10 |
| 44.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 177 371,60 | 533 220,80 | 652 878,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 471,10 |
| 44.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 179 163,23 | 538 606,90 | 659 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 243,63 |
| 44.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 45. |  | Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: |  | 0,00 | 120 461,72 | 330 296,40 | 311 471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 229,82 |
| 45.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 119 257,10 | 326 993,50 | 308 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 607,60 |
| 45.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 119 257,10 | 326 993,50 | 308 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 607,60 |
| 45.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 120 461,72 | 330 296,40 | 311 471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 229,82 |
| 45.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. |  | Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: |  | 0,00 | 247 013,44 | 473 352,20 | 383 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 021,04 |
| 46.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 244 543,30 | 468 618,70 | 375 982,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 144,30 |
| 46.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 244 543,30 | 468 618,70 | 375 982,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 144,30 |
| 46.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 247 013,44 | 473 352,20 | 383 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 021,04 |
| 46.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. |  | Чеченская Республика, в том числе: |  | 0,00 | 408 609 | 911 742 | 802 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 657,59 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,98 | ,80 | ,81 |  |  |  |  |
| 47.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 404 523,90 | 902 625,40 | 794 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 431,10 |
| 47.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 404 523,90 | 902 625,40 | 794 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 431,10 |
| 47.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 408 609,98 | 911 742,80 | 802 304,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 657,59 |
| 47.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. |  | Ставропольский край, в том числе: |  | 0,00 | 128 952,26 | 620 300,60 | 669 571,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 824,46 |
| 48.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 127 662,70 | 614 097,60 | 662 875,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 636,20 |
| 48.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 127 662,70 | 614 097,60 | 662 875,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 636,20 |
| 48.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 952,26 | 620 300,60 | 669 571,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 824,46 |
| 48.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. |  | Приволжский федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 2 123 923,86 | 5 626 799,30 | 5 116 151,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 866 874,56 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 49.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 2 011 689,50 | 5 210 472,30 | 4 653 375,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 875 537,40 |
| 49.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 2 011 689,50 | 5 210 472,30 | 4 653 375,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 875 537,40 |
| 49.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 2 123 923,86 | 5 626 799,30 | 5 116 151,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 866 874,56 |
| 49.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. |  | Республика Башкортостан, в том числе: |  | 0,00 | 161 361,77 | 455 847,40 | 531 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 821,57 |
| 50.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 158 134,50 | 446 730,40 | 520 980,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 845,00 |
| 50.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 158 134,50 | 446 730,40 | 520 980,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 845,00 |
| 50.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 161 361,77 | 455 847,40 | 531 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 821,57 |
| 50.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. |  | Республика Марий Эл, в том числе: |  | 0,00 | 128 080,60 | 304 293,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 374,00 |
| 51.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 126 799,80 | 301 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 050,30 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 51.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 126 799,80 | 301 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 050,30 |
| 51.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 080,60 | 304 293,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 374,00 |
| 51.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. |  | Республика Мордовия, в том числе: |  | 0,00 | 96 922,10 | 295 410,60 | 383 109,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 441,80 |
| 52.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 95 952,90 | 292 456,50 | 379 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 687,40 |
| 52.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 95 952,90 | 292 456,50 | 379 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 687,40 |
| 52.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 96 922,10 | 295 410,60 | 383 109,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 441,80 |
| 52.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. |  | Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: |  | 0,00 | 234 163,89 | 828 147,20 | 798 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 454,69 |
| 53.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 184 989,50 | 604 547,50 | 534 756,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 293,20 |
| 53.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 184 989 | 604 547 | 534 756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 293,20 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,50 | ,50 | ,20 |  |  |  |  |
| 53.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 234 163,89 | 828 147,20 | 798 143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 454,69 |
| 53.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. |  | Удмуртская Республика, в том числе: |  | 0,00 | 64 081,50 | 191 795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 876,70 |
| 54.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 62 799,90 | 187 959,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 759,20 |
| 54.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 62 799,90 | 187 959,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 759,20 |
| 54.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 64 081,50 | 191 795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 876,70 |
| 54.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. |  | Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: |  | 0,00 | 128 080,60 | 55 112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 193,00 |
| 55.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 126 799,80 | 54 561,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 361,10 |
| 55.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 126 799,80 | 54 561,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 361,10 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 55.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 080,60 | 55 112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 193,00 |
| 55.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. |  | Кировская область, в том числе: |  | 0,00 | 106 227,40 | 290 221,90 | 297 343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 792,40 |
| 56.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 105 165,10 | 287 319,70 | 291 396,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 881,00 |
| 56.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 105 165,10 | 287 319,70 | 291 396,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 881,00 |
| 56.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 106 227,40 | 290 221,90 | 297 343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 792,40 |
| 56.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. |  | Нижегородская область, в том числе: |  | 0,00 | 362 263,41 | 1 056 052,00 | 921 067,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 383,31 |
| 57.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 347 772,90 | 992 688,90 | 856 593,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 054,90 |
| 57.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 347 772,90 | 992 688,90 | 856 593,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 054,90 |
| 57.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской |  | 0,00 | 362 263 | 1 056 0 | 921 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 383,31 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Федерации |  |  | ,41 | 52,00 | ,90 |  |  |  |  |
| 57.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. |  | Оренбургская область, в том числе: |  | 0,00 | 125 115,90 | 138 190,10 | 41 783,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 089,90 |
| 58.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 121 362,40 | 134 044,40 | 40 530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 937,20 |
| 58.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 121 362,40 | 134 044,40 | 40 530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 937,20 |
| 58.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 125 115,90 | 138 190,10 | 41 783,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 089,90 |
| 58.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. |  | Пензенская область, в том числе: |  | 0,00 | 109 970,40 | 210 754,70 | 315 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 689,60 |
| 59.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 108 870,70 | 208 647,20 | 309 645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 163,10 |
| 59.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 108 870,70 | 208 647,20 | 309 645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 163,10 |
| 59.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 109 970,40 | 210 754,70 | 315 964,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 689,60 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 59.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. |  | Пермский край, в том числе: |  | 0,00 | 127 479,50 | 337 012,70 | 255 911,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 403,50 |
| 60.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 122 380,30 | 323 532,20 | 245 674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 587,30 |
| 60.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 122 380,30 | 323 532,20 | 245 674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 587,30 |
| 60.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 127 479,50 | 337 012,70 | 255 911,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 403,50 |
| 60.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. |  | Самарская область, в том числе: |  | 0,00 | 188 291,61 | 548 004,10 | 605 720,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 016,21 |
| 61.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 165 696,60 | 482 243,60 | 533 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 974,20 |
| 61.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 165 696,60 | 482 243,60 | 533 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 974,20 |
| 61.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 188 291,61 | 548 004,10 | 605 720,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 016,21 |
| 61.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 61.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. |  | Саратовская область, в том числе: |  | 0,00 | 183 647,18 | 601 194,50 | 495 739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 581,08 |
| 62.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 179 974,20 | 589 170,60 | 485 824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 969,40 |
| 62.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 179 974,20 | 589 170,60 | 485 824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 969,40 |
| 62.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 183 647,18 | 601 194,50 | 495 739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 581,08 |
| 62.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. |  | Ульяновская область, в том числе: |  | 0,00 | 108 238,00 | 314 763,10 | 469 755,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 756,80 |
| 63.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 104 990,90 | 305 320,20 | 455 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 974,10 |
| 63.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 104 990,90 | 305 320,20 | 455 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 974,10 |
| 63.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 108 238,00 | 314 763,10 | 469 755,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 756,80 |
| 63.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 64. |  | Уральский федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 549 355,97 | 1 928 100,40 | 1 528 408,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 864,47 |
| 64.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 473 982,90 | 1 683 276,80 | 1 320 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 365,50 |
| 64.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 473 982,90 | 1 683 276,80 | 1 320 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 365,50 |
| 64.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 549 355,97 | 1 928 100,40 | 1 528 408,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 864,47 |
| 64.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. |  | Курганская область, в том числе: |  | 0,00 | 117 998,34 | 383 362,30 | 404 044,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 404,84 |
| 65.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 116 818,40 | 379 528,70 | 400 003,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 350,90 |
| 65.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 116 818,40 | 379 528,70 | 400 003,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 350,90 |
| 65.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 117 998,34 | 383 362,30 | 404 044,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 404,84 |
| 65.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. |  | Свердловская область, в том числе: |  | 0,00 | 340 140 | 1 302 1 | 977 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 406,33 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,23 | 23,30 | ,80 |  |  |  |  |
| 66.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 309 527,60 | 1 119 826,10 | 781 714,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 067,90 |
| 66.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 309 527,60 | 1 119 826,10 | 781 714,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 067,90 |
| 66.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 340 140,23 | 1 302 123,30 | 977 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 406,33 |
| 66.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. |  | Тюменская область, в том числе: |  | 0,00 | 61 433,50 | 72 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 186,70 |
| 67.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 19 044,40 | 22 553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 597,90 |
| 67.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 19 044,40 | 22 553,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 597,90 |
| 67.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 61 433,50 | 72 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 186,70 |
| 67.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. |  | Челябинская область, в том числе: |  | 0,00 | 29 783,90 | 169 861,60 | 147 221,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 866,60 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 68.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 28 592,50 | 161 368,50 | 138 387,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 348,80 |
| 68.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 28 592,50 | 161 368,50 | 138 387,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 348,80 |
| 68.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 29 783,90 | 169 861,60 | 147 221,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 866,60 |
| 68.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. |  | Сибирский федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 956 555,82 | 2 718 477,10 | 2 989 760,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 664 793,22 |
| 69.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 928 937,80 | 2 613 616,00 | 2 806 131,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 685,10 |
| 69.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 928 937,80 | 2 613 616,00 | 2 806 131,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 685,10 |
| 69.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 956 555,82 | 2 718 477,10 | 2 989 760,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 664 793,22 |
| 69.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. |  | Республика Алтай, в том числе: |  | 0,00 | 95 213,15 | 339 070,40 | 396 809,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 092,65 |
| 70.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 94 261,00 | 335 679,70 | 392 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 781,70 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 70.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 94 261,00 | 335 679,70 | 392 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 781,70 |
| 70.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 95 213,15 | 339 070,40 | 396 809,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 092,65 |
| 70.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. |  | Республика Тыва, в том числе: |  | 0,00 | 75 695,63 | 304 796,00 | 204 027,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 518,93 |
| 71.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 74 938,70 | 301 748,00 | 201 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 673,70 |
| 71.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 74 938,70 | 301 748,00 | 201 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 673,70 |
| 71.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 75 695,63 | 304 796,00 | 204 027,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 518,93 |
| 71.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. |  | Республика Хакасия, в том числе: |  | 0,00 | 103 248,20 | 210 329,30 | 191 678,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 255,80 |
| 72.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 102 215,70 | 208 226,00 | 187 844,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 286,40 |
| 72.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 102 215 | 208 226 | 187 844 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 286,40 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,70 | ,00 | ,70 |  |  |  |  |
| 72.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 103 248,20 | 210 329,30 | 191 678,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 255,80 |
| 72.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. |  | Алтайский край, в том числе: |  | 0,00 | 97 420,50 | 235 169,90 | 201 279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 870,20 |
| 73.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 96 446,30 | 232 818,20 | 199 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 531,50 |
| 73.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 96 446,30 | 232 818,20 | 199 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 531,50 |
| 73.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 97 420,50 | 235 169,90 | 201 279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 870,20 |
| 73.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. |  | Красноярский край, в том числе: |  | 0,00 | 128 510,40 | 354 692,80 | 418 522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 726,00 |
| 74.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 120 799,80 | 319 223,50 | 359 929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 952,90 |
| 74.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 120 799,80 | 319 223,50 | 359 929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 952,90 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 74.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 510,40 | 354 692,80 | 418 522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 726,00 |
| 74.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. |  | Иркутская область, в том числе: |  | 0,00 | 128 420,80 | 236 380,20 | 194 206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 007,50 |
| 75.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 121 999,80 | 222 197,40 | 178 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 867,20 |
| 75.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 121 999,80 | 222 197,40 | 178 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 867,20 |
| 75.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 128 420,80 | 236 380,20 | 194 206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 007,50 |
| 75.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. |  | Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: |  | 0,00 | 64 210,40 | 247 492,80 | 440 922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 625,90 |
| 76.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 60 999,90 | 220 268,60 | 365 965,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 234,30 |
| 76.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 60 999,90 | 220 268,60 | 365 965,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 234,30 |
| 76.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской |  | 0,00 | 64 210, | 247 492 | 440 922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 625,90 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  | Федерации |  |  | 40 | ,80 | ,70 |  |  |  |  |
| 76.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. |  | Новосибирская область, в том числе: |  | 0,00 | 64 166,60 | 64 016,60 | 128 043,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 226,60 |
| 77.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 61 599,90 | 61 456,10 | 121 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 697,20 |
| 77.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 61 599,90 | 61 456,10 | 121 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 697,20 |
| 77.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 64 166,60 | 64 016,60 | 128 043,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 226,60 |
| 77.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. |  | Омская область, в том числе: |  | 0,00 | 199 670,14 | 662 597,40 | 750 377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 645,14 |
| 78.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 195 676,70 | 649 345,40 | 735 370,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 392,20 |
| 78.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 195 676,70 | 649 345,40 | 735 370,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 392,20 |
| 78.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 199 670,14 | 662 597,40 | 750 377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 645,14 |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 78.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. |  | Томская область, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 63 931,70 | 63 892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 824,50 |
| 79.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 62 653,10 | 62 614,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 268,00 |
| 79.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 62 653,10 | 62 614,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 268,00 |
| 79.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 63 931,70 | 63 892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 824,50 |
| 79.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. |  | Дальневосточный федеральный округ, в том числе: |  | 0,00 | 5 986 072,60 | 9 945 853,50 | 11 312 494,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 244 420,66 |
| 80.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 5 767 200,70 | 9 595 665,40 | 10 929 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 292 558,60 |
| 80.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 5 767 200,70 | 9 595 665,40 | 10 929 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 292 558,60 |
| 80.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 5 986 072,60 | 9 945 853,50 | 11 312 494,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 244 420,66 |
| 80.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 81. |  | Республика Бурятия, в том числе: |  | 0,00 | 498 337,80 | 1 263 902,70 | 1 357 276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 516,60 |
| 81.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 493 354,40 | 1 251 263,60 | 1 343 703,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 321,30 |
| 81.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 493 354,40 | 1 251 263,60 | 1 343 703,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 321,30 |
| 81.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 498 337,80 | 1 263 902,70 | 1 357 276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 516,60 |
| 81.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. |  | Республика Саха (Якутия), в том числе: |  | 0,00 | 1 129 645,83 | 1 863 613,60 | 2 578 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 571 367,73 |
| 82.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 118 349,40 | 1 844 977,40 | 2 526 546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 489 872,90 |
| 82.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 118 349,40 | 1 844 977,40 | 2 526 546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 489 872,90 |
| 82.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 129 645,83 | 1 863 613,60 | 2 578 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 571 367,73 |
| 82.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 83. |  | Приморский край, в том числе: |  | 0,00 | 822 526,64 | 1 215 155,60 | 1 488 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 387,20 |
| 83.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 806 076,10 | 1 178 700,90 | 1 444 043,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 820,80 |
| 83.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 806 076,10 | 1 178 700,90 | 1 444 043,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 820,80 |
| 83.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 822 526,64 | 1 215 155,60 | 1 488 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 387,20 |
| 83.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. |  | Хабаровский край, в том числе: |  | 0,00 | 1 393 912,25 | 2 628 258,90 | 2 988 877,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 011 048,95 |
| 84.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 352 094,90 | 2 549 411,20 | 2 869 322,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 770 828,80 |
| 84.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 1 352 094,90 | 2 549 411,20 | 2 869 322,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 770 828,80 |
| 84.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 1 393 912,25 | 2 628 258,90 | 2 988 877,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 011 048,95 |
| 84.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. |  | Амурская область, в том числе: |  | 0,00 | 628 160 | 768 590 | 896 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 363,71 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,71 | ,60 | ,40 |  |  |  |  |
| 85.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 609 315,90 | 737 846,90 | 860 747,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 910,70 |
| 85.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 609 315,90 | 737 846,90 | 860 747,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 910,70 |
| 85.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 628 160,71 | 768 590,60 | 896 612,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 363,71 |
| 85.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. |  | Камчатский край, в том числе: |  | 0,00 | 238 589,00 | 251 449,60 | 198 251,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 289,70 |
| 86.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 236 203,10 | 248 935,10 | 196 268,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 406,80 |
| 86.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 236 203,10 | 248 935,10 | 196 268,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 406,80 |
| 86.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 238 589,00 | 251 449,60 | 198 251,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 289,70 |
| 86.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. |  | Магаданская область, в том числе: |  | 0,00 | 180 836,10 | 72 067,90 | 84 266,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 170,90 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 87.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 177 219,30 | 70 626,50 | 81 738,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 584,70 |
| 87.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 177 219,30 | 70 626,50 | 81 738,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 584,70 |
| 87.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 180 836,10 | 72 067,90 | 84 266,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 170,90 |
| 87.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. |  | Сахалинская область, в том числе: |  | 0,00 | 258 419,10 | 312 672,00 | 177 540,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 631,40 |
| 88.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 147 298,90 | 159 462,70 | 79 893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 654,70 |
| 88.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 147 298,90 | 159 462,70 | 79 893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 654,70 |
| 88.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 258 419,10 | 312 672,00 | 177 540,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 631,40 |
| 88.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. |  | Забайкальский край, в том числе: |  | 0,00 | 624 621,40 | 1 055 675,10 | 1 064 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 566,70 |
| 89.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 618 375 | 1 045 1 | 1 053 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 121,00 |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | ,20 | 18,30 | 27,50 |  |  |  |  |
| 89.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 618 375,20 | 1 045 118,30 | 1 053 627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 121,00 |
| 89.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 624 621,40 | 1 055 675,10 | 1 064 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 566,70 |
| 89.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. |  | Еврейская автономная область, в том числе: |  | 0,00 | 79 222,10 | 58 230,70 | 62 008,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 461,30 |
| 90.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 78 429,80 | 57 648,40 | 61 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 466,60 |
| 90.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 78 429,80 | 57 648,40 | 61 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 466,60 |
| 90.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 79 222,10 | 58 230,70 | 62 008,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 461,30 |
| 90.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. |  | Чукотский автономный округ, в том числе: |  | 0,00 | 131 801,67 | 456 236,80 | 416 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 616,47 |
| 91.1. |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 130 483,70 | 451 674,40 | 412 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 570,30 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Субъект Российской Федерации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 91.1.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 130 483,70 | 451 674,40 | 412 412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 570,30 |
| 91.2. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 131 801,67 | 456 236,80 | 416 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 616,47 |
| 91.2.1. |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91.3. |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |